## INT_DELNT_CRTL_META_REV
CC | REV | MOTIVO_DA_REVISAO | Elaborador | Verificador | DATA_DE_EMISSAO | DATA_DE_APROVACAO | STATUS | ST_DELNT | NCR_RAI | DATA_NCR_RAI | DATA_21 | DATA_22 | DATA_51 | NCR_RAI_ATENDIDA | LIBERADO_51 | COMENTARIOS | PRIORIDADE | META | META_ADICIONAL | DT_EMIS_SIECC | RESP_SIECC | REV_SIECC | Usuário modificador | Data de modificação | ST_SIECC
[9 empty] | RAI-SBR1-02960-319771 | 03/05/2019 | 06/05/2019 |  | 25/07/2019 | sim | sim | O PR-6027759 e PR-6028115 será implementado no caderno de tubulação (ver email do Jorge: SMB-TDP-PR-6027759) |  | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43671.5896
[23 empty] | alexsandro.oliveira | 44298.3964
|  | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-1393-2017 | [5 empty] | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43655.4476
[9 empty] | RAI-SBR1-03565-SYSCFG | 08/08/2019 | 06/11/2019 |  | 06/11/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43775.7098
[9 empty] | RAI-SBR1-03593-200763 | 12/08/2019 | 07/11/2019 |  | 07/11/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43776.5705
[9 empty] | RAI-SBR1-03890-200717 | 14/11/2019 | 11/12/2019 |  |  |  | sim | [7 empty] | melrilin.bastos | 43810.6869
[9 empty] | RAI-SBR1-03635-319750 | 26/08/2019 | 24/09/2019 |  | 04/02/2020 |  | sim | Aguardando SMB-TDP-PR-6080659 e SMB-TDP-PR-6080660 serem enviados. Necessário fazer caderno, antes era dotação. |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43865.7052
[9 empty] | RAI-SBR1-04017-CAB | 21/01/2020 | 27/01/2020 |  | 27/02/2020 |  | sim | [7 empty] | melrilin.bastos | 43857.346
[9 empty] | RAI-SBR1-03932-321698 | 22/11/2019 | 23/01/2020 |  |  |  | sim | [7 empty] | melrilin.bastos | 43853.5197
[9 empty] | RAI-SBR1-03785-319731 | 23/10/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43788.4002
[9 empty] | RAI-SBR1-03587-200566 | 09/08/2019 | 26/09/2019 |  | 26/09/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43734.4837
[9 empty] | RAI-SBR2-02036-321710 | 22/07/2019 | 04/10/2019 |  | 04/10/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43742.643
[9 empty] | RAI-SBR1-03604-330665 | 13/08/2019 | 25/09/2019 |  | 25/09/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43733.6409
[23 empty] | melrilin.bastos | 43761.3969
[9 empty] | RAI-SBR1-03586-200563 | 09/08/2019 | 03/10/2019 |  | 03/10/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43741.4244
[9 empty] | RAI-SBR2-02021-200542 | 11/07/2019 | 04/10/2019 |  | 04/10/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43742.482
[9 empty] | RAI-SBR1-03968-319731 | 17/12/2019 | 21/01/2020 |  | 21/01/2020 |  | sim | [7 empty] | melrilin.bastos | 43851.6455
[9 empty] | RAI-SBR1-03459-319730 | 30/07/2019 | 04/11/2019 |  | 04/11/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43773.4183
[9 empty] | RAI-SBR1-03355-206096 | 10/07/2019 | 11/11/2019 |  | 11/11/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43780.4758
[9 empty] | RAI-SBR1-03934-330666 | 22/11/2019 | 23/01/2020 |  | 23/01/2020 |  | sim | [7 empty] | melrilin.bastos | 43853.6706
[9 empty] | RAI-SBR1-03933-321703 | 22/11/2019 | 23/01/2020 |  | 23/01/2020 |  | não | [7 empty] | melrilin.bastos | 43853.6899
[9 empty] | RAI-SBR1-03607-330662 | 13/08/2019 | 25/09/2019 |  | 25/09/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43733.6267
[9 empty] | RAI-SBR1-03602-345282 | 13/08/2019 | 25/09/2019 |  | 25/09/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43733.6333
[9 empty] | RAI-SBR1-03713-321703 | 30/09/2019 | 05/11/2019 |  | 05/11/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43774.3902
[9 empty] | RAI-SBR1-03649-200710 | 05/09/2019 | 05/11/2019 |  | 05/11/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43774.4896
[9 empty] | RAI-SBR1-03826-200716 | 06/11/2019 | 07/11/2019 |  | 07/11/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43776.3327
[9 empty] | RAI-SBR1-03599-319717 | 13/08/2019 | 25/09/2019 |  | 25/09/2019 |  | sim | [7 empty] | melrilin.bastos | 43733.6263
[9 empty] | RAI-SBR2-01025-319693 | 25/09/2019 | 29/10/2019 |  | 29/10/2019 |  | sim | [7 empty] | melrilin.bastos | 43767.4476
[9 empty] | RAI-SBR2-02017-CCO | 11/07/2019 | 04/10/2019 |  | 04/10/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43742.3588
[9 empty] | RAI-SBR1-03599-319717 | 13/08/2019 | 25/09/2019 |  | 25/09/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43782.5687
[9 empty] | RAI-SBR1-03920-319759 | 21/11/2019 | 29/01/2020 |  | 29/01/2020 |  | sim | [7 empty] | melrilin.bastos | 43859.5121
[9 empty] | RAI-SBR1-03915-319739 | 21/11/2019 | 03/02/2020 |  | 03/02/2020 |  | sim | [7 empty] | melrilin.bastos | 43864.5914
[23 empty] | alexsandro.oliveira | 43978.386
[9 empty] | RAI-SBR1-03156-200535 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |  | 21/05/2019 | [9 empty] | melrilin.bastos | 43616.5764
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00115-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00116-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00143-319720 | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00255-319636 | 5/20/2018 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 | [5 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00256-321797 | 5/20/2018 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 | [5 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | [8 empty] | RAI-SBR1-02366-319592 | 11/29/2018 | 6/12/2019 | [7 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01873-319719 | 5/30/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00672-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00114-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03178-SYSCFG | 5/21/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-00823-319731 | 7/25/2018 | 4/23/2019 |  | 4/23/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-00910-200562 | 8/15/2018 | 4/17/2019 |  | 4/17/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01867-321710 | 5/28/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00669-CAB | 2/22/2019 | 6/13/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00674-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00940-321710 | 5/28/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00107-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00112-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | [7 empty] | RAI-SBR1-02960-319771 | 03/05/2019 | 06/05/2019 |  | 25/07/2019 | sim | sim | O PR-6027759 e PR-6028115 será implementado no caderno de tubulação (ver email do Jorge: SMB-TDP-PR-6027759) |  | 2019/08 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03097-319734 | 5/13/2019 | 6/4/2019 |  | 6/4/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03108-324571 | 5/14/2019 | 6/5/2019 |  | 6/5/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03147-200712 | 5/16/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03169-319728 | 5/20/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01008-319750 | 7/20/2018 | 4/25/2019 |  | 4/25/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01113-321700 | 10/9/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01277-200526 | 12/7/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01356-331842 | 1/11/2019 | 4/29/2019 |  | 4/29/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01660-200551 | 4/1/2019 | 4/26/2019 |  | 4/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03230-200542 | 6/11/2019 | 6/12/2019 |  | 6/12/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-00798-319720 | 6/22/2018 | 4/23/2019 |  | 4/23/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-00806-319731 | 7/4/2018 | 4/25/2019 |  | 4/25/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-00834-200542 | 7/27/2018 | 4/23/2019 |  | 4/23/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-00858-CCO | 7/31/2018 | 4/25/2019 |  | 4/25/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-00894-319712 | 8/3/2018 | 4/23/2019 |  | 4/23/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01006-319753 | 9/20/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01015-200526 | 9/24/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01016-200716 | 9/24/2018 | 4/25/2019 |  | 4/25/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01025-319693 | 9/25/2018 | 4/25/2019 |  | 4/25/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01110-319760 | 10/4/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01137-200581 | 10/25/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01154-200712 | 11/1/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01226-200551 | 11/22/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01248-319592 | 11/29/2018 | 6/13/2019 | [7 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01252-200549 | 11/29/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01260-319755 | 11/30/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01280-319719 | 12/7/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01336-200532 | 12/19/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01337-200551 | 12/19/2018 | 4/24/2019 |  | 4/24/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01348-319738 | 1/10/2019 | 4/29/2019 |  | 4/29/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01351-319750 | 1/11/2019 | 4/29/2019 |  | 4/29/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01464-200549 | 2/12/2019 | 4/30/2019 |  | 4/30/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01465-319752 | 2/13/2019 | 4/30/2019 |  | 4/30/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01648-200526 | 3/26/2019 | 6/11/2019 |  | 6/11/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01692-349504 | 4/9/2019 | 4/29/2019 |  | 4/29/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01695-200712 | 4/11/2019 | 4/29/2019 |  | 4/29/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01732-319750 | 5/6/2019 | 6/11/2019 |  | 6/11/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01800-200709 | 5/13/2019 | 6/11/2019 |  | 6/11/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01805-319722 | 5/13/2019 | 6/11/2019 |  | 6/11/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01807-319733 | 5/13/2019 | 6/11/2019 |  | 6/11/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01808-321709 | 5/14/2019 | 6/11/2019 |  | 6/11/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01811-321710 | 5/14/2019 | 6/11/2019 |  | 6/11/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01813-324571 | 5/14/2019 | 6/11/2019 |  | 6/11/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01816-339470 | 5/14/2019 | 6/12/2019 |  | 6/12/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01824-200569 | 5/16/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01832-200712 | 5/17/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01839-319760 | 5/17/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01840-319698 | 5/20/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01844-321797 | 5/20/2019 | 6/13/2019 | [7 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01847-319757 | 5/20/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01854-319724 | 5/21/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01876-319702 | 5/30/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01879-331842 | 5/30/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01898-200542 | 6/11/2019 | 6/13/2019 |  | 6/13/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00668-CAB | 2/22/2019 | 6/13/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00670-CAB | 2/22/2019 | 6/13/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00671-CAB | 2/22/2019 | 6/13/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00673-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00675-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00676-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00678-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00842-319712 | 5/7/2019 | 6/14/2019 |  | 6/14/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00844-GEN32 | 07/05/2019 | 6/14/2019 |  | 6/14/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00918-319760 | 17/05/2019 | 6/14/2019 |  | 6/14/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00939-339470 | 27/05/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00955-200712 | 6/7/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR3-00966-200542 | 6/11/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00106-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00108-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00109-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00110-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00111-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR4-00113-CAB | 2/22/2019 | 6/14/2019 |  | 8/26/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3034-2018 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | - | 24/08/2018 | SIM | SIM | Aguardando a resposta da NG |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3093-2018 | 05/06/2018 | 27/06/2018 | - | - | não | não | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | [7 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3136-2018 | 26/06/2018 | 28/06/2018 | - | 27/08/2018 |  | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3027-2018 | 15/05/2018 | 06/06/2018 | - | 27/07/2018 |  | sim | NCR OM (Apply PR AD SMB-TDP-PR-5635148) |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3221-2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | - | 14/08/2018 |  | SIM | o caderno está em elaboração |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3232-2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | - | 08/08/2018 |  | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3237-2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | - | 08/08/2018 |  | sim | NCR OM (NCR rejeitada em 5.1 para encaminhar para GIR) |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3244-2018 | 23/07/2018 | 01/08/2018 | - | 31/08/2018 | sim | não | caderno ok |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-2813-2018 | 16/03/2018 | 04/04/2018 | - | 10/07/2018 | Sim | Sim | Perform the repair onboard in accordance with SMB-TDP-PR-5598130 |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-12-3218-2018 | 19/07/2018 | 10/08/2018 | - | 29/08/2018 |  | sim | o caderno ainda não foi feito |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-00797-200542 | 21/06/2018 | 06/11/2018 | - | 06/11/2018 | sim | sim | O caderno não foi emitido ainda |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | [7 empty] | RAI-SBR1-01781-319730 | 08/08/2018 | 13/08/2018 | - | - | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01900-GEN0 | 12/09/2018 | - | - | 05/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02017-319693 | 25/09/2018 | 17/12/2018 | - | 21/01/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02036-GEN0 | 25/09/2018 | - | - | 08/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02077-GEN0 | 27/09/2018 | - | - | 08/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02097-GEN0 | 01/10/2018 | - | - | 08/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02921-200712 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | - | 11/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-01275-200526 | 07/12/2018 | 15/04/2019 | - | 15/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3252-2018 | 24/07/2018 | 01/08/2018 | - | - |  | não | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02369-200549 | 24/09/2018 | 17/12/2018 | - | 17/12/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01625-GEN3 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | - | 17/12/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- |  | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02973-319712 | 07/05/2019 | 08/07/2019 |  | 08/07/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43655.6345
- |  | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03250-319760 | 17/06/2019 | 17/06/2019 |  | 17/06/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43655.6331
- |  | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03264-200718 | 17/06/2019 | 08/07/2019 |  | 08/07/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43655.6351
- |  | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03283-319698 | 27/06/2019 | 08/07/2019 |  | 08/07/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43655.6359
- |  | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03305-319753 | 02/07/2019 | 08/07/2019 |  | 08/07/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43655.6364
- |  | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01856-200716 | 22/05/2019 | 09/07/2019 |  | 09/07/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43655.7042
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03601-319753 | 13/08/2019 | 04/09/2019 |  | 04/09/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43712.5736
- | - | - | [7 empty] | 08/08/2019 | 03/09/2019 |  | 03/09/2019 | sim | sim | [7 empty] | melrilin.bastos | 43711.5788
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03591-200718 | 12/08/2019 | 14/08/2019 |  | 14/07/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43691.4506
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01803-319713 | 5/13/2019 | 6/11/2019 |  | 6/11/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01814-324573 | 5/14/2019 | 6/11/2019 |  | 6/11/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01841-319636 | 5/20/2019 | 6/13/2019 | [7 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03005-325022 | 5/9/2019 | 6/12/2019 | [7 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03083-200564 | 5/13/2019 | 6/3/2019 |  | 6/3/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03084-200709 | 5/13/2019 | 6/3/2019 |  | 6/3/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03085-200715 | 5/13/2019 | 6/3/2019 |  | 6/3/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03086-208973 | 5/13/2019 | 6/3/2019 |  | 6/3/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03088-319701 | 5/13/2019 | 6/3/2019 |  | 6/3/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03090-319713 | 5/13/2019 | 6/3/2019 |  | 6/3/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03091-319719 | 5/13/2019 | 6/4/2019 |  | 6/4/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03092-319722 | 5/13/2019 | 6/4/2019 |  | 6/4/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03093-319726 | 5/13/2019 | 6/4/2019 |  | 6/4/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03094-319727 | 5/13/2019 | 6/4/2019 |  | 6/4/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03096-319733 | 5/13/2019 | 6/4/2019 |  | 6/4/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03100-319743 | 5/14/2019 | 6/4/2019 |  | 6/4/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03101-321702 | 5/14/2019 | 6/4/2019 |  | 6/4/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03102-321706 | 5/14/2019 | 6/4/2019 |  | 6/4/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03103-321708 | 5/14/2019 | 6/4/2019 |  | 6/4/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03109-324573 | 5/14/2019 | 6/5/2019 |  | 6/5/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03113-339471 | 5/14/2019 | 6/5/2019 |  | 6/5/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03114-345146 | 5/14/2019 | 6/5/2019 |  | 6/5/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03133-319739 | 5/15/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03138-200569 | 5/16/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03154-319760 | 5/17/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03155-319698 | 5/20/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03156-200535 | 20/05/2019 | 21/05/2019 |  | 21/05/2019 | [5 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03159-319636 | 5/20/2019 | 6/12/2019 | [7 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03165-319757 | 5/20/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03173-200160 | 5/20/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03174-319724 | 5/20/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03179-SYSCFG | 5/21/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-03180-200716 | 5/22/2019 | 6/10/2019 |  | 6/10/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4357
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-01779-200526 | 07/08/2018 | - | - | 14/08/2018 | sim | sim | RAI OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01806-200542 | 29/08/2018 | 30/11/2018 | - | - | não | não | Fazer Infalt para o CC-200542-80511-11-804 (escopo B) incluindo o PR-5707066 (incluído junta de vedação) |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-01914-GEN0 | 13/09/2018 | - | - | 08/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02009-GEN0 | 24/09/2018 | - | - | 08/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02034-GEN0 | 25/09/2018 | - | - | 08/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02074-GEN0 | 27/09/2018 | - | - | 08/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02096-GEN0 | 01/10/2018 | - | - | 08/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02133-319721 | 17/10/2018 | 25/01/2019 | - | 25/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01633-319725 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | - | 06/11/2018 | sim | sim | Caderno elaborado com a versão atualizada do COS-SMB |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02140-200712 | 25/10/2018 | 10/01/2019 | - | 10/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01606-200563 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | - | 01/11/2018 | sim | sim | Caderno elaborado com a versão atualizada do COS-SMB |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01662-319712 | 07/11/2018 | 30/11/2018 | - | 30/11/2018 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02278-CCO | 12/11/2018 | 14/02/2019 | - | - |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02323-200542 | 21/11/2018 | 10/01/2019 | - | 10/01/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02371-319738 | 29/11/2018 | 11/01/2019 | - | 11/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01691-319731 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | - | 30/11/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01834-GEN0 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | - | 17/12/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02529-200542 | 14/01/2019 | 21/01/2019 | - | 21/01/2019 | - | n/a | Solicitada abertura de NCR para pedir a NG para aceitar como estar |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3334-2018 | 18/12/2018 | 09/01/2019 | - | 17/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  |  | 27/07/2018 | 13/12/2018 |  |  | sim | sim | [7 empty] | gilliard.costa | 43643.6804
- | - | - |  |  |  | - |  |  | NCR-ICN-CONFIG-11-3392-2019 | 25/02/2019 | 04/04/2019 | - | - |  | não |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-01533-319730 | - | - | - | - | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01212-200542 | 21/11/2018 | 12/04/2019 | - | 12/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-01221-200542 | 22/11/2018 | 15/04/2019 | - | 15/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-00719-200511 | 16/02/2018 | 17/04/2019 | - | 17/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | [8 empty] | RAI-SBR1-02791-200712 | 12/03/2019 | 09/04/2019 | - | 09/04/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-01622-GEN16 | 03/05/2018 | - | - | 05/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-01832-GEN0 | 04/09/2018 | - | - | 05/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01631-319726 | 16/05/2018 | 31/10/2018 | - | 31/10/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-2336-2017 | 03/01/2018 | 15/01/2018 | 01/02/2018 | 09/04/2018 |  | Sim | A decisão da DCNS foi aceitar como está |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3228-2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | - | 08/08/2018 |  | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR3-00064-321696 | 04/06/2018 | 31/10/2018 | - | 31/10/2018 | sim | sim | TAF-TA-2017-823 |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-00787-200575 | 12/06/2018 | 01/11/2018 | - | 01/11/2018 | sim | não | O caderno não foi emitido ainda |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02147-200398 | 26/10/2018 | 22/01/2019 | - | 22/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-00792-319753 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | - | 01/11/2018 | sim | sim | A mudança já foi feita |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02709-SYSCFG | 25/02/2019 | 10/04/2019 | - | 10/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-00833-319712 | 27/07/2018 | 11/04/2019 | - | 11/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR3-00248-319638 | 26/09/2018 | 26/04/2019 | - | 26/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01823-GEN0 | 03/09/2018 | 17/04/2019 | - | 17/04/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-00818-319712 | 23/07/2018 | 08/05/2019 | - | 08/05/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-01592-319731 | - | - | - | - |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02806-319758 | 13/03/2019 | 16/04/2019 | - | 11/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR3-00833-319771 | 03/05/2019 | 06/05/2019 | - | 06/05/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01216-200712 | 21/11/2018 | 12/04/2019 | - | - |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR3-00797-319738 | 04/04/2019 | 25/04/2019 | - | 25/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR3-00322-200398 | 26/10/2018 | 26/04/2019 | - | 26/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR3-00216-319750 | 20/09/2018 | 26/04/2019 | - | 26/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02650-319752 | 14/02/2019 | 11/04/2019 | - | 11/04/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02658-319766 | 13/02/2019 | 15/04/2019 | - | 15/04/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02792-319720 | 12/03/2019 | 15/04/2019 | - | 15/04/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01819-GEN0 | 03/09/2018 | 17/04/2019 | - | 17/04/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01826-GEN0 | 03/09/2018 | 17/04/2019 | - | 17/04/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-01646-319698 | 25/03/2019 | 02/05/2019 | - | 02/05/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-01645-200712 | 25/03/2019 | 02/05/2019 | - | - |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | [7 empty] | RAI-SBR1-01664-GEN0 | 7/12/2018 | 4/17/2019 |  | 4/17/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43622.4396
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-00817-319750 | 20/07/2019 | 08/05/2019 | - | 08/05/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-03098-319736 | 5/14/2019 | 5/17/2019 |  | 5/17/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - | [16 empty] | melrilin.bastos | 43612.3456
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01673-319728 | 23/07/2018 | 30/11/2018 | - | - | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-00748-200542 | 12/03/2018 | 31/10/2018 | - | 31/10/2018 | sim | sim | ainda não tem caderno |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-1714-2017 | 15/08/2017 | 08/03/2018 | - | - |  | não |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-2547-2018 | 05/02/2018 | 14/03/2018 | - | - |  | Não |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-2938-2018 | 02/04//2018 | 10/04/2018 | - | 17/01/2019 | SIM | SIM |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-12-2931-2018 | 02/04//2018 | 17/04/2018 | - | - |  | Não |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01634-321702 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | - | - | sim | não | Caderno elaborado com a versão atualizada do COS-SMB (problema para liberar no sistema) |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43621.3798
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02287-319518 | 12/11/2018 | 24/01/2019 | - | 24/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02308-345125 | 14/11/2018 | 24/01/2019 | - | 24/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02139-200569 | 23/11/2018 | 09/01/2019 | - | 09/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01674-200551 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | - | 30/11/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01620-GEN4 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | - | 17/12/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02518-200760 | 11/01/2019 | 22/01/2019 | - | 22/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02516-319766 | 11/01/2019 | 22/01/2019 | - | 22/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02543-345282 | 17/01/2019 | 21/01/2019 | - | - | não | não |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - | [16 empty] | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02560-200542 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | - | 24/01/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3372-2019 | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 23/10/2019 | 24/01/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43762.3956
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-02708-SYSCFG | 25/02/2019 | 10/04/2019 | - | 10/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02731-321700 | 27/02/2019 | 10/04/2019 | - | - |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02914-349504 | 09/04/2019 | 11/04/2019 | - | 11/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | NCR-ICN-CONFIG-11-3378-2019 | 18/02/2019 | 19/03/2019 | - | - |  | não | solicitado a NG para aceitar o P4151377 (scopo A do cradle) |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [20 empty] | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-01142-200398 | 26/10/2019 | 12/04/2019 | - | 12/04/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR3-00368-319518 | 12/11/2018 | 15/04/2019 | - | 15/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02655-319758 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | - | 24/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | [8 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3135-2018 | 26/06/2018 | 28/06/2018 | 19/09/2018 | 27/09/2018 | sim | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-01612-GEN6 | 02/05/2018 | - | - | 05/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-01807-200569 | 29/08/2018 | 28/11/2018 | - | 28/11/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-00918-200542 | 03/08/2018 | 28/11/2018 | - | 28/11/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02935-200717 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | - | 24/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR3-00741-319720 | 12/03/2019 | 25/04/2019 | - | 25/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR3-00154-200562 | 15/08/2018 | 26/04/2019 | - | 26/04/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02654-319757 | 14/02/2019 | 12/04/2019 | - | 15/04/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02769-200542 | 08/03/2019 | 15/04/2019 | - | - |  | não |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01642-GEN0 | 23/05/2018 | 17/04/2019 | - | 17/04/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01786-GEN11 | 08/08/2018 | 17/04/2019 | - | 17/04/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-02391-GEN9 | 05/12/2018 | 17/04/2019 | - | 17/04/2019 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-01647-319712 | 26/03/2019 | 02/05/2019 | - | 02/05/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-01553-200542 | 27/02/2019 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | - |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-01403-319712 | 28/01/2019 | 06/05/2019 | - | 06/05/2019 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR2-01383-200542 | 22/01/2019 | 06/05/2019 | - | - |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-2505-2018 | 30/01/2018 | 12/03/2018 | - | 05/06/2018 | sim | Sim | foi criado cteprov para o B06 na emissão 0 (rida 4766) |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR1-01607-200564 | 24/04/2018 | 03/10/2018 |  | 3/10/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | gilliard.costa | 43643.6789
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-01645-330663 | 14/06/2018 | 01/11/2018 | - | 01/10/2018 | sim | sim | o caderno está atualizado. |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-01652-200512 | 25/06/2018 | 06/11/2018 | - | 06/11/2018 | sim | sim | A mudança já foi feita |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | RAI-SBR1-01656-319721 | 27/06/2018 | 06/11/2018 | - | 06/11/2018 | sim | sim | A mudança já foi feita |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-00734-319712 | 23/02/2018 | 31/10/2018 | - | 31/10/2018 | sim | sim | ainda não tem caderno |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR2-00751-321696 | 04/06/2018 | 31/10/2018 | - | 31/10/2018 | sim | sim | TAF-TA-2017-823 |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-2932-2018 | 02/04//2018 | 10/04/2018 | 28/06/2018 | Sim | N/A | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-2940-2018 | 02/04/2018 | 16/04/2018 | - | 02/05/2018 |  | Sim | Ação deve ser tomada pela produção |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-12-2933-2018 | 02/04//2018 | 10/04/2018 | 21/09/2018 | 27/09/2018 |  | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3035-2018 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | - | 24/08/2018 | sim | sim | Aguardando a resposta da NG |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3038-2018 | 09/05/2018 | 27/06/2018 | - | 18/07/2018 | Sim | SIm | os equipamentos envolvidos são dotação, solicitar pra trocar o o-ring na própria NCR |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3098-2018 | 11/06/2018 | 27/06/2018 | - | 24/08/2018 | sim | sim | Aguardando a resposta da NG |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3137-2018 | 26/06/2018 | 28/06/2018 | - | - |  | não | Aguardando resposta da NG |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3203-2018 | 18/07/2018 | 26/07/2018 | - | 27/08/2018 |  | sim | caderno emitido conforme a NCR |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3219-2018 | 19/07/2018 | 30/07/2018 | 26/09/2018 | 27/09/2018 | sim | sim | tratado na própria NCR |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3234-2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | - | 08/08/2018 |  | sim | NCR OM (NCR rejeitada em 5.1 para encaminhar para GIR) |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3238-2018 | 20/07/2018 | 31/07/2018 | - | 08/08/2018 |  | sim | NCR OM (NCR rejeitada em 5.1 para encaminhar para GIR) |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3239-2018 | 23/07/2018 | 31/07/2018 | - | 08/08/2018 |  | sim | NCR OM (o equipamento dessa NCR é de pipe) |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-11-3249-2018 | 24/07/2018 | 01/08/2018 | - | 08/08/2018 |  | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-12-2863-2018 | 26/03//2018 | 12/04/2018 | - | - |  | Não | Ainda não tem caderno |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-12-3255-2018 | 24/07/2018 | 13/08/2018 | - | - |  | não | Aguardando a resposta da DCNS |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-12-3036-2018 | 09/05/2018 | 13/08/2018 | - | 28/08/2018 |  | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-12-3028-2018 | 15/05/2018 | 13/08/2018 | - | 30/10/2018 |  | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-12-3099-2018 | 11/06/2018 | 13/08/2018 | - | 28/08/2018 |  | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-12-3157-2018 | 04/07/2018 | 13/08/2018 | - | 29/08/2018 |  | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - | [6 empty] | NCR-ICN-CONFIG-12-3233-2018 | 20/07/2018 | 13/08/2018 | - | 29/08/2018 |  | sim | NCR OM |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
- | - | - |  |  |  | - |  |  | RAI-SBR4-00022-321696 | 04/06/2018 | 31/10/2018 | - | 31/10/2018 | sim | sim | TAF-TA-2017-823 |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200716-30700-11-001 | D | Atualizar LIT, conforme Batch atual | [6 empty] | CADERNO INEXISTENTE - RAI-SBR1-03898-200716 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não | [7 empty] | tais.assis | 44252.6122
CC | REV | MOTIVO_DA_REVISAO | Elaborador | Verificador |  | DATA_DE_APROVACAO | STATUS |  | NCR_RAI | DATA_NCR_RAI | DATA_21 | DATA_22 | DATA_51 | NCR_RAI_ATENDIDA | LIBERADO_51 | COMENTARIOS | PRIORIDADE | [5 empty] | EPM/PUBLICACAO | 44237.4052
CC-000000-30400-12-001 | I | ATUALIZAR SBH.2B10.RCH.005893, CONFORME SMB-TDP-PR-6748410. ATUALIZAR SBH.3B21.RCH.005207, CONFORME SMB-TDP-PR-6807959 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03358-319228/RAI-SBR2-03351-331625/RAI-SBR2-03389-CAB | [13 empty] | patricia.lemos | 44286.3999
CC-000000-30400-13-001 | F | ATUALIZAR SBH.2B10.RCH.005893, CONFORME SMB-TDP-PR-6748410. ATUALIZAR SBH.3B21.RCH.005207, CONFORME SMB-TDP-PR-6807959 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03358-319228/RAI-SBR2-03351-331625/RAI-SBR2-03389-CAB | [13 empty] | patricia.lemos | 44286.4002
CC-000000-30400-14-001 | F | ATUALIZAR SBH.2B10.RCH.005893, CONFORME SMB-TDP-PR-6748410. ATUALIZAR SBH.3B21.RCH.005207, CONFORME SMB-TDP-PR-6807959 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03358-319228/RAI-SBR2-03351-331625/RAI-SBR2-03389-CAB | [13 empty] | patricia.lemos | 44286.4006
CC-000000-30600-11-075 | A | excluir o EG12870Q | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43616.3636
CC-000000-30600-11-077 | D | Revisar LMA conforme SMB-TDP-PR-6631083 e SMB-TDP-PR-6779453. | Alexsandro | Luis |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04610-CCO/RAI-SBR1-04629-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44347.3684 | Em Análise
CC-000000-30600-11-077 | B | Acrescentar a inspeção E09 (CTE00960741) (aguardando a resposta do rida-05847); incluir PR-5598110 | Alexsandro | Luis | 12/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-01768-200502 | 8/6/2018 | 2/4/2019 |  | 7/23/2019 | sim | sim | No SIECC está na revisão C , solicitar para voltar para B | 2 | 2019/08 | N | 0 | Felipe S. Nascimento | B | melrilin.bastos | 43682.4567 | Em Ratificacao
CC-000000-30600-11-077 | A | Incluir alguns equipamentos | Alexsandro | Luis | 07/11/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | gilliard.costa | 43657.3704 | Publicado
CC-000000-30600-11-077 | C | Atualizar os CCO-CABs, conforme o PR-6114955 e o batch 34 | Alexsandro | Luis | 28/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03687-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/11 | N | 43797.4011 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43781.6739 | Publicado
CC-000000-30600-11-078 | C | Atualizar os CCO-CABs | A DEFINIR |  | 23/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04482-CCO/RAI-SBR1-04545-CCO/RAI-SBR1-04834-CCO/RAI-SBR1-04835-CCO/RAI-SBR1-04837-CCO | [9 empty] | N | 44271.5278 | Luiz Paulo de O. Silva | C | tais.assis | 44252.4978 | Publicado
CC-000000-30600-11-078 | B | Atualizar os CCO-CABs, conforme o PR-6114955 e o batch 34 | Felipe | Tais | 23/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03687-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.5514 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43781.6753 | Publicado
CC-000000-30600-11-078 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: BQ00119 [SMB-EQUIPMENT-P0135831], BQ00129 [SMB-EQUIPMENT-P0135894], BQ00117 [SMB-EQUIPMENT-P0136161], BQ00044 [SMB-EQUIPMENT-P0136440], BQ00064 [SMB-EQUIPMENT-P0136708], BQ00050 [SMB-EQUIPMENT-P0137781] | Patricia | Luis | 05/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03117-CCO | 5/14/2019 | 6/6/2019 |  | 08/08/2019 |  | sim |  | 8 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43685.7645
CC-000000-30600-11-079 | A | Atualizar CCO-CABs | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04481-CCO | 15/09/2020 | [12 empty] | melrilin.bastos | 44096.3038
CC-000000-30600-11-081 | A | Atualizar handbook para o equipamento: FH00010 [SMB-EQUIPMENT- P0132369] | Alexsandro | Mel | 09/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03137-CCO | 5/16/2019 | 6/17/2019 |  | 14/08/2019 |  | sim |  | 8 | 2019/08 | N | 43677.449 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43691.5883 | Publicado
CC-000000-30600-12-077 | A | Atualizar handbooks (SMB-EQUIPMENT-P0117218 e SMB-EQUIPMENT-P0132279) ¦ SMB-EQUIPMENT-P0121625 | Rodrigo | Luis | 26/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03326-CCO/CC-000000-30600-12-077 | 04/03/2021 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44302.6827 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6529 | Publicado
CC-000000-30600-12-078 | A | Atualizar handbok (P0156497) | Patricia | Alexsandro | 20/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03448-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44330.6745
CC-000000-30600-13-077 | A | Atualizar handbooks (SMB-EQUIPMENT-P0117218 e SMB-EQUIPMENT-P0132279) ¦ SMB-EQUIPMENT-P0121625 | Rodrigo | Luis | 07/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03326-CCO/CC-000000-30600-12-077 | 04/03/2021 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44313.587 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6531 | Emitido
CC-000000-30600-13-078 | A | Atualizar handbok (P0156497) | Patricia | Alexsandro | 20/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03448-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44330.6748
CC-000000-30600-14-077 | A | Atualizar handbooks (SMB-EQUIPMENT-P0117218 e SMB-EQUIPMENT-P0132279) ¦ SMB-EQUIPMENT-P0121625 | Rodrigo | Luis | 06/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03326-CCO/CC-000000-30600-12-077 | 04/03/2021 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44313.613 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6532 | Emitido
CC-000000-30600-14-078 | A | Atualizar handbok (P0156497) | Patricia | Alexsandro | 20/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03448-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44330.6751
CC-000000-30700-11-001 | C | Revisar LMA conforme PR-6024997 - PR-6024993 - PR-6024996 | Felipe | Freixo | 02/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03237-319712/RAI-SBR1-03268-319737/RAI-SBR1-03269-319730 | 11/6/19 / 24/06/2019 | 12/6/19 / 08/07/2019 |  |  |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43683.4835 | Marcos M. da Cunha | C | melrilin.bastos | 43868.4509 | Publicado
CC-000000-30700-11-001 | D | Atualizar LMA dos P0102561, P0102562, P0102563, P0102564 e P0102565, conforme SMB-TDP-PR-6024996 e batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03910-319730 | 20/11/2019 | 10/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43871.3888
CC-000000-30700-11-001 | A | incluir informações do PR-5414200(incluir e excluir cte's E10) | Bira | Luis | 11/16/2017 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017 |  |  |  | 3/13/2018 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-001 | B | O filho BE00019 está ligado ao BE0900BB no part list, porém ele é filho do BE0900DB. Retirar o BE000019 do CC-000000-30700-11-001 e colocar no CC-000000-30700-11-144, abrir rida solicitando a correção da part list. | Bira | Freixo | 28/09/2018 | 9/19/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-002 | A | Atualizar CCO-CABS, conforme PR-6114956 | Alexsandro | Rodrigo | 23/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03688-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.5314 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43781.5671 | Publicado
CC-000000-30700-11-015 | B | Atualizar os produtos EF12508B e EF12513B | Alexsandro | Rodrigo | 28/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03609-319731 | 13/08/2019 | 06/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43852.6508 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43808.6918 | Publicado
CC-000000-30700-11-015 | A | Atualizar P0120037 e P0120025 conforme o part list; Atualizar handbook para os equipamentos: EF12500B [SMB-EQUIPMENT-P0119995], EF12501B [SMB-EQUIPMENT-P0119997], EF12502B [SMB-EQUIPMENT-P0119998], EF12503B [SMB-EQUIPMENT-P0119999], EF12504B [SMB-EQUI | Alexsandro | Luis | 29/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02647-200546/RAI-SBR1-03120-CCO | 2/12/2019 |  |  |  | sim | sim |  | 8 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43761.6843
CC-000000-30700-11-016 | A | revisar conforme resposta do RD-07038; Revisar LMA conforme PR-6024995 - [P4170598 e P4170603] | Rodrigo | Luis | 25/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03234-319755 |  |  |  | 7/26/2019 | sim | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43664.3669 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43672.622 | Publicado
CC-000000-30700-11-016 | B | Atualizar LIT, conforme batch atual |  |  | 25/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03918-319755 | 21/11/2019 | 04/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 43983.3521
CC-000000-30700-11-017 | B | Corrigir COS das inspeções E10 na LIT e nos templates | Alexsandro | Tais | 25/10/2017 |  | Publicado | [12 empty] | 44098.4137 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44105.4113 | Publicado
CC-000000-30700-11-017 | A | Inserir inspeção E10: CTE01045796 (BE0710AF) | Renan | Tais | 10/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03616-331623 | 14/09/2019 | 25/09/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/11 | N |  |  |  | tais.assis | 44096.6798
CC-000000-30700-11-019 | A | revisar : o BB0900BB faz parte do CC-000000-30700-11-001 , incluir os equipamentos BE00026, BE00014, BE00011 e BE00010, o BE00019 é filho do BE0900DB e não do BE0900BB | Bira | Freixo | 10/02/2018 | 9/19/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43362.7126 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-019 | B | Atualizar LIT do BE00016, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03918-319755 | 21/11/2019 | 04/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 44322.5406
CC-000000-30700-11-020 | A | CANCELAR CADERNO (RM12504M saiu no CC-200225-80500-11-004 e o RM12507 saiu no CC-200228-80500-11-004) | Patricia | Mel | 06/10/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43621.3743 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43612.5066 | Publicado
CC-000000-30700-11-021 | A | CANCELAR CADERNO (RM12505M saiu no CC-200225-80500-11-004 e RM125506M saiu no CC-200225-80500-11-004) |  |  | 09/03/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43340.4088 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-023 |  | RAI-SBR1-04835-CCO |  |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-04835-CCO | [13 empty] | tais.assis | 44252.4984 | Em Análise
CC-000000-30700-11-026 | A | Incluir as inspeções MS0x dos calços flexíveis e incluir o PR-5707155; Atender PR-5953223: P0103440 | Rodrigo | Luis | 19/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02547-319712/RAI-SBR1-02755-319712 | 1/18/2019 | 1/21/2019 |  |  | não | sim |  | 2 | 2019/08 | N | 43661.688 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43761.6982 | Publicado
CC-000000-30700-11-029 | A | Revisar para cancelar CTEPROV L01 pois o L01 já foi pago em outro caderno e o o PROV utilizado percente a outro produto de mesmo CMX/revisar conforme o part list atual | Alexsandro | Rodrigo | 15/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03882-200526 | 14/11/2019 | 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 44204.3978 | Fernanda O. G. Freitas | A | melrilin.bastos | 43808.6931 | Publicado
CC-000000-30700-11-029 | B | Atualizar LMA dos P0103460, P0148283 e P0103468, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03912-319738/RAI-SBR1-03911-319737/RAI-SBR1-03910-319730 | 20/11/2019 - 20/11/2019 - 20/11/2019 | 06/02/2020 - 07/02/2020 - 10/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43868.6754
CC-000000-30700-11-030 | A | atender PR-6028164; revisar conforme a resposta do rida 06855 | Renan | Tais | 04/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03388-CAB | 7/12/2019 | 7/18/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/11 | N | 43796.6929 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43664.4747 | Publicado
CC-000000-30700-11-036 | A | Atualizar LMA em atendimento ao PR-6024993. [BE0640CG] | Claudio | Mel | 30/10/2019 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43767.5306 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43685.78 | Publicado
CC-000000-30700-11-038 | A | Atualizar os CC-cabs dos produtos P0148345 e P0149869 | Alexsandro | Rodrigo | 22/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03684-CCO | RAI-SBR1-03684-CCO | 13/09/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.4793 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43774.4573 | Publicado
CC-000000-30700-11-043 | A | Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; ctes cancelados:CTE00768082, CTE00960434; ctes novos: CTE01029975, CTE01030295, CTE01029976, CTE01030296; Atualizar handbook para os equipamentos: DB23102 e DB23101 [SMB-EQUIPMENT-P0106707 e SMB-EQUIPMENT-P010670 | Alexsandro | Luis | 19/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02622-CAB/RAI-SBR1-03115-CCO |  |  |  |  | sim | sim |  | 6 | 2019/08 | N | 43662.383 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43761.705 | Publicado
CC-000000-30700-11-045 | A | Incluir TAF-TA-2018-0892 e SMB-TDP-PR-5848691(rida-04841) e SMB-TDP-PR-5665628 (rida 5241); PR-5884256 | Rodrigo | Luis | 04/11/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01748-200760/RAI-SBR1-02581-200542 | 21/08/2018 - 29/01/2019 | 07/12/2018 - 31/01/2019 |  | 4/12/2019 - 03/06/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43563.4956 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.6012 | Publicado
CC-000000-30700-11-045 |  | RAI-SBR1-04667-CCO |  |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-04667-CCO | [13 empty] | tais.assis | 44252.499 | Em Análise
CC-000000-30700-11-046 | A | incluir PR-5628166 | Alexsandro | Luis | 28/05/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2795-2018 | 3/14/2018 | 4/9/2018 |  | 5/25/2018 | sim | Sim |  |  |  | N | 43244.6863 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-047 | A | Atender o rida 7429 | Patricia | Tais | 06/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03572-200535 | 08/08/2019 | 07/10/2019 |  | 11/12/2019 |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43803.6561 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43810.4688 | Publicado
CC-000000-30700-11-048 | B | Excluir CTE00923699 (MT01) | Alexsandro | Rodrigo | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03882-200526 | 14/11/2019 | 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.7072 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43804.5867 | Publicado
CC-000000-30700-11-048 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: BE0200AJ - [SMB-EQUIPMENT-P0102594] e BE0720CA [SMB-EQUIPMENT-P0103090] | Rodrigo | Luis | 05/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03186-CCO | 5/24/2019 | 6/10/2019 |  | 08/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43685.7691
CC-000000-30700-11-049 | C | Atualizar LIT, conforme batch 34 | Felipe | Tais | 15/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712 | 12/08/2019 | 11/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43840.6284 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43780.3663 | Publicado
CC-000000-30700-11-049 | B | Atualizar handbook para os equipamentos: BE0B00AA [SMB-EQUIPMENT-P0102983], BE0B00AB [SMB-EQUIPMENT-P0102984], BE0B00AC [SMB-EQUIPMENT-P0102985], BE0B00AD [SMB-EQUIPMENT-P0102987], BE0B00AE [SMB-EQUIPMENT-P0102986], BE0B00AF [SMB-EQUIPMENT-P0138889], ¦ At | Felipe | Paulo | 07/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03244-CCO/RAI-SBR1-03276-319698 | 12/6/19 / 24/06/2019 | 13/6/19 / 08/07/2019 |  |  |  | não |  | 2 | 2019/08 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43655.4157
CC-000000-30700-11-049 | A | Incluir SMB-TDP-PR-5414288, conforme a resposta do rida 04844 | Felipe | Luis | 16/04/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-050 | B | Atualizar LMA dos produtos BE0100BJ e BE0200BJ conforme o part list | Felipe | Tais | 21/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03609-319731 | 13/08/2019 | 06/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.7366 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43775.4814 | Publicado
CC-000000-30700-11-050 | C | Atualizar LMA dos BE0200CB e BE0100CF, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03900-319698 | 19/11/2019 | 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43867.6866
CC-000000-30700-11-052 | A | A Incluir inspeção E10 para o produto 53A-BT22601 (CTEPROV31969863) | Claudio | Tais | 12/09/2019 |  | Publicado | [10 empty] | 2019/09 | N | 43717.632 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43710.6029 | Publicado
CC-000000-30700-11-053 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: EF12525T [SMB-EQUIPMENT-P0120033], EF12526T [SMB-EQUIPMENT-P0120034], EF12524T [SMB-EQUIPMENT-P0120032] | Felipe | Paulo | 13/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03120-CCO | 5/14/2019 | 6/6/2019 |  | 23/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43679.3402 | Paulo E. F. Madeira | A | melrilin.bastos | 43714.3931 | Publicado
CC-000000-30700-11-053 | B | Atualizar LMA, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03896-200710/RAI-SBR1-03898-200716 | 19/12/2019 | 30/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 44252.4774
CC-000000-30700-11-055 | B | Excluir MT01 da LIT | Felipe | Tais | 22/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712/RAI-SBR1-03882-200526 | 12/08/2019 - 14/11/2019 | 08/11/2019 - 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.4743 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43804.5877 | Publicado
CC-000000-30700-11-055 | A | revisar conforme o PR-5884258 | Patricia | Luis | 24/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02573-319712 |  |  |  |  | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43619.5986 | Publicado
CC-000000-30700-11-057 | A | Excluir MT01 da LIT | Alexsandro | Rodrigo | 15/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03609-319731/RAI-SBR1-03608-319724 | 13/08/2019 - 13/08/2019 | 06/11/2019 - 06/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43840.5222 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43775.6535 | Publicado
CC-000000-30700-11-062 | D | Atualizar LIT ¦ Modificar CMD 11TE142F00001 para 11TE142D00008 - HL42087 ¦ Atualizar LMA conforme BATCH atual. | A DEFINIR |  | 06/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04589-200554/RAI-SBR1-04962-200575/RAI-SBR1-03896-200710 | [9 empty] | N | 44315.7009 | Felipe T. Silveira | D | tais.assis | 44265.3618 | Em Emissão
CC-000000-30700-11-062 | C | Alguns CTEs F07 do SMB-TDP-PR-5663068 não estão na LIT, caso não seja necessário utilizá-los, informar nas notas os CTES e o motivo¦ Atender o SMB-TDP-PR-5414200¦ atender rida 7352¦ Atualizar LIT, conforme batch atual | Felipe | Tais | 03/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712/RAI-SBR1-03836-200581/RAI-SBR1-03835-200554/RAI-SBR1-03896-200710 | 12/08/2019 - 07/11/2019 - 07/11/2019 - 19/11/2020 | 08/11/2019 - 11/11/2019 - 11/11/2019 - 30/01/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43860.5942
CC-000000-30700-11-062 | B | revisar para incluir informações do doc SMB-348243 (rida 05585); alguns ctes foram cancelados (E09 e E16), ctes incluídos (E07, E09, B07 e B25) conforme anexo daRAI-SBR1-02625-CAB , aguardando a resposta do rida RD-06984¦ RAI-SBR1-03600-319721 | Tais | Marcos | 25/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02625-CAB/RAI-SBR1-03590-200581/RAI-SBR1-03600-319721 | [5 empty] | sim |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43865.6934
CC-000000-30700-11-062 | A | revisar conforme email do marcos (strain gauges) | Patricia | Freixo | 10/16/2018 | 11/10/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-065 | A | conforme PR-5707069 | Alexsandro | Luis | 09/12/2018 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02030-319763 | 10/4/2018 | 12/17/2018 |  | 12/17/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43353.4084 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-065 | B | Conforme RIDA 7433 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | marcos.cunha | 43794.4427
CC-000000-30700-11-066 | A | conforme rida-05790 e 05021; atender PR-6028164 | Patricia | Luis | 30/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02616-CCO/RAI-SBR1-03388-CAB | 07/02/2019 - 12/07/2019 | 21/02/2019 -18/07/2019 |  | 31/07/2019 - xx/xx/xxxx |  | não | RAI-SBR1-02616-CCO atendida | 5 | 2019/08 | N | 43665.6549 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43677.5783 | Publicado
CC-000000-30700-11-067 | A | cancelar CTE00807190 (L01); Adicionar inspeções E11 CTE01030497, CTE01030499 e CTE01030500 (Verificar caderno do outro lado CC-200526-30700-11-002 ¦ CC-200542-30600-11-004); excluir equipamentos: KO22620 (SMB-TDP-PR-6026129) e KO22630 (SMB-TDP-PR-6026127 | Carlos | Mel | 06/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02648-200549/RAI-SBR1-02626-CAB | 2/12/2019 | 4/8/2019 |  |  |  | não |  | 2 | 2019/08 | N | 43670.6795 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43664.3632 | Publicado
CC-000000-30700-11-067 | B | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Incluir CTE01054097 (E10) na LIT | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4163
CC-000000-30700-11-073 | B | incluir novas inspeções E09 | Patricia | Luis | 23/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43663.5926 | Luana E. dos Santos | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-073 | A | revisar conforme resposta do rida 06241 (SMB-TDP-PR-5707101) | Patricia | Luis | 21/02/2019 | 2/14/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02092-319718 | 10/1/2018 | 12/7/2018 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  | 7 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.523 | Publicado
CC-000000-30700-11-082 | A | Inserir E10 para o produto BE0300AG - RD-07497: caso não tenha o CTE definitivo ainda, usar CTEPROV do SBR3 | Claudio | Alexsandro | 15/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03961-319757 | 13/12/2019 | 21/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44179.4686 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43963.5447 | Publicado
CC-000000-30700-11-083 | B | Atualizar LMA conforme SMB-TDP-PR-6748369 e BATCH atual. |  |  |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04771-319752/RAI-SBR1-04975-319752 | [10 empty] | 44273.4941 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 44271.6148 | Publicado
CC-000000-30700-11-083 | A | Atualizar LMA em atendimento ao PR-6074771. [BT0640BF] | Claudio | Mel | 29/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43766.7494 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43685.7059 | Publicado
CC-000000-30700-11-084 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43683.3907
CC-000000-30700-11-085 | A | conforme rida-05241 | Rodrigo | Luis | 27/03/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01748-200760 | 8/21/2018 | 12/7/2018 |  | 12/4/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43546.4729 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.6013 | Publicado
CC-000000-30700-11-087 | A | Revisar conforme resposta do rida 5252 | Patricia | Luis | 27/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02375-200760 | 11/30/2018 | 12/11/2018 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N | 43607.5787 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43619.579 | Publicado
CC-000000-30700-11-087 | B | ACEITO NO ESTADO / SEM FTG Atualizar LIT, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03899-200760 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44319.3911
CC-000000-30700-11-088 | B | Atualizar LMA conforme SMB-TDP-PR-674836 e BATCH atual/Adicionar inspeção E10. | Renan | Alexsandro |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04771-319752/RAI-SBR1-04847-319763/RAI-SBR1-04975-319752 | [10 empty] | 44277.4135 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44342.3662 | Publicado
CC-000000-30700-11-088 | A | alterar conforme rida04217 (trocar a inspeção MS01 para MS02 já que os calços são do tipo MN01) ; rida 06575 | Alexsandro | Luis | 25/02/2019 | 2/20/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-03279-319758 | 26/06/2019 | 08/07/2019 |  | 08/08/2019 |  | sim |  |  | 2019/08 | N | 43516.5938 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43685.7022 | Publicado
CC-000000-30700-11-089 | A | Atualizar LMA do BE0610BB conforme o part list | Alexsandro | Luis | 18/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02648-200549 | 2/12/2019 | 4/8/2019 |  |  |  | não |  | 4 | 2019/08 | N | 43661.6137 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-094 | C | Atualizar handbook para os equipamentos: OO24303 [SMB-EQUIPMENT-P0101585], OO24312 [SMB-EQUIPMENT-P0101586], OO24323 [SMB-EQUIPMENT-P0101600], OO24306 [SMB-EQUIPMENT-P0101603], OO24330 [SMB-EQUIPMENT-P0101608], OO24033 [SMB-EQUIPMENT-P0101617] ¦ Atualizar | Renan | Luis | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03124-CCO/RAI-SBR1-01692-200542/RAI-SBR1-02874-319731/RAI-SBR1-03326-319737/RAI-SBR1-03328-200542 | 15/05/2019 / 27/07/2018 / 01/04/2019 / 03/07/2019 | 07/06/2019 / 16/04/2019 / 16/04/2019 / 08/07/2019 |  |  |  | não |  | 1 | 2019/08 | N | 43676.5857 | Luis A. da F. Franca | C | alexsandro.oliveira | 43655.4805 | Publicado
CC-000000-30700-11-094 | D | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Revisar conforme PR-6080657, PR-5884286, rida 5249, 6805 e part list atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542/RAI-SBR1-03381-319213/RAI-SBR1-03917-319750/RAI-SBR1-03911-319737 | 14/11/21019- 21/11/2019 - 21/11/2019 - 20/11/2019 | 09/12/2019 - 06/02/2020 - 06/02/2020 - 07/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4223
CC-000000-30700-11-094 | B | Atender PR-6028096 ( rida 6805): Part list atualizada para P0101620, P0101623; PR-5707508 e PR-5707531 (P0101623 e P0101628) | Renan | Luis | 24/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01692-200542 | [5 empty] | sim |  | 4 | 2019/06 | S |  |  |  | melrilin.bastos | 43868.4232 | Publicado
CC-000000-30700-11-094 | A | revisar conforme PR-5884286 e PR-5953203 | Felipe | Luis | 16/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02331-200542/RAI-SBR1-02517-CCO | 22/11/2018 - 11/01/2019 | 11/01/2019 - 15/02/2019 |  | 16/04/2019 - 05/08/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43682.4792 | Publicado
CC-000000-30700-11-097 | A | alterar conforme rida04217 (trocar a inspeção MS01 para MS02 já que os calços são do tipo MN01)¦revisar LMA conforme PR-6082281 | Alexsandro | Luis | 11/08/2018 | 7/11/2018 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-04146-319757 | 17/03/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 43411.5745 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | alexsandro.oliveira | 44011.3245 | Publicado
CC-000000-30700-11-098 | A | Atender o PR-6628037 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04036-319731 | 04/02/2020 | 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 44123.3667
CC-000000-30700-11-099 | A | Acrescentar os filhos da verificação da caixa | Alexsandro | Luis | 27/06/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43273.4739 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-100 | A | Atualizar handbook para o equipamento: EF12515B [SMB-EQUIPMENT-P0120020], EF12514B [SMB-EQUIPMENT-P0120019] | Alexsandro | Luis | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03120-CCO | 5/14/2019 | 6/6/2019 |  | 23/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43677.3392 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43700.6442 | Publicado
CC-000000-30700-11-102 | A | os produtos BB22523 e BB22522 aparecem no desenho mas não aparecem na LMA e aguardando a resposta do rida 05470 | Alexsandro | Luis | 17/01/2019 | 1/15/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43480.6591 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-102 | B | Atualizar conforme SMB-TDP-PR-6779489, SMB-TDP-PR-6779490, SMB-TDP-PR-6779491. Atualizar Handbooks. | Alexsandro | Luis |  |  | Revisar | Revisar | RAI-SBR1-04789-200494/RAI-SBR1-04790-200712/RAI-SBR1-04981-CCO/RAI-SBR1-04791-200542 | [13 empty] | patricia.lemos | 44347.3689
CC-000000-30700-11-106 | C | Atualizar handbook para os equipamentos: OO24122 [SMB-EQUIPMENT-P0101588], OO24101 [SMB-EQUIPMENT-P0101601], OO24305 [SMB-EQUIPMENT-P0101602], OO24208 [SMB-EQUIPMENT-P0101607], OO24301 [SMB-EQUIPMENT-P0101609], OO24034 [SMB-EQUIPMENT-P0101616] Atende | Renan | Luis | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03124-CCO | 15/05/2019 / 01/04/2019 | 07/06/2019 / 16/04/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43676.5754 | Luis A. da F. Franca | C | melrilin.bastos | 43689.4851 | Publicado
CC-000000-30700-11-106 | A | PR-5953203 | Felipe | Luis | 04/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02517-CCO | 1/11/2019 | 2/15/2019 |  | 05/08/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43682.4797 | Publicado
CC-000000-30700-11-106 | B | Atender ( rida 6805): SMB-TDP-PR-6028073: Part list atualizada para P0101588 SMB-TDP-PR-6028084: Part list atualizada para P0101601 e P0101602 SMB-TDP-PR-6028093: Part list atualizada para P0101607 e P0101609 | Renan | Luis | 27/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02874-319731 |  |  |  |  | não | não |  | 4 | 2019/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43641.6296 | Publicado
CC-000000-30700-11-108 | A | Adicionar inspeção E09 (CTE01032042, CTE01032019) | Alexsandro | Luis | 19/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43662.6176 | Luana E. dos Santos | A | alexsandro.oliveira | 43662.4784 | Publicado
CC-000000-30700-11-113 | A |  | Gabriel | Luis | 27/02/2019 | 2/20/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43516.7127 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-114 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: UW03001 [SMB-EQUIPMENT-P0118244], UW03002 [SMB-EQUIPMENT-P0118245], UW03003 [SMB-EQUIPMENT-P0118247], UW03004 [SMB-EQUIPMENT-P0118248], UW03005 [SMB-EQUIPMENT-P0118249], UW03006 [SMB-EQUIPMENT-P0118250], UW03 | Patricia | Luis | 23/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03129-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43663.5895 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43649.6312 | Publicado
CC-000000-30700-11-114 | B | O UW03102 foi deletado no batch 33 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43683.6582
CC-000000-30700-11-115 | B | Atender o PR-6082272 | Claudio | Tais | 05/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04056-319763 | [9 empty] | N | 43892.4327 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43879.5752 | Publicado
CC-000000-30700-11-115 | A | Revisar conforme resposta do rida 5711 ; PR-5915029; PR-5950019; PR-5950025 | PAtricia | Freixo | 15/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02336-200551/RAI-SBR1-02375-200760/RAI-SBR1-02376-319757 | 22/11/2018 - 30/11/2018 | 11/01/2019 - 11/12/2018 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43619.5792 | Publicado
CC-000000-30700-11-116 | B | Excluir inspeção MT01 da LIT | Alexsandro | Rodrigo | 15/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03882-200526 | 14/11/2019 | 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43840.4971 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43804.5891 | Publicado
CC-000000-30700-11-116 | A | Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; ctes cancelados: CTE00766263 e CTE00960420 (E16 e B13); ctes novos: CTE01029915 e CTE01030235 (B25 e B07) | Alexsandro | Luis | 19/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02620-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-000000-30700-11-119 | A | Atualizar LIT, conforme batch 34 | Alexsandro | Rodrigo | 23/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712/RAI-SBR1-03882-200526 | 12/08/2019 - 14/11/2019 | 11/11/2019 - 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.6153 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43804.5917 | Publicado
CC-000000-30700-11-120 | A | revisar conforme PR-5950020 (5860) | Patricia | Luis | 16/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02513-319750 | 1/11/2019 | 1/22/2019 |  | 4/16/2019 | não | sim |  |  |  | N | 43566.4815 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-121 | A | Atualizar produtos conforme part list (HD02642 (P0145095) e HD02643 (P0145096)) | Alexsandro | Luis | 19/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02649-200760/RAI-SBR1-02657-319763 | 2/13/2019 | 4/9/2019 |  | 22/08/2019 - 22/08/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43661.6447 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43699.3366 | Publicado
CC-000000-30700-11-123 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: EF12505 [SMB-EQUIPMENT-P0120004], EF12506 [SMB-EQUIPMENT-P0120006], EF12511 [SMB-EQUIPMENT-P0120015], EF12512 [SMB-EQUIPMENT-P0120017] | Rodrigo | Luis | 06/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03120-CCO | 5/14/2019 | 6/6/2019 |  | 23/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43671.4771 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43700.6444 | Publicado
CC-000000-30700-11-125 | D | Revisar LMA conforme PR-6647544 adicionar inspeções MS01 ( CTE01031103, CTE01031102 e CTC01031101), Alterar CMX do P014661 conforme PR-6647501. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04330-200760/RAI-SBR1-04538-200551 | 15/06/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44117.4177
CC-000000-30700-11-125 | B | Revisar conforme PR-5705473 (rida 06129) e corrigir numeração da caverna no desenho | Patricia | Luis | 27/02/2019 | 2/22/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02497-200551 | 12/19/2018 | 1/22/2019 |  | 2/27/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-125 | A | o GN02735 saiu como Pai do GN02535, mas no Part List o certo é o inverso | Patricia | Luis | 28/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43633.3385 | Publicado
CC-000000-30700-11-125 | C | cancelar os CTE00807168 e CTE00807199 (L01) e CTE00807218 (E01); incluir o CTE01032235 | Patricia | Luis | 02/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02648-200549 | 2/12/2019 | 4/8/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43671.412 | Luiz Paulo de O. Silva | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-125 | E | Revisar LMA conforme SMB-TDP-PR-6647544/Atualizar handbooks. | Patricia | Luis |  |  | Revisar | Revisar | RAI-SBR1-04665-CCO/RAI-SBR1-04330-200760 | [13 empty] | patricia.lemos | 44347.3664
CC-000000-30700-11-128 | B | Atualizar produtos conforme part list ( BT22713 (P0143113) e BT22715 (P0143116) | Felipe | Rodrigo | 21/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02649-200760/RAI-SBR1-02657-319763 | 2/13/2019 | 4/9/2019 |  | 22/08/2019 - 22/08/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43684.6856 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43699.3367 | Publicado
CC-000000-30700-11-128 | A | para incluir inspeções E10 conforme AIS (ver caderno do SBR2 como referência). | Felipe | Rodrigo | 13/02/2019 | 7/2/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-11-130 | B | Remover os CTEs de pintura e colocar nota conforme SMB-204065_C item 5.4.3 “o hidrofones e seus suportes não devem ser pintados”. | Felipe | Paulo | 04/12/2019 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43796.4269 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43780.5915 | Publicado
CC-000000-30700-11-130 | A | Atualizar handbook para todos os equipamentos. | Felipe | Freixo | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03129-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | marcos.cunha | 43774.4917
CC-000000-30700-11-131 | A | cancelar CTE00807160 (L01) e incluir o CTE01032236; Atualizar produtos conforme part list (HQ22633 (P0124984), HQ22653 (P0124985), HQ22635 (P0124987), HQ22654 (P0124988), HQ22636 (P0150828), HQ22655 (P0150829), HQ22629 (P0150830) e HQ22656 (P0150831)); At | Rodrigo | Luis | 26/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02648-200549/RAI-SBR1-02649-200760/RAI-SBR1-03388-CAB | 12/02/2019 - 13/02/2019 - 12/07/2019 | 08/04/2019 - 09/04/2019 -12/07/2019 |  |  |  | não |  | 2 | 2019/08 | N | 43664.6637 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43664.4586 | Publicado
CC-000000-30700-11-138 | A | Atualizar CCO-CABs | Patricia | Paulo | 12/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02618-CCO | 2/7/2019 | 2/21/2019 |  | 29/07/2019 |  | sim |  | 8 | 2019/08 | N | 43678.619 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43691.5843 | Publicado
CC-000000-30700-11-160 | A | ACEITO NO ESTADO / SEM FTG Atender SMB-TDP-PR-5950035 ( rida RD-5864) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03899-200760 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44319.3907
CC-000000-30700-11-161 | A | Atualizar handbooks. | Rodrigo | Luis |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04666-CCO | [10 empty] | 44319.5063 | Luis A. da F. Franca | A | tais.assis | 44323.5987 | Revisar
CC-000000-30700-12-013 | A | Adicionar inspeção E08 (CTE01072235). | Alberto | Tais | 26/01/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03333-319721/RAI-SBR2-03309-200712 | [10 empty] | 44278.6396 | Alberto S.Santos | A | patricia.lemos | 44285.5469 | Em Verificacao
CC-000000-30700-12-021 | A | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748397 | Felipe | Luis | 06/02/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03087-319711 | [10 empty] | 44257.672 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44249.302 | Publicado
CC-000000-30700-12-024 | A | Atender o rida RD-7677 | Gabriel | Alexsandro | 10/03/2021 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44257.69 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44252.7189 | Publicado
CC-000000-30700-12-036 | A | Revisar LMA conforme batch atual e atualização dos templates MS01 | Renan | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao | [11 empty] | N |  |  |  | patricia.lemos | 44327.3375
CC-000000-30700-12-043 | B | Atualizar Handbook (P0156490) | A DEFINIR |  | 20/04/2018 |  | Publicado | [15 empty] | alexsandro.oliveira | 44330.6516
CC-000000-30700-12-043 | A | Corrigir as notas da LIT - os templates não foram gerados no caderno referenciado. | Renan | Luis | 05/11/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44126.7533 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 43748.5224 | Publicado
CC-000000-30700-12-058 | C | Deletar inspeção A03 conforme BATCH 38. | Rodrigo | Luis | 02/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03320-319731 | [10 empty] | 44302.4891 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44292.6545 | Publicado
CC-000000-30700-12-058 | A | cancelar os CTE00953490 e CTE00953515; incluir o PR-6024973¦Atender PR-6024973 (P4164626) | Carlos | Tais | 02/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01690-319731 | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43864.3947
CC-000000-30700-12-058 | B | ATENDER PR-6024994 E ADICIONAR X01-CTE01054615 | Alberto | Alexsandro | 08/10/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02921-200160 | [10 empty] | 44159.6756 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44153.5799 | Publicado
CC-000000-30700-12-074 | A | revisar conforme o PR-5707101¦Adicionar CTE01031775, CTE01031777, CTE01031796 e CTE01031797 | Patricia | Luis | 11/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43894.4774 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-12-075 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: BE0B00AE [SMB-EQUIPMENT-P0102986], BE0A00AG [SMB-EQUIPMENT-P0102566] | Carlos | Tais | 25/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01914-CCO | 6/12/2019 | 6/13/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 44001.6269 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-000000-30700-12-078 | A | Atualiazar LMA conforme PR-6748326, PR-6748333 e anexos ANEXO-0000375634_0; | Rodrigo | Luis | 04/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02958-200502/RAI-SBR2-03041-200569 | 05/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44253.4223 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44161.6581 | Publicado
CC-000000-30700-12-085 | A | Incluir informações de conexão | Patricia | Luis | 25/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | S | 43761.726 | Tais D. de Assis | A | melrilin.bastos | 43754.3813 | Publicado
CC-000000-30700-12-086 | A | Atualizar CCO-Cabs | Patrícia | Alexsandro | 20/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44113.5113 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-12-087 | A | Atualizar LMA conforme PR-6024993 [P0103470 e P0103482]/Atualizar LMA conforme PR-6024996 [P0102561, P0102562, P0102563, P0102564 e P0102565]¦Adiconar a itens a LMA par ao BE0200BP conforme PR-6024997 | Carlos | Tais | 15/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01937-319737/RAI-SBR2-01906-319712/RAI-SBR2-01938-319730/RAI-SBR2-01906-319712 | 11/06/2019 / 24/06/2019 | 13/06/2019 / 10/07/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43991.5916 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43747.4668 | Publicado
CC-000000-30700-12-089 | B | Correção da tabela de torque. Retirar CMF da LMA. | Claudio | Tais | 11/02/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43865.4957 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 43860.4458 | Publicado
CC-000000-30700-12-089 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: BE0B00AA [SMB-EQUIPMENT-P0102983], BE0B00AB [SMB-EQUIPMENT-P0102984], BE0B00AC [SMB-EQUIPMENT-P0102985], BE0B00AD [SMB-EQUIPMENT-P0102987], BE0B00AF [SMB-EQUIPMENT-P0138889], BE0A00AA [SMB-EQUIPMENT-P0102588], BE0A | Carlos | Tais | 27/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01914-CCO | 6/12/2019 | 6/13/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041
CC-000000-30700-12-092 | A | revisar conforme rida 6674 (PR-5707155)¦Atender PR-5953223 (P0103440) | Carlos | Tais | 21/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01374-319712/RAI-SBR2-01575-319712 | 1/18/2019 | 5/6/2019 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 43966.5512 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-30700-12-093 |  | Revisar para adicionar inspeção E10 (CTE01073675) - conforme RD-08350, o CTE será deletado. | Rodrigo | Luis | 12/03/2020 |  | Publicado | Bloqueado | [11 empty] | 43895.3633 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44356.61 | Publicado
CC-000000-30700-12-097 | A | revisar conforme informações do PR-5953203 | Felipe | Luis | 25/03/2019 | 3/20/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Felipe S. Nascimento | A | alexsandro.oliveira | 43942.3586 | Publicado
CC-000000-30700-12-097 | B | atender os PR-6080657, PR-6080656, PR-6080671, PR-6080655 e PR-5884286; incluir TAF-TA-2018-0903 como referência (para impressão), e colocar as seguintes notas: A instalação do modulo AS-i K20 deve ser feita somente com a proteção mecânica descrita na TAF | Rodrigo | Luis | 25/03/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02080-319712/RAI-SBR2-01976-319737/RAI-SBR2-01977-319760/RAI-SBR2-01978-200542/RAI-SBR2-02080-319712/RAI-SBR2-02357-200542/RAI-SBR2-02395-319760 | 30/07/2019¦14/11/2019¦21/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43998.6705
CC-000000-30700-12-098 | A | Canceladas inspeções E10 - CTE00960316 e CTE00796743 ¦ Alterar PL do BE00124 e BE00125 | Alberto | Luis | 18/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02152-319712/RAI-SBR2-02371-200716 | 12/08/2019 - 19/11/2019 | 09/04/2020 | [7 empty] | N | 43957.5928 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43932.4007 | Publicado
CC-000000-30700-12-099 | A | Revisar para cancelar CTEPROV E01 pois o E01 está no filho BE0640CA não no pai BE00118¦Cancelada inspeção E10 - CTE00960335 | Rodrigo | Luis | 23/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02152-319712 | 12/08/2019 | [6 empty] | 7 |  | N | 44000.6802 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43922.6483 | Publicado
CC-000000-30700-12-102 | B | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748369 | Alexsandro | Tais | 01/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03114-319752 | [9 empty] | N | 44249.6395 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44211.2874 | Publicado
CC-000000-30700-12-106 | A | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748369 | Alexsandro | Tais | 19/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03114-319752 | [9 empty] | N | 44211.4869 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44211.2882 | Publicado
CC-000000-30700-12-107 | C | Atualizar Part List conforme BATCH 38. | Alberto | Alexsandro | 26/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03320-319731 | [10 empty] | 44302.4981 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44298.5141 | Publicado
CC-000000-30700-12-107 | A | atender o rida 6805; incluir TAF-TA-2018-0903 como referência (para impressão), e colocar as seguintes notas: A instalação do modulo AS-i K20 deve ser feita somente com a proteção mecânica descrita na TAF-TA-2018-0903 (com exceção daqueles integrados a p¦ | Patricia | Luis | 12/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01664-319731 | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43655.4544
CC-000000-30700-12-109 | A | Cancelar informando que os equipamentos foram para o caderno CC-000000-30700-12-199 | Gabriel | Mel | 17/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02355-200526 | 14/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/07 | N | 43997.3953 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43992.5224 | Publicado
CC-000000-30700-12-110 | A | Atualizar CCO-CAB | Renan | Rodrigo | 18/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02993-CCO | [10 empty] | 44210.755 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44211.3046 | Publicado
CC-000000-30700-12-112 | B | Alterar CMX do P014661, conforme PR-6647501. | Gabriel | Luis | 12/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02874-200551 | [10 empty] | 44130.7587 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44124.6805 | Publicado
CC-000000-30700-12-112 | A | cancelar CTE00807218 (E01), CTE00807199, CTE00807168 (L01); incluir o CTE01032235. Adicionar BDM-00017259¦Adicionar CTE00991619, CTE00991625, CTE00994565 e CTE00994568/Atualizar CTE01032235 para CTE00807168 (IMZ)¦Corrigir LMA conforme PR-6647544 e acresce | Patricia | Luis | 12/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-02696-200760 | 15/06/2020 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44117.4236
CC-000000-30700-12-121 | A | Revisar LMA conforme PR-6082281 | Alberto | Tais | 07/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02586-319757 | 17/03/2020 |  |  |  |  | não | batch34 |  |  | N | 44048.6277 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44049.5076 | Publicado
CC-000000-30700-12-123 | A | Revisar LMA conforme PR-6628037¦PR-6628039¦PR-6108945 | Rodrigo | Luis | 01/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02490-319731/RAI-SBR2-02492-200716/RAI-SBR2-02219-200526 | 04/02/2020¦23/09/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44008.6595 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44006.6903 | Publicado
CC-000000-30700-12-125 |  | Revisar para adicionar inspeção E10 (CTE01073695,CTE01073775 e CTE01073696) - RAI-SBR2-03289-200526/RAI-SBR2-03314-319759. Conforme resposta do RD-08350, os CTEs serão cancelados. | Rodrigo | Luis |  |  | Rejeitado Aprovacao | [12 empty] | 44285.3535 | Tais D. de Assis | A | tais.assis | 44356.6146 | Rejeitado Aprovacao
CC-000000-30700-12-128 | A | Corrigir BE0300BD (P0135795) para BE0300BD (P0135794) | Renan | Luis | 01/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02607-319758 | 21/04/2020 | [5 empty] | batch35 |  |  | N | 44067.6055 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44064.596 | Publicado
CC-000000-30700-12-132 | A | Adicionar E10 (CTE00988559 e CTE00988558)¦Adicionar E10 CTE01045796 (BE0710AF)¦Adicionar CTEPROV E10 para BT0640BB, BT0640BL, BT0640BN, BT0640BT (ver SBR3) | Gabriel | Tais | 29/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02394-319755/RAI-SBR2-02165-331623 | 21/11/2019¦14/09/2019 | [7 empty] | 2020/07 | N | 44006.7269 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44001.3844 | Publicado
CC-000000-30700-12-134 | A | Atualizar LMA conforme PR-6024993 | Alberto | Tais | 06/06/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02387-319738 | 20/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  |  | N | 44050.3758 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44035.5738 | Publicado
CC-000000-30700-12-139 | A | Inserir E10 para o produto BE0300AG - RD-07497: caso não tenha o CTE definitivo ainda, usar CTEPROV do SBR3 | Gabriel | Mel | 04/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02432-319757 | 13/12/2019 | 13/12/2019 |  |  |  |  | batch34 |  | 2020/07 | N | 44043.6695 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43963.5443 | Publicado
CC-000000-30700-12-144 | A | excluir equipamentos: KO22620 (SMB-TDP-PR-6026129) e KO22630 (SMB-TDP-PR-6026127 )¦ deletar CTE00923798 (E01) da LIT¦ PR-6028133¦ alterar LMA conforme PR-5559067 (BT22504) | Alexsandro | Luis | 18/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01530-CAB/RAI-SBR2-02079-319730 | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43998.6535 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.3273 | Publicado
CC-000000-30700-12-153 | B | revisar LMA para deletar os elementos de fixação do P0132145 (Ver RD-08260). | Renan | Luis | 28/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03187-200717 | [10 empty] | 44307.3288 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44292.6494 | Publicado
CC-000000-30700-12-153 | A | revisar LMA conforme PR-6082187 | Renan | Luis | 01/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02707-200717 | 18/06/2020 |  |  |  |  | não | batch35 |  |  | N | 44067.6462 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.4471 | Publicado
CC-000000-30700-12-155 | A | Atender PR-6082272 | Alexsandro | Luis | 06/03/2020 |  | Publicado |  |  | RAI-SBR2-02506-319763 | 18/02/2020 | [7 empty] | N | 43892.4584 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43879.576 | Publicado
CC-000000-30700-12-160 | A | CANCELAR CTE00960604 CONFORME BATCH 36 | Renan |  |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-02978-319759 | [10 empty] | 44216.755 | Renan C. S. Adão | A | tais.assis | 44246.642 | Em Verificacao
CC-000000-30700-12-166 | A | revisar conforme resposta do RD-07038¦Adicionar itens aos P4170603 e P4170598, conforme PR-6024995 | Carlos | Tais | 06/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01903-319755 | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43865.4052 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43648.4374 | Publicado
CC-000000-30700-12-177 | A | SMB-TDP-PR-6779490, SMB-TDP-PR-6779491 E MB-TDP-PR-6779489; SMB-TDP-PR-6817846 | Rodrigo | Luis | 07/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03132-200542/RAI-SBR2-03131-200712/RAI-SBR2-03130-200494/RAI-SBR2-03395-200542 | [10 empty] | 44315.708 | Tais D. de Assis | A | patricia.lemos | 44306.62 | Em Emissão
CC-000000-30700-12-202 | B | Atualizar CCO-CAB | Alberto | Rodrigo | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02992-CCO | [10 empty] | 44231.5575 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44214.4839 | Publicado
CC-000000-30700-13-013 | A | Adicionar inspeção E08 (CTE01072235). | Alberto | Tais | 14/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03333-319721/RAI-SBR2-03309-200712 | [10 empty] | 44278.3235 | Felipe S. Nascimento | A | patricia.lemos | 44285.5472 | Em Ratificacao
CC-000000-30700-13-021 | A | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748397 | Felipe | Luis | 10/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03087-319711 | [10 empty] | 44257.6783 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44249.3022 | Publicado
CC-000000-30700-13-043 | B | Atualizar Handbook (P0156490) | Patricia | Alexsandro | 28/10/2020 |  | Publicado | [15 empty] | patricia.lemos | 44336.5858
CC-000000-30700-13-058 | B | Deletar inspeção A03 conforme BATCH 38. | Rodrigo | Luis | 14/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03320-319731 | [10 empty] | 44295.6288 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44292.6547 | Publicado
CC-000000-30700-13-058 | A | ATENDER PR-6024994 E ADICIONAR X01-CTE01054615 | Alberto | Alexsandro | 10/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02921-200160 | [10 empty] | 44161.5841 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.5801 | Publicado
CC-000000-30700-13-068 | A | ADICIONAR INSPEÇÃO CTEPROVCAB-BE-BH25 E11 | Alexsandro | Luis | 22/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01176-319712 | 12/08/2019 |  |  |  |  | não | batch33 |  | 2020/09 | N | 44088.7276 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44083.4656 | Publicado
CC-000000-30700-13-078 | A | Atualiazar LMA conforme PR-6748326, PR-6748333 e anexos ANEXO-0000375634_0; | Rodrigo | Luis | 04/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02958-200502/RAI-SBR2-03041-200569 | 05/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44253.4264 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.4471 | Publicado
CC-000000-30700-13-087 | B | Atender PR-6024993¦Adicionar CTEPROVs (CTEPROV31975870, CTEPROV31975871, CTEPROV31973728, CTEPROV31975225). Adicionar notas referenciando os RD-07921 e RD-07922. | Alexsandro | Tais | 26/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-00999-319737 | 24/06/2019 | [5 empty] | Batch32 |  |  | N | 44005.4159 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44071.3558 | Publicado
CC-000000-30700-13-087 | A | Atualizar LIT conforme batch atual | Claudio | Mel |  |  | Publicado | [15 empty] | melrilin.bastos | 44000.5845
CC-000000-30700-13-089 | A | Correção da tabela de torque. | Claudio | Tais | 11/02/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43865.489 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 43860.4471 | Publicado
CC-000000-30700-13-092 | A | Correção da tabela de torque e dos templates MS02 | Alexsandro | Tais | 14/09/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44078.4335 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43957.6281 | Publicado
CC-000000-30700-13-093 |  | Revisar para adicionar inspeção E10 (CTE01073675) - conforme RD-08350, o CTE será deletado. | Rodrigo | Luis |  |  | Rejeitado Aprovacao | Bloqueado | [11 empty] | 44285.349 | Tais D. de Assis | A | tais.assis | 44356.6102 | Rejeitado Aprovacao
CC-000000-30700-13-097 | A | Atender o PR-6080671 | Rodrigo | Luis | 16/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01121-319712 | 30/07/2019 | 08/04/2020 | [7 empty] | N | 43977.4325 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.3707 | Publicado
CC-000000-30700-13-102 | B | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748369 | Alexsandro | Tais | 02/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03114-319752 | [9 empty] | N | 44251.3428 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44211.2877 | Publicado
CC-000000-30700-13-102 | A | retirar inspeções MS02 (CTE00946681 CTE00946682) | Alexsandro | Luis | 23/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01589-319758 | 21/04/2020 |  |  |  |  | não | batch35 |  | 2020/09 | N | 44090.6954 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44006.6119 | Publicado
CC-000000-30700-13-106 | B | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748369 | Alexsandro | Tais | 19/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03114-319752 | [9 empty] | N | 44211.42 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44211.2884 | Publicado
CC-000000-30700-13-106 | A | retirar inspeções MS02 (CTE00946599 CTE00946600) | Alexsandro | Luis | 22/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01589-319758 | 21/04/2020 |  |  |  |  | não | batch35 |  | 2020/09 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 44069.4273
CC-000000-30700-13-107 | B | Atualizar Part List conforme BATCH 38. | Alberto | Alexsandro | 26/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03320-319731 | [10 empty] | 44302.507 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44298.5143 | Publicado
CC-000000-30700-13-109 | A | Cancelar informando que os equipamentos foram para o caderno CC-000000-30700-13-199 | Gabriel | Mel | 17/06/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 43997.4371 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43992.5226 | Publicado
CC-000000-30700-13-110 | A | Atualizar CCO-CAB | Renan | Rodrigo | 20/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02993-CCO | [10 empty] | 44211.6935 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44211.3047 | Publicado
CC-000000-30700-13-112 | B | Alterar CMX do P014661, conforme PR-6647501. | Gabriel | Alexsandro | 05/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02874-200551 | [10 empty] | 44132.4309 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44117.4291 | Publicado
CC-000000-30700-13-112 | A | Corrigir LMA conforme PR-6647544 e acrescentar inspeções MS01 ( CTE01031103, CTE01031102 e CTC01031101) | Alexsandro | Luis | 12/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02696-200760 | 15/06/2020 |  |  |  |  | não | batch35 |  | 2020/09 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44006.5484
CC-000000-30700-13-123 | A | Atualizar LMA para o BE0720AA conforme PR-6108945¦ revisar LMA conforme PR-6628037 e PR-6628039 | Rodrigo | Luis | 01/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01236-200526/RAI-SBR3-01490-319731/RAI-SBR3-01492-200716 | 23/09/2019 - 04/02/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44008.6695 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44007.3226 | Publicado
CC-000000-30700-13-125 |  | Revisar para adicionar inspeção E10 (CTE01073695,CTE01073775 e CTE01073696) - RAI-SBR2-03289-200526/RAI-SBR2-03314-319759. Conforme resposta do RD-08350, os CTEs serão cancelados. | Rodrigo | Luis |  |  | Rejeitado Aprovacao | [11 empty] | N | 44285.3536 | Tais D. de Assis | A | tais.assis | 44356.6147 | Rejeitado Aprovacao
CC-000000-30700-13-144 | A | alterar quantidades de elementos de fixação do BT22504 - PR-5559067 | Renan | Alexsandro |  |  | Em Verificacao | [11 empty] | N |  |  |  | patricia.lemos | 44327.3378
CC-000000-30700-13-155 | A | Atender PR-6082272 | Claudio | Tais | 05/03/2020 |  | Publicado |  |  | RAI-SBR2-02506-319763 | 18/02/2020 | [7 empty] | N | 43892.4386 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44083.677 | Publicado
CC-000000-30700-13-160 | A | CANCELAR CTE00960604 CONFORME BATCH 36 | A DEFINIR |  |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-02978-319759 | [10 empty] | 44216.7555 | Renan C. S. Adão | A | tais.assis | 44201.3508 | Em Verificacao
CC-000000-30700-13-166 | A | Correção da tabela de torque. | Claudio | Tais | 10/02/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43865.4205 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 43860.4464 | Publicado
CC-000000-30700-13-202 | A | Atualizar CCO-CAB | Alberto | Rodrigo | 14/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02992-CCO | [10 empty] | 44294.4898 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6371 | Publicado
CC-000000-30700-14-013 | A | Adicionar inspeção E08 (CTE01072235). | Alberto | Tais | 14/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03333-319721/RAI-SBR2-03309-200712 | [10 empty] | 44278.3247 | Thais S. Oliveira | A | patricia.lemos | 44285.5472 | Em Ratificacao
CC-000000-30700-14-014 | A | Solicitar nova resposta de verificação de caixa e corrigir a quantidade dos filhos: 1 un. do kit de conectores por IM (solicitar ao almoxarifado para conferir se foram fornecidos sob o código 0930930029207) | Gabriel | Alexsandro | 15/12/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44179.4627 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.3519 | Publicado
CC-000000-30700-14-043 | A | Atualizar Handbook (P0156490) | A DEFINIR |  | 20/05/2021 |  | Publicado | [15 empty] | alexsandro.oliveira | 44330.6543
CC-000000-30700-14-058 | A | Deletar inspeção A03 conforme BATCH 38. | Rodrigo | Luis | 15/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03320-319731 | [10 empty] | 44299.7181 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6549 | Publicado
CC-000000-30700-14-068 | A | ADICIONAR INSPEÇÃO CTEPROVCAB-BE-BH25 E11 | Alexsandro | Luis | 22/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44088.7309 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44085.355 | Publicado
CC-000000-30700-14-078 | A | Atualiazar LMA conforme PR-6748326, PR-6748333 e anexos ANEXO-0000375634_0; | Rodrigo | Luis | 04/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02958-200502/RAI-SBR2-03041-200569 | 05/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44253.4303 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.4472 | Publicado
CC-000000-30700-14-087 | A | Adicionar CTEPROVs (CTEPROV31975870, CTEPROV31975871, CTEPROV31973728, CTEPROV31975225). Adicionar notas referenciando os RD-07921 e RD-07922. | Alexsandro | Tais | 24/07/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44036.3773 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43991.5191 | Publicado
CC-000000-30700-14-092 | A | Correção da tabela de torque e dos templates MS02 | Alexsandro | Tais | 14/09/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44078.4424 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43957.6285 | Publicado
CC-000000-30700-14-093 |  | Revisar para adicionar inspeção E10 (CTE01073675) - conforme RD-08350, o CTE será deletado. | Rodrigo | Luis |  |  | Rejeitado Aprovacao | Bloqueado | [11 empty] | 44285.3491 | Tais D. de Assis | A | tais.assis | 44356.6104 | Rejeitado Aprovacao
CC-000000-30700-14-097 | A | Atender PR-6080671 | Rodrigo | Luis | 27/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43977.4383 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43998.6713 | Publicado
CC-000000-30700-14-102 | B | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748369 | Alexsandro | Tais | 02/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03114-319752 | [9 empty] | N | 44251.3525 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44211.2879 | Publicado
CC-000000-30700-14-102 | A | retirar inspeções MS02 (CTE00946681 CTE00946682) | Alexsandro | Luis | 23/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00776-319758 | 21/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/09 | N | 44090.7021 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44007.4278 | Publicado
CC-000000-30700-14-106 | B | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748369 | Alexsandro | Tais | 19/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03114-319752 | [9 empty] | N | 44211.4441 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44211.2886 | Publicado
CC-000000-30700-14-106 | A | cancelar inspeções MS02 (CTE00946599 e CTE00946600) | Alexsandro | Luis | 22/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00776-319758 | 21/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/09 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44007.43
CC-000000-30700-14-107 | B | Atualizar Part List conforme BATCH 38. | Alberto | Alexsandro | 26/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03320-319731 | [10 empty] | 44302.6872 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44298.518 | Publicado
CC-000000-30700-14-107 | A | Adicionar item 32VI310D00056 a LMA conforme PR-6028095 | Renan | Alexsandro | 15/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00580-200712 | 19/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44117.5079 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43997.6836 | Publicado
CC-000000-30700-14-109 | A | Cancelar informando que os equipamentos foram para o caderno CC-000000-30700-13-199 | Gabriel | Mel | 17/06/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 43997.4418 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43992.522 | Publicado
CC-000000-30700-14-110 | A | Atualizar CCO-CAB | Renan | Rodrigo | 18/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02993-CCO | [10 empty] | 44210.7673 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44211.3049 | Publicado
CC-000000-30700-14-112 | B | Alterar CMX do P014661, conforme PR-6647501. | Gabriel | Alexsandro | 05/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02874-200551 | [10 empty] | 44132.4386 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44117.4296 | Publicado
CC-000000-30700-14-112 | A | Corrigir LMA conforme PR-6647544 e acrescentar inspeções MS01 ( CTE01031103, CTE01031102 e CTC01031101) | Alexsandro | Luis | 23/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02696-200760 | 15/06/2020 |  |  |  |  | não | batch35 |  | 2020/09 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44006.5483
CC-000000-30700-14-123 | A | revisar LMA par ao BE0720AA, conforme PR-6108945¦Atualizar LMa conforme PR-6628037 e PR-6628039 | Rodrigo | Luis | 01/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00458-200526/RAI-SBR4-00679-319731/RAI-SBR4-00681-200716 | 23/09/2019/04/02/2020 | [8 empty] | N | 44008.6739 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44092.3679 | Publicado
CC-000000-30700-14-125 |  | Revisar para adicionar inspeção E10 (CTE01073695,CTE01073775 e CTE01073696) - RAI-SBR2-03289-200526/RAI-SBR2-03314-319759. Conforme resposta do RD-08350, os CTEs serão cancelados. | Rodrigo | Luis |  |  | Rejeitado Aprovacao | [11 empty] | N | 44285.3536 | Tais D. de Assis | A | tais.assis | 44356.6151 | Rejeitado Aprovacao
CC-000000-30700-14-144 | A | alterar quantidades de elementos de fixação do BT22504 - PR-5559067 | Patricia |  | 13/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00582-200716 | 19/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44112.497 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44113.5722 | Publicado
CC-000000-30700-14-155 | A | Atender PR-6082272 | Alexsandro | Luis | 05/03/2020 |  | Publicado |  |  | RAI-SBR2-02506-319763 | 18/02/2020 | [7 empty] | N | 43892.446 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43879.5766 | Publicado
CC-000000-30700-14-160 | A | CANCELAR CTE00960604 CONFORME BATCH 36 | A DEFINIR |  |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-02978-319759 | [10 empty] | 44216.7575 | Renan C. S. Adão | A | tais.assis | 44246.6447 | Em Verificacao
CC-000000-30700-14-202 | A | Atualizar CCO-CAB | Alberto | Rodrigo | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02992-CCO | [10 empty] | 44231.558 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44214.4846 | Publicado
CC-000000-80500-11-003 | B | revisar conforme o PR-5707017 (rida 04320) o PR-5707018 é de tubulação. | Jorge | Paulo | 04/03/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01725-319724 | 9/8/2018 | 11/30/2018 |  | 4/4/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43553.481 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-003 | A | NCR-ICN-CONFIG-11-2017-2017 | Mel | Freixo | 22/02/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2017-2017 | 10/23/2017 | 25//10/2017 |  | 5/3/2018 |  | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-005 | A | revisar conforme ridas 4431 e 4433 ¦ Atualizar LMA em atendimento ao PR-6028103 | Carlos | Tais | 29/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03334-319718 | 7/3/2019 | 7/8/2019 |  | 04/12/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/11 | N | 43795.6928 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43803.3717 | Publicado
CC-000000-80500-11-006 | A | Atender o PR-5653649 | Carlos | Tais | 16/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03431-321700 | 26/07/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43812.5585 | Juliana Cabral Santana | A | melrilin.bastos | 43843.6699 | Publicado
CC-000000-80500-11-007 | B | Atualizar CCO-CABS, conforme PR-6114956 | Renan | Paulo | 19/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03688-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43873.7369 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43811.4675 | Publicado
CC-000000-80500-11-007 | A | revisar conforme a reposta do rida 4386 | MArcus | Alberto | 27/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3222-2018 | 7/20/2018 | 8/7/2018 |  | 8/24/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-008 | C | Atualizar CCO-CABS, conforme PR-6114956 | Alexsandro | Rodrigo | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03688-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.659 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43811.4731 | Publicado
CC-000000-80500-11-008 | B | Atualizar handbook para os equipamentos: BX00004 [SMB-EQUIPMENT-P0135337], BX00002 [SMB-EQUIPMENT-P0135967], BX00005 [SMB-EQUIPMENT-P0136196], BX00007 [SMB-EQUIPMENT-P0136227] | Alexsandro | Luis | 07/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03118-CCO | 5/14/2019 | 6/6/2019 |  |  |  | não |  | 8 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43670.7003
CC-000000-80500-11-008 | A | Revisar para incluir conexão elétrica (utilizar os CCO-CABs que vieram atravé do PR-5631236 ) | Carlos | Freixo | 25/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01719-CCO | 7/31/2018 | 2/13/2019 |  | 4/25/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43627.6498 | Publicado
CC-000000-80500-11-009 | A | Inclusão da informação de lubrificação dos O-rings conforme resposta ao RIDA 04376. SMB-TDP-PR-5560453 e SMB-TDP-PR-5560452., conforme respostas dos ridas 4372 e 4773 | Patricia | Luis | 20/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2516-2018/NCR-ICN-CONFIG-11-2196-2017 | 1/31/2018 | 3/12/2018 |  |  | sim | sim |  |  |  | N | 43300.4112 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.3858 | Publicado
CC-000000-80500-11-009 | B | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) REVISAR CONFORME RESPOSTA DO RD-05830 ( BDM-00120841_ FL8 (0-278 OMD 113) ¦ atualizar LMA conforme part list do batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03891-321700 | 14/11/2019 | 12/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4232
CC-000000-80500-11-010 | A | Revisar conforme PR-5475735 | Mel | Freixo | 04/04/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2290-2017 | 2/5/2018 | 2/21/2018 | 2/22/2018 | 4/5/2018 | sim | Sim |  |  |  | N | 43193.6916 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-011 | B | Atender SMB-TDP-PR-6808603 atualizando a part list dos produtos P0103640 e P0103639. | Patricia | Alexsandro | 30/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-05076-339471 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.3345
CC-000000-80500-11-011 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145/ adicionar CP1-1 e CP1-2 | Alexsandro | Luis | 30/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03611-321701/RAI-SBR1-03539-321698 | 13/08/2019 | 03/10/2019 |  | 04/12/2019 |  | sim |  |  | 2019/10 | N | 43768.4114 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43803.3781 | Publicado
CC-000000-80500-11-022 | A | incluir os SMB-TDP-PR-5607956, 5607954 and 5607955, resposta do rd-04466 | Patricia | Freixo | 17/04/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43567.3576 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-024 | A | Revisar conforme PR-5634893 (4456) | Carlos | Freixo | 05/10/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01760-319718 | 8/3/2018 | 12/17/2018 |  |  | sim | sim |  |  |  | N | 43591.4425 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.4967 | Publicado
CC-000000-80500-11-024 | B | Atualizar LMA do EQ00415, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03906-319718 | 20/11/2019 | 11/02/2020 |  |  | não |  |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43872.5841
CC-000000-80500-11-025 | B | atualizar a LMA do FC00525HH conforme a part list; Movimento de inspeções A03 (CTE00784449) ¦ A04 (CTE00784451) de P0128216(FC00525) para P4162636 (FC00525S); cancelar o CTE00953375. | Alexsandro | Mel | 05/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02646-200160 | 2/12/2019 | 4/8/2019 |  | 08/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43670.4344 | Marcos M. da Cunha | B | melrilin.bastos | 43685.7539 | Publicado
CC-000000-80500-11-025 | A | Reposicionamento dos elastômeros | Alexsandro | Freixo | 05/10/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-033 | B | Atualizar LIT conforme bach atual e SMB-TDP-PR-6082140 (RD-3842)¦ atender o rida 07814 | Gabriel | Alexsandro | 03/04/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03922-319771/RAI-SBR1-03918-319755/RAI-SBR1-03906-319718 | 21/11/2019 - 21/11/2019 - 20/11/2019 | 31/01/2020 - 04/02/2020 - 11/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44091.7048 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43998.7224 | Publicado
CC-000000-80500-11-033 | A | Revisar para incluir CTEPROV de B06 conforme SMB-002930 e SMB-200960, inclusão de material na LM e inspeção B06-1 destinadas aos equipamentos EQ00411 e EQ00412, Utilizar como referência o CC-000000-80500-13-060 ¦ Revisar LMA conforme PR-6028254 - EQ00411 | Marcus | Paulo | 04/03/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-03267-319718 |  | 7/8/2019 |  | 29/07/2019 |  | sim |  | 2 |  | N | 0 | Carlos R. Silva Jr. | A | melrilin.bastos | 43675.6744 | Publicado
CC-000000-80500-11-034 | A | Incluir os produtos DT00125R e DT00325R | Claudio | Paulo | 30/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43613.3888 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-037 | A | Atender o PR-6082154, PR-6082151 e PR-6082153 | Felipe | Tais | 15/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03472-200542 | 01/08/2019 | 07/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43840.5497 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43838.6416 | Publicado
CC-000000-80500-11-044 | A | modificados os EF00012HH, EF00013HH, EF00014HH e EF00015HH, e inserir L01 (cte definitivo) para o EF00012 | Felipe | Paulo | 29/05/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3001-2018/ | 4/24/2018 | 4/27/2018 |  | 7/25/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43249.4589 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-072 | B | Informar o caderno que os suportes dos incadores de nível será fabricado (CC-000000-80500-10-900) e fazer os ajustes necessários | Claudio | Alberto | 20/09/2018 | 9/13/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43361.4593 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-072 | A | Revisar conforme rida 03436 (ver caderno 000000-80500-12-062) | Claudio | Alberto | 08/09/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-074 | B | Revisar caderno, conforme email do Paulo (assunto: Revisão nos cadernos CC000000-80500-11-074 & CC-000000-80500-12-071) | Patricia | Mel | 20/09/2019 |  | Publicado | [12 empty] | 43958.4681 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44200.5752 | Publicado
CC-000000-80500-11-074 | A | Retirar o EZ01301 da LMA , pois o mesmo é dotação(o CMX do EZ01301 foi alterado no part list do batch 33 ) | Felipe | Freixo | 20/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03578-200551 | 08/08/2019 | 04/09/2019 |  | 23/10/2019 |  | sim |  |  | 2019/09 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43761.6417
CC-000000-80500-11-092 | A | Atualizar produtos conforme part list e incluir PR-6025010 para [HD02650 (P0153026), HD02651 (P0153025), HD02652 (P0153027) e HD02653 (P0153028)]) (aguardando resposta do rida 7152) ; o PR-6025010 não foi suficiente para responder o 5256 | Marcus | Freixo | 19/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02649-200760/RAI-SBR1-02782-319763/RAI-SBR1-02657-319763 | 13/02/2019 - 12/03/2019 | 4/9/2019 |  | xx/xx/xxxx - 02/06/2019 - xx/xx/xxxx |  | não | RAI-SBR1-02782-319763 foi liberada | 4 | 2019/06 | N | 43633.3858 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43648.4689 | Publicado
CC-000000-80500-11-107 | A | Atender PR-6028164 e PR-6108934 | Carlos | Tais | 15/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03388-CAB/RAI-SBR1-03847-200542 | 7/12/2019 -12/11/2019 | 7/18/2019 - 12/11/21019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/11 | N | 43840.5278 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43781.5771 | Publicado
CC-000000-80500-11-110 | A | Remover os produtos EF00195,EF00196, EF00202, EF00210, EF00200 e EF00209 do caderno/atualizar o CMX do produto P0119923 | Renan | Paulo | 03/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712/RAI-SBR1-03882-200526/RAI-SBR1-03898-200716/RAI-SBR1-03916-319749 | 12/08/2019 - 14/11/2019 - 19/11/2019 - 21/11/2019 | 11/11/2019 -05/12/2019 -31/01/2020 - 03/02/2020 | [6 empty] | 2020/01 | N | 43859.4059 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43985.395 | Publicado
CC-000000-80500-11-110 | B | Remover LPR-EF00201 conforme RD-06522. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | não | batch34 |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44117.6596
CC-000000-80500-11-111 | A | (SEM IMPACTO / NÃO FOI PARA O GIR) Excluir CTE00978740 (L01) da LIT¦ deletar os produtos EF00184 e EF00185 ¦ Excluir EF00180 e EF00182 conforme Btach 35 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542/RAI-SBR1-03912-319738/RAI-SBR1-04242-319758 | 14/11/2019 - 20/11/2019 -21/04/2020 | 09/12/2019 - 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44319.3943
CC-000000-80500-11-112 | B | Cancelar os produtos EL22170 e EL22171 conforme SMB-000796_S./excluir CTE00759141 (L01) da LIT¦ alterar CMX dos produtos DY20111, EL22130 e EL22205 | Rodrigo | Rodrigo | 30/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03888-200542/RAI-SBR1-03909-319728/RAI-SBR1-04093-319728 | 14/11/2019 - 20/11/2019 | 09/12/2019 - 29/01/2020 - 03/03/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44041.7213 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44034.6298 | Publicado
CC-000000-80500-11-112 | A | INCLUÍDO DA22032, DA20021, EL22170 e EL22206, EXCLUIDO DA LMA EL22204. | Rogerio | Freixo | 10/02/2018 | 9/19/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-112 | C | Atualizar CMD do DY20111. | Patricia | Alexsandro |  |  | Revisar | Em Revisao | RAI-SBR1-04980-319728 | [13 empty] | patricia.lemos | 44347.3667
CC-000000-80500-11-124 | A | revisar conforme resposta do rida 6088 (PR-5705472) ; rida-06009 (aguardando resposta do rida 06009) | Alexsandro | Luis | 05/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02494-200532 | 12/19/2019 | 1/25/2019 |  | 08/08/2019 | sim | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43670.5699 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43685.7487 | Publicado
CC-000000-80500-11-126 | A | Atender ao RD-07573 (SMB-TDP-PR-6114426 e SMB-369903_A) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  |  | RAI-SBR1-04453-319712 | 26/08/2020 | [7 empty] | N |  |  |  | patricia.lemos | 44172.545
CC-000000-80500-11-129 | A | Cancelar nota 1.4 conforme resaposta do rida 6148 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-000000-80500-11-135 | A | revisar para informar que o FR00011 e o FR00004 são o mesmo equipamento; O FR00011 é uma tag funcional | Claudio | Freixo | 28/01/2019 | 1/24/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43489.6656 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-11-139 | A | Revisar conforme a RD-07357 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43783.3992
CC-000000-80500-11-600 | A | Revisar conforme SMB-002930_F E SMB-200960_H | Alexsandro | Mel | 22/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43753.7136 | Alexsandro M. Oliveira | A | EPM/PUBLICACAO | 43648.4945 | Publicado
CC-000000-80500-12-002 | B | Atualizar Part List dos produtos P4173050, P4173051 e P4173052. | Gabriel | Alexsandro | 25/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03200-331623 | [10 empty] | 44245.7393 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44237.6783 | Publicado
CC-000000-80500-12-002 | A | Revisar conforme RIDA 3510 e 3925 | Felipe | Paulo | 04/01/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43551.4206 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-12-003 | A | resposta rida 5159, incluir PR-5607948 | Amanda | Freixo | 22/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2465-2018 |  |  |  | 5/15/2018 |  | não |  |  |  | N | 43175.6392 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43762.6896 | Publicado
CC-000000-80500-12-004 | A | Adiconar itens a PL para o P0154397 e adicionar Inspeção B11_19 aos mesmos conforme PR-6027759 | Marcus | Paulo | 29/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01866-339470 | 5/27/2019 | 6/13/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43865.7301 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-000000-80500-12-005 | A | conforme o rida-04320 | Alexsandro | Mel | 15/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2020/09 | N | 44103.6991 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44089.3314 | Publicado
CC-000000-80500-12-006 | A | substituir elementos de fixação do equipamento DB00253 conforme RIDA 04621.¦Atender PR-5707036 (P0114486 e P0114770)¦ | Gabriel | Tais | 14/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00899-319760/RAI-SBR2-02395-319760 | 21/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43951.4506 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43950.7246 | Publicado
CC-000000-80500-12-007 | D | Atualizar CCO-CABs. Rever elementos de fixação DA00004S (RD-08251). | Renan | Luis |  |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02787-CCO/RAI-SBR2-03178-CCO | 21/08/2020¦02/02/2021 |  |  |  |  | Não |  |  |  |  | 44257.683 | Luiz Paulo de O. Silva | D | tais.assis | 44235.683 | Revisar
CC-000000-80500-12-007 | A | conforme PR-5584729 resposta do rida 05030 | Patricia | Alberto | 30/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-12-3085-2018/RAI-SBR2-02005-200542 | 5/23/2018 | 8/10/2018 |  |  | sim | sim | enviar o email do Paulo para o elaborador dessa revisão |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43880.4206 | Publicado
CC-000000-80500-12-007 | B | colocar o detalhe do shim 3 do SBH-2A10.SMD.004904 e colocar na LMA os elementos de fixação do suporte com o shim na próxima revisão do caderno e incluir o esquema do rida 6192; atender o PR-5707174¦Adicionado CTE01025995 (P4155721)¦ atender PR-6074729¦re | Rodrigo | Luis | 23/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01385-319724/RAI-SBR2-01153-200569/ RAI-SBR2-02005-200542/RAI-SBR2-02160-319724 | 1/22/2019¦13/08/2019 | 5/7/2019 |  |  |  |  | batch30 |  | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44085.3798
CC-000000-80500-12-007 | C | Atualizar CCO-CABs | Renan | Luis | 23/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02787-CCO/RAI-SBR2-02819-CCO | 21/08/2020 | [9 empty] | 44117.5834 | Luiz Paulo de O. Silva | C | flavio.santiago | 44211.4506 | Publicado
CC-000000-80500-12-008 | A | revisar conforme resposta do rida 05071 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-000000-80500-12-009 | A | conforme RIDA 5004 e PR-5560451. | Marcus | Paulo | 11/20/2018 | 11/14/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43424.4926 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-12-016 | B | Adicionar inspeções F06 conforme SMB-002930_I para KT03517 e KT03518. | Felipe | Alexsandro | 09/12/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44160.7293 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44140.6768 | Publicado
CC-000000-80500-12-016 | A | Revisar conforme resposta do RD-06999; Adicionar: PR-6028283, PR-6026166 e PR-5707537¦Atender PR-5707545 (P0113044) / Adicionar P0194613; atualizar LIT | Claudio | Paulo | 04/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01135-200569/RAI-SBR2-01635-200712/RAI-SBR2-01136-200712/RAI-SBR2-01153-200569/RAI-SBR2-01981-200569/RAI-SBR2-02366-200569 | 03/07/2019 |  |  |  | não | não |  |  | 2019/12 | S |  |  |  | melrilin.bastos | 44071.3225
CC-000000-80500-12-017 | A | Atender respostas dos RD-07847 e RIDA-7784 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44128.4737
CC-000000-80500-12-018 | A | Revisar LMA conforme PR-5916183 - (P0105177, P0105176, P4156572, P4156571, P0116899 e P0116901) | Alexsandro | Mel | 17/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01742-319712/RAI-SBR2-01741-200516 | 5/7/2019 | 6/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 44029.5949 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-000000-80500-12-019 | A | Atualizar a Lista de Materiais dos equipamentos KT00917 & KT00918 e cancelar nota 3.3 (Batch 35) | Rogério | Mel | 13/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43941.4877 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43927.3605 | Publicado
CC-000000-80500-12-022 | A | PR-6024975 - RD-5227 não atender, seguir a SMB-SMB-322139 ¦ inserir o produto ER01008 | Gabriel | Mel | 25/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02354-200516/RAI-SBR2-01975-200516/RAI-SBR2-02357-200542 | 14/11/2019 - 03/07/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 43972.4585 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43972.3322 | Publicado
CC-000000-80500-12-023 | A | Cancelar caderno : KT00122 e KT00121 serão considerados nos COS de seating: SMB-200739/200755 | Renan | Luis | 08/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02369-200712 | 19/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  |  | N | 44071.5021 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44069.3669 | Publicado
CC-000000-80500-12-025 | A | Atender SMB-TDP-PR-6074734 | Gabriel | Mel | 27/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02067-319720 | 30/07/2019 | 29/10/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43977.6118 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43955.6116 | Publicado
CC-000000-80500-12-026 | A | Revisar LMA conformePR-6024971 - P4115322 ¦ atender o PR-6028280 | Carlos | Tais | 04/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01728-319698/RAI-SBR2-01955-319712 | 5/3/2019 - 27/06/2019 | 6/11/2019 - 13/02/2020 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44046.3976 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44014.4447 | Publicado
CC-000000-80500-12-026 | B | Revisar conforme SMB-TDP-PR-6807997 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  |  |  | RAI-SBR2-03464-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44343.4638
CC-000000-80500-12-027 | C | Corrigir LIT, inspeção C24M | Gabriel | Luis | 29/07/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44133.7663 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44124.7134 | Publicado
CC-000000-80500-12-027 | D | ATENDER CONFORME SMB-TDP-PR-6808603 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03391-339471 | [13 empty] | patricia.lemos | 44292.4479
CC-000000-80500-12-027 | A | ok | Bira | Freixo | 23/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43928.4527 | Publicado
CC-000000-80500-12-027 | B | corrigir desenho (o suporte P4148272 corresponde ao anodo AZ00139 e o suporte P4148272 corresponde ao AZ00128); revisar conforme resposta 7145¦Atualizar conforme batch35 ¦ Incluir informação de pintura conforme RIDA-3868 | Gabriel | Luis | 23/08/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01817-339471/RAI-SBR2-02111-321698/RAI-SBR2-02157-321707 | 14/05/2019¦02/08/2020¦13/08/2019 | 14/05/2019 ¦ 07/04/2020 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N |  |  |  | felipe.silveira | 43928.5514
CC-000000-80500-12-028 | A | Incluir os dispositivos DW01205V e DW01206V (PR-6082310), ver RD-08025 ; atender o PR-6082306 | Gabriel | Mel | 29/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02748-200716 | 21/07/2020 | 10/08/2020 | [6 empty] | 2020/09 | N | 44090.6744 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44074.3885 | Publicado
CC-000000-80500-12-031 | A | revisar conforme a resposta do RD-04431 , a resposta foi aplicada para vários produtos, porém ela é específica para o ER00056 ; aguardando resposta do rida 7006¦ Adicionar elementos ao ER00062 conforme PR-5397445. | Gabriel | Tais | 03/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01984-319718/RAI-SBR2-02143-200572 | 03/07/2019 - 09/08/2019 |  |  |  |  | n/a |  |  |  | N | 43983.3546 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.3249 | Publicado
CC-000000-80500-12-032 | A | revisar conforme a resposta do rida 07001¦Revisar conforme PR-6631083/ Atualizar LMA para (DB02602O e DB02612F) conforme PR-6631084 e adicionar E01 CTE00791726 | Gabriel | Mel | 06/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02541-200581/RAI-SBR2-02542-321699 | 03/03/2020 | 03/03/2020 |  |  |  |  | batch34 |  | 2020/07 | N | 44047.6941 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43979.2613 | Publicado
CC-000000-80500-12-033 | C | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748394 E SMB-TDP-PR-6748396 | Alexsandro | Tais |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-03095-321699/RAI-SBR2-03086-321700 | [10 empty] | 44203.4384 | Alexsandro M. Oliveira | C | patricia.lemos | 44211.2866 | Em Verificacao
CC-000000-80500-12-033 | A | revisar conforme ridas 04571, 04573 ( rida 06125 respondido) | Patricia | Paulo | 03/11/2019 | 1/3/2019 | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-12-3242-2018 | 7/23/2018 | 8/10/2018 |  | 3/19/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Paulo E. F. Madeira | A | alexsandro.oliveira | 43889.3616 | Publicado
CC-000000-80500-12-033 | B | Adicionar inspeção X03 conforme SMB-200945_H para os produtos DW01120 e DW01220 | Renan | Luis | 19/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44078.6749
CC-000000-80500-12-038 | B | Retirar os elementos de fixação dos filhos do ER00059 que são fornecidos com o material conforme RD-08018. Incluir informações do RD-07791. | Alberto | Alexsandro | 07/08/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N |  |  |  | patricia.lemos | 44323.6269
CC-000000-80500-12-038 | A | incluir filhos da caixa¦Revisar LMA para os equipamentos ER00097, ER00099, ER00101, ER00102, ER00104 e ER00106 conforme SMB-TDP-PR-5397444 | Alberto | Tais | 25/04/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02146-200718 | 12/08/2019 | [5 empty] | batch33 |  | 2020/07 | N | 44048.6117 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44007.366 | Publicado
CC-000000-80500-12-040 | A | revisar conforme rida 6189; SMB-TDP-PR-5707186 e SMB-TDP-PR-5707189¦Atender PR-5707186 - P4126096. CTE E05 DS00550 deletado conforme SMB-051171_D | Rodrigo | Luis | 15/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01604-200712 | 3/12/2019 | 4/12/2019 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 43957.4647 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 43808.3871 | Publicado
CC-000000-80500-12-045 | A | Atender o PR-6028133 | Gabriel | Luis | 29/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01876-319702 | 30/05/2020 | [5 empty] | Batch32 |  |  | N | 44095.6911 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.2981 | Publicado
CC-000000-80500-12-047 | A | Revisar conforme o PR-5884252 / Modificar PL para KT01447 | Carlos | Tais | 27/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01539-200712/RAI-SBR2-02366-200569 | 2/26/2019 | 5/3/2019 |  |  |  |  | batch31 |  | 2020/07 | N | 44039.4197 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44019.4614 | Publicado
CC-000000-80500-12-049 | B | Atender o PR-6082148 (rida RD-6925) | Gabriel | Tais | 30/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01991-319760 | 04/07/2019 | [8 empty] | N | 44007.4708 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43880.4176 | Publicado
CC-000000-80500-12-049 | A | corrigir a seguinte informação: 29OU000D00068 não é placa de vedação e não vem montada, é uma placa de teste paga separadamente¦ atender a resposta do rida 7362 | Jorge | Paulo | 29/01/2019 | 1/25/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43731.3837 | Publicado
CC-000000-80500-12-050 | A | Revisar LMA conforme PR-6024971 - P4115219 e PR-6082148 (rida 6925). | Carlos | Tais | 03/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01728-319698/RAI-SBR2-01991-319760 | 5/3/2019 - 04/07/2019 | 6/11/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44043.6041 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43880.4159 | Publicado
CC-000000-80500-12-051 | A | revisar conforme PR-5706997 | Marcus | Paulo | 06/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00926-319730 | 8/29/2018 | 4/11/2019 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 44029.4425 | Tais D. de Assis | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-12-052 | A | corrigir o posicionamento da marcação T do cilindro na instalação¦ adicionar inspeções E05 (CTE01044636, CTE01044637, CTE01044638 e CTE01044639) e retirar inspeções MT01 | Alexsandro | Luis | 26/09/2018 | 9/17/2018 | Publicado | Publicado | RAI-SBR2-02145-200581 | 09/08/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 43360.4608 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | alexsandro.oliveira | 43895.4094 | Publicado
CC-000000-80500-12-053 | A | Corrigir o detalhe do chanfro conforme o email do Marcos Messias (assunto: Correção no chanfro de solda dos Cabeços)/Revisar conforme QMAT-2018-05-000434 (não chegou a tampa, aguardando isso pra liberar a revisão) | Patricia | Freixo | 04/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | N | 0 | Marco A. A. Freixo | A | melrilin.bastos | 43738.471 | Rejeitado Verificacao
CC-000000-80500-12-055 | A | cancelar as inspeções F07 (CTE00940357 e CTE PROV20056606) aplicadas aos equipamentos BB00019 e BB00014, conforme rida-05672 | Alberto | Alexsandro | 06/11/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44127.7141 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44120.3644 | Publicado
CC-000000-80500-12-057 | B | Adicionar localização dos Limit Switch. Ver RD-08088 | Gabriel | Alexsandro | 11/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44130.6948 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44128.4281 | Publicado
CC-000000-80500-12-057 | A | conforme o rida 05949 / Modificar PL para KT01225, KT01221, KT01223 | Gabriel | Tais | 14/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00922-200569/RAI-SBR2-02366-200569 | 8/29/2018 | 11/28/2018 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44019.4174
CC-000000-80500-12-060 | A | Atender o rida 07814¦ inclusão de material na LM e inspeção B06-1 destinadas aos equipamentos EQ00411 e EQ00412, Utilizar como referência o CC-000000-80500-13-060 ¦ Atualizar LMA conforme PR-6028254 [EQ00411] | Alexsandro | Mel | 01/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01936-319718 | 6/19/2019 | 7/9/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44091.7075 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44034.4702 | Publicado
CC-000000-80500-12-061 | A | Deletar BX21031 (produto delatado no batch 34) e retirar do título / Revisar BX21025 conforme B34 | Gabriel | Paulo | 19/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02360-321700 | 14/11/2019 | 08/04/2020 |  |  |  | n/a | batch34 |  | 2020/08 | N | 44054.5786 | Luiz Paulo de O. Silva | A | felipe.silveira | 43930.5986 | Publicado
CC-000000-80500-12-062 | B | Adicionar inspeção M02 para os equipamentos DA00038, DA00039 and DM00060 conforme resposta do RD-07647 - Elaborar template M02 (utilizar desenho de instalação do suporte no tempalte Installation drawing) | Alberto | Alexsandro |  |  | Publicado | [11 empty] | N | 44158.4459 | cedoc | B | patricia.lemos | 44130.3799 | Revisar
CC-000000-80500-12-062 | A | Informar o caderno que os suportes dos incadores de nível será fabricado (CC-000000-80500-10-900) e fazer os ajustes necessários | Rogerio | Alberto | 18/09/2018 | 9/18/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-12-063 | D | Revisar inspeções canceladas E09:(CTE00960453, CTE00960486, CTE00960525, CTE00960571, CTE00960575, CTE00960577, CTE00960591, CTE00960595, CTE00960611, CTE00960617, CTE00960637, CTE00960657, CTE00960662, CTE00960725, CTE00960798, CTE00960810, CTE00960820, CTE00960821, CTE00960835, CTE00960846, CTE00960862, CTE00960881, CTE00960909, CTE00960923) E adiconadas E07: (CTE01071735, CTE01071755, CTE01071756, CTE01071757, CTE01071758) | Felipe | Paulo | 04/10/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03339-CAB | 05/03/2021 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44312.3801 | Luiz Paulo de O. Silva | D | patricia.lemos | 44292.6411 | Emitido
CC-000000-80500-12-063 | C | incluir G06 na atividade 40.400, conforme LIT-319161-16911-13-001¦ atualizar LIT de acordo com o batch atual¦ incluir inspeção M09 conforme batch atual e resposta do rida 07712 | Claudio | Mel | 21/10/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44118.3614 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 44070.4657 | Publicado
CC-000000-80500-12-063 | B | RD-07095; Revisar conforme PR-5631233, PR-5883501, PR-5950041; colocar detalhe de localização dos BD12501T, BD12502T, BD12503T et BD12504T ( ver email do Jair, assunto: Tr : RE: Tr : RE: Sondes de température sur Diesel); incluir TAF-TA-2019-1027 | Marcus | Paulo | 09/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01630-CCO | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43762.7014 | Bloqueado
CC-000000-80500-12-063 | A | incluir informação da TAF-TA-2017-0775. | Jorge | Rogerio | 10/04/2018 | 9/25/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-12-064 | A | Atender ao PR-6082132 (rida RD-06924) e PR-6082148 (rida RD-6925)¦Atender PR-6024999 e PR-6647507 | Gabriel | Tais | 06/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01988-200716/RAI-SBR2-01991-319760/RAI-SBR2-02260-200716/RAI-SBR2-02704-208703 | 04/07/2019 - 04/07/2019 - 07/09/2019 -17/06/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44014.5481 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44004.6992 | Publicado
CC-000000-80500-12-065 | A | Revisar CCO-CABs | Gabriel | Tais | 04/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02416-CCO | 22/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44068.6683 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43934.6222 | Publicado
CC-000000-80500-12-066 | A | Revisar CCO-CABs | Gabriel | Tais | 16/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02416-CCO | 22/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44104.6711 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43934.5001 | Publicado
CC-000000-80500-12-067 | A | Revisar BX00156 e BX00158 conforme batch atual | Rodrigo | Luis | 17/08/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02360-321700 | 14/11/2019 | 08/04/2020 |  |  |  |  | batch34 |  | 2020/07 | N | 44035.6779 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44028.4895 | Publicado
CC-000000-80500-12-071 | B | Atualizar caderno, conforme o CC-000000-80500-13-071 | Patricia | Paulo | 13/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43941.3594 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43878.6134 | Publicado
CC-000000-80500-12-071 | A | Incluir os itens FM00136 e FM00139 no caderno | Carlos | Freixo | 19/02/2019 | 11/2/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-12-073 | A | Conforme RIDA 7433 | Felipe | Paulo | 04/11/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44125.6148 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 43794.4434 | Publicado
CC-000000-80500-12-076 | B | Atender PR-6748386 | Alberto | Alexsandro | 09/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44159.4855 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44153.5805 | Publicado
CC-000000-80500-12-076 | A | revisar conforme ridas 5948, 6182 e 6187; atender o PR-6028091¦Atender PR-5707110 (P0154463)/Atualizar CC com desenhos de posicionamento de cabos nas moving parts. PR-5915042 - AC42039 - SBH.2D30.IMZ.006924 | Alexsandro | Mel | 19/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01729-319719/RAI-SBR2-01121-319719/RAI-SBR2-01279-339470 | 5/3/2019 | 5/6/2019 |  |  |  |  | batch30 |  | 2020/07 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44063.3765
CC-000000-80500-12-077 | A | Atender o PR-5884256 | Rodrigo | Luis | 15/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01413-200542/RAI-SBR2-02357-200542 | 1/29/2019 | 5/3/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43956.3747 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44019.4443 | Publicado
CC-000000-80500-12-080 | B | revisar conforme SBR1 - CC-000000-30700-11-062_C¦ Adicionar (HL00513 HL12713) conforme PR-5663068 | Felipe | Tais |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-02386-319737 | 20/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44313.4159 | Tais D. de Assis | B | tais.assis | 44245.4009 | Rejeitado Verificacao
CC-000000-80500-12-081 | B | Considerar RD-06574 e RD-08052 (Tarefa 30.200 e Inspeção F07). Rever templates F07 (Ver pasta de subst. de templates na pasta da rev. A). | Patricia | Alexsandro |  |  | Em Verificacao | [11 empty] | N |  |  |  | patricia.lemos | 44334.3697
CC-000000-80500-12-081 | A | Atender rida RD-04864¦ revisar LMA conforme PR-5707023 | Rodrigo | Luis | 27/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02398-319771 | 21/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44039.6578 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44028.4921 | Publicado
CC-000000-80500-12-082 | A | deletar inspeção L01 CTE00979516 | Alberto | Tais | 07/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02381-319718 | 20/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  |  | N | 44104.6521 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44049.5086 | Publicado
CC-000000-80500-12-094 | A | Adicionar item ao FR20510 conforme PR-5628228. / Revisar BX21029 conforme B35¦Atualziar LMA conforme PR-6628060¦Deletar L01 (CTE00759141, CTE00759186 e CTE00759171) | Alberto | Tais | 18/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02161-319731/RAI-SBR2-02360-321700/RAI-SBR2-02538-319728/RAI-SBR2-02357-200542 | 13/08/2019¦03/03/2020¦14/11/2019 | [5 empty] | batch33 |  | 2020/07 | N | 44053.6882 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44085.3807 | Publicado
CC-000000-80500-12-095 | A | Substituir os materiais de fixação das placas EQ00413 e EQ00414 de acordo com batch 35 | Gabriel | Alexsandro | 13/11/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44130.7543 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44128.3605 | Publicado
CC-000000-80500-12-101 | B | Revisar para cancelar E08 CTE00783793 conforme RD-07645 | A DEFINIR |  | 29/01/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02964-319736 | [10 empty] | 44231.7358 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44144.5352 | Publicado
CC-000000-80500-12-101 | A | revisar conforme a resposta do rida 6726 | Jorge | Paulo | 26/03/2019 | 3/21/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43545.6834 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-12-108 | B | APLICAR SMB-TDP-PR-6779478 | A DEFINIR |  | 01/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03107-200569 | [10 empty] | 44250.4111 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44201.391 | Publicado
CC-000000-80500-12-114 | A | Atender o rida RD-06860 | Renan | Paulo | 26/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43976.4378 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43972.3451 | Publicado
CC-000000-80500-12-181 | B | REVISAR CONFORME SMB-TDP-PR-6782877 | Alberto | Alexsandro | 04/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03233-200512 | [10 empty] | 44253.4486 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44250.4791 | Publicado
CC-000000-80500-12-181 | A | Conforme a verificação da caixa o CMD 17CA000D00080 foi substituido POR 17CA000D00091, revisar para corrigir a LMA | Claudio | Paulo | 20/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-000000-80500-12-187 | A | Atender a resposta do rida 7225 | Claudio | Mel | 30/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43767.5477 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43703.4107 | Publicado
CC-000000-80500-13-005 | B | Revisar conforme part list atual | Alexsandro | Mel | 13/10/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44112.3767 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44102.7058 | Publicado
CC-000000-80500-13-005 | A | Atualizar LMA conforme PR-6024992. | Alberto | Luis | 23/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01109-319720 | 30/07/2019 |  |  |  |  | não | batch32 |  | 2020/09 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44082.6116
CC-000000-80500-13-006 | A | substituir elementos de fixação do equipamento DB00253 conforme RIDA 04621.¦Atender PR-5707036 (P0114486 e P0114770)¦revisar LMA conforme PR-5707036 | Gabriel | Tais | 15/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01401-319760 | 21/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 43956.4407 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44001.4398 | Publicado
CC-000000-80500-13-007 | A | Atualizar CCO-CABs, TDP-PR-6074729 | Renan | Luis | 08/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02787-CCO/RAI-SBR2-02819-CCO/RAI-SBR3-01055-200542 | 21/08/2020 | [9 empty] | 44152.7557 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44124.678 | Publicado
CC-000000-80500-13-012 | A | adicionar handbook SMB-EQUIPMENT-P0137981 - DS14101 | Gabriel | Paulo | 24/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01419-CCO | 22/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/09 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44004.5073
CC-000000-80500-13-016 | A | Revisar conforme resposta do RD-06999; Adicionar: PR-6028283, PR-6026166 e PR-5707537¦Atender PR-5707545 (P0113044) / Adicionar P0194613; atualizar LIT | Felipe | Alexsandro | 18/12/2019 |  | Publicado | [15 empty] | tais.assis | 44341.6811
CC-000000-80500-13-017 | A | Atender respostas dos RD-07847 e RIDA-7784 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44128.4739
CC-000000-80500-13-018 | A | ATENDER PR-5916183 | Patricia | Alexsandro |  |  | Em Verificacao | [15 empty] | patricia.lemos | 44334.3691
CC-000000-80500-13-022 | A | PR-6024975 - RD-5227 não atender, seguir a SMB-SMB-322139 ¦ inserir o produto ER01008 | Gabriel | Mel | 25/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43973.4394 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43972.3327 | Publicado
CC-000000-80500-13-023 | A | Cancelar caderno : KT00122 e KT00121 serão considerados nos COS de seating: SMB-200739/200755 | Renan | Luis | 25/03/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01375-200569/RAI-SBR3-01378-200712 | 19/11/2019¦19/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  |  | N | 44075.6795 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44069.3674 | Publicado
CC-000000-80500-13-026 | A | Revisar conforme SMB-TDP-PR-6807997 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03464-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44343.4653
CC-000000-80500-13-026 | A | Revisar LMA conforme PR-6024971 e PR-6028280 | Felipe | Tais | 04/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01381-319698/RAI-SBR3-01012-319712 | 19/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44046.401 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.3603 | Publicado
CC-000000-80500-13-026 | B | Revisar conforme SMB-TDP-PR-6807997 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  |  |  | RAI-SBR2-03464-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44343.4649
CC-000000-80500-13-027 | B | Revisar conforme CC-000000-80500-12-027_C; ATENDER SMB-TDP-PR-6808603 | Gabriel | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03391-339471 | [10 empty] | 44133.7077 | Felipe S. Nascimento | B | patricia.lemos | 44292.4486 | Em Ratificacao
CC-000000-80500-13-027 | A | Revisar conforme resposta 7145 | Gabriel | Luis | 31/07/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43949.4772
CC-000000-80500-13-028 | A | Incluir os dispositivos DW01205V e DW01206V (PR-6082310), ver RD-08025 ; atender o PR-6082306 | Gabriel | Mel | 30/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02748-200716 | 21/07/2020 | 10/08/2020 | [6 empty] | 2020/09 | N | 44099.6661 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44074.3887 | Publicado
CC-000000-80500-13-032 | A | revisar conforme a resposta do rida 07001 | Gabriel | Mel | 18/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44053.6959 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43707.6631 | Publicado
CC-000000-80500-13-033 | B | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748394 E SMB-TDP-PR-6748396 | Alexsandro | Tais |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-03095-321699/RAI-SBR2-03086-321700 | [10 empty] | 44209.6724 | Alexsandro M. Oliveira | B | patricia.lemos | 44211.2869 | Em Verificacao
CC-000000-80500-13-033 | A | Revisar conforme resposta do rida 6927¦ Adicionar inspeção X03 conforme SMB-200945_H para os produtos DW01120 e DW01220 | Renan | Luis | 01/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44078.6745
CC-000000-80500-13-038 | A | Incluir informações do RD-07791. | Alberto | Alexsandro | 20/05/2021 |  | Publicado | [15 empty] | patricia.lemos | 44323.6274
CC-000000-80500-13-045 | A | Atender o PR-6028133 | Gabriel | Luis | 30/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44099.6736 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.2984 | Publicado
CC-000000-80500-13-048 | A | Revisar caderno para corrigir LMA conforme SBR2 (ver email da Taís; assunto:CC-000000-80500-12-048 / CC-000000-80500-14-048) | Renan | Paulo | 28/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43763.4283 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43762.3367 | Publicado
CC-000000-80500-13-049 | A | Atender a resposta do rida 7362 | Gabriel | Tais | 29/06/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44007.4486 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43731.3846 | Publicado
CC-000000-80500-13-053 | A | Corrigir o detalhe do chanfro conforme o email do Marcos Messias (assunto: Correção no chanfro de solda dos Cabeços) | Patricia | Freixo | 04/10/2019 |  | Publicado | [5 empty] | n/a | [5 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43738.4719
CC-000000-80500-13-057 | B | Adicionar localização dos Limit Switch. Ver RD-08088 | Gabriel | Alexsandro | 04/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44131.4925 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44128.4294 | Publicado
CC-000000-80500-13-057 | A | conforme o rida 05949 / Modificar PL para KT01225, KT01221, KT01223 | Gabriel | Tais | 15/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43952.4118
CC-000000-80500-13-060 | A | Atender o rida 07814 | Alexsandro | Mel | 23/09/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44091.7136 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43998.7269 | Publicado
CC-000000-80500-13-061 | A | Deletar BX21031 (produto delatado no batch 34) e retirar do título | Gabriel | Paulo | 26/08/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2020/08 | N | 44062.3836 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43811.5006 | Publicado
CC-000000-80500-13-062 | A | Adicionar inspeção M02 para os equipamentos DA00038, DA00039 and DM00060 conforme resposta do RD-07647 - Elaborar template M02 (utilizar desenho de instalação do suporte no tempalte Installation drawing) | Alberto | Alexsandro | 09/12/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44158.6764 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44130.3812 | Publicado
CC-000000-80500-13-063 | B | Revisar inspeções canceladas E09:(CTE00960453, CTE00960486, CTE00960525, CTE00960571, CTE00960575, CTE00960577, CTE00960591, CTE00960595, CTE00960611, CTE00960617, CTE00960637, CTE00960657, CTE00960662, CTE00960725, CTE00960798, CTE00960810, CTE00960820, CTE00960821, CTE00960835, CTE00960846, CTE00960862, CTE00960881, CTE00960909, CTE00960923) E adiconadas E07: (CTE01071735, CTE01071755, CTE01071756, CTE01071757, CTE01071758) | Felipe | Paulo | 05/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03339-CAB | 05/03/2021 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44315.4078 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44292.6415 | Emitido
CC-000000-80500-13-063 | A | incluir G06 na atividade 40.400, conforme LIT-319161-16911-13-001¦ Atualizar handbooks¦ incluir inspeção M09 conforme batch atual e resposta do rida 07712 | Claudio | Mel | 20/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01418-CCO/RAI-SBR3-01412-CCO | 22/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44120.4277 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44264.4388 | Publicado
CC-000000-80500-13-064 | A | Acrescentar itens a LMA conforme PR-6024999 e atender o PR-6647507 | Gabriel | Tais | 13/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01276-200716/RAI-SBR3-01681-208703 | 07/10/2019 - 17/06/2020 | [8 empty] | N | 44022.6177 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44004.7015 | Publicado
CC-000000-80500-13-073 | A | Conforme RIDA 7433 | Felipe | Paulo | 23/11/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44144.5389 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 43794.4437 | Publicado
CC-000000-80500-13-076 | B | Atender PR-6748386 | Alberto | Alexsandro | 10/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44160.4972 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44153.5807 | Publicado
CC-000000-80500-13-076 | A | atender o PR-6028091 | Alexsandro | Mel | 05/10/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43685.6202
CC-000000-80500-13-080 | A | Revisar conforme SBR1 - CC-000000-30700-11-062_D¦ | Felipe | Tais |  |  | Rejeitado Verificacao |  | RAI-SBR2-02386-319737 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.333
CC-000000-80500-13-082 | A | retirar inspeção L01 CTE00979516 - conforme batch35 | Alberto | Tais | 05/10/2020 |  | Publicado |  |  | RAI-SBR3-01387-319718 | 20/11/2019 | [7 empty] | N | 44104.6101 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44095.3725 | Publicado
CC-000000-80500-13-101 | A | Atualizar handbooksSMB-EQUIPMENT-P0105426, SMB-EQUIPMENT-P0105427 e SMB-EQUIPMENT-P0105428 | Renan | Alexsandro | 10/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03180-CCO | 02/02/2021 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44257.7004 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44252.3461 | Publicado
CC-000000-80500-13-108 | A | APLICAR SMB-TDP-PR-6779478 | Gabriel | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03107-200569 | [10 empty] | 44249.5527 | Tais D. de Assis | A | patricia.lemos | 44249.3027 | Em Ratificacao
CC-000000-80500-13-181 | A | REVISAR CONFORME SMB-TDP-PR-6782877 | Alberto | Alexsandro | 04/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03233-200512 | [10 empty] | 44253.4575 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44250.4792 | Publicado
CC-000000-80500-13-206 | A | Atender o rida RD-07787 | Patricia | Paulo | 28/10/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44126.6316 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44201.4715 | Publicado
CC-000000-80500-14-005 | A | Revisar conforme part list atual | Alexsandro | Mel | 13/10/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44112.4046 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44102.7062 | Publicado
CC-000000-80500-14-006 | A | Ordenar LMA | Alexsandro | Tais |  |  | Em Revisão | [15 empty] | tais.assis | 44302.3509
CC-000000-80500-14-007 | A | Atualizar CCO-CABs ¦ Alterar 12EE000D00038 para 12EE000D00065 e acrescentar nota: Conforme PR-6654684 o 12EE000D00038 foi alterado para o 12EE000A00049. Todavia, no (SMB-EQUIPMENT-P0105199 - F04) o 12EE000A00049 é a decomposição do 12EE000D00038 e 12EE000D00065. Sendo o 12EE000D00065 utilizado apenas poar ao SBR4. | Renan | Luis | 08/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02787-CCO/RAI-SBR2-02819-CCO | 21/08/2020 | [9 empty] | 44152.7625 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44125.4526 | Publicado
CC-000000-80500-14-012 | A | adicionar handbook SMB-EQUIPMENT-P0137981 - DS14101 | Gabriel | Paulo | 27/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44125.6337 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44085.355 | Publicado
CC-000000-80500-14-016 | A | Revisar conforme resposta do RD-06999; Adicionar: PR-6028283, PR-6026166 e PR-5707537¦Atender PR-5707545 (P0113044) / Adicionar P0194613; atualizar LIT | Felipe | Alexsandro | 13/05/2020 |  | Publicado | [15 empty] | tais.assis | 44341.6813
CC-000000-80500-14-017 | A | Atender respostas dos RD-07847 e RIDA-7784 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44128.4754
CC-000000-80500-14-027 | A | Revisar conforme CC-000000-80500-12-027_C; ATENDER SMB-TDP-PR-6808603 | Gabriel | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03391-339471 | [10 empty] | 44182.6635 | Melrilin V. P. Bastos | A | patricia.lemos | 44292.4489 | Em Ratificacao
CC-000000-80500-14-028 | A | Incluir os dispositivos DW01205V e DW01206V (PR-6082310), ver RD-08025 ; atender o PR-6082306 | Gabriel | Mel | 30/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02748-200716 | 21/07/2020 | 10/08/2020 | [6 empty] | 2020/09 | N | 44099.6699 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44074.3889 | Publicado
CC-000000-80500-14-033 | A | ATUALIZAR LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6748394 E SMB-TDP-PR-6748396 | Alexsandro | Tais |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-03095-321699/RAI-SBR2-03086-321700 | [10 empty] | 44209.7113 | Alexsandro M. Oliveira | A | patricia.lemos | 44211.2872 | Em Verificacao
CC-000000-80500-14-038 | A | Incluir informações do RD-07791. |  |  |  |  | Publicado | [15 empty] | tais.assis | 44322.6081
CC-000000-80500-14-045 | A | Atender o PR-6028133 | Gabriel | Luis | 30/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44099.6769 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.2986 | Publicado
CC-000000-80500-14-049 | A | Atender a resposta do rida 7362 | Gabriel | Tais | 30/06/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44007.4936 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43731.3849 | Publicado
CC-000000-80500-14-057 | B | Adicionar localização dos Limit Switch. Ver RD-08088 | Gabriel | Alexsandro | 04/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44131.5041 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44128.4307 | Publicado
CC-000000-80500-14-057 | A | conforme o rida 05949 / Modificar PL para KT01225, KT01221, KT01223 | Gabriel | Tais | 15/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43952.4118
CC-000000-80500-14-061 | A | Deletar BX21031 (produto delatado no batch 34) e retirar do título | Gabriel | Paulo | 26/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/08 | N | 44062.4065 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43811.5007 | Publicado
CC-000000-80500-14-063 | A | Revisar inspeções canceladas E09:(CTE00960453, CTE00960486, CTE00960525, CTE00960571, CTE00960575, CTE00960577, CTE00960591, CTE00960595, CTE00960611, CTE00960617, CTE00960637, CTE00960657, CTE00960662, CTE00960725, CTE00960798, CTE00960810, CTE00960820, CTE00960821, CTE00960835, CTE00960846, CTE00960862, CTE00960881, CTE00960909, CTE00960923) E adiconadas E07: (CTE01071735, CTE01071755, CTE01071756, CTE01071757, CTE01071758) | Felipe | Paulo | 07/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03339-CAB | 05/03/2021 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44316.6482 | Tais D. de Assis | A | patricia.lemos | 44292.6418 | Em Emissão
CC-000000-80500-14-073 | A | Conforme RIDA 7433 | Felipe | Paulo | 19/11/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44140.6908 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 43794.4441 | Publicado
CC-000000-80500-14-076 | A | Atender PR-6748386 | Alberto | Alexsandro | 09/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44160.5213 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.5808 | Publicado
CC-000000-80500-14-101 | A | Atualizar handbooksSMB-EQUIPMENT-P0105426, SMB-EQUIPMENT-P0105427 e SMB-EQUIPMENT-P0105428 | Renan | Alexsandro | 10/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03180-CCO | 02/02/2021 |  |  |  |  | Não |  |  |  |  | 44257.7042 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44252.3464 | Publicado
CC-000000-80500-14-108 | A | APLICAR SMB-TDP-PR-6779478 | Gabriel | Luis |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03107-200569 | [10 empty] | 44249.5817 | Tais D. de Assis | A | patricia.lemos | 44249.3035 | Em Ratificacao
CC-000000-80500-14-181 | A | REVISAR CONFORME SMB-TDP-PR-6782877 | Alberto | Alexsandro | 08/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03233-200512 | [10 empty] | 44256.579 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44250.4792 | Publicado
CC-200154-80500-11-001 | C | Revisar conforme LIT atual. | Patricia | Luis | 15/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04015-CAB | 21/01/2020 | 27/01/2020 |  |  |  | não | necessário colocar a versão B do caderno com status Publicado no SIECC para subir a revisão C |  |  | N | 44180.4577 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44174.4862 | Publicado
CC-200154-80500-11-001 | A | Revisar conforme SMB-TDP-PR-5627579, SMB-TDP-PR-5707010 e SMB-TDP-PR-5627577 e rida 5420 ( SMB-TDP-PR-5663050 ); atualizar CCO-CABs | Patricia | Freixo | 25/02/2019 | 2/20/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01648-200154/RAI-SBR1-01735-200154/RAI-SBR1-02000-200154/RAI-SBR1-01651-200154/RAI-SBR1-01963-CCO |  | 11/30/2018 |  | 2/26/2019 | sim | sim |  | 7 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43616.574 | Publicado
CC-200154-80500-11-001 | B | revisar conforme LIT atual. | Patricia | Freixo | 12/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43857.3545
CC-200154-80500-12-001 | B | Correção da quantidade do filho 55MA000D00003_2001 para 1 unidade | Renan | Luis | 05/06/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44153.517 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44126.3515 | Publicado
CC-200154-80500-12-001 | A | Corrigir divergencia (CTE20000533 utilizado para D95_03 já utilizado no E01 conforme ultimo Batch)¦Adicionar CTE01031798/Atender PR-5707010 e PR-5802264¦Deletar CTEs: CTE00805724, CTE00952316, CTE00952320, CTE00952328, CTE00953576 | Renan | Luis | 05/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01052-319638/RAI-SBR2-02127-200154 | 08/08/2019 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44126.3512
CC-200154-80500-13-001 | A | Corrigir divergencia (CTE20000533 utilizado para D95_03 já utilizado no E01 conforme ultimo Batch) | Renan | Luis | 07/07/2020 |  | Publicado | [9 empty] | 7 |  | N | 44015.5192 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43997.5893 | Publicado
CC-200160-64130-11-001 | C | Atualizar handbooks. | Renan | Paulo |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04981-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44347.3756
CC-200160-64130-11-001 | A | Revisar conforme RIDA 3238 e PR-5408345 | Mel | Alberto | 03/02/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200160-64130-11-001 | B | cancelar os CTE00953490 e CTE00953515; Revisar LMA conforme PR-6024994 - [P0103630] | Claudio | Mel | 07/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02646-200160/RAI-SBR1-03227-200160 | 12/2/2019 | 8/4/2019 |  |  | não | não |  | 2 | 2019/08 | N | 43672.4131 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43609.4542 | Publicado
CC-200160-80500-11-002 | A | Revisar conforme resposta do rida 05331 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200216-40500-11-001 | B | Atualizar CCO-CABs, conforme batch 34 e PR-6114829 | Renan | Paulo | 02/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03759-CCO | 08/10/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43879.4988 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43782.4492 | Publicado
CC-200216-40500-11-001 | A | Atualizar LIT conforme Inspection Request do último batch; Adicionar inspeções B25 e B07 conforme Anexo. (Ver outra ponta do cabo...) ¦ Atualizar handbook para os equipamentos: UA04120 [SMB-EQUIPMENT-P0118180], UA04110 [SMB-EQUIPMENT-P0118181], UA04100 | Patricia | Paulo | 30/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02629-CAB/RAI-SBR1-03127-CCO |  |  |  |  | não | não |  | 6 | 2019/08 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200216-80500-12-001 | A | Adicionar CTE01030736, CTE01030737, CTE01030743, CTE01030744, CTE01030747, CTE01030748, CTE01030750, CTE01030751, CTE01030757, CTE01030758, CTE01030761 e CTE01030762 | Gabriel | Luis | 29/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01533-CAB | 2/22/2019 | 4/18/2019 |  |  |  |  | batch31 |  | 2020/07 | N | 44040.7241 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-200217-40500-11-001 | B | Atualizar CCO-CABs, conforme batch 34 e PR-6114829 | Felipe | Tais | 15/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03759-CCO | 08/10/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43840.4436 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43782.4405 | Publicado
CC-200217-40500-11-001 | A | Colocar QA01, PR-5378529 e PR-5586892, RIDA 3734, 3697, 3696, 3716, 4417, incluir informação do documento SMB-104835(Trocar diâmetro do furo na tarefa 30.100) | Felipe | Paulo | 15/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02629-CAB | 2/7/2019 | 2/21/2019 |  | 29/07/2019 |  | sim |  | 7 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43675.7093 | Publicado
CC-200217-80500-12-001 | A | Corrigir torque do M16 na IT (aguardando a resposta do rida 7771 para confirmar o valor) | Claudio | Mel |  |  | Bloqueado | Bloqueado | [10 empty] | N | 44018.5733 | Melrilin V. P. Bastos | A | melrilin.bastos | 44018.5719 | Bloqueado
CC-200221-16910-11-001 | B | Revisar LIT para acrescimos das inspeções L01 e MT01 conforme Batch32 | Rogerio | Paulo | 26/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03075-200221 | 5/13/2019 | 5/31/2019 |  | 26/08/2019 | sim | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43689.3726 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43703.6133 | Publicado
CC-200221-16910-11-001 | A | OK | Bira | Alberto | 11/21/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | alexsandro.oliveira | 43616.4444 | Publicado
CC-200221-16910-11-002 | A | OK | Bira | Alberto | 11/16/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43055.5877 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200221-16910-11-003 | A | OK | Bira | Alberto | 11/16/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43055.5877 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200221-16910-11-004 | A | OK | Bira | Alberto | 11/16/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43055.5878 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200221-16910-11-005 | A | OK | Bira | Alberto | 11/16/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43055.5878 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200221-16910-11-006 | A | OK | Bira | Alberto | 11/16/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43055.5878 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200224-80500-11-003 | A | revisar conforme rd-04812 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200224-80500-11-004 | B | transformar o anexo B em IT; corrigir LIT conforme o anexo do email de assunto :RAI-SBR1-03563-200224 | Felipe | Tais | 16/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03563-200224 | 08/08/2019 | 26/09/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43811.6037 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43843.6584 | Publicado
CC-200224-80500-11-004 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: RM12502M [SMB-EQUIPMENT-P0118070], RM12503M [SMB-EQUIPMENT-P0118071] | Patricia | Mel | 11/01/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03125-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  | 14/08/2019 | sim | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 0 | Felipe S. Nascimento | A | melrilin.bastos | 43691.5859 | Em Ratificacao
CC-200224-80500-11-005 | A | Conforme rida 4813 e 4828 | Patricia | Freixo | 22/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a | Passar preferencialmente para Patricia |  |  | N | 43601.4366 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43633.4662 | Publicado
CC-200224-80500-11-006 | A | incluir os aterramentos dos mastros : rida 07011 (ver email do Jair, assunto: REVISÃO DE CADERNO DE CONSTRUÇÃO - RM00001, RM00002, RM00003, RM00007, RM00008 e BH00100); corrigir LIT conforme o anexo do email de assunto :RAI-SBR1-03563-200224 | Felipe | Tais | 16/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03563-200224 | 08/08/2019 | 26/09/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43811.6076 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43843.6585 | Publicado
CC-200224-80500-12-001 | A | Revisar para excluir inspeção CTE00989955, conforme resposta do RD-07349 | Patricia | Luis | 26/11/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44147.6834 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44133.5359 | Publicado
CC-200224-80500-13-001 | A | Revisar para excluir inspeção CTE00989955, conforme resposta do RD-07349 | Patricia | Luis | 07/12/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44148.3827 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44133.5363 | Publicado
CC-200224-80500-14-001 | A | Revisar para excluir inspeção CTE00989955, conforme resposta do RD-07349 | Patricia | Luis | 07/12/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44148.4001 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44133.5366 | Publicado
CC-200225-80500-11-001 | A | rida 7099/ alterações nas inspeções | Felipe | Tais | 17/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03566-200225 | [5 empty] | sim |  |  | 2019/11 | N | 43812.4414 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43843.6601 | Publicado
CC-200225-80500-11-002 | A | Revisar conforme rida 4743, pendente a resposta do rida 4742¦ alterações nas inspeções | Felipe | Tais | 17/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03566-200225 | [5 empty] | sim |  |  | 2019/11 | N | 43812.4438 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43843.66 | Publicado
CC-200225-80500-11-003 | A | revisar conforme rd-04787¦ alterações nas inspeções | Felipe | Tais | 18/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03566-200225 | [5 empty] | sim |  |  | 2019/11 | N | 43812.4491 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43843.6599 | Publicado
CC-200225-80500-11-004 | A | conforme rida 4751¦ alterações nas inspeções | Felipe | Tais | 17/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03566-200225 | [5 empty] | sim |  |  | 2019/11 | N | 43812.4594 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43843.6598 | Publicado
CC-200225-80500-11-005 | A | conforme RIDA 4885, 4874 e 4871 e 5314; incluir os aterramentos dos mastros : rida 07011 (ver email do Jair, assunto: REVISÃO DE CADERNO DE CONSTRUÇÃO - RM00001, RM00002, RM00003, RM00007, RM00008 e BH00100)¦ alterações nas inspeções | Felipe | Tais | 18/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03566-200225 | [5 empty] | sim |  |  | 2019/11 | N | 43812.4537 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43843.6597 | Publicado
CC-200225-80500-12-001 | A | Atender a resposta do rida 07099¦Atualizar inspeções D95 conforme Batch atual | Felipe | Tais | 27/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02132-200225 | 08/08/2019 | [5 empty] | batch33 |  | 2020/07 | N | 44061.7169 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44054.6459 | Publicado
CC-200225-80500-12-001 | B | Atualização da tabela de torque conforme RD-08042 (passar para o Felipe). | Felipe |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44172.5437
CC-200225-80500-13-001 | A | Atualização da tabela de torque conforme RD-08042 (passar para o Felipe). | Felipe |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44172.5441
CC-200226-42510-11-001 | B | revisar conforme resposta do rida 7208 e 7209, incluir F07 BHZ00001 e F07 BHZ00002 conforme SMB-051164¦ atualizar CCO-CAB | Claudio | Tais | 28/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03929-CCO | 22/11/2019 | 23/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 43978.4929 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43973.3372 | Publicado
CC-200226-42510-11-001 | A | incluir SMB-TDP-PR-5665617 (rida 5202); incluir nova inspeção E09; incluir B11_01 CTE01037275; incluir os aterramentos dos mastros : rida 07011 (ver email do Jair, assunto: REVISÃO DE CADERNO DE CONSTRUÇÃO - RM00001, RM00002, RM00003, RM00007, RM00008 e B | Claudio | Freixo | 18/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-01776-200226/RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB/RAI-SBR1-03075-200221/RAI-SBR1-03077-200226 | 8/9/2018 |  |  | 8/14/2018 | não | não | RAI-SBR1-01776-200226 e RAI-SBR1-03077-200226 atendidas | 6 | 2019/08 | N | 0 | Ubirajara S. C. Junior | A | melrilin.bastos | 43675.3222 | Rejeitado Verificacao
CC-200226-42510-11-002 | D | Revisar conforme os motivos listados no email do Paulo (assunto do email:CC-319760-80500-12-008 & CC-200226-42510-11-002 )¦ atualizar LIT e LMA, conforme batch atual | Felipe | Paulo | 27/02/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03921-319760/RAI-SBR1-03918-319755 | 21/11/2019 - 21/11/2019 | 04/02/2020 - 04/02/2020 |  |  |  | não | estava com Claudio, mas foi retirado |  |  | N | 44316.6633 | Paulo E. F. Madeira | D | patricia.lemos | 44312.4814 | Em Aprovacao
CC-200226-42510-11-002 | C | CORREÇÃO TAREFA 10.200 ¦ Revisar LIT para acrescimo da inspeção B11_03 - BH00004 | Claudio | Rodrigo | 04/01/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-03080-200529 | 5/13/2019 | 6/3/2019 |  | 6/13/2019 |  | sim |  | 6 |  | N | 43550.458 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | melrilin.bastos | 43629.5654 | Publicado
CC-200226-42510-11-002 | B | Incluir conexão elétrica | Claudio | Rodrigo | 27/02/2019 | 2/14/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43629.4531 | Publicado
CC-200226-80500-12-001 | A | Revisar SMB-EQUIPMENT-P0104761 | Felipe | Tais | 23/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02409-CCO | 22/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44145.7096 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43930.6903 | Publicado
CC-200228-80500-11-001 | A | revisar conforme a planilha de análise da RAI-SBR1-03869-200228 ( ver email da Mel, assunto: Análise RAI-SBR1-03869-200228) | Felipe | Tais | 27/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03869-200228 | 14/11/2019 | 04/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43878.3537 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43803.5686 | Publicado
CC-200228-80500-11-002 | A | revisar conforme a planilha de análise da RAI-SBR1-03869-200228 ( ver email da Mel, assunto: Análise RAI-SBR1-03869-200228) | Felipe | Tais | 27/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03869-200228 | 14/11/2019 | 04/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43878.3817 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43803.5692 | Publicado
CC-200228-80500-11-003 | A | revisar conforme a planilha de análise da RAI-SBR1-03869-200228 ( ver email da Mel, assunto: Análise RAI-SBR1-03869-200228) | Felipe | Tais | 20/03/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03869-200228 | 14/11/2019 | 04/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43878.3737 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43803.57 | Publicado
CC-200228-80500-11-004 | A | revisar conforme a planilha de análise da RAI-SBR1-03869-200228 ( ver email da Mel, assunto: Análise RAI-SBR1-03869-200228) | Felipe | Tais | 28/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03869-200228 | 14/11/2019 | 04/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43878.3883 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43803.5722 | Publicado
CC-200228-80500-12-001 | A | revisar conforme ridas RD-07425 e 07529 ¦Revisar Inspeções B07,D95, e E04 conforme Batch atual | Alberto | Paulo | 05/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02353-200228 | 14/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/09 | N | 44215.6877 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44097.6511 | Publicado
CC-200229-80500-11-002 | C | incluir os aterramentos dos mastros : rida 07011 (ver email do Jair, assunto: REVISÃO DE CADERNO DE CONSTRUÇÃO - RM00001, RM00002, RM00003, RM00007, RM00008 e BH00100) | Patricia | Mel | 08/08/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  | 7 | 2019/08 | S | 43672.5977 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43675.3491 | Publicado
CC-200229-80500-11-002 | D | Excluir M09 (CTE00782313) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43704.3644
CC-200229-80500-11-002 | B | Incluir o B07 e o L01 que faltaram, e colocar nota na LIT mencionando que o M09 e o B06 não serão usados conforme comentários do Marcos Messias (ver email). | Patricia | Freixo | 28/02/2019 | 2/25/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43633.3394 | Publicado
CC-200229-80500-11-003 | B | Cancelar o CTE00793736 e adicionar o CTE01038995 (B06) | Patricia | Freixo | 16/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03078-200229 | 13¦05¦2019 | 13¦05¦2019 |  | 19/08/2019 | sim | sim |  |  | 2019/08 | N | 43682.5775 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43696.3572 | Publicado
CC-200229-80500-11-003 | A | Adicionar inspeção B07 | Patricia | Freixo | 28/02/2019 | 2/25/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200229-80500-11-004 | A | incluir PR-5665616 e abrir rida questionando o fato do CTE00921095 (D95_8 do RM12510M) ter sido substituído pelo CTE00921096 e este já existir para o RM12508M | Patricia | Mel | 09/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-01789-200229 | 8/9/2018 | 8/13/2018 |  | 14/08/2019 |  | sim |  |  | 2019/08 | N | 43677.4632 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43691.5679 | Publicado
CC-200229-80500-11-005 | B | Atualizar CCO-CAB | Patricia | Mel | 09/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03125-CCO | 5/15/2019 | 5/15/2019 |  | 14/08/2019 | sim | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43677.4548 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43691.5862 | Publicado
CC-200229-80500-11-005 | A | incluir cte00782333, que já foi enviado em avanço para qualidade | Patricia | Freixo | 27/02/2019 | 2/25/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200229-80500-12-001 | A | Deletar inspeções L01 e MT01 (CTE00921161 / CTE00932877). Adicionar inspeções E04 e E05 (CTE01073095/CTE01073096). | Patricia | Luis | 27/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03283-200229 | [10 empty] | 44305.3729 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6438 | Publicado
CC-200229-80500-12-001 | B | Deletar os filhos do 55BT000D00002, eles vão para o CC-200526-30700-12-002. | Patricia | Luis |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44342.416
CC-200229-80500-13-001 | A | Deletar inspeções L01 e MT01 (CTE00921161 / CTE00932877). Adicionar inspeções E04 e E05 (CTE01073095/CTE01073096). | Patricia | Luis | 27/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03283-200229 | [10 empty] | 44305.404 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.644 | Publicado
CC-200229-80500-14-001 | A | Deletar inspeções L01 e MT01 (CTE00921161 / CTE00932877). Adicionar inspeções E04 e E05 (CTE01073095/CTE01073096). | Patricia | Luis | 05/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03283-200229 | [10 empty] | 44307.344 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6441 | Publicado
CC-200492-30400-11-001 | E | conforme nova versão da SMB-330521 | Alexsandro | Luis |  |  | Publicado | [12 empty] | 44180.4095 | Luiz Paulo de O. Silva | E | patricia.lemos | 44174.4848 | Publicado
CC-200511-12310-11-001 | B | Atualizar CCO-CABs ; pagar os materiais dos indicadores de nível ( ver o CC-338802-47315-11-005 como exemplo); Revisar LMA conforme PR-6028134 - [P0106980 e P0106981] | Felipe | Paulo | 09/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02418-CCO/RAI-SBR1-03240-200511 | 12/11/2018 |  |  | 14/08/2019 - 14/08/2019 | sim | sim |  | 3 | 2019/08 | N | 43677.6075 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43691.5755 | Publicado
CC-200511-12310-11-001 | A | Revisar conforme PR-5621336 e PR-5653653 | Felipe | Freixo | 31/07/2018 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01546-200511/NCR-ICN-CONFIG-11-3156-2018 | 16/02/2018 - 03/07/2018 | 7/10/2018 |  | 19/04/2018/ 30/07/2018 | sim | sim |  | 5 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200511-80500-12-001 | B | Incluir SMB-TDP-PR-5621336; atualizar Cco- CAB¦Excuir intens na LMA par ao DT14220N e DT14320N conforme PR-6028134¦revisar inspeções L01 conforme Batch34 | Gabriel | Mel | 10/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00719-200511/RAI-SBR2-01909-200511/RAI-SBR2-02134-200511 | 2/16/2018¦08/08/2019 | 4/17/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44076.7093 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 43872.6644 | Publicado
CC-200511-80500-12-001 | A | Atender os ridas : 4888, 4887 e 4898 | Marcus | Freixo | 06/11/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200511-80500-13-001 | A | Atualizar LIT conforme CC-200511-80500-12-001_B | Gabriel | Mel | 14/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44077.6846 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44069.7776 | Publicado
CC-200512-18113-11-001 | B | Atualizar os CCO-CABs, conforme o PR-6114955 e o batch 34 | Felipe | Tais | 13/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03687-CCO/RAI-SBR1-03936-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43868.6626 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43853.6271 | Publicado
CC-200512-18113-11-001 | A | Revisar LIT para acrescimos das inspeções M09 [P0155648 (BQ00015H) ¦ P0155643 (BQ00016H)] e B11-20 [P0136472 (BQ00015) ¦ P0137774 (BQ00016)], Conforme Batch32; Revisar LIT para acrescimos das inspeções M09 [P0155648 (BQ00015H) ¦ P0155643 (BQ00016H)] e B11 | Felipe | Paulo | 12/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03079-200512/RAI-SBR1-02626-CAB/RAI-SBR1-02629-CAB | 5/13/2019 | 6/3/2019 |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43671.4591
CC-200512-18113-11-002 | C | Deletar FC02630O e FC02631O conforme BATCH 32. ¦ Revisar LMA conforme PR-6082277 | Claudio | Alexsandro | 18/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04116-200512 | 05/03/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44181.7022 | Luiz Paulo de O. Silva | C | alexsandro.oliveira | 44008.6349 | Publicado
CC-200512-18113-11-002 | A | PR-5586494 e rd-06209 | Bira | Freixo | 20/09/2018 | 9/18/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.6156 | Publicado
CC-200512-18113-11-002 | B | corrigir quantidade do cmx 32VI410D00074, conforme o PR-5586494 e incluir PR-5953224 | Rogerio | Freixo | 16/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02913-200512 |  | 4/10/2019 |  |  | 7/10/2019 | sim |  | 4 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43656.3477 | Publicado
CC-200512-18113-11-003 | C | atender resposta RD-05743 + SMB-TDP-PR-5707015 | Alexsandro | Luis | 24/09/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43360.4609 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200512-18113-11-003 | B | gasket conforme BDM-00046346 e Incluir PR-5560404 (NCR-ICN-CONFIG-11-2548-2018) | Alexsandro | Luis | 14/06/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2548-2018 | 2/5/2018 | 3/14/2018 |  |  | sim | Sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43619.3864 | Publicado
CC-200512-30700-11-006 | A | Incluir PR-5634878 ( resposta do rida 05265) | Felipe | Luis | 23/04/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43571.5023 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200512-80500-11-005 | B | Revisar LIT para acrescimos das inspeções E01 - (P0149511) EJ00050, Conforme Batch32; Revisar LIT para acrescimos das inspeções E01 - (P0149511) EJ00050, Conforme Batch32 | Renan | Freixo | 29/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03079-200512/RAI-SBR1-03124-CCO | 5/13/2019 | 6/3/2019 |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  | B | melrilin.bastos | 43682.5088 | Publicado
CC-200512-80500-11-005 | A | Alterar quantidade do elastomer mouting MN45-60 e corrigir o posicionamento de montagem do elastomer | Bira | Freixo | 05/10/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200512-80500-12-003 | C | Revisar LMA para incluir a resina 44PC000D00083 (SMB-TDP-PR-6748370) | A DEFINIR |  | 16/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03043-200512 | [10 empty] | 44217.5345 | Luiz Paulo de O. Silva | C | tais.assis | 44201.3775 | Publicado
CC-200512-80500-12-003 | A | Revisar LIT para acrescimos das inspeções E01 - (P0149511) EJ00050, Conforme Batch32 | Renan | Tais | 16/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01799-200512 | 5/13/2019 | 6/11/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43955.6088
CC-200512-80500-12-005 | A | Atender o PR-5953224 (RD-6822)¦Atender PR-5953224 (P4177058, P4177060, P4176396 e P4176395)¦Atualizar LMA conforme PR-6082277 | Alexsandro | Mel | 21/02/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01691-200512/RAI-SBR2-02556-200512 | RAI-SBR2-02556-200512 | 05/03/2020 |  |  |  |  | batch31 |  | 2020/07 | N | 44091.7263 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44091.3151 | Publicado
CC-200512-80500-13-003 | B | Revisar LMA para incluir a resina 44PC000D00083 (SMB-TDP-PR-6748370) | A DEFINIR |  | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03043-200512 | [10 empty] | 44231.5933 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 44161.6918 | Publicado
CC-200512-80500-13-004 | A | atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0134756 | Gabriel | Paulo | 24/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01417-CCO | 22/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/09 | N | 44092.3736 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44004.4888 | Publicado
CC-200512-80500-13-005 | A | Revisar LMA conforme PR-6082277 | Alexsandro | Mel | 21/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02556-200512 | 05/03/2020 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44091.7275 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43951.4621 | Publicado
CC-200512-80500-14-003 | B | Revisar LMA para incluir a resina 44PC000D00083 (SMB-TDP-PR-6748370) | A DEFINIR |  | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03043-200512 | [10 empty] | 44231.594 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 44161.6918 | Publicado
CC-200512-80500-14-004 | A | atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0134756 | Gabriel | Paulo | 13/10/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/09 | N | 44112.504 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44085.355 | Publicado
CC-200512-80500-14-005 | A | Revisar LMA conforme PR-6082277 | Alexsandro | Mel | 23/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02556-200512 | 05/03/2020 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44091.7284 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43951.465 | Publicado
CC-200516-50113-11-003 | A | Revisar LMA conforme PR-5916183 - (P0105177, P0105176, P4156572, P4156571, P0116899 e P0116901 | Alberto | Paulo | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02971-200516 | 5/7/2019 | 6/5/2019 |  |  |  | não |  | 4 | 2019/08 | N | 43684.3724 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43649.6312 | Publicado
CC-200516-50113-11-005 | A | Atualizar LMA em atendimento ao PR-6024975. [P0109453 e P0109454] | Carlos | Tais | 06/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03325-200516 | 7/3/2019 | 7/8/2019 |  | 11/12/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/11 | N | 43798.5006 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43810.4573 | Publicado
CC-200516-50113-11-006 | A | incluir inspeções elétrica | Alexsandro | Luis | 19/03/2019 | 3/15/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43539.5848 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200516-80500-11-007 | D | Adicionar handbook SMB-EQUIPMENT-P0118868 na capa do caderno e colocar pra impressão | Patrícia | Alexsandro | 14/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04660-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44179.4417 | Luiz Paulo de O. Silva | D | alexsandro.oliveira | 44173.6758 | Publicado
CC-200516-80500-11-007 | B | Atualizar LMA e LIT conforme batch 34 ( ver email da Mel; assunto: Análise RAI-SBR1-03876-200516) | Renan | Paulo | 12/02/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03876-200516 | 14/11/2019 | 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43804.4437
CC-200516-80500-11-007 | A | revisar conforme os rida 04491 (PR-5665596.), PR-5665613 e rida 05316(PR-5665631) | Claudio | Freixo | 02/12/2019 | 6/2/2019 | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3204-2018 | 7/18/2018 | 7/30/2018 | 12/13/2018 | 2/13/2019 |  | sim |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200516-80500-11-007 | C | Incluir os produtos FA20155 e FA20156 ( ver ridas RD-07808 e RD-07826) | Felipe | Luis | 14/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43934.6064
CC-200516-80500-11-009 | B | Atender o rida RD-7841 | A DEFINIR |  |  |  | Em Ratificacao | [11 empty] | N | 43875.6066 | Felipe S. Nascimento | B | melrilin.bastos | 44098.6989 | Em Ratificacao
CC-200516-80500-11-009 | A | conforme rida 05316 (SMB-TDP-PR-5665631) | Claudio | Freixo | 29/01/2019 | 1/25/2019 | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3204-2018 | 7/18/2018 | 7/30/2018 | 12/13/2018 | 2/13/2019 |  | sim |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 44098.6984 | Publicado
CC-200516-80500-12-001 | A | revisar conforme os rida 04491 (SMB-TDP-PR-5665613)¦Retirar FH02514O - RD-6751 e deletar E01 - CTE00929782 | Felipe | Tais | 18/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00813-200516/RAI-SBR2-02354-200516 | 7/17/2018¦14/11/2019 | 11/26/2018 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 43957.3747 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43949.4442 | Publicado
CC-200516-80500-12-003 | A | Incluir os produtos FA20155 e FA20156 ( ver ridas RD-07808 e RD-07826); deletar CTE00974256 L01 - FH00256 | Felipe | Luis | 13/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43934.6078
CC-200516-80500-12-003 | B | Atender o rida RD-7841 | Felipe | Luis | 17/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44134.6443 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44132.3227 | Publicado
CC-200516-80500-12-003 | C | Deletar os produtos FA20155 e FA20156 (ver RD-08321) |  |  |  |  | Revisar | [15 empty] | EPM/PUBLICACAO | 44322.6217
CC-200516-80500-12-004 | B | Incluir o 12PC100D00001_2001 | Claudio | Paulo | 29/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44306.4375 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44302.5392 | Publicado
CC-200516-80500-12-004 | A | Adicionar E01 - CTE01024875 e deletar E01 - CTE00929770 conforme batch34 | Alberto | Mel | 29/09/2020 |  | Publicado |  |  | RAI-SBR2-02354-200516 | 14/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/09 | N | 44090.6511 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43873.4918 | Publicado
CC-200516-80500-13-003 | B | Deletar os produtos FA20155 e FA20156 (ver RD-08321) | Alberto | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao | [15 empty] | patricia.lemos | 44334.3265
CC-200516-80500-13-003 | A | Atender o rida RD-7841 | Felipe | Luis | 09/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44134.6611 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44132.3231 | Publicado
CC-200516-80500-13-004 | A | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0118868 | A DEFINIR |  | 12/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02986-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44235.4053 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44146.7285 | Publicado
CC-200516-80500-14-003 | B | Deletar os produtos FA20155 e FA20156 (ver RD-08321) | Alberto | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao | [15 empty] | patricia.lemos | 44334.3266
CC-200516-80500-14-003 | A | Atender o rida RD-7841 | Felipe | Luis | 09/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44134.6683 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44132.3234 | Publicado
CC-200516-80500-14-004 | A | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0118868 | A DEFINIR |  | 12/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02986-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44235.4114 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44146.7289 | Publicado
CC-200526-30600-11-001 | C | Atualizar CCO-CABs | Felipe | Tais | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03585-CCO/RAI-SBR1-03850-CCO | 12/11/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.6176 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43781.7123 | Publicado
CC-200526-30600-11-001 |  | RAI-SBR1-04105-CCO |  |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-04105-CCO | [13 empty] | tais.assis | 44252.4954 | Em Análise
CC-200526-30600-11-001 | A | inserir inspeções B07 para os cabos UP24000D, UP23000D, UE24400D e UE24400D, incluir cte's E24 conforme PR-5631342 | Alexsandro | Luis | 27/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2691-2018 | 2/23/2018 | 4/9/2018 |  | 7/24/2018 | sim | sim |  | 7 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43609.4551 | Publicado
CC-200526-30600-11-001 | B | Atualizar CCO-CABs ; ctes cancelados: CTE00766798, CTE00766924; ctes novos: CTE00766798, CTE00766924 | Tais | Mel | 04/01/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01966-CCO/RAI-SBR1-02621-CAB | 9/20/2018 |  |  | 03/06/2019 - |  | não |  | 7 |  | N | 0 | Tais D. de Assis | B | melrilin.bastos | 43619.5146 | Publicado
CC-200526-30700-11-002 | D | Atualizar LIT (Cabos 53A-BD62502I e 53A-BD62504I) conforme BATCH 37. | Renan | Alexsandro | 06/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04997-CAB | [9 empty] | N | 44285.4548 | Luiz Paulo de O. Silva | D | tais.assis | 44263.6506 | Publicado
CC-200526-30700-11-002 | B | Revisar conforme o PR-5707067 (apesar do cabo GN62565I está com cteprov, é necessário revisar porque a outro ponto do cabo está com outro cteprov (GN02741) ) ; atualizar a versão dos cco-cabs ;o CTE do cabo KO62510I mudou de E16 para E11 no batch 31. | Rodrigo | Luis | 19/03/2019 | 3/15/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02090-200551/RAI-SBR1-02392-CCO/RAI-SBR1-02273-CCO/RAI-SBR1-02612-CCO | 10/1/2018 | 11/30/2018 |  | 11/06/2019- xx/xx/xx - xx/xx/xx - 20/03/2019 | não | não |  | 7 |  | N | 0 | Marcos M. da Cunha | B | melrilin.bastos | 43627.6838 | Publicado
CC-200526-30700-11-002 | A | excluir o UE26000 conforme RIDA 3280 | Bira | Luis | 10/16/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43609.4001 | Publicado
CC-200526-30700-11-002 | C | Deletar MT01 da LIT | Alexsandro | Rodrigo | 19/03/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03882-200526 | 14/11/2019 | 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43840.4507 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43804.6129 | Publicado
CC-200526-30700-11-003 | D | Revisar conforme o part list atual | Alexsandro | Rodrigo | 11/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03882-200526 | 14/11/2019 | 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43865.5318 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 43804.6155 | Publicado
CC-200526-30700-11-003 | E | Atender o PR-6739214 e o PR-6739215; Atualizar CCO, adicionar CTE01075195 na LIT | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04429-CCO/RAI-SBR1-04669-CCO | 30/07/2020 | [5 empty] | CTE01075195 - (Template já enviado pra produção em avanço) | [6 empty] | alexsandro.oliveira | 44320.4366
CC-200526-30700-11-003 | A | Incluir novos E01 para o OO02500 (telefones) | Bira | Jair | 16/01/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43627.6452 | Publicado
CC-200526-30700-11-003 | B | incluir os CCOs revisados conforme PR-5849255 | Alexsandro | Luis | 24/09/2018 | 9/17/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43627.6449 | Publicado
CC-200526-30700-11-003 | C | Revisar conforme PR-5953202; cancelar os ctes: CTE00960635 e CTE00960641 (E09),CTE00767428 e CTE00766742 (E07) ; ctes novos: CTE01029943 e CTE01029946 (E07); CTE01030884 e CTE01030877 (E09); Atualizar handbook para os equipamentos: OO02511; atender PR-602 | Alexsandro | Luis | 25/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02517-CCO/RAI-SBR1-02620-CAB/RAI-SBR1-02621-CAB/RAI-SBR1-03124-CCO/RAI-SBR1-03388-CAB |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43664.4599
CC-200526-30700-11-004 | B | Atualizar CCo-CABs, conforme batch 34 e PR-6627688 | Alexsandro | Rodrigo | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03850-CCO | 12/11/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.5549 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43781.7132 | Publicado
CC-200526-30700-11-004 | A | Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; cte cancelado CTE00960635 e CTE00960566 (E09), CTE00962084 (E11) CTE00769207(E16), ; cte novo: CTE01029946 e CTE01029944 (E07); CTE01030336 (B07), CTE01030435 (B25), CTE01031895 (E11) | Rodrigo | Luis | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02620-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43684.5731
CC-200526-30700-11-005 | D | Revisar conforme o part list atual | Felipe | Tais | 02/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03882-200526 | 14/11/2019 | 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43880.4178 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 43804.6174 | Publicado
CC-200526-30700-11-005 | A | RIDA 4259 para o GV02501, incluir na LMA itens sensíveis retirados pela Produção (ver planilha da caixa), incluir cte's E24 conforme PR-5631342 | Alexsandro | Luis | 17/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2691-2018 | 2/23/2018 | 4/9/2018 |  | 7/24/2018 | sim | sim |  | 7 |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200526-30700-11-005 | C | revisar conforme SMB-TDP-PR-5663046; Acrescentar CTE01030118 | Patricia | Luis | 22/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02626-CAB | [5 empty] | não |  | 7 |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200526-30700-11-005 | B | RIDA 4259 para o GV02501, incluir na LMA itens sensíveis retirados pela Produção (ver planilha da caixa), incluir cte's E24 conforme PR-5631342 e incluir o GN02590 | Patricia | Luis | 10/11/2018 | 11/10/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | não |  | 7 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200526-30700-11-006 | B | Acrescentar 44HE000D00010 ao equipamento GN22546 conforme PR-6082304 | Rodrigo | Luis | 13/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04270-200526 | 30/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44207.497 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 44015.3365 | Publicado
CC-200526-30700-11-006 | A | Revisar para colocar o nº correto da cteprov do E07 ( CTEPROV20052644 substituir por CTEPROVCAB-FC-GV60); incluir novas inspeções E07, B25, B07 ; cancelar a inspeção B13 do P0124167; Atender PR-6027957 - P0124148 (Atualizar CCO_CAB - Handbook) | Renan | Luis | 25/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02923-CCO/RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 6 | 2019/08 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44015.3358
CC-200526-30700-11-007 | A | Atualizar CCO-Cabs; cte E16 cancelado; cte E07 adicionado | Renan | Luis | 12/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02617-CCO/RAI-SBR1-02625-CAB | 2/7/2019 | 2/21/2019 |  |  |  | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43677.4784 | Marcos M. da Cunha | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200526-30700-11-008 | A | Atualizar CCO-CAB, conforme batch 38. | Renan | Paulo |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04045-CCO/RAI-SBR1-04663-CCO | 05/02/2020 | 05/02/2020 |  | não | [5 empty] | N |  |  |  | patricia.lemos | 44347.3755
CC-200526-30700-11-009 | A | Deletar CTE00769921 (A03) - SMB-TDP-PR-5663046 | Alexsandro | Rodrigo | 29/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03882-200526 | 14/11/2019 | 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 44012.4365 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43804.6403 | Publicado
CC-200526-30700-11-012 | E | Atualizar CCO-CAB | Renan | Alexsandro | 23/07/2018 |  | Publicado | [12 empty] | 44141.4102 | Luiz Paulo de O. Silva | E | patricia.lemos | 44140.6758 | Publicado
CC-200526-30700-11-012 | C | Atualizar CCO-CABs e colocar a figura de fixação do RE02504 que está na SMB-200526 (conforme o email do Montagem do equipamento RE02504 do Alberto); Adicionar inpeção E24 CTE00994560; PR-6028256 (RD-07070) ¦ Atualizar LMA em atendimento ao PR-6028256 | Alexsandro | Luis | 19/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02421-CCO/RAI-SBR1-02618-CCO/RAI-SBR1-02626-CAB/RAI-SBR1-03330-200526 | 11/12/2018 - 07/02/2019 / 03/07/2019 | 21/2/2019 / 08/07/2019 |  |  |  | não | RAI-SBR1-03330-200526 e RAI-SBR1-02421-CCO atendidas | 2 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43672.6193
CC-200526-30700-11-012 | B | Incluir itens da caixa e criar cteprov E11 para os cabos GN62517I e GN62534I | Alexsandro | Luis | 08/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  | 6 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43627.6457 | Publicado
CC-200526-30700-11-012 | A | incluir cte's E24 conforme PR-5631342 | Alexsandro | Luis | 23/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2691-2018 | 2/23/2018 | 4/9/2018 |  | 7/24/2018 | sim | sim |  | 6 |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200526-30700-11-012 | D | Atender o PR-6027782 | Marcus | Tais | 29/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03405-200526 | 22/07/2019 | 23/07/2019 |  | 04/12/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/11 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43803.3735
CC-200526-30700-11-015 | A | Atender PR-6027957 - P0123723 e P0123724 (Atualizar CCO_CAB - Handbook) | Rodrigo | Luis | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02923-CCO |  |  |  | 08/08/2019 |  | sim |  | 8 | 2019/08 | N | 43676.3799 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43685.7592 | Publicado
CC-200526-30700-11-016 | B | Deletar MT01 da LIT | Alexsandro | Rodrigo | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03882-200526 | 14/11/2019 | 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43845.7457 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43804.6281 | Publicado
CC-200526-30700-11-016 | A | Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; Adicionar inpeções E24 CTE00994556 e CTE00994562 ¦ B07 CTE01030475 e CTE01030476 ¦ B25 CTE01030477 e CTE01030478; atender PR-6027782 | Rodrigo | Luis | 07/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02626-CAB/RAI-SBR1-03405-200526 |  |  |  | 04/12/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43803.3736
CC-200526-30700-11-018 | A | conforme resposta do rida 05892 e 5881 | Patricia | Luis | 27/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02397-200526 | 12/7/2018 | 12/11/2018 |  | 2/7/2019 | sim | sim |  | 4 | 2019/07 | N | 43640.4941 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43634.6319 | Publicado
CC-200526-30700-11-019 | A | revisar LMA conforme PR-6082304 | Alberto | Luis | 15/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04270-200526 | 30/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44180.4824 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44015.3384 | Publicado
CC-200526-30700-11-021 | A | Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; Adicionar inspeções B25 (Ver outra ponta do cabo...) | Patricia | Luis | 19/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02629-CAB |  |  |  | 29/07/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43662.5921 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43675.7102 | Publicado
CC-200526-30700-11-022 | A | Atualizar handbook do equipamento P0146607. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04255-CCO | [9 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44004.458
CC-200526-30700-11-023 | A | Deletar MT01 da LIT | Felipe | Tais | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03882-200526 | 14/11/2019 | 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.535 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43804.6318 | Publicado
CC-200526-30700-11-031 | A | Adicionar inspeções E11 conforme Anexo. (Ver outra ponta do cabo...) | Rodrigo | Luis | 07/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02629-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43671.707 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43616.6332 | Publicado
CC-200526-30700-11-036 | A | revisar conforme resposta do rida RD-07165 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43853.3337
CC-200526-30700-12-001 | B | Deletar A03 do GN02563 conforme rida RD-05013 | Alexsandro | Luis | 21/09/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/09 | N | 44085.5106 | Luiz Paulo de O. Silva | B | marcos.cunha | 43899.4766 | Publicado
CC-200526-30700-12-001 | A | INCLUIR A INSPEÇÃO E24 para o cabo GN62760D (equipamento GN02563) CONFORME PR-5707067¦Adicionar CTE00991725, CTE00991727, CTE00991728, CTE00991729, CTE00994566, CTE00994571, CTE00994573 e CTE00994574/Adicionar CTE00994557 e CTE00994564 | Rodrigo | Luis | 13/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01087-200551/RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01530-CAB | 10/1/2018 | 11/30/2018 |  |  | não | não |  |  | 2019/11 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43763.6199
CC-200526-30700-12-002 | A | Atualizar CCO-CABs | Renan | Luis | 28/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44123.401 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200526-30700-12-002 | B | Adicionar os filhos do 55BT000D00002 que estavam no CC-200229-80500-12-001 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44337.3521
CC-200526-30700-12-003 | A | O CTE00962241 não saiu no CC-200526-30700-12-002, pagar¦Incluir inspeção E11 para o cabo GN62565I (equipamento BF02552); atualizar CCO-CABs¦Adicionar CTE01030116. CTE01030117, CTE01030118, CTE01030120, CTE01030121, CTE01030122, CTE01030123, CTE01030124¦Ca | Patricia | Luis | 16/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01087-200551/RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01529-CAB/RAI-SBR2-01530-CAB/RAI-SBR2-01533-CAB | 10/1/2018 | 11/30/2018 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 43895.4503 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43893.5954 | Publicado
CC-200526-30700-12-004 | A | Modificar 32VI110D00799 para 32VI310D00059 conforme batch35 | Renan | Luis | 31/07/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02355-200526 | 14/11/2019 |  |  |  |  | nao | batch34 |  | 2020/08 | N | 44055.4211 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44049.5093 | Publicado
CC-200526-30700-12-005 | A | Atualizar CCO-CABs¦Adicionar CTE00994558 | Patricia | Luis | 16/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01530-CAB | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43895.4926 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200526-30700-12-006 | A | revisar conforme o SMB-TDP-PR-5950049¦Adicionar CTE01030746, CTE01030760 | Carlos | Tais | 11/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01557-200526/RAI-SBR2-01533-CAB | 2/28/2019 | 5/3/2019 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 43907.482 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200526-30700-12-008 | A | Adicionar CTE00994556, CTE00994562, CTE01030475, CTE01030476, CTE01030477 e CTE01030478¦ atender PR-6027782 | Patricia | Luis | 15/04/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01530-CAB/RAI-SBR2-02033-200526 | 2/22/2019 - 22/07/2019 | 4/18/2019 - 04/10/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43896.4391 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43742.6108 | Publicado
CC-200526-30700-12-009 | A | Adicionar CTE00991601 ¦ Adicionar CTE00991535, CTE00991536, CTE00991602, CTE00991607, CTE00991714 e CTE00991715 ¦ Substituir CTEPROVCAB-FC-GV13 e CTEPROVCAB-FC-GV14 por CTE01030121 e CTE01030115¦atender PR-6027782 | Patricia | Luis | 15/04/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-02033-200526 | 2/22/2019 | 4/18/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43896.463 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43742.6116 | Publicado
CC-200526-30700-12-011 | B | Atualizar Handbooks | Rodrigo | Luis |  |  | Emitido |  | RAI-SBR2-02991-CCO | [10 empty] | 44256.4903 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44251.5199 | Emitido
CC-200526-30700-12-011 | A | Adicionar CTE00991604, CTE00991713, CTE00991717, CTE00991718, CTE00991719, CTE00991720, CTE00991721 | Patricia | Luis | 15/04/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB | 2/22/2019 | 4/18/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43896.6643 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-200526-30700-12-012 | B | Adicionar CTE00991606 e CTE00991609/AtenderPR-6027957 (Atualizar handbooks P0123724 e P0123723) | Patricia | Luis | 15/04/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01697-CCO | 22/02/2019/12/04/2019 | 18/04/2019/18/04/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43896.595 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-200526-30700-12-012 | A | incluir elementos da verificação da caixa: 11CD200D00711_2001, 11CD200D00711_2002, 11CD200D00711_2003 , 11CD200D00711_2004 | Rodrigo | Luis | 05/07/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Tais D. de Assis | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200526-30700-12-013 | A | Atender o PR-6082304 (RIDA 7770) | Alberto | Luis | 04/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02638-200526 | 30/04/2020 | 15/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44068.696 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.4658 | Publicado
CC-200526-30700-12-014 | A | Atender o PR-6028256 (RD-07070)¦Adicionar CTE00994560¦ atender PR-6027782 | Rodrigo | Luis | 16/06/2020 |  | Publicado |  | /RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01530-CAB/RAI-SBR2-02033-200526/RAI-SBR2-01980-200526 | 22/07/2019 | 04/10/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43992.4373 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44000.5902 | Publicado
CC-200526-30700-12-016 | A | Atualizar CCO-CAB | Alexsandro | Luis | 04/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02620-CCO | 22/04/2020 | 24/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44068.7078 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44006.6289 | Publicado
CC-200526-30700-12-017 | A | Adicionar CTE01030740 e CTE01030754, CTE01030796 | Carlos | Tais | 12/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01533-CAB | 2/22/2019 | 4/18/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43938.479 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-200526-30700-12-018 | A | Atualizar SMB-EQUIPMENT-P0120786 | Renan | Luis | 29/05/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02498-CCO | 05/02/2020 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44056.4889 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43935.3984 | Publicado
CC-200526-30700-12-019 | B | Atualizar Handbooks | Rodrigo | Luis | 11/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02991-CCO | [10 empty] | 44259.4742 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44251.5212 | Publicado
CC-200526-30700-12-019 | A | Atender o PR-6082304 ( rida 7770)/Adicionar CTE00991614, CTE00991630, CTE00991631, CTE00991726, CTE01030096 e CTE01030456 ¦ Adicionar CTE00991617, CTE00991618, CTE00991620, CTE00991626, CTE00991628, CTE00991630, CTE01030095 e CTE01030455 ¦ AtenderPR-60279 | Rodrigo | Luis | 25/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01697-CCO/RAI-SBR2-02638-200526 | 22/02/2019 ¦ 12/04/2019 ¦ 30/04/2020 | 18/04/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44001.5979 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44245.5903 | Publicado
CC-200526-30700-12-021 | B | Revisar para adicionar inspeção E01 (CTE01075195). | Gabriel | Luis | 09/05/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03289-200526 | [10 empty] | 44301.4862 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44295.339 | Publicado
CC-200526-30700-12-021 | A | Atender o PR-6739214 e o PR-6739215 | Rodrigo | Luis | 05/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02776-CCO | 30/07/2020 | [9 empty] | 44127.3905 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44095.6305 | Publicado
CC-200526-30700-12-022 | A | Atualziar CCo-CAB | Patricia | Luis | 16/04/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/01 | N | 43899.423 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43896.379 | Publicado
CC-200526-30700-12-022 | B | Atualizar o handbook do produto P0103746, conforme SMB-TDP-PR-6808196 | Renan | Alexsandro |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03450-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44356.3605
CC-200526-30700-13-001 | A | Deletar A03 do GN02563 conforme rida RD-05013 | Alexsandro | Luis | 21/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01368-200526 | 14/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/09 | N | 44085.5142 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43976.4667 | Publicado
CC-200526-30700-13-003 | A | adicionar E11 - UP62600I - CTE01054196 conforme Batch 34 | Alexsandro | Luis | 21/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01411-CAB | 22/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/09 | N | 44085.5722 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44001.4682 | Publicado
CC-200526-30700-13-005 | A | Adicionar inspeção E24 - UP60001B - CTE01054195 | Alexsandro | Luis | 17/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01411-CAB | 22/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/09 | N | 44088.5241 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44001.469 | Publicado
CC-200526-30700-13-006 | A | Atualizar CCO-CABs | Alexsandro | Luis | 18/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01604-CCO | 22/04/2020 | 01/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  | 2020/09 | N | 44088.5291 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43983.5893 | Publicado
CC-200526-30700-13-009 | A | Atender PR-6027782 | Patricia | Luis | 14/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43950.6078 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43931.5877 | Publicado
CC-200526-30700-13-011 | B | Atualizar Handbooks | Rodrigo | Luis | 08/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02991-CCO | [10 empty] | 44256.4977 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44251.5203 | Publicado
CC-200526-30700-13-011 | A | Revisar para incluir materiais da caixa 63CM000D00002_3001, 3002 e 3003 conforme feito no caderno do SBR2 | Patricia | Luis | 15/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43956.408 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43931.5576 | Publicado
CC-200526-30700-13-013 | A | Atender o PR-6082304 (RIDA 7770) | Alberto | Luis | 31/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02638-200526 | 30/04/2020 | 15/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44069.7298 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.4662 | Publicado
CC-200526-30700-13-016 | A | Atualizar CCO-CAB | Alexsandro | Luis | 31/08/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44070.5838 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44006.6782 | Publicado
CC-200526-30700-13-019 | B | Atualizar Handbooks | Rodrigo | Luis | 25/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02991-CCO | [10 empty] | 44259.4791 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44251.5215 | Publicado
CC-200526-30700-13-019 | A | Atender o PR-6082304 ( rida 7770) | Rodrigo | Luis | 25/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02638-200526 | 30/04/2020 | 15/06/2020 | [7 empty] | N | 44001.6039 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43997.6897 | Publicado
CC-200526-30700-13-021 | B | Revisar para adicionar inspeção E01 (CTE01075195). | Rodrigo | Luis | 24/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03289-200526 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.3409
CC-200526-30700-13-021 | A | Atender o PR-6739214 e o PR-6739215 | Rodrigo | Luis | 28/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02776-CCO | 30/07/2020 | [9 empty] | 44127.4043 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44095.631 | Publicado
CC-200526-30700-13-022 | A | TESTE EPM | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | TESTE | [10 empty] | 44211.5081 | Melrilin V. P. Bastos | A | alexsandro.oliveira | 44211.5365 | Em Ratificacao
CC-200526-30700-13-022 | A | Atualizar o handbook do produto P0103746, conforme SMB-TDP-PR-6808196 | Renan | Alexsandro |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03450-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44356.3607
CC-200526-30700-14-001 | A | retirar inspeção A03 (CTE00769921) | Alexsandro | Luis | 01/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00573-200526 | 14/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/09 | N | 44085.5308 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43990.4331 | Publicado
CC-200526-30700-14-005 | A | Adicionar inspeção E24 - UP60001B - CTE01054195 | Alexsandro | Luis | 21/09/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44088.5342 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44092.3921 | Publicado
CC-200526-30700-14-006 | A | Atualizar CCO-CABs | Alexsandro | Luis | 22/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00791-CCO | 22/04/2020 | 01/06/2020 | [6 empty] | 2020/09 | N | 44088.6167 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43983.5931 | Publicado
CC-200526-30700-14-011 | B | Atualizar Handbooks | Rodrigo | Luis | 08/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02991-CCO | [10 empty] | 44256.5137 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44251.5206 | Publicado
CC-200526-30700-14-011 | A | Revisar para incluir materiais da caixa 63CM000D00002_4001, 4002 e 4003 conforme feito no caderno do SBR2 | Patricia | Luis | 15/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43956.3978 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43931.5572 | Publicado
CC-200526-30700-14-013 | A | Atender o PR-6082304 (RIDA 7770) | Alberto | Luis | 31/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02638-200526 | 30/04/2020 | 15/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44069.7308 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.4668 | Publicado
CC-200526-30700-14-016 | A | Atualizar CCO-CAB | Alexsandro | Luis | 31/08/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44068.713 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44006.6275 | Publicado
CC-200526-30700-14-019 | B | Atualizar Handbooks | Rodrigo | Luis | 25/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02991-CCO | [10 empty] | 44259.4876 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44251.5217 | Publicado
CC-200526-30700-14-019 | A | Atender o PR-6082304 ( rida 7770) | Rodrigo | Luis | 25/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02638-200526 | 30/04/2020 | 15/06/2020 | [7 empty] | N | 44001.6088 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43997.6904 | Publicado
CC-200526-30700-14-021 | B | Revisar para adicionar inspeção E01 (CTE01075195). | Rodrigo | Luis | 24/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03289-200526 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.3413
CC-200526-30700-14-021 | A | Atender o PR-6739214 e o PR-6739215 | Rodrigo | Luis | 28/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02776-CCO | 30/07/2020 | [9 empty] | 44127.4087 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44095.6316 | Publicado
CC-200526-30700-14-022 | A | Atualizar o handbook do produto P0103746, conforme SMB-TDP-PR-6808196 | Renan | Alexsandro |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03450-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44356.3608
CC-200526-80500-11-014 | A | Deletar o F07 CTEPROV200526146, não se aplica | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | marcos.cunha | 44025.4908
CC-200526-80510-11-001 | C | Atender o PR-6108945¦ inserir CTE00977231 e CTE00977222 (E01) na LIT e fazer templates; cancelar nota 5.5/deletar MT01 da LIT | Felipe | Tais | 19/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03692-200526/RAI-SBR1-03882-200526 | 23/09/2019 - 14/11/2019 | 05/11/2019 - 05/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43873.6931 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43804.6305 | Publicado
CC-200526-80510-11-001 | A | Revisar para retirar o BE00128 que foi pra outro CC e incluir conexões | Mel | Luis | 13/04/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43627.6463 | Publicado
CC-200526-80510-11-001 | B | Atualizar CCO-CABs; incluir novas inspeções E07, E11, B25 e B07. Excluir inspeção B13 do P0124189; PR-5950049 | Tais | Mel | 06/12/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02422-CCO/RAI-SBR1-02613-CCO/RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02735-200526/RAI-SBR1-02625-CAB/RAI-SBR1-03175-CCO | 11/12/2018 - 07/02/2019 |  |  |  |  | não | RAI-SBR1-02422-CCO, RAI-SBR1-02735-200526, RAI-SBR1-03175-CCO liberadas | 1 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43774.4056 | Publicado
CC-200529-30700-11-002 | A | Revisar conforme RIDA 4143 (incluir SMB-EQUIPMENT-P0104774) | Gabriel | Mel | 26/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03929-CCO | 22/11/2019 | 23/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 43976.4317 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43853.6097 | Publicado
CC-200529-30700-12-002 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6808699 | Gabriel | Alexsandro | 08/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03340-CCO | [10 empty] | 44291.6587 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6422 | Publicado
CC-200529-30700-13-002 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6808699 | Gabriel | Alexsandro | 08/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03340-CCO | [10 empty] | 44291.6658 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6424 | Publicado
CC-200529-30700-14-002 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6808699 | Gabriel | Alexsandro | 08/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03340-CCO | [10 empty] | 44291.6718 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6425 | Publicado
CC-200529-80500-12-001 | A | A nota 1.1 tem que ser alterada, informando que os parafusos e porcas devem ser montados sem graxa em atendimento ao RIDA 05005 | Patricia | Paulo |  |  | Em Revisão | [7 empty] | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44334.3703
CC-200532-30700-11-001 | A | Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; adicionar inspeções B25 e B07¦ Atualizar handbook para os equipamentos: UW24001 [SMB-EQUIPMENT-P0118275], | Felipe | Mel | 26/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02629-CAB/RAI-SBR1-03129-CCO |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43689.4231 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43686.4476 | Publicado
CC-200532-30700-11-002 | A | incluir novas inspeções E09 ; Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; Adicionar inspeções B25 e B07 | Renan | Luis | 31/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02628-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43668.5846 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200532-30700-11-002 | B | Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04669-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44146.6668
CC-200532-30700-11-006 | A | Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; Adicionar inspeções B25 e B07 (Ver outra ponta do cabo...) | Renan | Rodrigo | 23/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02628-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43686.5871 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43684.3443 | Publicado
CC-200532-30700-11-006 | B | Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04669-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44146.6837
CC-200532-30700-12-001 | A | Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-02995-CCO | [10 empty] | 44217.7422 | Felipe O. Theodoro de Morais | A | patricia.lemos | 44146.6126 | Em Ratificacao
CC-200532-30700-12-002 | B | Atualizar LMA - produto P0108856 deletado. | Gabriel | Luis | 21/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03291-200532 | [10 empty] | 44285.4835 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44280.6841 | Publicado
CC-200532-30700-12-003 | A | Atualizar CCO | Renan | Rodrigo | 21/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02995-CCO | [10 empty] | 44214.7428 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44211.3051 | Publicado
CC-200532-30700-13-002 | B | Atualizar LMA - produto P0108856 deletado. | Gabriel | Luis | 07/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03291-200532 | [10 empty] | 44285.713 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44280.6844 | Publicado
CC-200532-30700-14-002 | B | Atualizar LMA - produto P0108856 deletado. | Gabriel | Luis | 07/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03291-200532 | [10 empty] | 44285.7166 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44280.6848 | Publicado
CC-200532-80500-11-005 | D | Adicionar o P0148622 (RF00052) - conforme RD-02972¦CTE deletado CTE00802623¦ adicionar: CTE01032775, CTE01032935, CTE01040775¦substituir CTEPROV20053211 pelo CTE00986646¦colocar a inspeção B07 do RF22501D na LIT de conexão. | Renan | Tais | 10/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03570-200532 | 08/08/2019 | 03/09/2019 |  | 11/12/2019 |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43808.687 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 43810.4674 | Publicado
CC-200532-80500-11-005 | B | Incluir Inspeção F07 conforme resposta do rida 05704 e para incluir o B07 do RF00007, conforme SMB-002930_D. (rida 6287 respondido) | Felipe | Paulo | 01/08/2019 | 12/20/2018 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02361-200532 | 11/29/2018 | 1/11/2019 |  | 11/1/2019 |  | sim |  | 7 |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | B | melrilin.bastos | 43656.3904 | Publicado
CC-200532-80500-11-005 | C | Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; Adicionar inspeções B25 e B07 (Ver outra ponta do cabo...) | Felipe | Paulo | 31/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02628-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43773.6056
CC-200532-80500-11-005 | A | Incluir lista da verifcação da caixa | Bira | Marco | 28/06/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200532-80500-11-007 | A | cancelar caderno: o EX00180 foi deletado no batch 33 | Marcus | Freixo | 30/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03570-200532 | 08/08/2019 | 03/09/2019 |  | 11/12/2019 |  | sim |  |  | 2019/09 | N | 43768.6785 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43810.4677 | Publicado
CC-200532-80500-12-006 | A | Atualização das notas. | Marcus | Freixo | 31/10/2019 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43768.6592 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 43763.397 | Publicado
CC-200535-30700-11-004 | B | Atualizar CCO-CAB SMB-EQUIPMENT-P0132133 | Felipe | Tais | 21/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03585-CCO | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.722 | Luiz Paulo de O. Silva | B | marcos.cunha | 43780.3624 | Publicado
CC-200535-30700-11-004 | A | Atualizar CCO-CABs | Tais | Mel | 04/08/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01966-CCO/RAI-SBR1-02422-CCO/RAI-SBR1-03175-CCO | 9/20/2018 |  |  | 03/06/2019 - 08/07/2019 - 08/07/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N | 0 | Felipe S. Nascimento | A | melrilin.bastos | 43654.6341 | Publicado
CC-200535-30700-11-005 | A | revisar conforme resposta do rida 6620 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200535-80500-11-006 | A | Revisar conforme a resposta do rida 6690¦ Atender PR-6111900 (cancelar caderno) | Marcus | Tais | 12/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03791-200535 | 24/10/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/11 | N | 43866.7345 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43860.4521 | Publicado
CC-200535-80500-11-011 | A | corrigir LMA conforme a verificação da caixa | Marcus | Alberto | 12/06/2018 | 4/12/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43438.6323 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43627.6473 | Publicado
CC-200535-80500-11-013 | A | revisar conforme o rida 6086 e Incluir o pedido de fabricação dos itens 14 e 15 do BDM-00062735 | Tais | Mel | 27/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43605.6654 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43627.647 | Publicado
CC-200538-30700-11-003 | A | CTEs cancelados: CTE00769205 e CTE00769207; ctes adicionados: CTE01030336, CTE01030435 | Alexsandro | Luis | 23/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43663.5032 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200538-30700-11-004 | A | incluir novas inspeções E07, B25 e B07. Cancelar B13 do P0124189 | Alexsandro | Luis | 22/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43662.6272 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200538-30700-11-006 | A | revisar para deletar E01 | Felipe | Tais | 18/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03576-200538 | [5 empty] | não |  |  |  | N | 43871.561 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43866.3278 | Publicado
CC-200538-30700-11-009 | A | Atualizar handbook do equipamento P0103126 | Felipe | Tais | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03579-CCO | [5 empty] | Não |  |  | 2020/01 | N | 43846.6527 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 43777.4619 | Publicado
CC-200538-30700-14-003 | A | REVISAR TÍTULO DO DOCUMETNO - INTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PASSADIÇO (D400) - BE0710CD E BE2710CE | Alexsandro | Luis | 09/12/2019 |  | Publicado | [12 empty] | 44274.4242 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44273.3301 | Publicado
CC-200538-80500-11-012 | A | Conforme resposta do rida 06442 e adicionar informações de armazenamento do RH02530 no P4025114 e P4025117, conforme RD-06428. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | não |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43872.6503
CC-200538-80500-11-013 | A | Adicionar localização de armazenamento enquanto não estiver em uso, conforme resposta do RD-06681. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43641.6289
CC-200538-80500-11-014 | A | revisar conforme a resposta do rida-06264 | Tais | Mel | 04/03/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02098-200538 | 10/4/2018 | 1/9/2018 |  | 4/4/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43556.5886 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | alexsandro.oliveira | 44036.4206 | Publicado
CC-200538-80500-11-014 | B | Inserir inspeções F07 - CTEPROV20053807 e CTEPROV20053808 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44036.4208
CC-200538-80500-11-015 | A |  | Claudio | Freixo | 01/11/2019 | 10/1/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43475.5827 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 44063.5867 | Publicado
CC-200538-80500-12-009 | B | ALTERAR CMX DO GN02560 14MA000D00001 PARA 14MA000D00002, CONFORME SMB-TDP-PR-6817853 | Renan | Paulo |  |  | Em Aprovacao |  | RAI-SBR2-03433-200538 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.3368
CC-200538-80500-12-009 | A | Inserir inspeção F07 | Felipe | Paulo | 28/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44123.3929 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44000.5748 | Publicado
CC-200538-80500-13-009 | B | ALTERAR CMX DO GN02560 14MA000D00001 PARA 14MA000D00002, CONFORME SMB-TDP-PR-6817853 | Renan | Paulo |  |  | Em Aprovacao |  | RAI-SBR2-03433-200538 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.337
CC-200538-80500-13-009 | A | Inserir inspeção F07 | Felipe | Paulo | 24/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44123.7005 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44000.5757 | Publicado
CC-200538-80500-14-009 | B | ALTERAR CMX DO GN02560 14MA000D00001 PARA 14MA000D00002, CONFORME SMB-TDP-PR-6817853 | Renan | Paulo |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-03433-200538 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.3372
CC-200538-80500-14-009 | A | Inserir inspeção F07 | Felipe | Paulo | 24/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44124.4298 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44000.5759 | Publicado
CC-200542-30600-11-001 | A | Atualizar o CCO SMB-EQUIPMENT-P0107201 | Alexsandro | Luis | 18/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03580-CCO | [5 empty] | Não |  |  | 2020/01 | N | 43871.5262 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43866.394 | Publicado
CC-200542-30600-11-004 | A | Atender -PR-6628198 ( atualizar CCO-CAB do EJ00004) e PR-6628199 ( CCO-CAB do BF02553)¦SMB-EQUIPMENT-P0118829 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04003-CCO/RAI-SBR1-04006-CCO | 15/01/2020 | 21/01/2020 - 23/01/2020 |  |  |  | não | batch34 |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44089.5748
CC-200542-30600-11-024 | A | Incluir os equipamentos EV12500T e EV13500T | Patrícia | Luis | 26/04/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43210.6598 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43627.6479 | Publicado
CC-200542-30700-11-006 | A | Atender o PR-6628200 (atualizar CCO-CAB) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04005-CCO | 15/01/2020 | 12/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43873.3829
CC-200542-30700-11-013 | A | Excluir MT01 da LIT¦ atualizar CCO-CAB do P0105468, deletar o A07 do DM03102 | Rodrigo | Luis | 24/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03888-200542/RAI-SBR1-04005-CCO | 14/11/2019 - 15/01/2020 | 09/12/2019 - 12/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44327.3399
CC-200542-30700-11-014 | A | Informar na nota que o OO24002 e o O240041 vem integrado no OO22906 (RD-05684 ) | Patricia | Luis | 13/06/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43264.3852 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-30700-11-014 | B | incluir TAF-TA-2018-0903 como referência (para impressão), e colocar as seguintes notas: A instalação do modulo AS-i K20 deve ser feita somente com a proteção mecânica descrita na TAF-TA-2018-0903 (com exceção daqueles integrados a painéis ou caixas de ju | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | marcos.cunha | 44047.4616
CC-200542-30700-11-017 | A | Atualizar a versão do CCO-CAB | Patricia | Paulo | 12/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02392-CCO/RAI-SBR1-02276-CCO | 05/12/2018 - 12/11/2018 | 28/01/2019 - 12/11/2018 |  |  |  | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43678.7039 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43672.3334 | Publicado
CC-200542-30700-11-022 | A | Atualizar CCO-Cabs; ctes E16 cancelados; ctes E11, E07 adicionados | Alexsandro | Luis | 22/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02617-CCO/RAI-SBR1-02625-CAB | 2/7/2019 | 2/21/2019 |  |  |  | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43663.4568 | Luana E. dos Santos | A | alexsandro.oliveira | 43662.6294 | Publicado
CC-200542-30700-11-023 | A | incluir PR-5628207 e PR-5628206 | Alexsandro | Luis | 26/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3134-2018 | 6/25/2018 | 6/28/2018 |  | 7/23/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43301.6833 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-30700-11-031 | A | Atender o PR-6082161 ( retirar o CTC da IR) | Renan | Tais | 04/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03815-200542 | 31/10/2019 | 04/11/2019 |  | 11/12/2019 |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43797.4619 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43810.4735 | Publicado
CC-200542-30700-11-035 | A | Atualizar CCO-Cabs; cte E16 cancelado; cte E07 adicionado | Patricia | Freixo | 16/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02613-CCO/RAI-SBR1-02625-CAB | 2/7/2019 |  |  |  |  | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43682.4704 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43670.3575 | Publicado
CC-200542-30700-12-023 | A | Incluir PR-5653643 e PR-5705470¦Adicionar CTE01030119/Adicionar CTE01030503, CTE01030505 e CTE01030498¦cancelado E11 - CTE00962084¦Atualizar LMA conforme PR-5397459 | Patricia | Luis | 11/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00827-200542/RAI-SBR2-01262-CAB/RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01530-CAB/RAI-SBR2-01529-CAB/RAI-SBR2-02357-200542 | 8/22/2018¦22/02/2019 | 11/27/2018¦14/11/2019 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 43907.3687 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43937.4484 | Publicado
CC-200542-30700-12-026 | A | Atualizar CCO-Cabs¦cancelados CTE00769453,CTE00769341 e CTE00769497 | Patricia | Luis | 17/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01529-CAB | 22/02/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 43907.4136 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43922.4271 | Publicado
CC-200542-30700-12-033 | A | Alterar revisão do CCO, conforme SMB-TDP-PR-6654684 | Rodrigo | Luis | 06/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02880-CCO | [10 empty] | 44127.5523 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44124.6811 | Publicado
CC-200542-30700-13-033 | A | Alterar revisão do CCO, conforme SMB-TDP-PR-6654684 | Rodrigo | Luis | 28/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02880-CCO | [10 empty] | 44127.6181 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44124.6813 | Publicado
CC-200542-30700-14-033 | A | Alterar revisão do CCO, conforme SMB-TDP-PR-6654684 | Rodrigo | Luis | 28/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02880-CCO | [10 empty] | 44127.6219 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44124.6814 | Publicado
CC-200542-80500-11-019 | B | Excluir MT01 da LIT, adicionar E01 (CTE01054120, CTE01054125)¦ atualizar CCO-CABs | Rodrigo | Luis | 24/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03888-200542/RAI-SBR1-04448-CCO | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44327.3404
CC-200542-80500-11-021 | A | Revisar para excluir o E01, conforme resposta do RD-07420 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43761.4222
CC-200542-80500-11-025 | A | conforme respostas dos ridas 5343 , 5341 e rida 5344 (parafusos pagos no suporte) e incluir SMB-TDP-PR-5653673 | Felipe | Paulo | 27/03/2019 | 3/21/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01682-200542 | 7/27/2018 | 11/27/2018 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43545.6835 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.4575 | Publicado
CC-200542-80500-11-026 | A | Revisar conforme o PR-5950039 | Marcus | Freixo | 06/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02730-200542 | 2/27/2019 | 4/10/2019 |  | 7/9/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/06 | N | 43619.4703 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43655.7142 | Publicado
CC-200542-80500-11-027 | A | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Excluir CTE00759186 (L01) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4151
CC-200542-80500-11-030 | A | Revisar a LMA do EV02106 e EV02101 (usar os elementos de fixação corretos) | Claudio | Mel | 06/12/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43626.6533 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43629.6733 | Publicado
CC-200542-80500-11-038 | A | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Deletar o EF00174 conforme SMB-200542_D/excluir CTE00978691 | A DEFINIR |  |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N | 43788.4029 | Tais D. de Assis | A | patricia.lemos | 44315.4147 | Em Ratificacao
CC-200542-80500-11-039 | A | Atualizar handbook para o equipamento: DT00110 [SMB-EQUIPMENT-P0107200] | Marcus | Paulo | 12/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03245-CCO | 6/12/2019 | 6/13/2019 |  | 14/08/2019 |  | sim |  | 8 | 2019/08 | N | 43678.4721 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43691.5909 | Publicado
CC-200542-80500-11-039 | B | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Excluir CTE00978650 (L01) da LIT | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 10/12/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4156
CC-200542-80500-11-040 | A | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Deletar CTE00759096 (L01) da LIT | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 11/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.413
CC-200542-80500-11-042 | A | corrigir o IM e o RP dos acessórios (HH) do equipamento DT20201 | Claudio | Freixo | 05/08/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43585.6956 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80500-11-042 | B | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Deletar o CTE00978621 (L01) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4144
CC-200542-80500-12-001 | C | Alterar revisão do CCO, conforme SMB-TDP-PR-6654684 | Rodrigo | Luis | 19/02/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02880-CCO | [10 empty] | 44131.4378 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44124.6815 | Publicado
CC-200542-80500-12-001 | B | Revisar conforme o rida 6831/Adicionar E01 (CTE01054115 e CTE01054127) | Felipe | Luis | 16/07/2020 |  | Publicado |  | NCR-ICN-CONFIG-12-2637-2018/RAI-SBR2-02357-200542 | 2/16/2018¦14/11/2019 | 2/28/2018 |  | 2/18/2019 | sim | não |  |  | 2020/07 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43942.3631
CC-200542-80500-12-001 | A | divergência entre BDM-00077681 e part list | Felipe | Mel | 19/02/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80500-12-002 | A | Colocar o DEI-200542-80500-12-002 pra revisar: para inspeção M09 utilizar o mesmo CTEPROV usado no submarino 1; conforme o AIS o E01 está ligado ao EV02001 e EV02004 ao invés EV03511 e EV03510¦ atualizar CCO-CABs | Gabriel | Alexsandro | 27/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02788-CCO | 21/08/2020 |  |  |  |  | n/a |  |  |  | N | 44119.5156 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44096.2781 | Publicado
CC-200542-80500-12-003 | B | Inserir número de série das bombas | Alexsandro | Mel | 05/02/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43580.7116 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80500-12-003 | A | Revisar conforme resposta do rida RD-04923 e RD-05596 , correção de cmxs e reposicionamento dos elastômeros | Alexsandro | Freixo | 20/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-12-3220-2018 | 7/19/2018 | 8/10/2018 |  | 8/27/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80500-12-004 | A | Revisar conforme rida-04899¦Atualizar LMA conforme PR-6026934¦Adicionar E01/M09 e X03 (CTE01054122, CTE01054119, CTE01054382, CTE01054383, CTE01054095 e CTE01054096) | Gabriel | Tais | 09/01/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02357-200542 | 14/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44068.728 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43942.3651 | Publicado
CC-200542-80500-12-005 | B | atualizar de CCO-CABs | Gabriel | Alexsandro | 09/01/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02788-CCO | 21/08/2020 | [9 empty] | 44119.5275 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44096.277 | Publicado
CC-200542-80500-12-005 | A | adicionar E01 e M09 (CTE01054126, CTE01054116, CTE01054381 e CTE01054380) e deletar L01 (CTE00929550 e CTE00929561) | Gabriel | Tais | 19/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02357-200542 | 14/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44096.2758
CC-200542-80500-12-006 | A | revisar conforme SMB-TDP-PR-5598130, resposta do rida 6141; PR-5707135 (rida 6406)¦Atender PR-5598130 (P0109424 e P0109449)¦Deletar L01 (CTE00978650 e CTE00758971) | Carlos | Mel | 10/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00755-200542/RAI-SBR2-01389-200542/RAI-SBR2-02357-200542 | 16/03/2018 - 23/01/2019 | 31/10/2018 - 11/04/2019 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 44020.726 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44020.4002 | Publicado
CC-200542-80500-12-007 | A | Atender PR-6024969 - Add: P0159369, P0159371 e P0159372 - Alterados: P0107225, P0107227 e P0107228. ¦ Atualizar elementos dos DT20101HH e DT20201HH na LMA, conforme PR-6026934 | Carlos | Tais | 24/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01587-200542/RAI-SBR2-01850-200542/RAI-SBR2-02357-200542 | 08/03/2019 ¦ 20/05/2019 ¦ 14/11/2019 | 29/04/2019 ¦ 13/06/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 44001.4377 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44011.3466 | Publicado
CC-200542-80500-12-009 | B | Atualizar CCO-CAB | Gabriel | Alexsandro | 22/01/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02818-CCO | 15/09/2020 | [9 empty] | 44118.7035 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44095.6663 | Publicado
CC-200542-80500-12-009 | A | Adicionar E01 CTE01054117 e deletar L01 CTE00758971 | Gabriel | Tais | 22/01/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02357-200542 | 14/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43942.3702
CC-200542-80500-12-011 | B | Deletar as A03, B07 e L01 (CTE00978855, CTE00978856, CTE00756879, CTE00756892 e CTE00756893) | Felipe | Luis | 16/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02357-200542 | 14/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/07 | N | 44027.4381 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 43942.3721 | Publicado
CC-200542-80500-12-011 | C | Adicionar inspeção L01 CTE00758480 - EN00009H | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | alexsandro.oliveira | 44326.7049
CC-200542-80500-12-011 | A | adicionar a resposta do rida 3573 (tirar o EJ00194) , RD-06701 e RD-06702 | Claudio | Freixo | 26/02/2019 | 2/20/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a | era do Bira |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | alexsandro.oliveira | 43942.3723 | Publicado
CC-200542-80500-12-013 | A | Retirar o EV02005 do caderno, o mesmo saiu no 200542-80500-12-038 ¦ inserir E01 do BS02505 | Alexsandro | Mel | 13/05/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43942.3499 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43929.7293 | Publicado
CC-200542-80500-12-014 | B | Atualizar handbook para o equipamento: DT00110 [SMB-EQUIPMENT-P0107200]¦Deletar E01 | Carlos | Tais | 27/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01915-CCO/RAI-SBR2-02357-200542 | 6/12/2019¦14/11/2019 | 6/13/2019 |  |  |  |  | batch34 |  | 2020/07 | N | 44036.6073 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 43942.3733 | Publicado
CC-200542-80500-12-014 | A | revisar conforme TAF-TA-2018-0857; ridas 6448 e 5077; SMB-TDP-PR-5490622 | Mel | Luis | 10/15/2018 | 10/10/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43641.4777 | Publicado
CC-200542-80500-12-015 | A | deletar MS01-1 e 2 (CTE00929552 e CTE00929553) | Felipe | Tais | 01/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02357-200542 | 14/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44064.667 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43942.3742 | Publicado
CC-200542-80500-12-016 | A | Deletar E01 e L01 (CTE00758546, CTE00758558, CTE00978694 e CTE00978683) | Felipe | Paulo | 19/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02357-200542 | 14/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44054.6986 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43942.3752 | Publicado
CC-200542-80500-12-017 | A | Part list está em divergência com a MAT524-0188 (o correto é a mat) | Marcus | Freixo | 21/06/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43271.4017 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80500-12-020 | A | Atualizar CCO-CABs | Gabriel | Mel | 03/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02462-CCO | 15/01/2020 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44070.4225 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43948.3443 | Publicado
CC-200542-80500-12-021 | A | Incluir informação do rida 7819 | Patricia | Alexsandro |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | patricia.lemos | 44334.37
CC-200542-80500-12-022 | A | revisar conforme RD-05430 (RD-05431 respondido no 05430), 04510, 5077 e incluir PR-5634916 e TAF-TA-2019-1038, colocar EJ00195 e EJ00601 como filhos do EJ00006 (conforme part list atual) e corrigir título do CC¦Rida 3368 | Rodrigo | Luis | 02/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00900-200542/PR-5634916/RAI-SBR2-02357-200542 | 8/21/2018¦14/11/2019 | 11/28/2018 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 43980.4873 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43983.6147 | Publicado
CC-200542-80500-12-022 | B | Atender SMB-TDP-PR-6807982, remova a decomposição do CMD 12PC000D00020 e do CMD 50TA000D00157 em BDM e adicione uma nova marca de produto P0160167 (EJ01009F) para o CMD 50TA000D00156. | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03443-200542 | [13 empty] | patricia.lemos | 44322.4478
CC-200542-80500-12-024 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: DT00102 [SMB-EQUIPMENT-P0107197], DT00202 [SMB-EQUIPMENT-P0107198], DT00302 [SMB-EQUIPMENT-P0107199] | Gabriel | Tais | 20/04/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01915-CCO | 6/12/2019 | 6/13/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43902.3628 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-200542-80500-12-034 | A | Adicioanr CTE01031876 ¦ Atender PR-5707097 - P4140191 (rida 06618)¦ atender rida 6617 e 6616¦ Deletar L01 (CTE00929543 e CTE00929546) | Felipe | Tais | 29/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01358-200542/RAI-SBR2-02357-200542 | 22/02/2019 ¦ 11/01/2019 ¦14/11/2019 | 18/04/2019 ¦ 29/04/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 44007.3925 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43983.6127 | Publicado
CC-200542-80500-12-039 | A | Cancelar CTE00758474 E05, conforme RD-08339 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | alexsandro.oliveira | 44343.4051
CC-200542-80500-12-040 | A | conforme resposta do 6529 | Tais | Mel | 27/06/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43642.6179 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43641.4294 | Publicado
CC-200542-80500-12-042 | A | Atende o PR-6027813 | Alexsandro | Mel | 17/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02068-200542 | 30/07/2019 | 29/10/2019 | [6 empty] | 2020/01 | N | 44028.5097 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43767.6353 | Publicado
CC-200542-80500-12-043 | A | Incluir TAF-TA-2019 como referência; cancelar o A06 do EJ00004, conforme SMB-204559.¦Deletar A06 (CTE00929555)¦Revisar SMB-EQUIPMENT-P0118829 | Gabriel | Paulo | 25/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02357-200542/RAI-SBR2-02460-CCO | 14/11/2019¦15/01/2020 |  |  |  |  | n/a | batch34 |  | 2020/08 | N | 44055.6151 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43948.3217 | Publicado
CC-200542-80500-12-051 | A | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0132279 | Gabriel | Alexsandro | 15/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02943-CCO | 29/10/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44175.6698 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.3536 | Publicado
CC-200542-80500-12-054 | A | Atualizar CCO-CAB | Gabriel | Alexsandro | 28/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02818-CCO | 15/09/2020 | [9 empty] | 44119.6069 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44095.6756 | Publicado
CC-200542-80500-12-057 | A | Atualizar CCO-CABs | Gabriel | Alexsandro | 28/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02819-CCO | 15/09/2020 | [9 empty] | 44120.392 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44096.2872 | Publicado
CC-200542-80500-13-001 | B | Alterar revisão do CCO, conforme SMB-TDP-PR-6654684 | Rodrigo | Luis | 09/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02880-CCO | [10 empty] | 44134.475 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44124.6816 | Publicado
CC-200542-80500-13-001 | A | corrigir a quantidade dos HHs na LMA de acordo com a MAT | Felipe | Luis | 14/07/2020 |  | Publicado | [5 empty] | n/a |  |  |  |  | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43703.3627
CC-200542-80500-13-002 | A | Revisar conforme 6978, substituir CTEs CTE00758539 e CTE00758538 não são aplicáveis, CTE01054120 e CTE01054125 são os corretos | Gabriel | Alexsandro | 24/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44124.7699 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 43922.494 | Publicado
CC-200542-80500-13-004 | A | Revisar conforme rida-04899¦Atualizar LMA conforme PR-6026934¦Adicionar E01/M09 e X03 (CTE01054122, CTE01054119, CTE01054382, CTE01054383, CTE01054095 e CTE01054096) | Gabriel | Luis | 31/08/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44068.7287 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.4452 | Publicado
CC-200542-80500-13-005 | A | deletar L01 9CTE00929550 e CTE00929561) | Gabriel | Tais | 26/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01370-200542 | 14/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43977.5853
CC-200542-80500-13-006 | A | Atualizar LIT e LMA conforme o batch atual ( usar CC-200542-80500-12-006 como referência e atualizar notas). | Gabriel | Mel | 13/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01370-200542 | 14/11/2019 | [8 empty] | N | 44022.4161 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44020.6754 | Publicado
CC-200542-80500-13-009 | B | Atualizar CCO-CAB | Gabriel | Alexsandro | 26/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02818-CCO | 15/09/2020 | [9 empty] | 44125.4002 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44095.6679 | Publicado
CC-200542-80500-13-009 | A | deletar L01 CTE00758971 | Gabriel | Tais | 26/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01370-200542 | 14/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43977.3336
CC-200542-80500-13-011 | A | Revisar conforme a resposta do rida 6967¦Deletar L01 CTE00756893 | Tais | Mel | 26/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR3-01370-200542 | 14/11/2019 |  |  |  |  | n/a |  |  | 2019/06 | S |  |  |  | melrilin.bastos | 44063.5873 | Publicado
CC-200542-80500-13-014 | A | Retirar E01 CTE00758979 conforme RD-06448 | Gabriel | Tais | 29/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01370-200542 | 14/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44041.6423 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44069.3962 | Publicado
CC-200542-80500-13-015 | A | deletar MS01_1 e MS01_2 9CTE00929552 e CTE00929553) | Felipe | Tais | 31/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01370-200542 | 14/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  |  | N | 44064.6713 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43977.587 | Publicado
CC-200542-80500-13-016 | A | Excluir inspeção E01 conforme resposta do rida 07003 | Felipe | Paulo | 20/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01370-200542 | 14/11/2019 |  |  |  |  | n/a | batch34 |  |  | N | 44054.7171 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44082.5867 | Publicado
CC-200542-80500-13-022 | A | Incluir TAF-TA-2019 como referência; atender rida 5077 e 5430, colocar EJ00195 e EJ00601 como filhos do EJ00006 (conforme part list atual) e corrigir título do CC | Rodrigo | Luis | 02/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-00978-CCO | 12/06/2019 | [5 empty] | Batch32 |  |  | N | 43980.6171 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.3428 | Publicado
CC-200542-80500-13-022 | B | Atender SMB-TDP-PR-6807982, remova a decomposição do CMD 12PC000D00020 e do CMD 50TA000D00157 em BDM e adicione uma nova marca de produto P0160167 (EJ01009F) para o CMD 50TA000D00156. | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03443-200542 | [13 empty] | patricia.lemos | 44322.4487
CC-200542-80500-13-039 | A | Cancelar CTE00758474 E05, conforme RD-08339 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | alexsandro.oliveira | 44343.4053
CC-200542-80500-13-051 | A | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0132279 | Gabriel | Alexsandro | 15/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02943-CCO | 29/10/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44175.6752 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.3539 | Publicado
CC-200542-80500-13-054 | A | Atualizar CCO-CAB | Gabriel | Alexsandro | 26/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02818-CCO | 15/09/2020 | [9 empty] | 44125.4804 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44095.6748 | Publicado
CC-200542-80500-13-057 | A | Atualizar CCO-CABs | Gabriel | Alexsandro | 26/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02819-CCO | 15/09/2020 | [9 empty] | 44125.5162 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44096.2879 | Publicado
CC-200542-80500-14-001 | A | Alterar revisão do CCO, conforme SMB-TDP-PR-6654684. ¦ Alterar 12EE000D00041 para 12EE000A00051 e acrescentar nota: Conforme PR-6654684 o 12EE000D00041 foi alterado para o 12EE000A00051. Todavia, no (SMB-EQUIPMENT-P0105199 - F04) o 12EE000A00051 é a decomposição do 12EE000D00041 e 12EE000D00069. Sendo o 12EE000D00069 utilizado apenas poar ao SBR4. | Rodrigo | Luis | 04/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02880-CCO | [10 empty] | 44131.4266 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44125.4553 | Publicado
CC-200542-80500-14-009 | A | Atualizar CCO-CAB | Gabriel | Alexsandro | 26/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02818-CCO | 15/09/2020 | [9 empty] | 44125.4213 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44095.6695 | Publicado
CC-200542-80500-14-022 | A | Corrigir LMA conforme MAT517-0042 | Renan | Alexsandro | 04/05/2021 |  | Publicado | [12 empty] | 44312.6632 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44263.6558 | Emitido
CC-200542-80500-14-022 | B | Atender SMB-TDP-PR-6807982, remova a decomposição do CMD 12PC000D00020 e do CMD 50TA000D00157 em BDM e adicione uma nova marca de produto P0160167 (EJ01009F) para o 50TA000D00156. | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03443-200542 | [13 empty] | patricia.lemos | 44322.4498
CC-200542-80500-14-039 | A | Cancelar CTE00758474 E05, conforme RD-08339 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | alexsandro.oliveira | 44343.4055
CC-200542-80500-14-051 | A | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0132279 | Gabriel | Alexsandro | 09/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02943-CCO | 29/10/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44175.6824 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.3542 | Publicado
CC-200542-80500-14-054 | A | Atualizar CCO-CAB | Gabriel | Alexsandro | 26/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02818-CCO | 15/09/2020 | [9 empty] | 44125.4877 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44095.6739 | Publicado
CC-200542-80500-14-057 | A | Atualizar CCO-CABs | Gabriel | Alexsandro | 26/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02819-CCO | 15/09/2020 | [9 empty] | 44125.5208 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44096.2888 | Publicado
CC-200542-80510-11-001 | B | inserir conexões elétricas | Alexsandro | Luis | 25/04/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43210.3611 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80510-11-002 | C | Colocar os itens dos desenhos do elastômeros conforme a LMA | Patricia | Freixo | 08/02/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43313.5702 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80510-11-002 | D | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) adicionar a resposta do rida 3573 (tirar o EJ00194), deletar CTE00929552 e CTE00929553 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4104
CC-200542-80510-11-002 | B | INCLUIR SMB-TDP-PR-5598125, SMB-TDP-PR-5598124 , conforme a resposta do rida 5059 | Patricia | Mel | 20/06/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2732-2018 | 3/9/2018 | 5/16/2018 |  | 6/19/2018 | SIM | Sim | divergência entre SMB-TDP-PR-5598124 |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80510-11-003 | B | Revisar conforme o PR-5884256 | Rogerio | Paulo | 14/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02581-200542 | 1/29/2019 | 2/1/2019 | - | - | sim | sim |  |  |  | N | 43594.3316 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43619.609 | Publicado
CC-200542-80510-11-003 | C | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Deletar CTE00978855 e CTE00978856 (A03) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 11/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4135
CC-200542-80510-11-004 | E | Atualizar os CCO-CABs |  |  |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04545-CCO/RAI-SBR1-04835-CCO | [9 empty] | N | 44271.5984 | Luiz Paulo de O. Silva | E | melrilin.bastos | 43810.3911 | Publicado
CC-200542-80510-11-004 | C | INCLUIR CONEXÕES ELÉTRICAS | Mel | Luis | 18/04/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80510-11-004 | D | Atualizar CCO-CABs | Claudio | Mel | 13/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02418-CCO | 12/11/2018 |  |  |  |  | não |  | 5 | 2019/08 | N | 43678.6887 | Luiz Paulo de O. Silva | D | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80510-11-005 | B | Incluir SMB-TDP-PR-5653643 | Rogerio | Freixo | 22/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01682-200542 | 27/07/218 | 11/27/2018 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N | 43601.3945 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43619.4577 | Publicado
CC-200542-80510-11-007 | B | revisar conforme RD-05430 (RD-05431 respondido no 05430), 04510 ; incluir PR-5634916 e PR-5707169; PR-5634916 | Rogerio | Paulo | 04/11/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01771-200542/RAI-SBR1-02554-200542 | 21/08/2018 - 22/01/2019 | 28/11/2018 - 22/01/2019 |  | 4/12/2019 - 26/07/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43563.4958 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43672.684 | Publicado
CC-200542-80510-11-007 | C | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Deletar MT01 da LIT, colocar EJ00195 e EJ00601 como filhos do EJ00006 (conforme part list atual) e corrigir título do CC, deletar A04 do EJ00007, incluir informação do rida 7819 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4141
CC-200542-80510-11-008 | C | Revisar conforme TAF-TA-2018-0857 e resposta dos ridas 5196, 6448 e 5077¦ atualizar LIT ¦ Atualizar LMA conforme Part list e MAT524-0202 (P0121272 - P4156640), deletar A07 do EN02515/Atualizar Handbook | Claudio | Luis |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542/RAI-SBR1-04610-CCO | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44347.3702
CC-200542-80510-11-008 | A | INCLUIR SMB-TDP-PR-5490622 | Amanda | Alberto | 27/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2289-2017 | 12/11/2017 | 1/1/2018 | 2/1/2018 | 3/21/2018 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80510-11-008 | B | incluir conexões elétricas | Bira | Luis | 05/02/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43215.6182 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80510-11-010 | A | Corrigir conforme RIDA 3392 e 3521; incluir conexão elétricia | Marcus | Luis | 14/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43321.3515 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80510-11-010 | B | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Deletar MT01 da LIT | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4138
CC-200542-80510-11-012 | A | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) cancelar o A06 do EJ00004, conforme SMB-204559. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4127
CC-200542-80510-11-015 | B | revisar conforme SMB-TDP-PR-5663046 E INCLUIR PR -5663045 | Rogerio | Freixo | 13/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02067-200542 | 10/1/2018 | 11/28/2018 |  | 5/23/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43592.704 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43810.4352 | Publicado
CC-200542-80510-11-015 | C | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Atualizar LIT¦ atender PR-6082196 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03888-200542 | 14/11/2019 | 09/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4116
CC-200542-80510-11-015 | A | Incluir conexão elétrica | Rodrigo | Luis | 08/06/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80510-11-016 | C | Atualizar a LIT e deletar os A07 do EN02501 E EN03501¦ atualizar CCO-CAB | A DEFINIR |  | 20/10/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03888-200542/RAI-SBR1-04482-CCO/RAI-SBR1-04483-CCO/RAI-SBR1-04834-CCO | [9 empty] | N | 44272.3741 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 44096.2843 | Publicado
CC-200542-80510-11-803 | A | ok | Bira | Luis | 02/01/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43132.4009 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200542-80511-11-801 | B |  | A DEFINIR |  |  |  | Em Verificacao | [11 empty] | N | 43277.3374 | Marco A. A. Freixo | B |  |  | Em Verificacao
CC-200542-80511-11-804 | B |  | A DEFINIR |  |  |  | Em Verificacao | [11 empty] | N | 43312.4756 | Alberto S.Santos | B |  |  | Em Verificacao
CC-200544-30600-11-001 | B | Atualizar CCO-CABs, conforme batch 34 e PR-6114829 | Alexsandro | Rodrigo | 22/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03759-CCO | 08/10/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.4994 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43782.4535 | Publicado
CC-200544-30600-11-001 | A | corrigir compartimento no siecc; Adicionar inspeções E07; Adicionar inspeções E07 conforme Anexo. (Ver outra ponta do cabo...) ¦ Atualizar handbook para os equipamentos: UA05000 [SMB-EQUIPMENT-P0118000], UA04000 [SMB-EQUIPMENT-P0118152], UA06000 [SMB-EQ | Rodrigo | Luis | 26/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02629-CAB |  |  |  | 29/07/2019 | sim | sim |  | 6 | 2019/08 | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | 0 | melrilin.bastos | 43675.71 | Publicado
CC-200544-30700-11-003 | C | Atualizar CCO-CAB do OO02534 conforme o PR-6114424 | Felipe | Tais | 23/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03765-CCO | 14/10/2019 | 11/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.4941 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43780.7011 | Publicado
CC-200544-30700-11-003 | D | Atender PR-6114428; Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04051-CCO/RAI-SBR1-04669-CCO | 12/02/2020 | 12/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44146.664
CC-200544-30700-11-003 | B | Conforme PR-5802244 e PR-5953202;acrescentar E09 (CTE01031757 - GF62516R e CTE01031758 - GF62514R entre outrou); corrigir CTEPROV20055117 para CTE01030124 | Rogerio | Mel | 06/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02047-200544/RAI-SBR1-02517-CCO/RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-03124-CCO | 10/4/2018 | 12/17/2018 |  | 03/06/2019 - |  | não | RAI-SBR1-02047-200544 já lliberada | 1 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43656.412 | Publicado
CC-200544-30700-11-003 | A | Revisar conforme RIDA 3900 e incluir os CCOs revisados conforme PR-5849255 | Jair | Luis | 31/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43633.4647 | Publicado
CC-200544-30700-12-002 | A | revisar para retirar a nota: “3.5- Para conexão das entradas J0010, J0011, J0012 and J0016 do equipamento 53B-UA04400, aguardar RD-06055.” Conforme RD-06055, realmente não existe conexão nas entradas¦atualizar handbook P0118160/P0194929¦ atualizar handboo | Rodrigo | Luis | 7/7/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02273-CCO/RAI-SBR2-02621-CCO | 08/10/2019 - 22/04/2020 | [5 empty] | batch33 |  | 2020/07 | N | 44014.3648 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44006.6913 | Publicado
CC-200544-30700-12-005 | D | Atualizar CCO | A DEFINIR |  | 08/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02995-CCO | [10 empty] | 44231.3855 | Luiz Paulo de O. Silva | D | patricia.lemos | 44146.6079 | Publicado
CC-200544-30700-12-005 | A | incluir PR-5953202 | Felipe | Luis | 22/02/2019 | 2/14/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43633.4946 | Publicado
CC-200544-30700-12-005 | C | Incluir itens da caixa (ver email do rodrigo, assunto: Revisão de Cadernos de Construção.)¦Adicionar CTE01031757 e CTE01031758/Atender PR-5802244 - P0101413 | Patricia | Luis | 11/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB/RAI-SBR2-01050-200544 | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43907.4437 | Luiz Paulo de O. Silva | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200544-30700-12-005 | B | Revisar conforme 6802 | Alexsandro | Luis | 25/03/2019 | 3/20/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200544-30700-13-002 | A | Revisar para deletar cte X02 do UA06000 conforme RIDA 3374¦ Atualizar CCO-CAB SMB-EQUIPMENT-P0118160 e SMB-EQUIPMENT-P0194929 | Rodrigo | Luis | 06/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01169-200544/RAI-SBR3-01290-CCO/RAI-SBR3-01603-CCO | 08/08/2019 - 08/10/2019 - 22/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44013.6997 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44007.3232 | Publicado
CC-200544-80500-12-004 | B | Adicionar CTE01030776 e CTE01030777 | Gabriel | Tais | 11/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01533-CAB | 2/22/2019 | 4/18/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43937.6006 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-200544-80500-12-004 | A | Incluir itens da verificação da caixa | Renan | Freixo | 13/02/2019 | 7/2/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200544-80500-13-004 | A | Atualizar CCO-CAB 9SMB-EQUIPMENT-P0118000 e SMB-EQUIPMENT-P0118152) | Patricia |  | 13/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01290-CCO/RAI-SBR3-01603-CCO | 08/10/2019 - 22/04/2020 |  |  |  |  | não | batch33 |  |  | N | 44111.352 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44113.5716 | Publicado
CC-200544-80510-11-001 | C | Atualizar handbook para os equipamentos: UA04000 [SMB-EQUIPMENT-P0118152], UA06000 [SMB-EQUIPMENT-P0118160], UA04400 [SMB-EQUIPMENT-P0194929] | Renan | Paulo | 12/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03127-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  | 19/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43678.6122 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43696.3577 | Publicado
CC-200544-80510-11-001 | B | OK | Amanda | Freixo | 11/09/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200546-30700-11-003 | A | Atualizar LIT conforme Inspection Request do último batch | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200546-80500-11-005 | A | revisar conforme resposta do rida 04477 (PR-5584734 e PR-5586532) | Bira | Freixo | 09/03/2018 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01534-200546 | 2/5/2018 | 2/5/2018 |  | 4/19/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43340.4091 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200546-80500-12-006 | A | Revisar confome a resposta do rida 7194; Atualizar CCO | A DEFINIR |  | 18/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02996-CCO | [5 empty] | n/a |  |  |  | N | 44235.5323 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44146.8234 | Publicado
CC-200546-80518-11-001 | A | inserir conexões elétricas | Freixo | Luis | 28/06/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43277.3365 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200546-80518-11-002 | B | Atender RIDA 7194 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | marcos.cunha | 43900.6562
CC-200549-30700-11-003 | C | Atender PR-6028164 | Marcus | Tais | 19/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03388-CAB | 7/12/2019 | 7/18/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/11 | N | 43812.6948 | Juliana Cabral Santana | C | melrilin.bastos | 43664.4803 | Publicado
CC-200549-30700-11-003 | D | Atualizar handbook do equipamento P0108769. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04255-CCO | [9 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44004.4611
CC-200549-30700-11-003 | A | incluir cte's E24 conforme PR-5631342 e retirar inspeção E02 e incluir E01 (utilizar cteprov do SBR2) | Tais | Luis | 30/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2691-2018 | 2/23/2018 | 4/9/2018 |  | 7/24/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200549-30700-11-003 | B | Incluir novas inspeções E07; cancelar CTE00807229 (F07), CTE00807208, CTE00807211, CTE00807209 (L01),CTE00807155 (X02);Adicionar inpeções E24 CTE00994561 e CTE00994563 | Tais | Mel | 06/12/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02648-200549/RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02626-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB | 2/12/2019 | 4/8/2019 |  |  |  | não |  | 2 |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200549-30700-11-006 | A | conforme resposta do rida 6485 | Patricia | Rodrigo | 12/06/2018 | 5/12/2018 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02369-200549 | 9/24/2018 | 12/17/2018 | - | 12/17/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43439.5837 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200549-30700-11-011 | A | cancelar CTE00807195 (L01) (esse cte é o único para pesagem desse cmx, aberto rida 07144 para a NG esclarecer) | Rogerio | Luis | 18/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02648-200549 | 2/12/2019 | 4/8/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43661.5903 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43622.3796 | Publicado
CC-200549-30700-12-001 | B | cancelar CTE00807208, CTE00807211, CTE00807209 (E01), CTE00807155 (X02)¦Adicionar CTE01032175/Adicionar CTE00994561 e CTE00994563¦ colocar o BDM-00090928_B como referência (para impressão) | Patricia | Luis | 14/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01529-CAB/RAI-SBR2-01530-CAB | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43950.6329 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43713.4822 | Publicado
CC-200549-30700-12-001 | C | ATENDER SMB-TDP-PR-6807960 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03385-200546 | [13 empty] | patricia.lemos | 44286.4927
CC-200549-30700-12-001 | A | revisar modificar LMA conforme verificação da caixa ( retirar dois cabos) | Alexsandro | Luis | 11/07/2018 | 7/11/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200549-30700-12-004 | A | Adicionar inspeção E01 conforme BATCH 38. | Renan | Luis | 09/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03296-200549 | [10 empty] | 44285.4972 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44280.4243 | Publicado
CC-200549-30700-13-001 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6807960 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03385-200546 | [13 empty] | patricia.lemos | 44286.4932
CC-200549-30700-13-004 | B | Corrigir referências para o SBR3 | Renan | Luis | 07/04/2021 |  | Publicado | [12 empty] | 44313.6664 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44302.3502 | Emitido
CC-200549-30700-13-004 | A | Adicionar inspeção E01 conforme BATCH 38. | Renan | Luis | 07/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03296-200549 | [10 empty] | 44285.7207 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44280.4245 | Publicado
CC-200549-30700-14-001 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6807960 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03385-200546 | [13 empty] | patricia.lemos | 44286.4937
CC-200549-30700-14-004 | A | Adicionar inspeção E01 conforme BATCH 38. | Renan | Luis | 07/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03296-200549 | [10 empty] | 44285.7243 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44280.4247 | Publicado
CC-200549-50130-11-002 | A | ok | Gabriel | Luis | 05/02/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43580.7117 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43952.4127 | Publicado
CC-200549-80500-11-004 | B | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) revisar LMA conforme PR-6628043 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04129-200549 | 06/03/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4237
CC-200549-80500-12-002 | A | Revisar LMA conforme PR-6628043 | Gabriel | Mel | 01/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02568-200549 | 06/03/2020 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43951.412
CC-200551-30600-11-001 | B | o CTE do cabo KO62510I mudou de E16 para E11 no batch 31.2; confrontar todos os CTEs com os respectivos AIS | Rodrigo | Luis | 26/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02626-CAB | [5 empty] | não |  | 7 |  | N | 43573.4847 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200551-30600-11-001 | A | incluir cte's E24 conforme PR-5631342 | Alexsandro | Luis | 20/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2691-2018 | 2/23/2018 | 4/9/2018 |  | 7/24/2018 | sim | sim |  | 7 |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200551-30600-11-002 | C | Atualizar CCO-CAB | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04008-CCO | 15/01/2020 | 23/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 44201.4178
CC-200551-30600-11-002 | A | Atualizar CCO-CAB; Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; ctes cancelados: CTE00960427, CTE00960436, CTE00960442 (E16 e B13); ctes novos: CTE01029977, CTE01029978, CTE01029979, CTE01030297, CTE01030298, CTE01030299(B25 e B07); Atualizar handbook para | Rodrigo | Luis | 05/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02275-CCO/RAI-SBR1-02622-CAB/RAI-SBR1-03125-CCO | 11/12/2018 | 2/13/2019 |  |  | sim | sim |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43761.7059
CC-200551-30700-11-003 | A | Acrescentar E09( CTE01031757 - GF62516R e CTE01031758 - GF62514R entre outros), E11 e E16; CTEPROV20055117 para CTE01030124 | Renan | Luis | 29/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02624-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43665.4804 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200551-30700-11-004 | B | Atualizar CCO-CABs, conforme batch 34 e PR-6114829 | Renan | Paulo | 15/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03759-CCO | 08/10/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43840.4383 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43782.4502 | Publicado
CC-200551-30700-11-004 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: UA07000 [SMB-EQUIPMENT-P0123548] | Renan | Luis | 05/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03127-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  | 19/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43696.3578
CC-200551-30700-11-005 | A | Atender PR-6082143 (7213) | Felipe | Tais | 25/08/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03390-200551 | 15/07/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 43871.6158 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43866.3282 | Publicado
CC-200551-30700-11-007 | C | Atualizar CCO-CAB | Renan | Luis |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04045-CCO | 05/02/2020 | 05/05/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44347.3761
CC-200551-30700-11-007 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: UA06600 [SMB-EQUIPMENT-P0123561] | Rodrigo | Luis | 05/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03127-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  | 19/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43696.358
CC-200551-30700-11-007 | B | Atualizar CCO-CABs, conforme batch 34 e PR-6114829 | Alexsandro | Rodrigo | 23/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03759-CCO | 08/10/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.4588 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43782.451 | Publicado
CC-200551-30700-11-010 | A | Atualizar CCO-CABs ; Adicionar inspeções E07 | Rodrigo | Luis | 29/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02618-CCO/RAI-SBR1-02629-CAB | 2/7/2019 | 2/21/2019 |  | 29/07/2019 - 29/07/2019 |  | sim |  | 6 | 2019/08 | N | 43665.4404 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43675.7097 | Publicado
CC-200551-30700-11-012 | A | Atualizar CCO-CABs; Alterar BDM-00054859 do equipamento RM2508 para BDM-00029511 nos detalhes de conexões; atender PR-6028275 | Alexsandro | Luis | 25/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02421-CCO/RAI-SBR1-03125-CCO/RAI-SBR1-03391-CAB | 12/11/2018 |  |  | 26/07/2019 - 14/08/2019 - 26/07/2019 | sim | sim |  | 8 | 2019/08 | N | 43664.3756 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43691.5856 | Publicado
CC-200551-30700-11-014 | A | Atualizar LIT conforme Inspection Request do último batch; Atualizar handbook para os equipamentos: UW05000 [SMB-EQUIPMENT-P0119529], UW04000 [SMB-EQUIPMENT-P0143536]; Atender o PR-6028276 | Rodrigo | Luis | 06/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03129-CCO/RAI-SBR1-03389-CAB |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43670.6676 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43663.6317 | Publicado
CC-200551-30700-11-015 | A | Revisar conforme PR-5707067 (apesar dos cabos GN62565I e o GN62760D estarem com cteprov, é necessário revisar porque a outra ponto do cabo GN62760D está com o CTE definitivo(GN02563) e a outro ponto do cabo GN62565I está com outro cteprov (BF02552) ) | Rogerio | Luis | 06/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02090-200551 | 10/1/2018 | 11/30/2018 |  | 6/11/2019 | sim | sim |  | 7 |  | N | 43621.6544 | Administrador | A | melrilin.bastos | 43627.6842 | Publicado
CC-200551-30700-11-016 | A | excluir o CTE00961207 e incluir o CTE01029995 | Marcus | Paulo | 05/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02622-CAB | [5 empty] | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43670.5148 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43761.7063 | Publicado
CC-200551-30700-11-017 | A | revisar conforme resposta do rd-06284 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200551-30700-12-001 | B | Atender PR-6082143 | Patricia | Luis | 13/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02024-200551 | 15/07/2019 | 04/10/2019 |  | não |  |  |  |  | 2020/01 | N | 43941.3542 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43742.4859 | Publicado
CC-200551-30700-12-001 | A | Incluir material (verificação da caixa) na lma | Rodrigo | Luis | 20/07/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200551-30700-12-002 | A | Atualizar SMB-EQUIPMENT-P012078 | Felipe | Luis | 13/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02498-CCO | 05/02/2020 |  |  |  |  | Não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44050.4954 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43935.3969 | Publicado
CC-200551-30700-12-003 | A | revisar para retirar a nota: “2.3- Para conexão das entradas J2C, J070 e J080, aguardar RD-06060. Conforme RD-06060, não existe conexão nestas entradas.¦atualizar handbook P0123548¦ Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0123548 | Rodrigo | Luis | 07/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02273-CCO/RAI-SBR2-02621-CCO | 08/10/2019 - 22/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44014.5448 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44006.6916 | Publicado
CC-200551-30700-12-004 | A | Atualizar CCO-CABs¦Adicionar CTE01030507 | Patricia | Luis | 13/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01530-CAB | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43938.6513 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200551-30700-12-006 | A | Incluir para impressão os documentos SMB-EQUIPMENT-P0113401 e SMB-EQUIPMENT-P0113400 | Renan | Alexsandro |  |  | Em Verificacao | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44327.3388
CC-200551-30700-12-007 | A | Revisar CCO-CAB | Renan | Luis | 01/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02465-CCO | 15/01/2020 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44063.4896 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.567 | Publicado
CC-200551-30700-12-011 | A | Atualizar Handbook P0123561¦ atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0123561 | Gabriel | Paulo | 15/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02273-CCO/RAI-SBR2-02621-CCO | 08/10/2019 - 22/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/07 | N | 44026.367 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44005.4538 | Publicado
CC-200551-30700-13-001 | A | Atender PR-6082143 | Patricia | Luis | 13/05/2020 |  | Publicado | [7 empty] | não |  |  |  | N | 43948.6325 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43931.5586 | Publicado
CC-200551-30700-13-007 | A | Revisar CCO-CAB | Renan | Luis | 31/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01468-CCO | 15/01/2020 | 03/06/2020 |  |  |  |  | batch34 |  | 2020/08 | N | 44063.4779 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43985.6286 | Publicado
CC-200551-30700-14-007 | A | Revisar CCO-CAB | Renan | Luis | 31/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00657-CCO | 15/01/2020 | 03/06/2020 | [6 empty] | 2020/08 | N | 44063.4839 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43985.6294 | Publicado
CC-200551-80500-11-011 | A | Incluir os equipamentos BB00034 e BB00036 (eles eram do CC-200563-30700-11-001 e CC-319725-30700-11-001, respectivamente) | Alexsandro | Luis | 17/01/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43480.697 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200551-80500-11-018 | A |  | A DEFINIR |  |  |  | Em Ratificacao | [11 empty] | N | 43558.3838 | Tais D. de Assis | A |  |  | Em Ratificacao
CC-200551-80500-12-014 | A | revisar LIT conforme a resposta do RD-07114 | Felipe | Paulo | 10/12/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44173.7258 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43648.4321 | Publicado
CC-200551-80510-11-001 | A | Revisar conforme PR-5802292; atualizar CCO-CABs | Felipe | Luis | 05/08/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02291-200551/RAI-SBR1-02618-CCO | 12/11/2018 - 07/02/2019 | 10/01/2019 - 21/02/2019 |  | 09/05/2019 - | não | não | RAI-SBR1-02291-200551 liberada |  |  | N | 43587.5809 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43655.7257 | Publicado
CC-200551-80510-11-002 | B | Incluir conexão elétrica e inserir o DP00380 (ver rida 06672)¦ Alterar o CMX do DP02520, conforme o part list do batch 33 | Claudio | Luis | 20/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03578-200551 | 08/08/2019 | 04/09/2019 |  | 23/10/2019 |  | sim |  |  | 2019/09 | N | 43725.4332 | Juliana Cabral Santana | B | melrilin.bastos | 43761.6419 | Publicado
CC-200551-80510-11-002 | A | NCR-ICN-CONFIG-11-1572-2017 | Amanda | Freixo | 11/06/2017 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1572-2017 | 7/10/2017 | 7/17/2017 | 3/21/2018 | 3/28/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43616.5902 | Publicado
CC-200554-80500-11-001 | A | Revisar conforme rida 04806 (aguardando resposta do rida 7094) | Patricia | Luis | 18/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02281-200554/RAI-SBR1-03081-200554 | 12/11/2018 - 13/05/2019 | 10/01/2019 - 13/05/2019 |  | 7/23/2019 - 29/07/2019 | sim | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43658.4662 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43675.3924 | Publicado
CC-200554-80500-11-002 | A | incluir PR-5916166 (rida 5473) | Carlos | Freixo | 29/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02396-200554 | 12/7/2018 | 12/11/2018 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N | 43613.3625 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43619.5813 | Publicado
CC-200554-80500-11-002 | B | Corrigir duplicação do 18FL000D00004 para EQ00005 e atualizar notas | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [9 empty] | 8 |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43655.6386
CC-200554-80500-12-001 | A | revisar conforme resposta do rida 06748 e 4806 ( PR-5884285) | Marcus | Paulo | 11/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01193-319518 | 11/12/2018 | 4/15/2019 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 43907.4538 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200556-80510-11-001 | A | Revisar LIT para cancelar da inspeção L01- AP04000 conforme PR-5382849 | Alberto | Luis | 28/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03082-200556/RAI-SBR1-03118-CCO | 5/13/2019 | 6/3/2019 |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43692.4965 | Luis A. da F. Franca | A | melrilin.bastos | 43685.5859 | Publicado
CC-200560-30600-11-001 | B | Atualizar Handbook. | Patricia | Luis |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04981-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44347.367
CC-200560-30600-11-001 | A | Conforme BDM-00075212 ; atualizar a versão do CCO-CAB | Rodrigo | Luis | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02392-CCO/RAI-SBR1-02273-CCO/RAI-SBR1-01936-CCO | 12/5/2018 | 1/28/2019 |  |  |  | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43675.5706 | cedoc | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200560-30700-12-001 | D | Atualizar Part List e IR - BC02660 | Rodrigo | Luis | 26/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03301-200560 | [10 empty] | 44302.4845 | Luiz Paulo de O. Silva | D | patricia.lemos | 44292.6534 | Publicado
CC-200560-30700-12-001 | C | Atualizar CCO | A DEFINIR |  | 12/02/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03045-CCO/RAI-SBR2-03046-CCO | [10 empty] | 44249.3658 | Luiz Paulo de O. Silva | C | tais.assis | 44201.3543 | Publicado
CC-200560-30700-12-001 | A | incluir material da caixa e revisar template F07 | Rodrigo | Mel | 02/12/2019 | 12/2/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200560-30700-12-001 | B | Revisar conforme nova orientação do RIDA 6468: cancelar o CTEPROV do F07 do BF02504¦Atualiazar handbook P0105129 e P0105130¦Cancelar inspeções L01 (CTE00937978, CTE00937979 e CTE00937981) e MT01 (CTE00937975, CTE00937976 e CTE00937977) | Patricia | Luis | 12/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00980-CCO/RAI-SBR2-02141-200560 | 09/08/2019 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43938.4334 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44085.3761 | Publicado
CC-200560-30700-13-001 | B | Atualizar Part List e IR - BC02660 | Rodrigo | Luis | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03301-200560 | [10 empty] | 44302.6727 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44292.6536 | Publicado
CC-200560-30700-13-001 | A | Atualizar CCO | A DEFINIR |  | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03045-CCO/RAI-SBR2-03046-CCO | [10 empty] | 44231.5515 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44201.3537 | Publicado
CC-200560-30700-14-001 | C | Aplicar RL-DA-027-00-129. | Rodrigo | Luis |  |  | Publicado | [12 empty] | 44319.6648 | Robinson Luis Thom | C | tais.assis | 44315.6273 | Em Ratificacao
CC-200560-30700-14-001 | B | Atualizar Part List e IR - BC02660 | Rodrigo | Luis | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03301-200560 | [10 empty] | 44302.6694 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44292.6536 | Publicado
CC-200560-30700-14-001 | A | Atualizar CCO | A DEFINIR |  | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03045-CCO/RAI-SBR2-03046-CCO | [10 empty] | 44231.5547 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44201.3351 | Publicado
CC-200560-47319-11-001 | B | Atender o PR-6082146 | Alexsandro | Rodrigo | 10/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03648-200560 | 05/09/2019 | 05/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43865.4321 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43774.4922 | Publicado
CC-200563-30700-11-001 | D | Atender o PR-6082326 (ver o CC-200563-30700-12-002)¦ corrigir F07 | Alexsandro | Tais | 18/01/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04469-200563 | 10/09/2020 | [12 empty] | melrilin.bastos | 44105.2616
CC-200563-30700-11-001 | C | incluir inspeção E01 (CTE00958065) ; retirar a nota 16; ver descriçao da RAI-SBR1-01606-200563. Incluir SMB-TDP-PR-5707543, SMB-TDP-PR-5707544, SMB-TDP-PR-5707542 e SMB-TDP-PR-5916171; SMB-TDP-PR-5916172; retirar o BB00034 do caderno | Alexsandro | Luis | 18/01/2019 | 1/16/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01743-200563/RAI-SBR1-02399-200563/RAI-SBR1-02400-200563 | 8/13/2018 | 12/6/2018 |  | 1/22/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200563-30700-11-001 | B | ATUALIZAÇÃO DA LMA E TEMPLATES REFERENTES A D85 CONFORME TAF-TA-2018-0907 e TAF-TA-2018-0909. | Alexsandro | Luis | 10/04/2018 | 9/25/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200563-30700-12-002 | A | Atender o PR-6082326 (modifica os itens 18 e 20 da LMA)/Adicionar inspeções D85. | A DEFINIR |  |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-02804-200563/RAI-SBR2-03303-200563 | 10/09/2020 | [9 empty] | 44124.6565 | Rodrigo R. Rosa | A | tais.assis | 44265.3588 | Em Verificacao
CC-200563-30700-12-003 | B | Revisar conforme email da Taís com assunto: ENC: ANÁLISE QUANTIDADE 05SE000D00003_2001 - A2040930239087 - SUPPORT (ASSEMBLY) - CC-200563-30700-12-003 | Rodrigo | Luis | 15/10/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44111.5159 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44102.6819 | Publicado
CC-200563-30700-12-003 | A | REVISÃO GERAL DO CADERNO | Rodrigo | Tais | 28/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/09 | N |  |  |  | tais.assis | 44075.4995
CC-200563-30700-13-001 | A | colocar o 19AM000D00259 como filho do BB01061 (conforme SBR2) | Patricia | Luis |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | patricia.lemos | 44334.3709
CC-200563-30700-13-002 | A | Atender o PR-6082326 (modifica os itens 18 e 20 da LMA) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-02804-200563 | 10/09/2020 | [12 empty] | melrilin.bastos | 44096.4956
CC-200563-30700-14-002 | A | Atender o PR-6082326 (modifica os itens 18 e 20 da LMA) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-02804-200563 | 10/09/2020 | [12 empty] | melrilin.bastos | 44096.4962
CC-200565-30600-11-001 | B | Atualizar a LIT, conforme o RIDA 7594 e batch atual | Patricia | Luis | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04016-CAB/RAI-SBR1-03893-200565 | 21/01/2020-19/11/2019 | 24/01/2020-30/01/2020 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N | 44181.3781 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44174.4973 | Publicado
CC-200565-30600-11-001 | A | cancelar CTE00791091 e CTE00791097; adicionar inspeções E09 | Rodrigo | Paulo | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02625-CAB |  |  |  |  | não | não |  | 8 | 2019/08 | N | 0 | Felipe S. Nascimento | A | melrilin.bastos | 43675.5747 | Em Ratificacao
CC-200565-47312-11-001 | A | Atender o PR-6074808 | Felipe | Tais | 09/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03470-200565 | 01/08/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43818.5101 | Juliana Cabral Santana | A | melrilin.bastos | 43843.6723 | Publicado
CC-200565-80500-12-001 | A | revisar conforme RIDA 7594¦Atualizar LMA conforme SMB-TDP-PR6074808¦cancelados CTE00791091 e CTE00791097¦Adicionar inspeções E23 (CTE01037655 e CTE01037656)¦revisar LMA conforme PR-6082199 | Alberto | Tais | 27/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01529-CAB/RAI-SBR2-02094-200565/RAI-SBR2-02473-CAB/RAI-SBR2-02483-319712/RAI-SBR2-02365-200565 | 2/22/2019 ¦ 02/08/2019 ¦ 21/01/2020 ¦ 03/02/2020 | 4/18/2019 |  |  |  |  | batch31 |  | 2020/07 | N | 44060.4871 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44092.37 | Publicado
CC-200566-30700-11-002 | B | Atualizar handbook do equipamento P0102986 | Renan | Paulo | 13/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03579-CCO | [5 empty] | Não |  |  | 2020/01 | N | 43868.6864 | Luiz Paulo de O. Silva | B | marcos.cunha | 43777.462 | Publicado
CC-200566-30700-11-002 | A | Incluir inspeções E10 ( BE0B00AE, BE0900CF, BE0800BH) e L01 (BE0B00AE) | Bira | Freixo | 26/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3001-2018 | 4/24/2018 | 4/27/2018 |  | 7/25/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-30600-11-003 | A | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Atualizar CCO-CABs | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04447-CCO | 21/08/2020 | [12 empty] | patricia.lemos | 44315.4268
CC-200569-30600-11-004 | B | Atualizar LIT, conforme batch atual. Incluir inspeções do KD09010 novamente. | Patricia | Luis | 13/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04016-CAB | 21/01/2020 | 24/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44207.4382 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44174.4978 | Publicado
CC-200569-30600-11-004 | A | Atualizar CCO-CABs; cancelar CTE00791091 e CTE00791097; adicionar inspeções E09 | Rodrigo | Luis | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02420-CCO/RAI-SBR1-02625-CAB |  |  |  |  | não | não |  | 8 | 2019/08 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200569-30600-11-005 | A | Revisar para retirar o BE0800CC | A DEFINIR |  |  |  | Em Ratificacao | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43665.3924 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43684.4566 | Em Ratificacao
CC-200569-30700-11-017 | A | ALterar o CMX do BE0900AE ( CMX correto:11AE200D00081) | Claudio | Mel | 08/07/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/11 | S | 44018.6997 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43766.3779 | Publicado
CC-200569-30700-11-018 | B | Excluir o CTE00789725 (X02) da LIT,revisão D do COS-SMB-200569; atualizar CCO-CAB | Rodrigo | Luis | 05/02/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02168-200569/RAI-SBR1-02420-CCO | 11/1/2018 | 2/12/2019 |  |  | não | não |  | 3 |  | N | 43580.6148 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-30700-11-018 | A | Incluir inspeções do comissionamento na LIT e na nota, não gerar template | Felipe | Alberto | 04/05/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-30700-12-014 | B | Retirar as inspeções MS02 conforme RD-08079 | Renan | Luis |  |  | Em Elaboracao | [12 empty] | 44256.6922 | Renan C. S. Adão | B | patricia.lemos | 44161.6478 | Em Elaboracao
CC-200569-47313-11-005 | B | Revisar para retirar o BE0800CC | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200569-47313-11-006 | A | Revisar conforme SMB-TDP-PR-5707064 (COSRIDA-5949) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03895-200569 | 19/11/2019 | 21/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43851.5016
CC-200569-47313-11-010 | C | Revisar conforme resposta do RD-06999 ¦ Atualizar LMA em atendimento ao PR-6028283. (Retirar a nota 3.4)¦atender PR-6026166 | Claudio | Luis | 12/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03331-200569 | 7/3/2019 | 7/8/2019 |  | 04/12/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/09 | N | 43718.5022 | Juliana Cabral Santana | C | melrilin.bastos | 43803.3704 | Publicado
CC-200569-47313-11-010 | D | deletar o CTE00926376 e incluir o CTE01040995 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03895-200569 | 19/11/2019 | 21/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43851.4972
CC-200569-47313-11-010 | B | PR-5707537; alterar cmx da gasket do KT03517 conforme o part list | Felipe | Paulo | 05/03/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02168-200569/RAI-SBR1-02824-200712 | 01/11/2018 - 18/03/2019 | 12/02/2019 - 09/04/2019 |  |  | não | não | RAI-SBR1-02824-200712 liberada |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43713.6999 | Publicado
CC-200569-47313-11-016 | A | Atender o PR-6082152 | Renan | Paulo | 03/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03472-200542 | 01/08/2019 | 07/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43858.68 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43776.3656 | Publicado
CC-200569-47314-11-002 | E | Atualizar handbooks conforme PR-6080432 | Marcus | Tais | 09/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03378-CCO | 7/11/2019 | 7/17/2019 |  | 11/12/2019 |  | sim |  | 8 | 2019/11 | N | 43804.4216 | Luiz Paulo de O. Silva | E | melrilin.bastos | 43810.4638 | Publicado
CC-200569-47314-11-002 | D | Atender PR-6024966 (P0107792 - Válvula 18SA000D00003 substituído por 18SA100D00060); Revisar LMA conforme PR-6026627 - P4160440 | Alberto | Mel | 08/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02804-200569/RAI-SBR1-03148-200569 |  | 13/03/2019 / 17/05/2019 |  | 15/04/2019 / 23/07/2019 |  | sim | O caderno foi verificado pelo Freixo, a Mel só verificou se os comentários dele foram feitos | 3 | 2019/08 | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | alexsandro.oliveira | 43663.4746 | Publicado
CC-200569-47314-11-002 | C | informar que o DS00301 veio integrado no DS00300 | Claudio | Freixo | 12/05/2018 | 11/30/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | melrilin.bastos | 43648.6136 | Publicado
CC-200569-47314-11-003 | G | Excluir o CTE00789686 (L01), CTE00935916 (MT01) e CTE00789693 (X02) da LIT, incluir CTE01025995 (A03) na LIT, revisão D do COS-SMB-200569 | Claudio | Mel | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02168-200569 | 11/1/2018 | 2/12/2019 |  |  | não | não |  | 4 | 2019/08 | N | 43684.4539 | Luiz Paulo de O. Silva | G | melrilin.bastos | 43679.4222 | Publicado
CC-200569-47314-11-003 | E | Informar que o KT10237N é frágil Revisar conforme rida 03436 (ver caderno 000000-80500-12-062) | Claudio | Alberto | 23/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43633.4891 | Publicado
CC-200569-47314-11-003 | F | Informar o caderno que os suportes dos incadores de nível será fabricado (CC-000000-80500-10-900) e fazer os ajustes necessários | Mel | Alberto | 19/09/2018 | 9/13/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | F | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-47314-11-003 | D | PR-5572861 | Amanda | Freixo | 19/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1534-2017/NCR-ICN-CONFIG-11-1898-2017/NCR-ICN-CONFIG-11-2012-2017 | 22/06/2017;04/10/2017;23/10/2017 | 27/06/2017;06/10/2017; 25/10/2017 | ; | 16/10/2017; 04/04/2018; 16/03/2018 |  | Sim |  | 4 |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-47314-11-007 | A | revisar os produtos P4178025 e P4178024 conforme o Part list | Tais | Mel | 05/09/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02168-200569 | 11/1/2018 | 2/12/2019 |  |  | não | não |  | 4 |  | N | 43593.3666 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-47314-11-011 | B | revisar os produtos P0107737 e P4178021 conforme o Part list | Tais | Mel | 06/12/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02168-200569 | 11/1/2018 | 2/12/2019 |  |  | não | não |  | 4 |  | N | 43626.7007 | Luana E. dos Santos | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-47314-11-013 | A | Atualizar handbook para o equipamento: EF12523B [SMB-EQUIPMENT-P0120031] | Felipe | Paulo | 21/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03120-CCO | 5/14/2019 | 6/6/2019 |  | 23/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43684.4298 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43700.6445 | Publicado
CC-200569-47316-11-001 | C | Excluir o CTE00789694 (L01) da LIT,revisão D do COS-SMB-200569 | Tais | Mel | 28/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02168-200569 | 11/1/2018 | 2/12/2019 |  |  | não | não |  | 4 | 2019/07 | N | 43643.494 | Luana E. dos Santos | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-47316-11-008 | B | Revisar o produto P4160268 conforme a MAT512-0759 | Tais | Mel | 06/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02168-200569 | 11/1/2018 | 2/12/2019 |  |  | não | não |  | 4 |  | N | 43616.4491 | Luana E. dos Santos | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-47316-11-009 | B | Revisar LMA conforme PR-6026639 - [P0114033] | Felipe | Paulo | 24/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03211-200712 | 6/7/2019 | 6/12/2019 |  | 7/26/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43663.7153 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43672.6152 | Publicado
CC-200569-47316-11-009 | C | deletar produtos P0111171 e P4129859 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03895-200569 | 19/11/2019 | 21/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43851.4992
CC-200569-47317-11-004 | C | Excluir os CTE00789733 (X02), CTE00789741 (X02), CTE00789742 (L01),revisão D do COS-SMB-200569 | Claudio | Mel | 07/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02168-200569 | 11/1/2018 | 2/12/2019 |  |  | não | não |  | 4 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43670.4253
CC-200569-47317-11-004 | B | ok | Mel | Freixo | 01/03/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43648.6173 | Publicado
CC-200569-47317-11-012 | B | Excluir o CTE00935941 (MT01),revisão D do COS-SMB-200569 | Tais | Mel | 24/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02168-200569 | 11/1/2018 | 2/12/2019 |  |  | não | não |  | 4 |  | N | 43635.3467 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-47317-11-012 | A | OK | Bira | Freixo | 12/21/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200569-80500-12-002 | B | Refazer LMA considerando a verificação de caixa. | Renan | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao | [15 empty] | patricia.lemos | 44327.339
CC-200569-80500-12-002 | A | Adicionar P0159373. Modificar PL para DS2033HH. Modificar PL para DS00317. / revisar conforme rida 6587; Atender PR-6024966 (P0107792 - Válvula 18SA000D00003 substituído por 18SA100D00060)¦Acrescentar o CMD: 18RO230D00070 (decomposição do CMF: 18RO230F002 | Renan | Luis | 10/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01616-200569/RAI-SBR2-01833-200569 / RAI-SBR2-02366-200569 | 3/13/2019 | 5/3/2019 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N | 43990.3844 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43983.6142 | Publicado
CC-200569-80500-12-004 | B | Atualizar itens da caixa (Ver e-mail RES: REGULARIZAÇÃO VÁLVULAS SOLENOIDES - BLOCOS KT00941 e KT00945 [SBR2-u003eSBR1] - NCR-MAT-000430-2018 + NCR-MAT-000412-2018) |  |  |  |  | Publicado | [12 empty] | 44315.4823 | Paulo E. F. Madeira | B | tais.assis | 44305.6939 | Em Aprovacao
CC-200569-80500-12-004 | A | Revisar para incluir itens caixa (ver email do Marquinho) e resposta do RD- 6931 | Jorge | Paulo | 24/06/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43634.6576 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43648.4725 | Publicado
CC-200569-80500-12-005 | A | Revisar conforme CC-200569-80500-14-005 | Alexsandro | Paulo | 26/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43976.3692 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43972.361 | Publicado
CC-200569-80500-13-002 | B | Refazer LMA considerando a verificação de caixa e corrigir a nota sobre a caixa. | Renan | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao | [15 empty] | patricia.lemos | 44327.3393
CC-200569-80500-13-002 | A | conforme a resposta da RIDA-07347¦Adicionar DS20317 conforme PR-6024966 | Renan | Luis | 02/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44012.4232 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43983.6168 | Publicado
CC-200569-80500-13-005 | A | Revisar conforme CC-200569-80500-14-005 | Alexsandro | Paulo | 26/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43976.3979 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43972.3591 | Publicado
CC-200569-80500-14-002 | B | Refazer LMA considerando a verificação de caixa e corrigir a nota sobre a caixa. | Renan | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao | [15 empty] | patricia.lemos | 44327.3395
CC-200569-80500-14-002 | A | Adicionar LMA conforme PR-6024966 e PR-6026627 | Renan | Luis | 02/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00578-200569 | 19/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44012.4201 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43997.5882 | Publicado
CC-200572-42500-11-001 | A | Incluir o DP00380 (ver rida 6672); incluir conexão elétrica | Patricia | Luis | 21/08/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/08 | S | 43697.328 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43685.5692 | Publicado
CC-200572-42500-11-002 | A | Excluir F02 da LIT. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 44069.4273
CC-200572-80500-12-001 | A | Aplicar na LMA correção da verificação da caixa (Adicionar 18RO000D00355). Solicitar a verificação ao Felipe. | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Publicado | [15 empty] | patricia.lemos | 44337.3487
CC-200572-80500-12-002 | A | Ajustar a quantidade dos filhos do AL00018 - 01EC000D00062_2001 (1 un.) e 01EC000D00062_2002 (3 un.). | Marcus | Tais | 14/11/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/11 | N | 43782.4014 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43777.4496 | Publicado
CC-200575-30700-11-005 | B | Acrescentar CTE01031778 e CTE01031795 | Renan | Luis | 02/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43678.516 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200575-30700-11-005 | A | OK | Amanda | Luis | 11/13/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200575-61110-11-001 | A | incluir CTEPROVs E05 conforme SMB-051174_D, incluir nota de como fazer o aterramento conforme SMB-500175_D Appendix 13¦ atualizar LIT (E01 adicionada e X02 deletada) | Gabriel | Alexsandro | 18/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03889-200575 | 14/11/2019 | 11/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N | 44181.5714 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43810.6628 | Publicado
CC-200575-61110-11-003 | A | PR-5630809 (COS RIDA- 3271) | Patricia | Freixo | 25/05/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2215-2017 | 11/23/2017 | 12/8/2017 | 3/9/2018 | 00/01/1900 | sim | sim |  |  |  | N | 43242.4572 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43616.5986 | Publicado
CC-200575-61110-11-004 | A | Revisar conforme PR-5630809 | Patricia | Freixo | 26/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2215-2017 | 11/23/2017 | 4/4/2018 | 3/21/2018 |  | sim | Sim | NCR-ICN-CONFIG-11-2707-2018 foi cancelada |  |  | N | 43301.6573 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43616.5994 | Publicado
CC-200575-80500-12-001 | B | Adicionar inspeções E05. | Gabriel | Paulo |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03306-200575 | [10 empty] | 44280.707 | Carlos R. Silva Jr. | B | patricia.lemos | 44280.6821 | Em Ratificacao
CC-200575-80500-12-001 | A | Corrigir nota e desenho | Marcus | Freixo | 01/09/2019 | 12/20/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43454.6839 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200575-80500-13-001 | A | Adicionar inspeções E05. | Gabriel | Paulo |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03306-200575 | [13 empty] | patricia.lemos | 44280.6825
CC-200575-80500-14-001 | A | Adicionar inspeções E05. | Gabriel | Paulo |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03306-200575 | [13 empty] | patricia.lemos | 44280.6829
CC-200581-30700-11-005 | A | incluir novas inspeções E09 ; Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; Adicionar inspeções B25 e B07 | Renan | Luis | 31/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02628-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43668.6229 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200581-30700-11-005 | B | Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04669-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44146.6558
CC-200581-30700-12-003 | A | Atualizar CCO | Alberto | Rodrigo | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02995-CCO | [10 empty] | 44231.6878 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44214.4832 | Publicado
CC-200581-61110-11-001 | B | Incluir CTEs novos de E05 conforme Batch 33 e AIS SMB-051175_K | Alexsandro | Tais | 16/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03590-200581 | [5 empty] | sim |  |  | 2019/11 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43803.3834
CC-200581-61110-11-003 | C | Revisar LMA substituir 32VI120D00246 por 32VI110D00669 conforme PR-6631083 | Claudio | Luis |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04096-200581 |  | 03/03/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44355.3364
CC-200581-61110-11-003 | B | Incluir inspeção X03 (DB00003 e DB00004) | Alexsandro | Luis | 27/09/2018 | 9/18/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43361.648 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200581-61110-11-004 | A | adicionar CTEs novos conforme NCR-ICN-CONFIG-11-1300-2017 | Amanda | Freixo | 03/05/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1300-2017 | 3/31/2017 | 4/10/2017 |  | 5/3/2018 |  | não |  |  |  | N | 43160.4913 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200581-61110-11-004 | B | Revisar conforme QMAT-2018-05-000434, Revisar para incluir os produtos EX00234, EX00235 e EX00233. Usar caderno do SBR2 como referência | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44159.6391
CC-200581-61110-11-007 | B | Atualizar elementos de fixação do AC44031 conforme SMB-TDP-PR-6748385. | Felipe | Paulo | 18/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04651-321709 | [10 empty] | 44181.3829 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44174.4802 | Publicado
CC-200581-61110-11-007 | A | incluir TAF-TA-2018-0856; PR-6026156 e informações do AC44031 que foi adiconado no part list do Batch 32 ¦ Revisar caderno em resposta ao RD-04409 - P0151979 (AC44031) | Felipe | Paulo | 22/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02783-200581/RAI-SBR1-03104-321709 | 12/03/2019 - 14/05/2019 | 4/9/2019 |  |  |  | não |  | 4 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43669.4922
CC-200581-80500-12-001 | B | revisar conforme PR-6026156; incluir informações do AC44031 que foi adiconado no part list do Batch 32¦Atender PR-6026156 - P0125410¦Substituir CTEPROV B06 - AC44031¦Cancelar (CTE00944455 e CTE00922576) e Adicionar inspeções (CTE01039018, CTE01039019 e CT | Felipe | Tais | 15/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01598-200581/RAI-SBR2-02145-200581 | 09/08/2019 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 44019.452 | Publicado
CC-200581-80500-12-001 | A | incluir TAF-TA-2018-0856 | Bira | Freixo | 09/05/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200581-80500-12-001 | C | Revisar conforme SMB-TDP-PR-6748385. | Felipe | Paulo |  |  | Revisar | Revisar | RAI-SBR2-02979-321709 | [10 empty] | 44175.7463 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44172.5782 | Revisar
CC-200581-80500-13-001 | B | Revisar conforme SMB-TDP-PR-6748385. | Felipe | Paulo | 15/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02979-321709 | [10 empty] | 44179.6176 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44172.5784 | Publicado
CC-200581-80500-13-001 | A | Revisar conforme o CC-200581-80500-12-001¦deletar inspeções B11 e E01 (CTE00944455 e CTE00922576) - Atualizar LMA conforme PR-6026156 | Felipe | Tais | 15/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01172-200581 | 09/08/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43966.6028
CC-200581-80500-14-001 | A | Revisar conforme SMB-TDP-PR-6748385. | Felipe | Paulo | 15/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02979-321709 | [10 empty] | 44180.4293 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44172.5778 | Publicado
CC-200644-42510-11-001 | B | Deletar CTE00916197, CTE00782332,CTE00782335 ;incluir o tipo de o”ring na tarefa da “IT” e o CMX na Lista de Material, conforme rida 04323; adicionar CTE01045475, CTE01045476, CTE01038735, CTE01043035, CTE01043036, CTE01043037,CTE01043038, CTE01043039; su | Felipe | Tais | 08/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03589-200644 | 09/08/2019 | 26/09/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43817.4621 | Juliana Cabral Santana | B | melrilin.bastos | 43843.6733 | Publicado
CC-200644-42510-11-001 | A | OK | Freixo | Paulo | 14/09/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200644-80500-12-001 | A | Atualizar inspeções conforme Batch atual; incluir informações da caixa ver email do Marquinho (assunto: Análise de materiais - RM00237 ) | Felipe | Tais | 07/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02144-200644 | 09/08/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44015.5136 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43962.4455 | Publicado
CC-200644-80500-13-001 | A | Corrigir referência ao DEI-345282-80500-13-001 nas tarefas 70.100 e 70.200.; Adicionar 09EP000D00050_3013; Adicionar M09 à LIT | Felipe | Tais | 03/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44043.6397 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44014.7033 | Publicado
CC-200649-56200-11-001 | C | INSTALAÇÃO DAS BUCHAS DOS LEMES HORIZONTAIS DA VELA (D300) | Alberto | Paulo | 08/02/2017 |  | Publicado | [11 empty] | N | 42773.4921 | Jefferson Deiro Veríssimo | C |  |  | Publicado
CC-200708-19110-11-001 | A | Criar CTEPROV do S05 conforme TAF-TA-2017-0752, Revisar conforme RIDA 3409 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200709-47314-11-001 | C | Revisar conforme RIDA 3409 | Mel | Alberto | 03/07/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43166.6909 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200710-30600-11-004 | A | cancelar os ctes: CTE00768082; ctes novos: CTE01029975, CTE01030295 e CTE01031756; Atualizar handbook para os equipamentos: OO22604 [SMB-EQUIPMENT-P0101439] | Rodrigo | Luis | 31/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02622-CAB/RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-03129-CCO/RAI-SBR1-03124-CCO |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43668.575 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200710-30600-11-004 | B | Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04669-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44146.6917
CC-200710-30600-11-005 | A | Cancelar caderno, os produtos estão no CC-200710-47317-11-005 | Tais | Mel | 05/07/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43585.3859 | Marcos M. da Cunha | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200710-30700-11-007 | A | cancelar caderno | Alexsandro | Mel | 12/20/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43451.4136 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200710-30700-12-002 | A | Adicionar CTE01030019 e CTE01030020 | Rodrigo | Luis | 02/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01527-CAB | 2/22/2019 | 4/18/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43880.4602 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43725.3441 | Publicado
CC-200710-30700-12-005 | A | Adicionar ao PL P0103805 e P0103805 | Gabriel | Luis | 01/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02368-200710 | 19/11/2019 | 09/04/2020 |  |  |  |  | batch34 |  | 2020/08 | N | 44064.4794 | Luiz Paulo de O. Silva | A | felipe.silveira | 43930.6055 | Publicado
CC-200710-30700-13-008 | A | adicioanr inspeção E10 CTE01051375 | Alexsandro | Luis | 07/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01376-200710 | 19/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/09 | N | 44085.5804 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.4803 | Publicado
CC-200710-30700-14-008 | A | Adicionar inspeção E10 (CTE01051375) | Alexsandro | Luis | 07/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00579-200710 | 19/11/2019 | [7 empty] | 2020/09 | N | 44085.5902 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.4804 | Publicado
CC-200710-47317-11-002 | C | Revisar para retirar o L01 (CTE00917636) , pois o mesmo saiu no CC-319759-80518-11-001 (BT22511), incluir informações da resposta do RIDA 3090¦ atender PR-6111921 | Marcus | Tais | 17/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03779-200710 | 16/10/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43811.7008 | Juliana Cabral Santana | C | melrilin.bastos | 43843.6749 | Publicado
CC-200710-47317-11-002 | A | Faltou o M09 do EX21008, RIDA 3090, incluir L01 do EX21009 (filho do EX21008), inserir conexões elétricas | Patricia | Mel | 05/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1236-2017 | 3/20/2017 | 3/28/2017 | 1/23/2018 | 5/7/2018 |  | não |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200710-47317-11-002 | B | Revisar conforme SMB-TDP-PR-5663037 | Claudio | Freixo | 31/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3158-2018 | 7/3/2018 | 7/10/2018 |  | 7/30/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200710-47317-11-005 | D | Atender SMB-TDP-PR-6028097 (rida RD-6805); atualizar LIT, conforme batch atual | Alexsandro | Tais | 07/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03896-200710 | 19/11/2019 | 30/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44096.3691 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 44105.4122 | Publicado
CC-200710-47317-11-005 | B | inserir conexões elétricas | Alexsandro | Luis | 27/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1236-2017 | 3/20/2017 | 3/28/2017 | 1/23/2018 | 5/7/2018 |  | Sim |  | 8 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200710-47317-11-005 | C | Revisar conforme a resposta do RD-05312 e PR-5953203; atualizar CCO-CABs; incluir TAF-TA-2018-0892, ctes incluídos: CTE01030020, CTE01030320, CTE01030019, CTE01030319; ctes excluídos: CTE00766731, CTE00766727; Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; At | Alexsandro | Paulo | 01/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02517-CCO/RAI-SBR1-02613-CCO/RAI-SBR1-02623-CAB/RAI-SBR1-02874-319731 | 11/01/2019 - 07/02/2019 | 2/15/2019 |  |  |  | não |  | 8 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43671.4004
CC-200710-47317-11-006 | A | Deletar o A06 do EX21006 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | marcos.cunha | 43987.4572
CC-200710-80500-12-001 | A | Revisar conforme RIDA 4692 e verificar as caixas que não foram verificadas na primeira emissão, inserir informações da resposta do RIDA 3090¦Revisar PL do EX21006¦revisar LMA conforme PR-6111921 | Renan | Tais | 08/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02368-200710/RAI-SBR2-02289-200710 | 19/11/2019 - 16/10/2019 | 09/04/2020 |  |  |  |  | batch34 |  | 2020/07 | N | 44070.537 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43972.3816 | Publicado
CC-200710-80500-13-001 | A | Inserir informações da resposta do RIDA 3090¦Adicionar 44BO220D00077 a LMA conforme PR-6111921 | Renan | Tais | 05/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01309-200710/RAI-SBR3-01376-200710 | 16/10/2010¦19/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44104.5986 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43978.5747 | Publicado
CC-200710-80500-14-001 | A | Correção das numerações dos desenhos. | Renan | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao | [12 empty] | 44253.6853 | Melrilin V. P. Bastos | A | tais.assis | 44252.707 | Em Ratificacao
CC-200712-30600-11-001 | A | Atualizar Handbooks | Rodrigo | Luis | 16/03/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03940-CCO | [10 empty] | 44181.3962 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44174.6046 | Publicado
CC-200712-30600-11-009 | A | Revisar para incluir informações de comprimento máximo dos cabos conforme AIS SMB-204795; atender PR-6028164 | Renan | Tais | 25/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03388-CAB | 7/12/2019 | 7/18/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/11 | N | 43790.7433 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43664.4814 | Publicado
CC-200712-30600-11-010 | A | Revisar para retirar o BE0900AC | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43664.6464 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43689.4289 | Em Ratificacao
CC-200712-30600-11-011 | B | Atender PR-6028164 | Renan | Tais | 22/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03388-CAB | 7/12/2019 | 7/18/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/11 | N | 43789.4401 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43664.4953 | Publicado
CC-200712-30600-11-011 | A | CONEXÕES ELÉTRICAS DOS EQUIPAMENTOS NO COMPARTIMENTO DE TORPEDOS (C200), CAVERNA 105 À ANTEPARA AV - BOMBORDO (BB) - KT23688, KT23186, KT23184, KT23182, DN00258 e KD06070 | Rodrigo | Luis |  |  | Publicado | [11 empty] | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A |  |  | Publicado
CC-200712-30600-11-016 | A | Revisar para incluir informações de comprimento máximo dos cabos conforme AIS SMB-204795; revisão geral da Lit e templates | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43809.4382
CC-200712-30700-11-019 | D | Atualizar handbook para os equipamentos: OO24024 [SMB-EQUIPMENT-P0101614] Atender: SMB-TDP-PR-6028095: Part list atualizada para P0101614 | Renan | Luis | 21/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03124-CCO | 15/05/2019 - 01/04/2019 | 07/06/2019 - 16/04/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43696.3635 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 43689.4854 | Publicado
CC-200712-30700-11-019 | A | Inclusão de E10 para o BE0800CF | Bira | Jair | 03/05/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1238-2017 | 3/20/2017 | 3/20/2017 |  | 5/3/2018 |  | Sim |  | 4 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-30700-11-019 | C | Atender: SMB-TDP-PR-6028095: Part list atualizada para P0101614; rida 6805 | Renan | Luis | 28/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02874-319731 | [5 empty] | não |  | 4 | 2019/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43626.6519 | Publicado
CC-200712-30700-11-019 | B | Revisar conforme PR-5953203 | Felipe | Luis | 04/08/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02517-CCO | 1/11/2019 | 2/15/2019 |  | 05/08/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43682.4804 | Publicado
CC-200712-30700-11-020 | A | caderno cancelado | Bira | Luis | 23/01/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43122.5129 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-30700-11-023 | A | Atender PR-6027820 - KD03010 e KD03020 (Atualizar Detalhe de Isntalação do CC) | Patricia | Luis | 01/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02929-200502 | [5 empty] | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43669.4727 | Marcos M. da Cunha | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-30700-12-007 | B | Atender o PR-6115289 (rida 6530) | Renan | Luis | 28/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02452-200712 | 14/01/2020 | 16/06/2020 |  |  |  |  | batch34 |  | 2020/08 | N | 44063.4059 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43997.6718 | Publicado
CC-200712-30700-12-007 | A | Na verificação da caixa foram encontrados 2(dois) acessórios (11CD000D00093_2003¦ 11CD000D00093_2004) que na realidade são para os produtos (KD06050 ¦ KD06040)(11CD000D00094) , incluí-los na LMA | Rodrigo | Luis | 24/04/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-30700-13-007 | A | revisar LMA conforme PR-6115289 | Renan | Luis | 25/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01455-200712 | 14/01/2010 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44096.4178 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43987.4795 | Publicado
CC-200712-30700-14-007 | A | Atender o PR-6115289 (rida 6530) | Renan | Luis | 24/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00646-200712 | 14/01/2020 | 15/06/2020 | [6 empty] | 2020/08 | N | 44096.4235 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43997.6747 | Publicado
CC-200712-47312-11-021 | A | OK | Felipe | Paulo | 19/01/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43118.614 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-47313-11-010 | A | Revisar para retirar o BE0900AC | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200712-47313-11-013 | B | revisar conforme a resposta do RD-06999 ¦ Atualizar LMA em atendimento ao PR-6028283 [KT03518] | Carlos | Tais | 28/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03331-200569 | 7/3/2019 | 7/8/2019 |  | 04/12/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/11 | N | 43795.4809 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43803.3706 | Publicado
CC-200712-47313-11-013 | A | Atualizar part list; PR-6026166 | Marcus | Alberto | 28/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02170-200712/RAI-SBR1-02824-200712 | 3/18/2019 | 4/9/2019 |  |  | 08/08/2019 | sim |  | 4 | 2019/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43685.7427 | Publicado
CC-200712-47314-11-005 | B | informar que o DS00101 veio integrado no DS00100 | Claudio | Paulo | 12/04/2018 | 11/29/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43433.6288 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-47314-11-005 | C | Atender SMB-TDP-PR-5707186 (COSRIDA_LIGNE-6189) e SMB-TDP-PR-6028099 (COSRIDA_LIGNE-2697) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03897-200712 | 19/11/2019 | 27/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43857.721
CC-200712-47314-11-016 | B | revisar conforme SMB-TDP-PR-5634972 (rida 6773) | Rogerio | Paulo | 28/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02850-200712 | 3/25/2019 | 4/9/2019 |  | 7/9/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/06 | N | 43643.6802 | Luana E. dos Santos | B | melrilin.bastos | 43655.7184 | Publicado
CC-200712-47314-11-016 | A | OK | Mel | Freixo | 11/13/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-47315-11-002 | B | inserir os produtos KT01642R, KT01644R E KT01646R e atender o rida 6495 | Jorge | Paulo | 13/06/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a | O rida para liberá-lo foi respondido na meta de junho |  | 2019/04 | N | 43627.6192 | Luana E. dos Santos | B | melrilin.bastos | 43630.3485 | Publicado
CC-200712-47315-11-007 | A | Cancelar caderno, passou a ser o CC-338802-80500-11-007 | Claudio | Mel | 12/10/2018 | 7/12/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43441.3559 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-47315-11-011 | D | Atender o PR-6082153 | Renan | Paulo | 29/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03472-200542 | 01/08/2019 | 07/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43859.6395 | Paulo E. F. Madeira | D | melrilin.bastos | 43857.3996 | Publicado
CC-200712-47315-11-011 | C | revisar conforme PR-5884252 | Marcus | Freixo | 18/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02716-200712 | 2/26/2019 | 4/10/2019 |  | 7/10/2019 | sim | sim |  | 4 | 2019/06 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43656.3504 | Publicado
CC-200712-47315-11-011 | B | OK | Mel | Freixo | 11/10/2017 | 8/14/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | gilliard.costa | 43643.6156 | Publicado
CC-200712-47315-11-012 | B | revisar conforme o PR-5707507 , o documento SBH.4C20.HAB.006920 e PR-5884252 ¦ Revisar LMA conforme PR-6026638 - [P0116117] | Marcus | Alberto | 07/03/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02326-200712/RAI-SBR1-02716-200712/RAI-SBR1-03211-200712 | 21/11/2018 - 26/02/2019 - 07/06/2019 | 10/01/2019 - 10/04/2019 - 12-06/2019 |  | 10/07/2019 - 10/07/2019 - 26/07/2019 | sim | sim |  | 4 | 2019/07 | N | 43648.373 | Luana E. dos Santos | B | melrilin.bastos | 43672.6154 | Publicado
CC-200712-47315-11-014 | A | Revisar torque do calço conforme SMB-200949¦ deletar KT00122 e KT00122S (Será considerado nos COS de seating: SMB-200739/200755) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-3897-200712 | 19/11/2019 | 27/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43857.7196
CC-200712-47317-11-006 | A | inserir conexões elétricas | Felipe | Luis | 20/09/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/09 | S | 43725.6581 | Juliana Cabral Santana | A | melrilin.bastos | 43724.4907 | Publicado
CC-200712-47317-11-009 | B | Atender o PR-6115289 | Alberto | Paulo | 04/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03995-200712 | 14/01/2020 | 21/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44181.3899 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43851.6739 | Publicado
CC-200712-47317-11-009 | A | Incluir inspeções do comissionamento na LIT e na nota, não gerar template; atualizar part list | Alberto | Paulo | 13/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02170-200712 | 11/1/2018 | 1/31/2019 |  |  | 08/08/2019 | sim |  | 2 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43851.6741
CC-200712-47317-11-015 | B | Alberto- NCR-ICN-CONFIG-11-1238-2017 | Bira | Alberto | 15/02/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1238-2017 | 3/20/2017 | 3/20/2017 |  | 5/3/2018 |  | Sim |  |  |  | N | 43140.4661 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-47317-11-017 | A | Incluir conexões elétricas e TAF-TA-2018-0892 | Felipe | Luis | 28/08/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43705.6642 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-80500-11-025 | A | cancelar o caderno, os produtos foram para o CC-200712-47315-11-002 | Jorge | Paulo | 05/08/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43587.3765 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200712-80500-12-002 | A | Atualizar nota 2.1, conforme resposta do RD-06839. Atualizar rev do doc MAT524-0184 | Patricia | Luis | 24/05/2021 |  | Publicado | [15 empty] | patricia.lemos | 44334.3694
CC-200712-80500-12-003 | B | Atualizar itens da caixa (Ver e-mail RES: Flushing KT SBR2 - SMB1-KTRU-DB17 - VALVULAS SOLENOIDES KT) | Felipe | Paulo | 14/05/2021 |  | Publicado | [12 empty] | 44312.4142 | Paulo E. F. Madeira | B | tais.assis | 44302.3565 | Em Aprovacao
CC-200712-80500-12-003 | A | Incluir os itens da caixa (ver email do marcos Bloco Hidráulico de mesmo CMD 18BA200D00047). Aguardando resposta do rida 6929, incluir os produtos KT01642R, KT01644R e KT01646R conforme resposta do rida 06495 | Jorge | Paulo | 19/06/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43629.395 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43647.4421 | Publicado
CC-200712-80500-12-006 | A | Corrigir quantidade do 18RO230D00036, conforme a MAT512-0760 | Felipe | Luis | 24/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | S | 43761.7394 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43752.3944 | Publicado
CC-200712-80500-12-012 | A | cancelar o caderno, os produtos foram para o CC-200712-80500-12-003 | Marcus | Alberto | 07/04/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  | 2019/07 | N | 43649.4221 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43621.4489 | Publicado
CC-200712-80500-13-006 | A | Corrigir quantidade do 18RO230D00036, conforme a MAT512-0760 | Felipe | Luis | 24/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | S | 43761.7436 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43752.3965 | Publicado
CC-200712-80500-14-006 | A | Corrigir quantidade do 18RO230D00036, conforme a MAT512-0760 | Felipe | Luis | 24/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | S | 43761.7457 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43752.3963 | Publicado
CC-200715-47317-11-001 | B | EMBARQUE DE LASTRO SÓLIDO (CHUMBO) E FECHAMENTO DO TANQUE DE LASTRO SÓLIDO NA SEÇÃO 4 SUPERIOR DO COMPARTIMENTO DE TORPEDOS (C200) | Osvaldo | Alberto | 31/03/2017 |  | Publicado | [11 empty] | N | 42822.7158 | Jefferson Deiro Veríssimo | B |  |  | Publicado
CC-200715-47317-11-001 | C | Revisar conforme RIDA 3409 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200716-30600-11-001 | A | DP00302 é filho, tirar do título | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200716-30600-11-002 | A | DP00301 é filho, tirar do título. Atualizar LMA e LIT. ¦ Adicionar Inspeção E01 - CTEPROV200716118 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a | Template CTEPROV200716118 já enviado a produção / qualidade em avanço |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44328.6505
CC-200716-30600-11-003 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: FR12501 [SMB-EQUIPMENT-P0124358], FR12501 [SMB-EQUIPMENT-P0124358]; atender PR-6028164 | Rodrigo | Luis | 29/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03122-CCO/RAI-SBR1-03388-CAB | 15/5/19 - 12/07/2019 | 7/6/19 -18/07/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43665.5122 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43664.4609 | Publicado
CC-200716-30600-11-006 | A | revisar conforme rida 04591 e incluir a conexão do HJ02521; ctes cancelados: CTE00767235, CTE00766798, CTE00767371, CTE00766924, CTE00767428, CTE00766751, CTE00766918 e CTE00766742; ctes novos: CTE01030880, CTE01030879, CTE01030883, CTE01030882, CTE01030 | Rodrigo | Luis | 01/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02621-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43669.3817 | Marcos M. da Cunha | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-30600-11-006 | B | Atualizar LIT, conforme batch atual; Atualizar handbook do equipamento P0143626. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03898-200716 / RAI-SBR1-04254-CCO | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 44004.4513
CC-200716-30700-11-008 | C | Revisar para incluir o PR-5663046; atualizar CCO-CAB; adicionar CTE01030415 ( E23 ) | Rogerio | Paulo | 06/11/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02420-CCO/RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 8 |  | N | 43622.5845 | Luana E. dos Santos | C | melrilin.bastos | 43633.5046 | Publicado
CC-200716-30700-11-008 | D | Atualizar LIT, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03898-200716 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43861.4868
CC-200716-30700-11-008 | B | Revisar para incluir informações de comprimento máximo dos cabos conforme AIS SMB-204795 | Rodrigo | Jair | 21/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43633.4872 | Publicado
CC-200716-30700-11-009 | A | Atualizar handbook para o equipamento: EF12522B [SMB-EQUIPMENT-P0120030] | Renan | Luis | 26/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03120-CCO | 5/14/2019 | 6/6/2019 |  | 23/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43664.6443 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43700.6447 | Publicado
CC-200716-30700-11-01 | D | Atualizar LIT, conforme Batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03898-200716 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 44014.6395
CC-200716-30700-11-012 | A | Cancelar o caderno, os produtos foram pagos em outros cadernos | Alexsandro | Mel | 24/06/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  | 2019/06 | S | 43634.6761 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43634.6206 | Publicado
CC-200716-30700-11-017 | C | Atualizar handbook para os equipamentos: OO02536 [SMB-EQUIPMENT-P0101414] ¦ Retirar CTE01030883 do CC. Dá uma olhada nas outras inspeções pra ver se não tem nenhuma errada, bater com a lista do EPM | Patricia | Paulo | 21/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03124-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43684.4731 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43672.3352 | Publicado
CC-200716-30700-11-017 | D | Atender PR-6628039; Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04038-200716/RAI-SBR1-04669-CCO/RAI-SBR1-03898-200716 | 04/02/2020 | 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 44252.6117
CC-200716-30700-11-017 | B | Revisar conforme PR-5953202; cancelar: CTE00767371, CTE00766751, CTE00766918(E07); ctes novos: CTE01030883, CTE01030881, CTE01030878 (E09) | Rogerio | Luis | 04/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02517-CCO/RAI-SBR1-02621-CAB |  |  |  | 05/08/2019 - 05/08/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44112.4361 | Publicado
CC-200716-30700-11-017 | A | incluir os CCOs revisados conforme PR-5849255 | Alexsandro | Luis | 10/04/2018 | 9/21/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-30700-11-018 | A | incluir SMB-TDP-PR-5559066 e SMB-TDP-PR-5559067 que vieram pelo RIDA 3939 | Patricia | Luis | 30/04/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43585.4964 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-30700-11-019 | C | Atualizar LMA em atendimento ao PR-6024974. [BF02541] | Renan | Tais | 22/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03324-200716 | 7/3/2019 | 7/8/2019 |  | 04/12/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/11 | N | 43789.7363 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43803.3674 | Publicado
CC-200716-30700-11-019 | D | Atender LIT, conforme Batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03898-200716 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43861.4911
CC-200716-30700-11-019 | A | OK | Mel | Luis | 10/13/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-30700-11-019 | B | corrigir a identificação do MN45-45 e a identificação dos elementos de fixação do KD04010; incluir PR-5707075 (rida 5893) | Rodrigo | Luis | 29/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02001-200716 | 9/24/2018 | 1/21/2019 |  | 5/23/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-30700-11-021 | A | Atualizar LMA, conforme Batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03898-200716 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43861.4921
CC-200716-30700-11-025 | A | incluir TAF-TA-2018-0903 como referência (para impressão), e colocar as seguintes notas: A instalação do modulo AS-i K20 deve ser feita somente com a proteção mecânica descrita na TAF-TA-2018-0903 (com exceção daqueles integrados a painéis ou caixas de j | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43655.4574
CC-200716-30700-11-027 | A | Excluir L01 (CTE00935606) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44027.4027
CC-200716-30700-12-005 | B | Atualizar tabela de torque (conforme valores atuais de torque e RD-07692) | Rodrigo | Luis | 26/06/2020 |  | Publicado | [15 empty] | patricia.lemos | 44327.3415
CC-200716-30700-12-005 | A | Atualizar LMA do produto P0103694, conforme batch atual | Rodrigo | Luis | 26/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01974-200716/RAI-SBR2-02371-200716 | 03/07/2019 - 19/11/2019 | 09/04/2020 | [7 empty] | N | 44004.6653 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43932.4117 | Publicado
CC-200716-30700-12-007 | B | Atualizar CCO | Renan | Rodrigo | 16/04/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02995-CCO | [10 empty] | 44216.6444 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44211.3053 | Publicado
CC-200716-30700-12-007 | A | Incluir itens da caixa (ver email do rodrigo, assunto: Revisão de Cadernos de Construção.)¦Adicionar CTE01030881 | Patricia | Luis | 15/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01525-CAB | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44146.6097
CC-200716-30700-12-008 | A | Atualizar CCO-CAB - SMB-EQUIPMENT-P0103745 | Gabriel | Luis | 01/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02550-CCO | 04/03/2020 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44064.6645 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43942.6466 | Publicado
CC-200716-30700-12-008 | B | Atualizar os handbooks dos produtos P0103744 e P0103745, conforme SMB-TDP-PR-6808196. | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03450-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44322.3654
CC-200716-30700-12-009 | A | Adiconar CTE01030415 | Patricia | Luis | 11/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01529-CAB | 2/22/2019 | 4/18/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43937.5908 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-200716-30700-12-011 | A | Adicionar inspeções M09. Adicionar P4182826. | Alberto | Mel | 29/09/2020 |  | Publicado |  |  | RAI-SBR2-02371-200716 | 19/11/2019 | 09/04/2020 | [5 empty] | 2020/09 | N | 44090.6908 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43932.3987 | Publicado
CC-200716-30700-12-012 | B | Revisar conforme RD-07689 (confrontar PR-6082284 com os filhos da verificação de caixa no EPM). | Alberto | Paulo | 20/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02805-200716 | 11/09/2020 | [8 empty] | N | 44117.6421 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44096.4042 | Publicado
CC-200716-30700-12-012 | A | Excluir CTEPROV200716113 da LIT. Inserir nota sobre o AL00014C ter sido pesado no caderno de fabricação de suporte. | Claudio | Paulo | 19/11/2019 |  | Publicado | [11 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 43770.4471
CC-200716-30700-12-017 | A | Incluir o OO24015 (de acordo com o RIDA 5684 o mesmo é montado no DB03002). | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44047.5341
CC-200716-30700-13-005 | B | Atualizar tabela de torque (conforme valores atuais de torque e RD-07692) | Rodrigo | Luis | 21/05/2021 |  | Publicado | [15 empty] | patricia.lemos | 44327.3417
CC-200716-30700-13-005 | A | Atualizar LMA do produto P0103694, conforme batch atual | Rodrigo | Luis | 26/06/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44004.6834 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43874.5906 | Publicado
CC-200716-30700-13-007 | A | ATUALIZAR HANDBOOK | Rodrigo | Luis | 14/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03356-CCO | [10 empty] | 44295.6723 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6508 | Publicado
CC-200716-30700-13-008 | A | Atualizar os handbooks dos produtos P0103744 e P0103745, conforme SMB-TDP-PR-6808196 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03450-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44322.365
CC-200716-30700-13-011 | A | Adicionar inspeções M09. Adicionar P4182826. | Alberto | Mel | 23/09/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/09 | N | 44092.3249 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44075.4938 | Publicado
CC-200716-30700-13-012 | A | Revisar conforme RD-07689 (confrontar PR-6082284 com os filhos da verificação de caixa no EPM). | Alberto | Paulo | 26/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02805-200716 | 11/09/2020 | [8 empty] | N | 44125.4951 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44096.4047 | Publicado
CC-200716-30700-13-017 | A | Incluir o OO24015 (de acordo com o RIDA 5684 o mesmo é montado no DB03002). | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44047.5338
CC-200716-30700-14-005 | B | Atualizar tabela de torque (conforme valores atuais de torque e RD-07692) | Rodrigo | Luis | 21/05/2021 |  | Publicado | [15 empty] | patricia.lemos | 44327.3419
CC-200716-30700-14-005 | A | Atualizar LMA do produto P0103694, conforme batch atual | Rodrigo | Luis | 11/11/2019 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44004.7094 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43874.5916 | Publicado
CC-200716-30700-14-007 | A | ATUALIZAR HANDBOOK | Rodrigo | Luis | 14/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03356-CCO | [10 empty] | 44295.6859 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6509 | Publicado
CC-200716-30700-14-008 | A | Atualizar os handbooks dos produtos P0103744 e P0103745, conforme SMB-TDP-PR-6808196. | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03450-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44322.3662
CC-200716-30700-14-011 | A | Adicionar inspeções M09. Adicionar P4182826. | Alberto | Mel | 23/09/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/09 | N | 44091.7254 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44075.494 | Publicado
CC-200716-30700-14-012 | A | Revisar conforme RD-07689 (confrontar PR-6082284 com os filhos da verificação de caixa no EPM). | A DEFINIR |  | 03/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02805-200716 | 11/09/2020 | [8 empty] | N | 44251.3679 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44096.4052 | Publicado
CC-200716-30700-14-017 | A | Incluir o OO24015 (de acordo com o RIDA 5684 o mesmo é montado no DB03002). | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44047.5344
CC-200716-47312-11-020 | A | incluir conexão elétrica | Patricia | Luis | 10/10/2018 | 4/10/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43377.5709 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-47315-11-007 | E | Atender PR-6082307¦ corrigir o RP na LMA do DP20302S | Renan | Alexsandro | 26/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04367-200716 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | [7 empty] | N | 44207.5559 | Luiz Paulo de O. Silva | E | melrilin.bastos | 44095.645 | Publicado
CC-200716-47315-11-007 | D | Atender o PR-6024999 | Renan | Paulo | 11/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03744-200716/RAI-SBR1-03898-200716 | 07/10/2019 - 19/11/2019 | 04/11/2019 - 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43861.4943
CC-200716-47315-11-007 | B | DP00301, DP00302 E DP00305 são filhos, tirar do título, Criar CTEPROV de A03 e A04 para o DP20301; Inspeções CTC00806566, CTC00937355, CTC00937358, CTE00806565, CTE00806607, CTE00937360 não contempladas no caderno. DELIN-01164. revisar também conforme o r | Claudio | Alberto | 09/06/2018 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01780-200716 |  |  |  |  | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43619.5057 | Publicado
CC-200716-47315-11-007 | C | revisar conforme RIDA 05877 ¦ Atualizar LMA em atendimento ao PR-6024974 e PR-6082132; PR-6080649 | Claudio | Mel | 26/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03324-200716/RAI-SBR1-03338-200716/RAI-SBR1-03379-200716 | 03/07/2019 / 04/07/2019 / 11/07/2019 | 7/8/2019 |  | 04/12/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43803.3683
CC-200716-47316-11-002 | B | retirar o KT11117N, pois faz parte do CC-3338802-47315-11-005 | Claudio | Alberto | 14/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43321.6204 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-47316-11-005 | C | atender o PR-6082306 | Alberto | Paulo | 04/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04390-200716 | 21/07/2020 | 10/08/2020 | [7 empty] | N | 44182.5512 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 44053.6865 | Publicado
CC-200716-47316-11-005 | B | incluir o SMB-TDP-PR-5802286 | Felipe | Freixo | 10/31/2018 | 10/29/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-47316-11-005 | A | NCR-ICN-CONFIG-11-1819-2017 | Mel | Freixo | 10/18/2017 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1819-2017 |  | 11/1/2017 |  | 8/11/2017 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-47316-11-010 | A | Revisar conforme resposta do rida 05496 | Renan | Alberto | 24/08/2018 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01780-200716 |  | 8/13/2018 |  |  | sim | sim |  |  |  | N | 43329.6486 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.506 | Publicado
CC-200716-47316-11-010 | B | Atualizar LMA e LIT, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03898-200716 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43861.4955
CC-200716-47317-11-006 | B | revisar conforme resposta do rida 4591 | Jorge | Freixo | 10/04/2018 | 9/20/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43363.6909 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-47317-11-006 |  | RAI-SBR1-03898-200716 |  |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-03898-200716 | [13 empty] | tais.assis | 44252.6092 | Em Análise
CC-200716-47317-11-006 | C | Atualizar LIT (Excluir X02 e MT01) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44027.4034
CC-200716-47319-11-003 | A | Remover o A06 do BF02540 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200716-47319-11-011 | B | incluir conexão elétrica¦ Atualizar LMA e LIT, conforme batch atual (ver rida RD-06497) | Patricia |  | 17/04/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03898-200716 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 43901.6027 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 44211.4304 | Publicado
CC-200716-47319-11-014 | A | incluir conexão elétrica | Jorge | Paulo | 20/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43599.7067 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-47319-11-015 | A | Revisar para incluir inspeções elétricas | Patrícia | Tais | 17/04/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43901.5877 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 43896.4623 | Publicado
CC-200716-47319-11-016 | A | Excluir a inspeção M09 para BH00080H em atendimento ao RD-03921; CORIIGIR A DECOMPOSIÇÃO DO EF00035 (ver folha com as informações correta); revisar conforme resposta dos ridas 03908 e 03916¦ Atualizar LMA e LIT, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03898-200716 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43861.504
CC-200716-80500-11-023 | A | Revisar conforme o rida 04737 (PR-5665620) | Marcus | Freixo | 08/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3196-2018 | 7/20/2018 | 7/31/2018 |  | 8/8/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43318.6002 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200716-80500-12-001 | A | Incluir TDP-PR-5663051 (rd-05877)¦ Atender PR-6080649/tirar CMF da LMA | Renan | Mel | 13/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02018-200716 | 11/07/2019 | 04/10/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/10 | S | 43941.5884 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43929.7242 | Publicado
CC-200716-80500-12-001 | C | A06-CTE00806565 NÃO SERÁ UTILIZADO, CONFORME NCR-ICN-ESC-10-003-2019. FOI FEITO UM QUESTIONAMENTO PELO RD-07749. | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44336.4012
CC-200716-80500-12-004 | A | Atualizar LMA dos produtos P0108746 e P4156501, conforme batch atual | Gabriel | Tais | 02/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01974-200716/RAI-SBR2-02371-200716 | 03/07/2019 - 19/11/2019 | 09/04/2020 | [7 empty] | N | 44013.4349 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43932.4135 | Publicado
CC-200716-80500-12-006 | A | Revisar PL do FC00529 | Felipe | Tais | 19/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02371-200716 | 19/11/2019 | 09/04/2020 |  |  |  |  | batch34 |  | 2020/08 | N | 44054.4294 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43932.4149 | Publicado
CC-200716-80500-13-001 | A | Incluir TDP-PR-5663051 (rd-05877)¦ Atender PR-6080649/tirar CMF da LMA | Renan | Mel | 13/05/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | S | 43943.3578 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43929.724 | Publicado
CC-200716-80500-13-004 | A | Atualizar LMA dos produtos P0108746 e P4156501, conforme batch atual | Gabriel | Tais | 06/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44013.4981 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43874.594 | Publicado
CC-200717-15010-11-002 | A | incluir M09 do EX00048 e informar em notas que a furação superior do equipamento não será utilizada (ver email do Alberto e rida 06392); incluir SMB-TDP-PR-5572838 | Felipe | Paulo | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-01545-200717 | 2/12/2018 | 12/10/2018 |  | 08/08/2019 | sim | sim |  | 5 | 2019/08 | N | 43675.7019 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43685.7374 | Publicado
CC-200717-30700-11-001 | A | Incluir inspeções do comissionamento na LIT e na nota, não gerar template; excluir o cte CTEPROV20071705 (E07); Acrescentar CTE01031799, CTE01030020, CTE01030320; excluir o CTE00766731; incluir SMB-362225 (EX12501F) | Claudio | Mel | 14/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02623-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43678.5207 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43678.3395 | Publicado
CC-200717-30700-11-003 | B | Atualizar CCO-CAB SMB-EQUIPMENT-P0132145 | Felipe | Tais | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03585-CCO | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.5241 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 44014.6232 | Publicado
CC-200717-30700-11-003 | A | Atualizar CCO-CABs | Tais | Mel | 17/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01966-CCO/RAI-SBR1-02422-CCO/RAI-SBR1-03175-CCO | 9/20/2018 |  |  | 03/06/2019 - 08/07/2019 - 08/07/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43654.6331 | Publicado
CC-200717-30700-11-005 | A | Revisar caderno conforme resposta do RIDA 5317 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-200717-80500-12-002 | A | REVISÃO PARA AJUSTES (IMPRESSAO DE PAGINAS DO AIS SMB-003050; INSERIR FIGURAS E AJUSTE DE NOTAS. ATENDER A RIDAS RD-07887; RD-07888) | Claudio | Alexsandro | 07/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44096.5799 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44181.3992 | Publicado
CC-200717-80500-12-002 | B | Retirar equipamentos EX02200 e EX02201 conforme RD-08171. (Equipamentos migraram para Tubulação) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | alexsandro.oliveira | 44181.4003
CC-200717-80500-13-002 | A | REVISÃO PARA AJUSTES (IMPRESSAO DE PAGINAS DO AIS SMB-003050; INSERIR FIGURAS E AJUSTE DE NOTAS. ATENDER A RIDAS RD-07887; RD-07888) | Claudio | Alexsandro | 20/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44098.3703 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44090.8754 | Publicado
CC-200717-80500-14-002 | A | REVISÃO PARA AJUSTES (IMPRESSAO DE PAGINAS DO AIS SMB-003050; INSERIR FIGURAS E AJUSTE DE NOTAS. ATENDER A RIDAS RD-07887; RD-07888) | Claudio | Alexsandro | 24/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44098.3775 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44090.8773 | Publicado
CC-200718-61110-11-002 | A | Revisar conforme RIDA 3263 e BDM-00079344; ctes incluídos: CTE01030019, CTE01030319; cte excluído: CTE00766727;Atender PR-5802265 - P0128291 | Tais | Mel | 19/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02623-CAB/RAI-SBR1-02411-200718 |  |  |  | xx/xx/xxxx - 24/06/2019 |  | não | RAI-SBR1-02411-200718 foi liberada | 2 | 2019/06 | N | 43633.3952 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43655.7096 | Publicado
CC-200718-61110-11-002 | B | CTE009383559 (MT01) deletado | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43691.4377
CC-200718-61110-11-003 | B | Atualizar CCO-CABs, conforme batch 34 e PR-6114829 | Renan | Paulo | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03759-CCO | 08/10/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.665 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43782.4338 | Publicado
CC-200718-61110-11-003 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: UA06100 [SMB-EQUIPMENT-P0118166], UA06200 [SMB-EQUIPMENT-P0118169] | Renan | Paulo | 16/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03127-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  | 19/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43696.3582
CC-200718-80500-11-005 | A | Cancelar caderno. Produtos pertencem a outro COS. | Alberto | Alexsandro | 21/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04590-200718 | [10 empty] | 44215.4419 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44214.4829 | Publicado
CC-200718-80500-12-001 | B | Atender PR-5802265 - P0128291 | Alexsandro | Mel | 18/05/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01284-200718 | 12/10/2018 | 4/17/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 44027.6239 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-200718-80500-12-001 | A | colocar a quantidade dos acessórios (EX00040HH) conforme a MAT211-0224. | Patricia | Freixo | 10/15/2018 | 10/10/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200718-80500-12-004 | A | Cancelar caderno pois os equipamentos EX02200 e EX02201 foram migrados para tubulação, conforme RD-08171. | Patricia | Alexsandro |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44334.3706
CC-200760-30700-11-001 | A | Revisar conforme resposta do rida 5252 | Patricia | Luis | 27/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02375-200760 | 11/30/2018 | 12/11/2018 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N | 43607.5754 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43619.5787 | Publicado
CC-200760-30700-12-001 | A | Cancelar CTE00936496 e CTE00976380, porém no AIS tem essas inspeções - (ver RD-07828) | Renan | Luis | 16/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02372-200760 | 19/11/2019 |  |  | não |  |  | batch34 |  | 2020/08 | N | 44104.3477 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44097.6484 | Publicado
CC-200760-30700-13-001 | A | Cancelar CTE00936496 e CTE00976380, porém no AIS tem essas inspeções - (ver RD-07828) | Renan | Luis | 06/10/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44105.588 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44102.4496 | Publicado
CC-200760-30700-14-001 | A | Cancelar CTE00936496 e CTE00976380, porém no AIS tem essas inspeções - (ver RD-07828) | Renan | Luis | 06/10/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44105.5942 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44102.4516 | Publicado
CC-200760-80500-11-003 | A | Revisar conforme resposta do RIDA 6819 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43851.4653
CC-200760-80500-12-005 | A | Retirar equipamentos que já saíram no CC-200760-80500-12-002. | Renan | Alexsandro | 28/04/2021 |  | Publicado | [12 empty] | 44306.4334 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6492 | Publicado
CC-200762-40500-11-001 | D | Atualizar LMA conforme BATCH atual. | Felipe | Paulo | 30/10/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04843-200762 | [10 empty] | 44253.4183 | Luiz Paulo de O. Silva | D | tais.assis | 44236.4672 | Publicado
CC-200762-40500-11-001 | B | Colocar o cmd do pai na LMA; incluir PR-5802238; incluir conexão elétrica | Marcus | Freixo | 26/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02141-200581 | 10/31/2018 | 1/10/2018 |  | 2/7/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N | 0 | Marcos M. da Cunha | B | melrilin.bastos | 43782.4303 | Publicado
CC-200762-40500-11-001 | A | OK | Amanda | Freixo | 10/26/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200762-40500-11-001 | C | Atualizar CCO-CABs, conforme batch 34 e PR-6114829¦Atualziar LMA conforme PR-6647540 | Renan | Paulo | 28/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03759-CCO/RAI-SBR1-04359-200762 | 08/10/2019 - 01/07/2020 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43879.3661 | Luiz Paulo de O. Silva | C | alexsandro.oliveira | 44015.4782 | Publicado
CC-200762-80500-11-002 | A | Atualizar LIT nas inspeções C24M conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04591-200762 | 21/10/2020 |  |  |  |  | não | [7 empty] | alexsandro.oliveira | 44131.5582
CC-200762-80500-12-001 | B | Revisar LMA conforme PR-6647540 | Alexsandro | Luis | 18/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02728-200762 | 01/07/2020 |  |  |  |  | não | batch35 |  |  | N | 44082.7273 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 44018.3156 | Publicado
CC-200762-80500-12-001 | A | Corrigir numeração dos SBRs dos CCs da IT | Patricia | Mel | 03/03/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/11 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43762.4686
CC-200762-80500-12-002 | A | Atualizar CTEs C24M conforme Batch36 | Gabriel | Alexsandro | 16/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02925-200762 | 21/10/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44180.6455 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.3544 | Publicado
CC-200762-80500-13-001 | A | Revisar LMA conforme PR-6647540 | Alexsandro | Luis | 18/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44082.72 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44068.4992 | Publicado
CC-200762-80500-13-002 | A | Atualizar CTEs C24M conforme Batch36 | Gabriel | Alexsandro | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02925-200762 | 21/10/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44183.3867 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.3549 | Publicado
CC-200762-80500-14-001 | A | Revisar LMA conforme PR-6647540 | Alexsandro | Luis |  |  | Emitido | [11 empty] | N | 44092.4728 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44068.4992 | Emitido
CC-200762-80500-14-002 | A | Atualizar CTEs C24M conforme Batch36 | Gabriel | Alexsandro | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02925-200762 | 21/10/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44183.3918 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.355 | Publicado
CC-200763-30600-11-001 | B | Atualizar os CCO-CABs |  |  |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04545-CCO/RAI-SBR1-04835-CCO | [10 empty] | 44273.5394 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 44267.4894 | Publicado
CC-200763-30600-11-001 | A | Atualizar CCO-CABs | Felipe | Luis | 29/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02614-CCO | 2/7/2019 | 2/22/2019 |  | 4/29/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N | 43578.4103 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43656.3606 | Publicado
CC-200763-50111-11-001 | B | revisar conforme o PR-6028075 | Felipe | Mel | 27/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02869-200763 | 3/29/2019 | 4/1/2019 |  |  |  | não |  | 4 | 2019/08 | N | 43690.6329 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43685.4452 | Publicado
CC-200763-50112-11-002 | B | revisar conforme o PR-6028075 | Felipe | Paulo | 13/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02869-200763 | 3/29/2019 | 4/1/2019 |  |  |  | não |  | 4 | 2019/08 | N | 43679.3938 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43671.4613 | Publicado
CC-200763-50113-11-003 | B | Revisar LMA conforme PR-6027761 ( P0106347 e P0106336) E PR-5380810 | Felipe | Paulo | 25/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03195-200763 | 5/29/2019 | 6/10/2019 |  | 7/26/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43664.3536 | Luana E. dos Santos | B | melrilin.bastos | 43672.6228 | Publicado
CC-200763-80500-12-001 | B | Alterar revisão do CCO, conforme SMB-TDP-PR-6654684 | Rodrigo | Luis | 23/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02880-CCO | [10 empty] | 44132.4579 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44124.6819 | Publicado
CC-200763-80500-12-001 | C | Alterar CMX dos pais, conforme SMB-TDP-PR-6808623 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  |  |  | RAI-SBR2-03469-200763 | [13 empty] | patricia.lemos | 44343.5525
CC-200763-80500-12-001 | A | Atender PR-6028075 - (P0138412 e P0138415) - Verificar o fornecimento das válvulas com o pessoal da caixa. Caso tenha sido fornecido junto, colocar nota no CC¦ incluir os filhos DM00004R e DM00003R | Gabriel | Luis | 23/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01658-200763 | 4/1/2019 | 4/26/2019 |  |  |  |  | batch31 |  | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43782.6824
CC-200763-80500-12-004 | B | Atualizar LMA conforme PR-6027761 para os equipamentos DN00212 e DN00312 | Marcus | Paulo | 12/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01872-200763 | 5/29/2019 | 6/13/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43866.721 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-200763-80500-12-004 | A | incluir os equipamentos DN00311 E DN00211; substituídos o CMD de 18RT010D00561 para 18RT010D00808 dos DN00212 e DN00312 | Claudio | Mel | 12/10/2018 | 7/12/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-200763-80500-12-005 | A | Atualizar CCO-CABs; pagar os STRAIGHT POSITION DETECTOR PUSH 50DD400D00011¦Atender PR-6028075 - (P0119981 e P0119991) - Verificar o fornecimento das válvulas com o pessoal da caixa. Caso tenha sido fornecido junto, colocar nota no CC. Atualizar conforme B | Felipe | Tais | 01/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01658-200763/RAI-SBR2-02147-200763 | 12/08/2019 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 44008.6535 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44085.3768 | Publicado
CC-200763-80500-12-005 | B | Atualizar CMX dos pais, conforme SMB-TDP-PR-6808623 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  |  |  | RAI-SBR2-03469-200763 | [13 empty] | patricia.lemos | 44343.5565
CC-200763-80500-13-001 | B | Alterar revisão do CCO, conforme SMB-TDP-PR-6654684. | Rodrigo | Luis | 05/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02880-CCO | [10 empty] | 44132.5651 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44124.682 | Publicado
CC-200763-80500-13-001 | C | Alterar CMX dos pais, conforme SMB-TDP-PR-6808623 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  |  |  | RAI-SBR2-03469-200763 | [13 empty] | patricia.lemos | 44343.5537
CC-200763-80500-13-001 | A | Atender o PR-6028075¦trocar o CMX 14VM100D00004 para o CMX 14VM100D00008 dos produtos DM00004R e DM00013R, de acordo com o Part List do TDP¦Retira a nota 6.7 | Gabriel | Luis | 29/07/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43782.689
CC-200763-80500-13-005 | A | Atualizar CMX dos pais, conforme SMB-TDP-PR-6808623 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  |  |  | RAI-SBR2-03469-200763 | [13 empty] | patricia.lemos | 44343.5628
CC-200763-80500-14-001 | B | Alterar revisão do CCO, conforme SMB-TDP-PR-6654684. | Rodrigo | Luis | 05/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02880-CCO | [10 empty] | 44132.5683 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44124.6821 | Publicado
CC-200763-80500-14-001 | C | Alterar CMX dos pais, conforme SMB-TDP-PR-6808623 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  |  |  | RAI-SBR2-03469-200763 | [13 empty] | patricia.lemos | 44343.5542
CC-200763-80500-14-001 | A | Retirar produtos que vieram montados no pai da LMA | Gabriel | Luis | 29/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 44039.7143
CC-200763-80500-14-005 | A | Atualizar CMX dos pais, conforme SMB-TDP-PR-6808623 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  |  |  | RAI-SBR2-03469-200763 | [13 empty] | patricia.lemos | 44343.5574
CC-200763-80500-14-005 | A | Atualizar CMX dos pais, conforme SMB-TDP-PR-6808623 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  |  |  | RAI-SBR2-03469-200763 | [13 empty] | patricia.lemos | 44343.5632
CC-200767-42520-11-001 | A | incluir inspeções de elétrica; Atualizar LMA para o equipamento P0120823, conforme PR-6026610 | Claudio | Paulo | 05/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03247-200767 |  |  |  | 08/08/2019 | sim | sim |  | 2 | 2019/08 | N | 43670.4427 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43685.7768 | Publicado
CC-200767-42520-11-002 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145 e incluir CTEs novos Batch 33 | Alexsandro | Tais | 04/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03594-200767 | [5 empty] | sim |  |  | 2019/11 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43803.3854
CC-200767-80500-11-003 | A | revisar conforme PR-5628184 | Carlos | Freixo | 29/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02340-200767 | 11/23/2018 | 1/11/2019 |  | 5/31/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N | 43608.5769 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43616.578 | Publicado
CC-200792-56200-11-001 | A | USINAGEM DAS BUCHAS DOS LEMES HORIZONTAIS NA VELA (D300) | Alberto | Paulo |  |  | Publicado | [11 empty] | N |  |  | A |  |  | Publicado
CC-206058-80500-12-001 | A | Atualizar LIT (adicionar inspeção E09) | Gabriel | Alexsandro | 11/11/2020 |  | Publicado | [15 empty] | patricia.lemos | 44128.6036
CC-206081-80500-11-001 | A | Revisar E01 CTE01019337 para o equipamento EG12870Q | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 44069.4273
CC-206140-80500-11-001 | A | Revisar conforme RIDAs 3943 (UL11027 vai sair desse COS e deve ser deletado do CC), e para excluir o M05 do UL00027 pois já foi pago pela tubulação | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | marcos.cunha | 43769.4357
CC-208973-19110-11-001 | B | cancelar itens da LMA ( foram pagos como produtos pai e filho os produtos dos COS de estrutura; ver email do Marcos; assunto:Correção de cadernos) | Felipe | Paulo | 29/06/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | S | 44006.7227 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43880.3527 | Publicado
CC-208973-19110-11-001 | A | EMBARQUE DE LASTRO SÓLIDO (CHUMBO) E FECHAMENTO DO TANQUE DE LASTRO SÓLIDO NO CORPO EXTERNO INFERIOR AV (D160) | Bira | Marco | 21/09/2017 |  | Publicado | [11 empty] | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A |  |  | Publicado
CC-208973-80500-12-001 | A | cancelar itens da LMA ( foram pagos como produtos pai e filho os produtos dos COS de estrutura; ver email do Marcos; assunto:Correção de cadernos) | Felipe | Paulo | 06/07/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | S | 44013.394 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43880.353 | Publicado
CC-208973-80500-13-001 | A | cancelar itens da LMA ( foram pagos como produtos pai e filho os produtos dos COS de estrutura; ver email do Marcos; assunto:Correção de cadernos) | Felipe | Paulo | 10/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44049.4956 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43880.3533 | Publicado
CC-208973-80500-14-001 | A | cancelar itens da LMA ( foram pagos como produtos pai e filho os produtos dos COS de estrutura; ver email do Marcos; assunto:Correção de cadernos) | Felipe | Paulo | 18/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44053.6107 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43880.3535 | Publicado
CC-319693-30600-11-001 | A | Revisar para incluir informações de comprimento máximo dos cabos conforme AIS SMB-204795 ¦ Adicionar inspeções E01 CTE00976501 e CTE00976504 - KT06571 e KT06582 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43794.6019
CC-319693-30600-11-002 | A | Incluir os docs SMB-EQUIPMENT-P0119608_C e SMB-EQUIPMENT-P0123276_C; Revisar para incluir informações de comprimento máximo dos cabos conforme AIS SMB-204795 ¦ Adicionar inspeção E01 CTE00976500 - KT06573 | Patricia | Luis |  |  | Revisar |  | RAI-SBR1-04668-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44347.3678
CC-319693-30600-11-003 | A | Revisar para incluir informações de comprimento máximo dos cabos conforme AIS SMB-204795 ¦ inserir E01 - CTE00976498 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43693.6648
CC-319693-30600-11-004 | A | Revisar para incluir informações de comprimento máximo dos cabos conforme AIS SMB-204795 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-319693-47312-11-040 | B | adicionar inspeção E01 - CTE00976499 e CTE00976505 | Marco | Daniel |  |  | Publicado | [9 empty] | 7 |  | N | 43864.6028 | Marcos M. da Cunha | B | melrilin.bastos | 43699.5936 | Publicado
CC-319693-80500-12-001 | C | Atualizar hanbook SMB-EQUIPMENT-P0119608 | A DEFINIR |  | 12/02/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02994-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44232.6202 | Luiz Paulo de O. Silva | C | alexsandro.oliveira | 44145.645 | Publicado
CC-319693-80500-12-001 | B | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Revisar LIT conforme batch atual. | Felipe | Paulo | 29/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01801-319693 | 13/05/2019 | 25/09/2019 | [7 empty] | N | 43979.3957 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43879.6558 | Publicado
CC-319693-80500-12-001 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Atualizar LIT confomre Batch atual | Felipe | Paulo | 02/12/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR2-01801-319693 | 13/05/2019 | 25/09/2019 |  |  |  | n/a |  | 7 |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43873.5771 | Publicado
CC-319693-80500-12-002 | B | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0123276 | A DEFINIR |  | 08/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02994-CCO | 10/11/2020 | [9 empty] | 44230.4084 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 44145.6475 | Publicado
CC-319693-80500-12-002 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Revisar LIT conforme batch atual. | Felipe | Paulo | 14/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01801-319693 | 13/05/2019 | 25/09/2019 |  |  |  | n/a |  |  | 2020/01 | N | 44025.6372 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44145.647 | Publicado
CC-319693-80500-12-003 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Atualizar LIT cnforme batch atual | Felipe | Paulo | 04/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01801-319693 | 13/05/2019 | 25/09/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44043.6559 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43873.6747 | Publicado
CC-319693-80500-12-004 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ revisar LIT conforme Batch atual | Felipe | Paulo | 10/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01801-319693 | 13/05/2019 | 25/09/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44048.6394 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43879.7014 | Publicado
CC-319693-80500-12-005 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Revisar LIT conforme batch atual | Felipe | Paulo | 24/08/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01801-319693 | 13/05/2019 | 25/09/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44048.7228 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43873.5736 | Publicado
CC-319693-80500-12-006 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Reivisar LIT conforme Batch atual | Felipe | Paulo | 12/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01801-319693 | 13/05/2019 | 25/09/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44049.692 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43873.6759 | Publicado
CC-319693-80500-13-001 | B | Atualizar hanbook SMB-EQUIPMENT-P0119608 | A DEFINIR |  |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-02994-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44217.4721 | Felipe S. Nascimento | B | alexsandro.oliveira | 44145.6462 | Em Ratificacao
CC-319693-80500-13-001 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Revisar LIT conforme batch atual. | Felipe | Paulo | 31/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44068.584 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44034.4953 | Publicado
CC-319693-80500-13-002 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Revisar LIT conforme batch atual. | Felipe | Paulo | 31/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44068.7238 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44034.4953 | Publicado
CC-319693-80500-13-002 | B | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0123276 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-02994-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não | [7 empty] | alexsandro.oliveira | 44145.6479
CC-319693-80500-13-003 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Atualizar LIT cnforme batch atual | Felipe | Paulo | 31/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44070.3935 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44034.4953 | Publicado
CC-319693-80500-13-004 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ revisar LIT conforme Batch atual | Felipe | Paulo | 31/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44070.6015 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44034.4953 | Publicado
CC-319693-80500-13-005 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Revisar LIT conforme batch atual | Felipe | Paulo | 31/08/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44070.4763 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44034.4953 | Publicado
CC-319693-80500-13-006 | A | Revisar esse caderno conforme resposta da QMAT-2018-06-000477 ( ver email do Marcos) ¦ Reivisar LIT conforme Batch atual | Felipe | Paulo | 01/09/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44071.5954 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44034.4953 | Publicado
CC-319693-80500-14-001 |  | Atualizar hanbook SMB-EQUIPMENT-P0119608 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-02994-CCO | 10/11/2020 | [12 empty] | alexsandro.oliveira | 44145.6468
CC-319693-80500-14-002 | A | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0123276 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-02994-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não | [7 empty] | alexsandro.oliveira | 44145.6483
CC-319698-20300-11-001 | A | revisar conforme PR-5707157 (P4148544) | Alexsandro | Paulo | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02851-319698 | 25/03/2019 - 03/05/2019 | 09/04/2019 - 10/05/2019 |  | 08/08/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43676.4856 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43685.7576 | Publicado
CC-319698-20300-11-001 | B | Atualizar Part List conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03900-319698 | [9 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44252.4859
CC-319698-20300-11-003 | B | Incluir os dispositivos DW01205V e DW01206V (PR-6082310) - ver rida 08025 | Gabriel | Alexsandro | 15/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04391-319698 | 21/07/2020 | 10/08/2020 | [7 empty] | N | 44180.4445 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44174.547 | Publicado
CC-319698-20300-11-003 | A | revisar conforme o PR-5802285 | Rogerio | Paulo | 13/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02001-200716 | 9/24/2018 | 1/21/2019 |  | 5/23/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319698-30700-11-009 | A | incluir SMB-TDP-PR-5586531 e SMB-TDP-PR-5586529 | Amanda | Freixo | 03/09/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2283-2017 | 12/11/2017 | 1/9/2018 |  | 7/19/2018 | sim | sim | NCr será respondida por seating |  |  | N | 43164.6908 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.361 | Publicado
CC-319698-30700-11-010 | A | Atualizar LMA do P4110854, conforme batch atual. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03900-319698 | 19/11/2019 | 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43867.6926
CC-319698-30700-11-012 | B | Atualizar CCO_CAB | Claudio | Luis | 16/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04007-CCO/RAI-SBR1-03941-CCO | 15/01/2020 | 23/01/2020 |  |  |  | não | batch34 |  |  | N | 44180.7014 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44174.6003 | Publicado
CC-319698-30700-11-012 | A | cancelar os ctes: CTE00960434; ctes novos: CTE01029976, CTE01030296; Atualizar handbook para os equipamentos: UW23002 [SMB-EQUIPMENT-P0118274]; TAF-TA-2019-1031 | Claudio | Mel | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02622-CAB/RAI-SBR1-03129-CCO |  |  |  |  | sim | sim |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43761.7126
CC-319698-30700-11-013 | A | Informar na nota que o OO04038 vem integrado no ER02502 (rd-05689) e que o OO24115 vem integrado no DB03001 (RD-05684) | Patricia | Luis | 14/06/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43264.3852 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319698-30700-11-013 | B | incluir TAF-TA-2018-0903 como referência (para impressão), e colocar as seguintes notas: A instalação do modulo AS-i K20 deve ser feita somente com a proteção mecânica descrita na TAF-TA-2018-0903 (com exceção daqueles integrados a painéis ou caixas de ju | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43691.4585
CC-319698-30700-11-017 | B | Atender PR-6074733 | Alexsandro | Luis | 30/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03462-319698 | 31/07/2019 | 24/09/2019 |  | 23/10/2019 |  | sim |  |  |  | N | 43734.4575 | Juliana Cabral Santana | B | melrilin.bastos | 43761.6411 | Publicado
CC-319698-30700-11-017 | A | Atualizar handbook para o equipamento: FR12500 [SMB-EQUIPMENT-P0124377] | Alexsandro | Luis | 22/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03122-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43649.6312
CC-319698-30700-11-019 | A | Atualizar a versão do CCO-CAB | Patricia | Mel | 09/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02392-CCO/RAI-SBR1-02279-CCO | [5 empty] | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43677.6039 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43672.3341 | Publicado
CC-319698-30700-11-019 | B | Atualizar LIT do P0131488, conforme batch atual/RAI-SBR1-03935-330822 | A DEFINIR |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-03900-319698/RAI-SBR1-03935-330822 | 19/11/2019 | 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 44252.492 | Em Análise
CC-319698-30700-12-002 |  | Conforme Inserção do OO04038 no caderno: resposta do RD-05689, o OO04038 é integrado ao ER02502. - Revisão não necessária, já consta na nota 2.2. | Gabriel | Alexsandro |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44319.8026
CC-319698-30700-12-012 | B | Retirar DW22501 E UW23002 que foram para o CC-319698-30700-12-016 | A DEFINIR |  |  |  | Em Ratificacao | [12 empty] | 44126.7661 | Tais D. de Assis | B | patricia.lemos | 44126.6503 | Em Ratificacao
CC-319698-30700-12-012 | A | Atender a TAF-TA-2019-1031¦ atualizar CCO-CABs | Renan | Alexsandro | 14/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02418-CCO/RAI-SBR2-02464-CCO | 22/11/2019 |  |  |  |  | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44090.5678
CC-319698-30700-12-013 | A | atualizar handbook (SMB-EQUIPMENT-P0112777 e SMB-EQUIPMENT-P0112773) | Alexsandro | Tais | 07/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02954-CCO | 04/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44152.6295 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44151.6385 | Publicado
CC-319698-30700-12-014 | B | ATENDER SMB-TDP-PR-6782889 / AGUARDANDO RESPOSTA DO RD-08344 | Renan | Luis |  |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03322-319698 | [10 empty] | 44316.6391 | Tais D. de Assis | B | patricia.lemos | 44305.6042 | Bloqueado
CC-319698-30700-12-014 | A | Atualizar LMA para o ES12506T conforme PR-6074733¦Atender PR-6074733 | Renan | Luis | 26/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02373-319698 | 19/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44056.4121 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43935.3471 | Publicado
CC-319698-30700-13-002 |  | Conforme Inserção do OO04038 no caderno: resposta do RD-05689, o OO04038 é integrado ao ER02502. - Revisão não necessária, já consta na nota 2.2. | Gabriel | Alexsandro |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44319.8027
CC-319698-30700-13-013 | A | atualizar handbook (SMB-EQUIPMENT-P0112777 e SMB-EQUIPMENT-P0112773) | Alexsandro | Tais | 07/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02954-CCO | 04/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44152.5797 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44151.639 | Publicado
CC-319698-30700-13-014 | B | ATENDER SMB-TDP-PR-6782889 / AGUARDANDO RESPOSTA DO RD-08344 | Renan | Luis |  |  | Bloqueado | Bloqueado | RAI-SBR2-03322-319698 | [10 empty] | 44300.4664 | Thais S. Oliveira | B | patricia.lemos | 44305.6045 | Bloqueado
CC-319698-30700-13-014 | A | Revisar LMA conforme PR-6074733 | Renan | Luis | 20/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01381-319698 | 19/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44056.4431 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43985.377 | Publicado
CC-319698-30700-14-002 |  | Conforme Inserção do OO04038 no caderno: resposta do RD-05689, o OO04038 é integrado ao ER02502. - Revisão não necessária, já consta na nota 2.2. | Gabriel | Alexsandro |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44319.8029
CC-319698-30700-14-013 | A | atualizar handbook (SMB-EQUIPMENT-P0112777 e SMB-EQUIPMENT-P0112773) | Alexsandro | Tais | 07/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02954-CCO | 04/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44152.5667 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44151.6396 | Publicado
CC-319698-30700-14-014 | B | ATENDER SMB-TDP-PR-6782889 / AGUARDANDO RESPOSTA DO RD-08344 | Renan | Luis |  |  | Bloqueado | Bloqueado | RAI-SBR2-03322-319698 | [10 empty] | 44300.4688 | Thais S. Oliveira | B | patricia.lemos | 44305.6049 | Bloqueado
CC-319698-30700-14-014 | A | revisar LMA conforme PR-6074733 | Renan | Luis | 26/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00584-319698 | 19/11/2019 | [7 empty] | 2020/08 | N | 44056.4474 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43998.5743 | Publicado
CC-319698-80500-11-004 | E | Incluir TDP-PR-5663051 (rd-05877); incluir os A03 conforme SMB-TDP-PR-5663046 | Marcus | Freixo | 18/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02957-319698 | 5/3/2019 | 5/10/2019 |  | 31/07/2019 | sim | sim |  | 4 | 2019/06 | N | 43630.4594 | Luana E. dos Santos | E | melrilin.bastos | 43677.5839 | Publicado
CC-319698-80500-11-004 | F | Atualizar LMA (P4120823)e LIT (P4120823 e P0106235),conforme batch atual¦ atender SMB-TDP-PR-5607938 (rida RD-4342) e PR-6024971, atender RIDA 7693 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03900-319698 | 19/11/2019 | 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | marcos.cunha | 43900.6524
CC-319698-80500-11-004 | D | incluir PR-5707007 conforme resposta do rida 04688 | Marcus | Freixo | 23/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3217-2018 | 7/19/2018 | 7/30/2018 |  | 8/15/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | D | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319698-80500-11-004 | B | OK | Bira | Freixo | 12/21/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319698-80500-11-004 | C | Incluir PR-5607938 | Bira | Freixo | 30/05/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2610-2018 | 2/15/2018 | 3/14/2018 |  |  |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319698-80500-11-008 | A | LMA está errada, contem CMFs | Marcus | Freixo | 17/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02957-319698 | 5/3/2019 | 5/10/2019 |  | 31/07/2019 | sim | sim |  | 4 | 2019/06 | N | 43629.3478 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43677.5841 | Publicado
CC-319698-80500-11-011 | A | incluir inspeção X02 para o DB00051 | Patricia | Luis | 20/07/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43300.4122 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319698-80500-12-004 | B | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0106235 | Alexsandro | Tais | 07/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02954-CCO | 04/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44152.5493 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44151.6402 | Publicado
CC-319698-80500-12-004 | C | A06-CTE00794385/CTEPROV31969871 NÃO SERÁ UTILIZADO, CONFORME NCR-ICN-ESC-10-003-2019 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44336.395
CC-319698-80500-12-004 | A | Incluir TDP-PR-5663051 (rd-05877)¦deletar CTE00794385 e CTE00976522 conforme batch 35 | Felipe | Tais | 25/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02373-319698 | 19/11/2019 |  |  |  |  | n/a | batch34 |  | 2020/08 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43935.3456
CC-319698-80500-12-007 | A | Revisar LMA conformePR-6024971 - P4120823 | Alexsandro | Mel | 08/03/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01728-319698 | 5/3/2019 | 6/11/2019 |  |  |  |  | batch31 |  | 2020/07 | N | 44092.6474 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-319698-80500-12-008 | B | Atender RIDA 7693 e 7386 | Gabriel | Alexsandro | 27/06/2018 |  | Publicado | [12 empty] | 44134.4289 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44130.4559 | Publicado
CC-319698-80500-12-008 | C | A06-CTE00935636 NÃO SERÁ UTILIZADO, CONFORME NCR-ICN-ESC-10-003-2019 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44336.3933
CC-319698-80500-12-008 | A | Incluir TDP-PR-5663051 (rd-05877); incluir os A03 conforme SMB-TDP-PR-5663046, atender RIDA 7693 | Rogério | Paulo | 19/09/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/09 | N |  |  |  | marcos.cunha | 43900.6528
CC-319698-80500-13-004 | B | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0106235 | Alexsandro | Tais | 07/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02954-CCO | 04/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44152.5404 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44151.6404 | Publicado
CC-319698-80500-13-004 | A | Retirar inspeção A06 (CTE00794385) | Felipe | Tais | 20/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01381-319698 | 19/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/08 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43985.3288
CC-319698-80500-13-007 | A | Adicionar inspeções MS01_1 e MS01_2 (CTE01054019 e CTE01054020)¦ revisar LMA conforme PR-6024971 | Alexsandro | Mel | 24/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01381-319698 | 19/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44092.6513 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43985.3557 | Publicado
CC-319698-80500-13-008 | B | Atender RIDA 7693 e 7386 | Gabriel | Alexsandro | 09/11/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44134.6165 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44130.4563 | Publicado
CC-319698-80500-14-004 | B | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0106235 | Alexsandro | Tais | 06/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02954-CCO | 04/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44152.5193 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44151.6406 | Publicado
CC-319698-80500-14-004 | A | Retirar inspeção A06 (CTE00794385), corrigir os filhos de _300x para _400x | Felipe | Tais | 06/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00584-319698 | 19/11/2019 | [7 empty] | 2020/08 | N |  |  |  | marcos.cunha | 44026.4451
CC-319698-80500-14-006 | A | Revisar LMA DP20202S (32VI110D00035 u003eu003e 32VI110D00034) conforme PR-6024971 | Alberto | Paulo | 19/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00584-319698 | 19/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44119.3975 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43998.5663 | Publicado
CC-319698-80500-14-007 | A | revisar LMA conforme PR-6024971 | Alexsandro | Mel | 24/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00584-319698 | 19/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44092.6569 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43998.5692 | Publicado
CC-319698-80500-14-008 | B | Atender RIDA 7693 e 7386 | Gabriel | Alexsandro | 27/09/2019 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44138.4222 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44130.4566 | Publicado
CC-319699-80500-11-001 | A | caderno cancelado | Marcus | Freixo | 07/03/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43280.5156 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319699-80500-13-002 | A | Cancelar caderno- os produtos DW01111 E DW01211 são do CC-321699-80500-13-007 | Claudio | Mel | 21/11/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43871.5162 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43866.4342 | Publicado
CC-319699-80500-14-002 | A | Cancelar caderno- os produtos DW01111 E DW01211 são do CC-321699-80500-14-007 | Claudio | Mel | 06/12/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43871.5228 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43866.435 | Publicado
CC-319700-20300-11-001 | B | Deletar inspeções CTE00940476, CTE00940477 e CTE00940475 da Lit do caderno. | Felipe | Tais | 04/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03596-319700 | 12/08/2019 | 03/10/2019 |  | 11/12/2019 |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43796.5036 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43810.4704 | Publicado
CC-319700-20300-11-001 | C | Deletar CTE00979373 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44025.6816
CC-319700-20300-11-001 | A | revisar para incluir inspeções e conexões elétricas | Felipe | Paulo | 04/05/2019 | 3/4/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Felipe S. Nascimento | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319702-20300-11-001 | B | incluir SMB-TDP-PR-5560451 | Bira | Freixo | 27/06/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2502-2018 |  |  |  |  | sim | sim | (ncr de seating) |  |  | N | 43271.6598 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43619.4015 | Publicado
CC-319702-20300-11-002 | A | incluir conexão elétrica | Bira | Luis | 10/18/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43389.456 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319705-80500-11-003 | B | Atualizar LIT, conforme batch atual. RD-07159 respondido. Aplicar CTE00948533 e CTE00948534 | Claudio | Paulo | 05/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03935-330822/RAI-SBR1-04642-330822/RAI-SBR1-04851-330822/RAI-SBR1-04844-319705/RAI-SBR1-04642-330822/RAI-SBR1-04851-330822 | [9 empty] | N | 44284.5061 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44284.3956 | Publicado
CC-319705-80500-11-003 | A | revisar para incluir o MB20305 e MB00312; incluir SMB-TDP-PR-5663046; incluir inspeção B11-05; inserir inspeções F07 - MB00004, MB00005, MB00008 e MB00312 ¦ B07 - MB00004 Conforme Batch32; SMB-TDP-PR-6027758¦atender o rida 7384 (inserir o BDM-0030740, poi | Alberto | Paulo | 22/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02627-CAB/RAI-SBR1-03089-319705/RAI-SBR1-03356-330822 | 08/02/2019 / 13/05/2019 / 10/07/2019 | 16/04/2019 / 03/06/2019 / 10/07/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43760.6169
CC-319705-80500-11-004 | A | Atender a TAF-TA-2019-1037¦ excluir CTE00935552 da LIT | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03900-319698 | 19/11/2019 | 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43867.6845
CC-319705-80500-12-001 | A | Incluir TAF-TA-2019-1070 parte de montagem | Claudio | Paulo | 14/12/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44173.6803 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43809.48 | Publicado
CC-319705-80500-12-002 | A | Incluir TAF-TA-2019-1070 parte de montagem | Claudio | Paulo | 14/12/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44173.691 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43809.4789 | Publicado
CC-319705-80500-12-003 | C | Atender a TAF-TA-2019-1037 ¦ Deletar F07 (CTE01035298). | Claudio | Paulo |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-03190-319705 | [5 empty] | n/a |  |  | 2020/09 | N | 44291.6511 | Paulo E. F. Madeira | C | tais.assis | 44239.6416 | Em Verificacao
CC-319705-80500-12-003 | A | revisar para incluir o MB20305 e MB00312; Somente serão utilizados para inspeção F07 os CTES CTE00957244, CTE00957249, CTE00957252 e CTE00960043, CTE00960039 conforme SMB-051194 | Marcus | Freixo | 05/08/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Felipe S. Nascimento | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319705-80500-12-003 | B | Inspeção B07 para o MB00003 é aplicável, ver rida 7986 ¦ Atualizar LMA conforme PR-6027758 [MB00003]¦Revisar LIT para acrescimos das inspeções F07 - MB00312/ B07 - MB00004 Conforme Batch32. (Inluir Inspeções de Elétrica)¦ atender o rida 7384 (incluir o BD | Claudio | Paulo | 23/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01802-319705/ RAI-SBR2-01999-330822 | 10/07/2019 - 10/07/2019 | 10/07/2019 - 10/07/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44070.4196
CC-319705-80500-12-004 | A | Atender RD-07414. Atualizar COS (Alguns itens saíram do COS-319698 e passaram para o COS-330822). | Alberto | Paulo | 15/12/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44175.7022 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44145.4773 | Publicado
CC-319705-80500-13-001 | A | REVISAR A INSPEÇÃO D85 | Felipe | Paulo | 23/01/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | S |  |  |  | melrilin.bastos | 43845.5183
CC-319705-80500-13-002 | A | REVISAR A INSPEÇÃO D85 | Felipe | Paulo | 23/01/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | S |  |  |  | melrilin.bastos | 43845.5198
CC-319705-80500-13-003 | B | atender o rida 7384 (incluir o BDM-0030740, pois impacta na montagem, conforme vista F) | Claudio | Paulo | 27/04/2021 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44306.4529 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43761.3691 | Publicado
CC-319705-80500-13-004 | A | Atualizar COS (Alguns itens saíram do COS-319698 e passaram para o COS-330822). | Alberto | Paulo | 14/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01381-319698 | 19/11/2019 |  |  |  |  | n/a | batch34 |  | 2020/09 | N | 44208.4477 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44145.4771 | Publicado
CC-319711-20400-11-001 | B | incluir pr-5635195 | Bira | Freixo | 19/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2930-2018 | 4/2/2018 | 6/5/2018 |  | 7/17/2018 | sim | sim | 27/09/2018 rejeitada a NCR em 5.1 para encaminhar para GIR |  |  | N | 43297.519 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319711-20400-11-001 | C | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Atualizar LIT (Excluir MT01 e adicionar M09) e part list¦ atender o PR-5950041 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03891-321700 | 14/11/2019 | 12/12/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/12 | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4233
CC-319711-20400-11-001 | A | Incluir informações do RIDA 3480 | Amanda | Paulo | 14/03/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319711-20400-11-002 | A | Revisar para incluir os A03 dos cradles, conforme NCR-ICN-CONFIG-11-1633-2017 | Mel | Paulo | 03/12/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1633-2017 | 8/1/2017 | 8/3/2017 | 9/15/2017 | 9/25/2017 |  | não |  |  |  | N | 43166.6891 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319711-30600-11-006 | E | Atualizar LIT conforme BATCH 37. | Renan | Alexsandro | 18/01/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04997-CAB | [9 empty] | N | 44270.7274 | Luiz Paulo de O. Silva | E | tais.assis | 44263.6509 | Publicado
CC-319711-30600-11-006 | D | Atualizar CCOs conforme SMB-TDP-PR-6111915, PR-6114956 e batch 34 | Felipe | Tais | 13/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03685-CCO/RAI-SBR1-03688-CCO | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43868.6507 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 43781.5717 | Publicado
CC-319711-30600-11-006 | B | revisar conforme PR-5631233 ( mostrarr através de imagem a modificação ou seja editar o pdf) e -PR-5883501 ; PR-5631236 | Felipe | Luis | 27/02/2019 | 2/22/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01661-319731/RAI-SBR1-02052-321700/RAI-SBR1-01719-CCO | 04/07/2018 - 26/09/2018 - 31/07/2018 | 15/01/2019 -25/01/2019 - 13/02/2019 |  | 27/02/2019 / 27/02/2019 - 25/04/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43620.4025 | Publicado
CC-319711-30600-11-006 | A | revisar conforme o PR-5621331 (adição de CTE) | Renan | Luis | 28/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43620.4027 | Publicado
CC-319711-30600-11-006 | C | Incluir PR-6025066; Atualizar handbook para os equipamentos: BD02501 [SMB-EQUIPMENT-P0137620] ¦ BD02502 [SMB-EQUIPMENT-P0137623] ¦ BD02503 [SMB-EQUIPMENT-P0137624] ¦ BD02504 [SMB-EQUIPMENT-P0137625] Atualizar handbook para os equipamentos: BX02506; atende | Felipe | Paulo | 07/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02819-CCO/RAI-SBR1-03115-CCO/RAI-SBR1-03392-CAB |  |  |  |  | sim | sim |  | 8 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43843.6691
CC-319711-80500-11-004 | A | Revisar o caderno para inforamr que AD00084 será fabricado e instalado pelos cadernos CC-321771-18111-11-001_C¦ CC-321772-18111-11-001_C. | Alberto | Alexsandro | 27/04/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03901-319711 | RAI-SBR1-03901-319711 | 19/11/2019 | 10/02/2020 |  |  | não | informação está no email de assunto: P4183595 / P0148544 |  |  | N | 44249.6194 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44245.5725 | Publicado
CC-319712-20400-11-001 | A | Atender PR-6028164 / Incluir inspeções de conexão/ atualizar o produto BE0100AA, conforme o part list do batch 34 | Renan | Tais | 21/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03388-CAB/RAI-SBR1-03598-319712 | 7/12/2019 - 12/08/2019 | 7/18/2019 - 08/11/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/11 | N | 43788.5264 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43777.3384 | Publicado
CC-319712-20400-11-002 | C | Atualizar LIT, conforme batch 34 | Felipe | Tais | 23/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712 | 12/08/2019 | 11/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.4674 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43780.3391 | Publicado
CC-319712-20400-11-002 | A | PR-5490616+NCR-ICN-CONFIG-11-1532-2017 | Bira | Paulo | 03/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1532-2017 | 6/22/2017 | 6/27/2017 |  | 6/3/2018 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-20400-11-002 | B | revisar conforme a reposta do rida 05176 ( ver email que o Paulo mandou) | Felipe | Paulo | 09/12/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-20400-11-003 | D | Atualizar LIT, conforme batch 34 | Renan | Paulo |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712 | 12/08/2019 | 11/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43874.4786 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 43780.343 | Publicado
CC-319712-20400-11-003 | B | Freixo - NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017 e NCR-ICN-CONFIG-11-2342-2018 | mel | Freixo | 03/01/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017/NCR-ICN-CONFIG-11-2342-2018 | 30/10/2017 e 09/01/18 | 31/10/2017 e 17/01/2018 |  | 3/13/2018 |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43648.6166 | Publicado
CC-319712-20400-11-003 | C | Revisar conforme resposta do rida 05218 | Claudio | Freixo | 09/05/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | melrilin.bastos | 43648.6161 | Publicado
CC-319712-20400-11-004 | E | Adicionar Handbook do equipamento P0136739. | Rodrigo | Luis | 22/03/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04251-CCO | [9 empty] | N | 44207.4579 | Luiz Paulo de O. Silva | E | tais.assis | 44004.4203 | Publicado
CC-319712-20400-11-004 | D | Atualizar LIT, conforme batch 34¦ atualizar CCO-CABS, conforme PR-6114954 | Felipe | Paulo | 03/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712/RAI-SBR1-03686-CCO | 12/08/2019 - 16/09/2019 | 11/11/2019 - 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43871.3814
CC-319712-20400-11-004 | B | Revisar conforme resposta do rida 05218 e rida 05176 | Claudio | Freixo | 30/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-20400-11-004 | A | Freixo- NCR-ICN-CONFIG-11-1532-2017 e NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017 | mel | Freixo | 13/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1532-2017/NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017 | 22/06/2017 e 30/10/2017 | 27/06/2017e 31/10/2017 |  | 3/13/2018 |  | não |  | 5 |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-20400-11-004 | C | Revisar para atualizar os CCO-CABs que veio através do PR-5631234 (observação: selecionar documentos relacionados ao PR-5631234 no portal de documentação para encontrar os CCO-CABS) | Marcus | Freixo | 29/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01717-CCO / RAI-SBR1-03116-CCO | 31/07/2018 - 14/5/19 | 13/02/2019 - 5/6/19 |  | 03/06/2019 - 08/07/2019 | sim | sim |  | 5 |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43677.4751 | Publicado
CC-319712-20400-11-006 | C | NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017 NCR-ICN-CONFIG-11-2342-2018 | Mel | Paulo | 24/01/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017 / NCR-ICN-CONFIG-11-2342-2018 | 30/10/2017 e 09/01/18 | 31/10/2017 e 17/01/2018 |  | 3/13/2018 |  | Sim |  |  |  | N | 43124.3424 | Luana E. dos Santos | C | alexsandro.oliveira | 43677.4765 | Publicado
CC-319712-20400-11-008 | D | Revisar handbooks dos equipamentos P0136956, P0136957 e P0136958. | Renan | Alexsandro | 27/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04251-CCO | [9 empty] | N | 44181.7384 | Luiz Paulo de O. Silva | D | tais.assis | 44004.4301 | Publicado
CC-319712-20400-11-008 | C | Atualizar CCO-CABS , conforme PR-6114954 | Renan | Paulo | 27/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03686-CCO | 16/09/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43782.3523
CC-319712-20400-11-008 | B | Revisar conforme resposta do rida 05218; atualizar os CCO-CABs que veio através do PR-5631234 (observação selecionar documentos realacionados ao PR-5631234 no portal de documentação para encontrar os CCO-CABS | Rogerio | Freixo | 22/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01717-CCO / RAI-SBR1-03116-CCO | 31/07/2018 - 14/5/19 | 13/02/2019 - 5/6/19 |  | 03/06/2019 - 08/07/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43677.4762 | Publicado
CC-319712-20400-11-008 | A | Freixo - NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017 | mel | Freixo | 03/09/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017 | 10/30/2017 | 10/31/2017 | 1/23/2018 | 3/13/2018 |  | não |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-20400-11-010 | A | Atualizar LMA, conforme batch 34 | Felipe | Paulo | 20/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712 | 12/08/2019 | 11/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43874.5397 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43871.3809 | Publicado
CC-319712-20400-11-011 | C | Atualizar CCO-CABS , conforme PR-6114954 | Renan | Paulo | 02/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03686-CCO | 16/09/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43880.4004 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43782.352 | Publicado
CC-319712-20400-11-011 | A | NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017 e NCR-ICN-CONFIG-11-2342-2018 | mel | Paulo | 26/01/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2071-2017/NCR-ICN-CONFIG-11-2342-2018 | 30/10/2017 e 09/01/18 | 31/10/2017 e 17/01/2018 |  | 3/13/2018 |  | não |  | 5 |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-20400-11-011 | B | Revisar para atualizar os CCO-CABs que veio através do PR-5631234 (observação: selecionar documentos relacionados ao PR-5631234 no portal de documentação para encontrar os CCO-CABS) | Marcus | Freixo | 28/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01717-CCO/RAI-SBR1-03116-CCO | 31/07/2018 - 14/5/19 | 13/02/2019 - 5/6/19 |  | 03/06/2019 - 08/07/2019 | sim | sim |  | 5 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43654.6217 | Publicado
CC-319712-20400-11-012 | A | Atualizar LIT, conforme batch 34 | Renan | Paulo | 28/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712 | 12/08/2019 | 11/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43852.5142 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43780.3487 | Publicado
CC-319712-30600-11-001 | B | Atualizar CCO-CABS, conforme PR-6114954 | Felipe | Tais | 29/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03686-CCO | 16/09/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43852.6462 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43782.3514 | Publicado
CC-319712-30600-11-001 | A | Revisar para atualizar os CCO-CABs que veio através do PR-5631234 (observação selecionar documentos realacionados ao PR-5631234 no portal de documentação para encontrar os CCO-CABS | Patricia | Luis | 20/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01717-CCO / RAI-SBR1-03116-CCO | 31/07/2018 - 14/5/19 | 13/02/2019 - 5/6/19 |  | 03/06/2019 - 08/07/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43677.4755 | Publicado
CC-319712-30700-11-005 | E | Atualizar handbooks dos equipamentos P0134082, P0134083, P0134084, P0134085, P0143099 e P0143388. | Renan | Alexsandro | 25/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04251-CCO | [9 empty] | N | 44182.5093 | Luiz Paulo de O. Silva | E | melrilin.bastos | 44063.586 | Publicado
CC-319712-30700-11-005 | D | Atualizar devisão do SBH.2A21.SMD.004868 e Desenho de Instalação do posicionamento dos equipamentos [P0134516, P0145237, P0143388 e P0134085]¦ atender o PR-6028282 e PR-6114955 (P0149656)¦atualizar CCO-CABS, conforme PR-6114954 | Renan | Tais | 25/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03286-319712/RAI-SBR1-03467-319712/RAI-SBR1-03687-CCO/RAI-SBR1-03686-CCO | 27/06/2019 - 01/08/2019 - 16/09/2019 - 16/09/2019 | 08/07/2019 - 04/11-2019 - 12/11/2019 - 13/11/2019 |  |  |  | não |  | 8 | 2019/11 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43782.364
CC-319712-30700-11-005 | B | Incluir PR-5634911 | Marcus | Luis | 24/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3251-2018 | 7/24/2018 | 8/1/2018 |  | 8/24/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-005 | A | Corrigir LMA conforme PR-5572837 e incluir PR-5568285 | Patricia | Luis | 14/05/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2381-2018 | 1/10/2018 | 4/4/2018 |  | 5/15/2018 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-005 | C | Revisar para atualizar os CCO-CABs que veio através do PR-5631234 (observação: selecionar documentos relacionados ao PR-5631234 no portal de documentação para encontrar os CCO-CABS) | Patricia | Luis | 22/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01717-CCO / RAI-SBR1-03116-CCO | 31/07/2018 - 14/5/19 | 13/02/2019 - 5/6/19 |  | 03/06/2019 - 08/07/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43677.4753 | Publicado
CC-319712-30700-11-007 | F | ATENDER SMB-TDP-PR-6782879 e SMB-TDP-PR-6650357 | Felipe | Paulo | 06/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04888-319712/RAI-SBR1-04618-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.3319
CC-319712-30700-11-007 | D | Atualizar handbook para os equipamentos: OO24341 [SMB-EQUIPMENT-P0101598], OO24340 [SMB-EQUIPMENT-P0101599]; atender o rida 7204 | Felipe | Paulo | 02/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03124-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43650.3964
CC-319712-30700-11-007 | E | Atender o PR-6080671 |  |  | 06/12/2019 |  | Publicado | [7 empty] | não |  |  |  | N | 43803.4157 | Luiz Paulo de O. Silva | E | melrilin.bastos | 44102.4698 | Publicado
CC-319712-30700-11-007 | C | Revisar conforme PR-5953203 | Felipe | Luis | 04/09/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02517-CCO | 1/11/2019 | 2/15/2019 |  | 05/08/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43682.4801 | Publicado
CC-319712-30700-11-007 | B | Incluir PR-5634911 | Felipe | Luis | 20/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3251-2018 | 7/24/2018 | 8/1/2018 |  | 8/24/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-007 | A | NCR-ICN-CONFIG-11-2070-2017 | Bira | Luis | 12/21/2017 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2070-2017 |  | 10/27/2017 |  | 1/26/2018 |  | não |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-009 | D | Revisar para atualizar HANDBOOKS dos equipamentos P0143511, P0143518, P0135901, P0135902, P0135903, P0135904. | Renan | Alexsandro | 04/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04251-CCO | [9 empty] | N | 44182.5228 | Luiz Paulo de O. Silva | D | tais.assis | 44004.434 | Publicado
CC-319712-30700-11-009 | B | Revisar para atualizar os CCO-CABs que veio através do PR-5631234 (observação selecionar documentos realacionados ao PR-5631234 no portal de documentação para encontrar os CCO-CABS | Rogerio | Paulo | 30/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01717-CCO | 7/31/2018 | 2/13/2019 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  | 5 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43619.478 | Publicado
CC-319712-30700-11-009 | C | revisar conforme PR-6028282 (RD-7182)¦ atualizar CCO-CABS, conforme PR-6114954 | Carlos | Rodrigo | 09/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03467-319712/RAI-SBR1-03686-CCO | 01/08/2019 - 16/09/2019 | 04/11/2019 - 13/11/2019 |  |  | não | não |  |  | 2019/11 | N |  |  |  | tais.assis | 44004.4278
CC-319712-30700-11-009 | A | Corrigir LMA conforme PR-5572837 e incluir PR-5568285 | Patricia | Luis | 17/05/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2381-2018 | 1/10/2018 | 4/4/2018 |  | 5/15/2018 |  | não |  | 5 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-013 | A | Revisar para retirar o BX10017P, resposta do rida-05817 e consertar a LMA (corrigir a unidade na linha 19); do CTEPROVCAB-BE-BH25 referente a E11 (BE60011I - BE00001) o template sai nesse caderno; Atender PR-5634931 e PR-5634936 (O produto P0102419 não co | Rodrigo | Luis | 21/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02627-CAB/RAI-SBR1-02755-319712 | [5 empty] | sim |  | 5 | 2019/08 | N | 43685.3682 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43761.6987 | Publicado
CC-319712-30700-11-015 | B | revisar conforme resposta do rida 04803 (SMB-TDP-PR5655676) | Claudio | Freixo | 27/02/2019 | 2/20/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01763-319712 | 8/3/2018 | 11/28/2018 |  | 7/5/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43516.6812 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-015 | C | Atualizar LIT, conforme batch 34 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  |  | RAI-SBR1-03598-319712 | 12/08/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43780.3611
CC-319712-30700-11-015 | A | substituir o elemento de fixação 32VI110D01124 (SCREW FHC M6X30X30 CL12.9 ) pelo 32VI110D01773 (SCREW FHC M6X30X30 CL8.8), de acordo com o PR-5572853 | Renan | Luis | 28/08/2018 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01538-319712 | 2/8/2018 |  |  | 3/10/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-017 | A | Revisar para retirar o BE0200BM, BE0200BN, BE0200BP, BE0200BQ e BQ12919P¦ atualizar os CCO-CABs, conforme o PR-6114955 e o batch 34¦ cancelar CTEPROV31971248 (L01) a pesagem foi feita no BQ12517P que tem o mesmo CMX do BQ12519P. | Alexsandro | Rodrigo | 12/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03687-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43866.7378 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43852.6975 | Publicado
CC-319712-30700-11-019 | C | Atualizar os CCO-CABs, conforme o PR-6114955 e o batch 34 | Renan | Paulo | 30/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03687-CCO/RAI-SBR1-03936-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43854.5089 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43853.6205 | Publicado
CC-319712-30700-11-019 | A | incluir PR-5630793, conforme resposta do rida 05131 | Patricia | Luis | 24/04/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2683-2018 | 2/22/2018 | 3/16/2018 |  | 4/19/2018 |  | Sim |  | 4 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-019 | B | Revisar conforme PR-5707181 | Rogerio | Marcus | 14/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02853-319712 | 3/26/2019 | 4/9/2019 |  | 7/9/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/06 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43655.7204 | Publicado
CC-319712-30700-11-022 | D | Atender PR-6082199 (rida RD-07615) | Felipe | Paulo | 16/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04029-319712 | [5 empty] | não |  |  |  | N | 44180.7175 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 43867.3478 | Publicado
CC-319712-30700-11-022 | B | Incluir PR-6025066; excluir os seguintes ctes CTE00767622, CTE00767760, CTE00791030 e CTE00791032 (E16); Atualizar handbook para os equipamentos: BD02521 e BD02522 [SMB-EQUIPMENT-P0136866 e SMB-EQUIPMENT-P0136865] | Felipe | Paulo | 06/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02819-CCO/RAI-SBR1-02619-CAB/RAI-SBR1-03129-CCO/RAI-SBR1-03115-CCO |  |  |  |  | não | não |  | 8 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43685.5844
CC-319712-30700-11-022 | C | Atualizar LIT conforme batch 34, atualizar CCOs conforme SMB-TDP-PR-6111915 e batch 34 | Felipe | Tais | 29/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03685-CCO | RAI-SBR1-03598-319712 | 12/08/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | marcos.cunha | 43780.5894
CC-319712-30700-11-022 | A | revisar conforme PR-5631233 ( mostrarr através de imagem a modificação ou seja editar o pdf) | Felipe | Luis | 27/02/2019 | 2/22/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01661-319731 | 7/4/2018 | 1/15/2019 |  |  | sim | sim |  | 8 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.4302 | Publicado
CC-319712-30700-11-024 | C | Atualizar os CCO-CABs, conforme o PR-6114955 e o batch 34 | Renan | Paulo | 30/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03687-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43854.5247 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43781.688 | Publicado
CC-319712-30700-11-024 | B | Revisar para atualizar os CCO-CABs que veio através do PR-5631235 (observação selecionar documentos realacionados ao PR-5631235 no portal de documentação para encontrar os CCO-CABS | Rogério | Paulo | 30/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01717-CCO | 7/31/2018 | 2/13/2019 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  | 5 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43619.4785 | Publicado
CC-319712-30700-11-024 | A | corrigir a LIT e os templates trocar o 53B- por 53A- | Alexsandro | Luis | 08/09/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-026 | A | Atualizar CCO-CABS, conforme PR-6114954 | Alexsandro | Rodrigo | 21/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03686-CCO | 16/09/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.7296 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43782.3687 | Publicado
CC-319712-30700-11-027 | B | Adicionar inspeções B25 e B07; Atualizar handbook para os equipamentos: OO22913 [SMB-EQUIPMENT-P0101454] ; atender PR-6028164 | Alexsandro | Luis | 07/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03124-CCO/RAI-SBR1-02628-CAB/RAI-SBR1-03388-CAB |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43671.6821 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43670.6993 | Publicado
CC-319712-30700-11-027 | C | Adicionar inspeções dos cabos HJ62555I e HJ62553R, conforme RD-07848; Adicionar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04669-CCO | [9 empty] | N |  |  |  | patricia.lemos | 44146.6911
CC-319712-30700-11-027 | A | revisar conforme a resposta do rida rd-04803 | Carlos | Freixo | 28/03/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01763-319712 | 8/3/2018 | 11/28/2018 |  | 7/5/2019 | sim | sim |  | 7 |  | N | 0 | Carlos R. Silva Jr. | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-028 | B | Atualizar LIT, conforme batch 34 | Alexsandro | Rodrigo | 24/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712 | 12/08/2019 | 11/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.6041 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43780.3638 | Publicado
CC-319712-30700-11-028 | A | Atualizar a versão do CCO-CAB | Rodrigo | Luis | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02419-CCO/RAI-SBR1-02613-CCO | 11/12/2018 - 07/02/2019 |  |  |  |  | não |  | 8 | 2019/08 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-319712-30700-11-029 | B | Atualizar os CCO-CABs, conforme o PR-6114955 e o batch 34 | Alexsandro | Rodrigo | 21/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03687-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.7469 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43781.6889 | Publicado
CC-319712-30700-11-029 | A | revisar conforme a resposta do rida rd-04803 | Carlos | Freixo | 05/07/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01763-319712 | 8/3/2018 | 11/28/2018 |  | 7/5/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Carlos R. Silva Jr. | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-030 | B | Atualizar a versão do CCO-CAB | Felipe | Paulo | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02419-CCO | 12/11/2018 |  |  | 08/08/2019 |  | sim |  | 8 | 2019/08 | N | 43672.4591 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43685.746 | Publicado
CC-319712-30700-11-030 | A | Revisar conforme PR-5634890 que veio através do rida-04880 | Felipe | Luis | 08/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3251-2018 | 7/24/2018 | 8/1/2018 |  | 8/24/2018 | sim | sim |  | 8 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-031 | B | Atualizar os CCO-CABs, conforme o PR-6114955 e o batch 34 | Felipe | Tais | 13/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03687-CCO/RAI-SBR1-03936-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43868.6913 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43853.6227 | Publicado
CC-319712-30700-11-031 | A | para incluir os elementos de fixação que vieram através do SMB-TDP-PR-5665632 | Patricia | Rodrigo | 22/02/2019 | 2/14/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01690-319712 | 8/13/2018 | 11/30/2018 |  | 2/25/2019 | sim | Sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-033 | B | Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; Adicionar inspeções B25 e B07 (Ver outra ponta do cabo...); Atualizar handbook para os equipamentos: OO22611 [SMB-EQUIPMENT-P0101453] inspeções B25 e B07 | Claudio | Freixo | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03124-CCO/RAI-SBR1-02628-CAB |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43683.6181 | Marcos M. da Cunha | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-033 | A | revisar conforme resposta do rida 04803 (SMB-TDP-PR5655676) | Claudio | Freixo | 28/02/2019 | 2/20/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01763-319712 | 8/3/2018 | 11/28/2018 |  | 7/5/2019 | sim | sim |  | 7 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-30700-11-036 | B | Atualizar os CCO-CABs, conforme o PR-6114955 e o batch 34 | Alexsandro | Rodrigo | 22/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03687-CCO | 16/09/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43847.4547 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43781.6928 | Publicado
CC-319712-30700-11-036 | A | retirar a nota do rida 05423, pois o mesmo já foi respondido ; Inspeções E08 conforme Anexo do PR-5705474 par aos equipamentos [BQ12510P (P0134127), BQ12514P (P0134129), BQ12512P (P0134130),BQ12516P (P0134131),BQ12509P (P0135338),BQ12513P (P0135339), BQ12 | Alexsandro | Luis | 22/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02755-319712 | [5 empty] | sim |  | 5 | 2019/08 | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | 0 | melrilin.bastos | 43761.6988 | Publicado
CC-319712-30700-12-013 | A | atender o rida 07948 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44021.4194
CC-319712-30700-12-018 | A | revisar conforme o CC-319712-30700-13-018 , SMB-TDP-PR-5634890 e RD-08094 (aguardando resposta do rida) | Felipe | Luis | 24/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44118.7218 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44105.4534 | Publicado
CC-319712-30700-12-021 | B | Revisar CCO-CABs | Rodrigo | Luis | 7/17/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02415-CCO | 22/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43934.4442
CC-319712-30700-12-025 | A | Revisar CCO-CABs | Felipe | Paulo | 18/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02415-CCO | 22/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44053.6919 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43934.4379 | Publicado
CC-319712-30700-12-027 | A | Atualizar handbook dos equipamentos P0134375, P0134376, P0134377, P0134378. | Alexsandro | Luis | 01/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02616-CCO | [6 empty] | batch35 |  |  | N | 44074.6311 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44014.4458 | Publicado
CC-319712-30700-12-031 | A | Inserir EF00029HH, conforme part list do batch atual¦Revisar CCO-CABs¦Adicionar inspeções dos cabos HJ62555I e HJ62553R, conforme RD-07848. | Renan | Luis | 27/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02415-CCO | 22/11/2019 |  |  | n/a |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44056.4593 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 43977.4259 | Publicado
CC-319712-30700-12-032 | A | Atender PR-6025066 (Atualizar handbooks P0136865, P0136866) - Ver documento anexo¦ atender rida RD-07518¦Adiconar inspeções E16 para os cabos EG62780I e EG62782I conforme AIS. | Patricia | Luis | 15/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01630-CCO | 3/18/2019 | 4/18/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43942.4897 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43902.6712 | Publicado
CC-319712-30700-12-037 | C | REVISAR CONFORME SMB-TDP-PR-6082194 E SMB-TDP-PR-6782879 | Renan | Luis | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03235-319712 | [10 empty] | 44295.592 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44280.4251 | Publicado
CC-319712-30700-12-037 | A | Cancelada inspeção A03 - CTE00868986 / A04 - CTE00868985 / A07 - CTE00956894 / A06 - CTE00868984 | Rodrigo | Luis | 29/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02152-319712 | 12/08/2019 | [8 empty] | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43922.6535
CC-319712-30700-12-037 | B | Atender PR-6748378 | Rodrigo | Luis | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02960-319712 | [10 empty] | 44183.4468 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44153.4475 | Publicado
CC-319712-30700-13-027 | A | Atualizar handbook dos equipamentos P0134375, P0134376, P0134377, P0134378. | Alexsandro | Luis | 01/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44074.6395 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44068.4992 | Publicado
CC-319712-30700-13-031 | A | Inserir EF00029HH, conforme part list do batch adicionar filho EF00030 e inspeção L01 ¦ Adicionar inspeções dos cabos HJ62555I e HJ62553R, conforme RD-07848. | Renan | Luis | 25/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01177-319721 | 13/08/2019 |  |  | n/a |  | não | batch33 |  | 2020/08 | N | 44096.3798 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 43983.3472 | Publicado
CC-319712-30700-13-032 | A | Atender PR-6025066 (Atualizar handbooks P0136865, P0136866) - Ver documento anexo¦ atender rida RD-07518 | Patricia | Luis | 13/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43942.5699 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43873.5672 | Publicado
CC-319712-30700-13-037 | C | REVISAR CONFORME SMB-TDP-PR-6082194 E SMB-TDP-PR-6782879 | Renan | Luis | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03235-319712 | [10 empty] | 44295.5985 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44280.4252 | Publicado
CC-319712-30700-13-037 | A | Atualizar LMA | Rodrigo | Luis | 29/06/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44018.6578
CC-319712-30700-13-037 | B | Atender PR-6748378 | Rodrigo | Luis | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02960-319712 | [10 empty] | 44183.4548 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44153.4476 | Publicado
CC-319712-30700-14-027 | A | Atualizar handbook dos equipamentos P0134375, P0134376, P0134377, P0134378. | Alexsandro | Luis | 02/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44074.6439 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44007.7119 | Publicado
CC-319712-30700-14-031 | A | Inserir EF00029HH, conforme part list do batch adicionar filho EF00030 e inspeção L01 ¦ Adicionar inspeções dos cabos HJ62555I e HJ62553R, conforme RD-07848. | Renan | Luis | 24/09/2020 |  | Publicado | [5 empty] | n/a |  |  |  |  | 2020/08 | N | 44096.4021 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 43983.3477 | Publicado
CC-319712-30700-14-032 | A | Atender PR-6025066 (Atualizar handbooks P0136865, P0136866) - Ver documento anexo¦ atender rida RD-07518¦ Atualizar LMA conforme PR-6082199 | Patricia | Luis | 21/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00672-319712 | 03/02/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 43942.5748 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44000.5675 | Publicado
CC-319712-30700-14-037 | C | REVISAR CONFORME SMB-TDP-PR-6082194 E SMB-TDP-PR-6782879 | Renan | Luis | 14/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03235-319712 | [10 empty] | 44295.6065 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44280.4254 | Publicado
CC-319712-30700-14-037 | A | Atualizar LMA | Rodrigo | Luis | 29/06/2020 |  | Publicado | [15 empty] | melrilin.bastos | 44018.6579
CC-319712-30700-14-037 | B | Atender PR-6748378 | Rodrigo | Luis | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02960-319712 | [10 empty] | 44183.4646 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44153.4478 | Publicado
CC-319712-80500-11-018 | C | Revisar conforme a resposta do RD-6200¦ atualizar LIT, conforme batch 34¦ atualizar os CCO-CABs, conforme o PR-6114955 e o batch 34 | Felipe | Paulo | 02/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712/RAI-SBR1-03687-CCO/RAI-SBR1-03936-CCO | 12/08/2019 - 16/09/2019 | 11/11/2019 - 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43880.3513 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43871.3805 | Publicado
CC-319712-80500-11-018 | B | Atender o PR-5707177 para os equipamentos (P0148238, P0148239, P0148249 e P0148250); Revisar LMA conforme PR-6027757 - P0136468, P0136469, P0136830 e P0137110 e atualizar LIT | Alberto | Mel | 07/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02928-319712/RAI-SBR1-03151-319712 | 16/04/2019 / 17/05/2019 | 16/04/2019 / 10/06/2019 |  | 23/07/2019 - 23/07/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43685.3867
CC-319712-80500-11-018 | A | incluir inspeções elétrica | Alexsandro | Luis | 20/03/2019 | 3/15/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-80500-11-034 | A | PROBLEMA NA LIT (NAS INSPEÇÕES DE ELÉTRICIA)¦ atender o rida 07948 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44021.4183
CC-319712-80500-11-037 | A | revisar para adicionar documento de referencia BDM-00077903, conforme resposta do RD-06578; referenciar o PR-5634946¦ atualizar LMA, conforme batch 34 | Felipe | Tais | 18/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03598-319712/RAI-SBR1-03905-319712 | 12/08/2019 - 20/11/2019 | 11/11/2019 - 11/02/2020 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43871.6203 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44119.6376 | Publicado
CC-319712-80500-11-045 | A | Atualizar handbook do equipamento P0143627. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04254-CCO | [9 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44004.4529
CC-319712-80500-12-001 | A | revisar conforme a reposta do rida 05176 ( ver email que o Paulo mandou) | Felipe | Paulo | 09/12/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43353.4106 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-80500-12-002 | A | Adiconar CTEs B11 (CTE01037495 e CTE01037496) / B06 - CTE00882395 e CTE00882397 | Claudio | Tais | 03/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02152-319712 | 12/08/2019 | [5 empty] | batch33 |  | 2020/07 | N | 44043.364 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44014.451 | Publicado
CC-319712-80500-12-004 | C | Alterado CMX do pai, conforme SMB-TDP-PR-6808602. | Alberto | Alexsandro |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-03436-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44341.3603
CC-319712-80500-12-004 | B | Revisar LMA conforme PR-5584749 ; PR-5560403 e PR-6082296 | Alberto | Tais | 23/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02675-319712 | 21/05/2020 | 29/05/2020 |  |  |  |  | batch35 |  | 2020/07 | N | 44035.6643 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44014.4469 | Publicado
CC-319712-80500-12-004 | A | para incluir os CMDs dos detectores de posição BM000xxO ¦ F (50DD400D00011) | Felipe | Luis | 16/04/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-80500-12-006 | B | Atualizar handbooks ¦ Adicionar handbooks dos equipamentos P0136947, P0136949, P0136955, P0136957. | Renan | Luis | 08/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02616-CCO | [6 empty] | batch35 |  |  | N | 44074.7318 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44069.3652 | Publicado
CC-319712-80500-12-006 | C | Alterado CMX do pai, conforme SMB-TDP-PR-6808602 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03436-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44329.1836
CC-319712-80500-12-006 | A | para incluir os CMDs dos detectores de posição BM000xxO ¦ F (50DD400D00011) | Felipe | Luis | 24/04/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-80500-12-007 | B | Incluir os seguintes documentos para impressão no CC: SMB-EQUIPMENT-P0136733, SMB-EQUIPMENT-P0136737, SMB-EQUIPMENT-P0136739 e SMB-EQUIPMENT-P0136740¦Cancelada inspeção B06 - CTE00882245 | Rodrigo | Luis | 16/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02152-319712 | 12/08/2019 |  |  |  |  | n/a |  |  | 2020/07 | N | 44027.6953 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44014.4518 | Publicado
CC-319712-80500-12-007 | C | Alterado CMX do pai, conforme SMB-TDP-PR-6808602 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03436-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44329.1823
CC-319712-80500-12-007 | A | para incluir os CMDs dos detectores de posição BM000xxO ¦ F (50DD400D00011) | Felipe | Luis | 24/04/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319712-80500-12-010 | B | Atualizar LMA de conexão conforme RD-07861 (Passar para Felipe) | Felipe | Luis | 09/12/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44160.7086 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44132.3218 | Publicado
CC-319712-80500-12-010 | A | De acordo com a rida rd-7972 o PR-5634945 deve ser desconsiderado, o batch 35 traz a informação correto; PR-6028282 (RD-7182)¦ SMB-TDP-PR-6028280 | Felipe | Tais | 10/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00808-319712/RAI-SBR2-01955-319712 | 7/10/2018 -27/06/2019 |  |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44020.6923
CC-319712-80500-12-011 | A | Adicionar BQ00140HH e BQ00153HH atualização de batch. Caso não encontrar M09, considerar um PROV. | Claudio | Tais | 20/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02152-319712 | 12/08/2019 | [7 empty] | 2020/07 | N | 44029.6519 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44011.4297 | Publicado
CC-319712-80500-12-016 | A | Cancelada inspeção E08 - CTE00796939¦Revisar CCO-CABs | Claudio | Tais | 20/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02152-319712/Revisar CCO-CABs | 12/08/2019¦22/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/07 | N | 44029.6588 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43934.4477 | Publicado
CC-319712-80500-12-019 | A | Alterar posicionamento dos equipamentos nos desenhos de referência do DEI, conforme PR-6074722. (A posição dos equipamentos foram alteradas na revisão do SBH.2A21.RCH.005823)¦ Atualizar / incluir as inspeções L01 dos equipamentos BQ00017 e BQ00018 batch | Renan | Paulo | 22/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02087-319712/RAI-SBR2-02415-CCO | 01/08/2019 - 22/11/2019 | [5 empty] | batch32 |  | 2020/07 | N | 44034.4379 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43999.369 | Publicado
CC-319712-80500-12-020 | B | Revisar conforme RIDA 6200¦Substituir o CMD: 32VI220D00773 por 32VI220D00704 para os produto P0136468, P0136830, P0136469 e P0137110, conforme PR-6027757. (Avaliar e se preciso questionar quantitativo)¦Atender PR-5663068 e retirar MT01 do caderno¦Revisar | Alberto | Tais | 04/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01836-319712/RAI-SBR2-02152-319712/RAI-SBR2-02415-CCO/RAI-SBR2-02379-319712 | 12/08/2019¦22/11/2019¦20/11/2019 | [5 empty] | batch33 |  | 2020/07 | N | 44046.3717 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44007.3668 | Publicado
CC-319712-80500-12-020 | A | Atender o PR-5707177 para os os equiapmentos (P0148238, P0148239, P0148249 e P0148250) | Marcus | Freixo | 19/06/2019 |  | Publicado | Publicado | 4/16/2019 |  | 4/2/2019 |  | 7/9/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/06 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43655.7219 | Publicado
CC-319712-80500-12-024 | A | Corrigir o torque do parafuso HM10 CL8.8 (aperto manual + ¼ de volta); atualizar CTE L01 de acordo com o batch 35 | Rogério | Mel | 13/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43941.5817 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43927.4083 | Publicado
CC-319712-80500-12-033 | A | Atender o PR-6631110 (rida 6514) | Alberto | Luis | 03/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02690-321797 | 10/06/2020 | 22/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44067.6864 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.4709 | Publicado
CC-319712-80500-12-039 | A | SMB-TDP-PR-6748411 | Claudio | Paulo |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03127-319712 | [13 empty] | tais.assis | 44239.3607
CC-319712-80500-13-004 | B | Alterado CMX do pai, conforme SMB-TDP-PR-6808602. | Alberto | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03436-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44341.3605
CC-319712-80500-13-004 | A | Revisar LMA conforme PR-5584749 ; PR-5560403 e PR-6082296 | Alberto | Tais | 29/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01176-319712/RAI-SBR2-02675-319712 | 12/08/2019 - 21/05/2020 | 29/05/2020 |  |  |  |  | batch33 |  | 2020/07 | N | 44040.3928 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43980.6039 | Publicado
CC-319712-80500-13-006 | A | Atualizar handbooks ¦ Adicionar handbooks dos equipamentos P0136947, P0136949, P0136955, P0136957. | Renan | Luis | 03/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44074.7321 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44069.366 | Publicado
CC-319712-80500-13-006 | B | Alterado CMX do pai, conforme SMB-TDP-PR-6808602 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03436-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44329.1841
CC-319712-80500-13-007 | A | revisar LMA conforme PR-5584749 | Rodrigo | Luis | 7/17/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01176-319712 | [6 empty] | batch33 |  | 2020/07 | N | 44029.5097 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44034.4953 | Publicado
CC-319712-80500-13-007 | B | Alterado CMX do pai, conforme SMB-TDP-PR-6808602 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03436-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44329.1828
CC-319712-80500-13-010 | B | Atualizar LMA de conexão conforme RD-07861 (Passar para Felipe) | Felipe | Luis | 10/12/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44160.7212 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44132.3221 | Publicado
CC-319712-80500-13-010 | A | revisar conforme o PR-6028282 (rida 7182) | Felipe | Tais | 23/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01127-319712/RAI-SBR3-01176-319712/RAI-SBR3-01012-319712 | 01/08/2019¦12/08/2019 | [5 empty] | batch32 |  | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44071.3613
CC-319712-80500-13-011 | A | Adicionar BQ00140HH e BQ00153HH atualização de batch. Caso não encontrar M09, considerar um PROV. | Claudio | Tais | 21/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44032.6378 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44011.4296 | Publicado
CC-319712-80500-13-016 | A | Atualizar Handbooks (SMB-EQUIPMENT-P0134127, SMB-EQUIPMENT-P0134129, SMB-EQUIPMENT-P0134130, SMB-EQUIPMENT-P0134131 e SMB-EQUIPMENT-P0135338) | Claudio | Tais | 22/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01417-CCO | 22/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44034.3548 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44004.4881 | Publicado
CC-319712-80500-13-019 | A | Corrigir posição dos equipamentos no desenho de instalação do CC | Renan | Paulo | 23/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01127-319712 | 01/08/2019 | [5 empty] | batch32 |  | 2020/07 | N | 44034.6151 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43965.3312 | Publicado
CC-319712-80500-13-033 | A | Atender o PR-6631110 (rida 6514) | Alberto | Luis | 04/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02690-321797 | 10/06/2020 | 22/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44075.7258 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.4712 | Publicado
CC-319712-80500-13-039 | A | SMB-TDP-PR-6748411 | Claudio | Paulo |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR3-02001-319712 | [13 empty] | tais.assis | 44239.3606
CC-319712-80500-14-004 | B | Alterado CMX do pai, conforme SMB-TDP-PR-6808602. | Alberto | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03436-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44341.3606
CC-319712-80500-14-004 | A | Revisar LMA conforme PR-5584749 ; PR-5560403 e PR-6082296 ¦ revisar handbooks | Alberto | Tais | 29/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02675-319712/RAI-SBR4-00785-CCO | 21/05/2020 - 22/04/2020 | 29/05/2020 |  |  |  |  | batch35 |  | 2020/07 | N | 44040.435 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44007.7129 | Publicado
CC-319712-80500-14-006 | A | revisar handbooks | Renan | Luis | 03/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00785-CCO | 22/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44074.7326 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44075.4425 | Publicado
CC-319712-80500-14-006 | B | Alterado CMX do pai, conforme SMB-TDP-PR-6808602 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03436-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44329.1844
CC-319712-80500-14-007 | A | revisar handbooks | Rodrigo | Luis | 17/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00785-CCO | 22/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/07 | N | 44029.5869 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44007.7144 | Publicado
CC-319712-80500-14-007 | B | Alterado CMX do pai, conforme SMB-TDP-PR-6808602 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03436-319712 | [13 empty] | patricia.lemos | 44329.1832
CC-319712-80500-14-010 | A | Atualizar LMA de conexão conforme RD-07861 (Passar para Felipe) | Felipe | Luis | 09/12/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44160.7144 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44132.3225 | Publicado
CC-319712-80500-14-016 | A | Atualizar Handbooks (SMB-EQUIPMENT-P0134127, SMB-EQUIPMENT-P0134129, SMB-EQUIPMENT-P0134130, SMB-EQUIPMENT-P0134131 e SMB-EQUIPMENT-P0135338) | Claudio | Tais | 22/07/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44034.3677 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44011.4175 | Publicado
CC-319712-80500-14-033 | A | Atender o PR-6631110 (rida 6514) | Alberto | Luis | 04/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02690-321797 | 10/06/2020 | 22/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44075.7262 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.4716 | Publicado
CC-319712-80500-14-039 | A | SMB-TDP-PR-6748411 | Claudio | Paulo |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR4-01184-319712 | [13 empty] | tais.assis | 44239.3605
CC-319713-80500-12-001 | A | Replicar do SBR4 | Claudio | Mel | 19/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43958.558 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43957.5723 | Publicado
CC-319713-80500-13-001 | A | Replicar do SBR4 | Claudio | Mel | 18/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43958.4836 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43957.5728 | Publicado
CC-319718-15010-11-001 | A | incluir TAF-TA-2018-864¦ atualizar LIT, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03906-319718 | 20/11/2019 | 11/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43872.5865
CC-319718-30700-11-005 | A | Deletar os CTEPROVS CTEPROV31971821, CTEPROV31971822 e CTEPROV31971820. Adicionar C24M, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03906-319718 | 20/11/2019 | 11/02/2020 | [7 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43872.5874
CC-319718-30700-11-008 | A | revisar para cancelar as inspeções B13, conforme resposta do RD-06600.; Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04669-CCO | [5 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44146.6658
CC-319718-30700-12-005 | A | Atualizar CCO | Alberto | Rodrigo | 05/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02995-CCO | [10 empty] | 44216.7633 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44214.4835 | Publicado
CC-319718-80500-11-002 | B | Atender PR-6082198 ;os filhos do BQ00058 e BQ00057 não vieram montados no pai, inserir os seguintes itens na LMA: 32VI410D00010, 44BO000D00048, 32VI110D02137; 44JO000D00057 (ver email do marcos, assunto: ABERTURA DE CAIXA - CC-319718-80500-11-002_A)¦ atua | Renan | Paulo | 28/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03687-CCO/RAI-SBR1-04028-319718/RAI-SBR1-03906-319718 | 16/09/2019 - 03/02/2020 - 20/11/2019 | 12/11/2019 - 03/02/2020 -11/02/2020 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43879.373 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43872.5889 | Publicado
CC-319718-80500-11-002 | A | revisar conforme resposta do rida 04394, corrigir LMA que está com outros equipamentos que não fazem parte do caderno | Claudio | Freixo | 16/01/2019 | 1/14/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43670.3352 | Publicado
CC-319718-80500-11-004 | A | Atualizar LMA do EQ00413, conforme batch atual ¦ incluir nota informando que a placa 44NR555C0909 informada na folha N1 do documento MAT230-0004_A corresponde ao CMX 44NR000D00005 (EQ00413) do nosso caderno, conforme resposta do RIDA-04676. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03906-319718 | RAI-SBR1-03906-319718 | 20/11/2020 | 11/02/2020 |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 44252.487
CC-319718-80500-11-006 | B | ALTERAR INSPEÇÃO C23 POR C24M; ALTERADO LMA CONFORME SMB-TDP-PR-6628031. | A DEFINIR |  |  |  | Publicado | [11 empty] | N | 44160.5064 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44159.9099 | Revisar
CC-319718-80500-11-006 | A | Revisar conforme QMAT-2018-05-000434 | Felipe | Paulo | 22/01/2019 | 1/18/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319718-80500-12-001 | B | Adicionar o SBH.2D30.IMZ.006924 | A DEFINIR |  | 08/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44230.5431 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44159.914 | Publicado
CC-319718-80500-12-001 | A | deletar inspeção B11 - CTE00947359¦ add B11_21 (CTE01038677) | Gabriel | Luis | 08/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02381-319718 | 11/20/2019 | [8 empty] | N | 44069.6763 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43973.4035 | Publicado
CC-319718-80500-12-003 | A | revisar conforme RD-6200; Os filhos do BQ00058 e BQ00057 não vieram montados no pai, inserir os seguintes itens na LMA: 32VI410D00010, 44BO000D00048, 32VI110D02137; 44JO000D00057 (ver email do marcos, assunto: ABERTURA DE CAIXA - CC-319718-80500-11-00¦2_A | Gabriel | Paulo | 19/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02381-319718 | 20/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/09 | N | 44109.4965 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44011.35 | Publicado
CC-319718-80500-13-001 | A | Adicionar o SBH.2D30.IMZ.006924 | A DEFINIR |  | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44231.5533 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44159.9139 | Publicado
CC-319718-80500-13-003 | A | Adicionar inspeções D85-02. Ver RD-07988, RD-07989 e RD-07962. | Gabriel | Paulo | 17/03/2021 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44270.4768 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44082.364 | Publicado
CC-319718-80500-14-001 | A | Adicionar o SBH.2D30.IMZ.006924 | A DEFINIR |  | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44231.5921 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44159.9144 | Publicado
CC-319718-80500-14-003 | A | Adicionar inspeções D85-02. Ver RD-07988, RD-07989 e RD-07962. | Gabriel | Paulo | 16/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44118.3836 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44082.3642 | Publicado
CC-319719-15010-11-001 | A | revisar conforme o rida 05948 e 6187 (PR-5707110 ) | Marcus | Alberto | 14/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02119-319719 | 10/16/2018 | 1/9/2019 |  | 5/23/2019 |  | sim |  | 4 |  | N | 43594.6383 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43656.3469 | Publicado
CC-319719-15010-11-001 | B | Aternder o rida RD-07048 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43810.6493
CC-319719-80500-11-002 | A | Revisar conforme o PR-5707115 | Carlos | Paulo | 27/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02507-319719 | 1/10/2019 | 1/22/2019 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N | 43607.4369 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43619.5873 | Publicado
CC-319719-80500-11-003 | A | Conforme resposta do rida 5066 e incluir PR-5621332 | Carlos | Freixo | 31/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43613.4511 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319719-80500-11-004 | A | Revisar LMA conforme PR-6027762 - P0154568 e P0154564 | Marcus | Paulo | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03196-319719 | 5/30/2019 | 6/10/2019 |  | 14/08/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43676.5271 | Paulo E. F. Madeira | A | melrilin.bastos | 43691.5891 | Publicado
CC-319719-80500-11-005 | A | Revisar LMA conforme PR-6027762 - P0154566 e P0154570 | Marcus | Paulo | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03196-319719 | 5/30/2019 | 6/10/2019 |  | 14/08/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43676.5838 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43691.5893 | Publicado
CC-319719-80500-11-006 | B | Revisar LMA conforme PR-6027762 - P0154572 | Claudio | Mel | 13/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03196-319719 | 5/30/2019 | 6/10/2019 |  | 14/08/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43678.5855 | Marcos M. da Cunha | B | melrilin.bastos | 43691.5895 | Publicado
CC-319719-80500-11-006 | A | revisar conforme a resposta do rida 6500 | Tais | Mel | 05/08/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02405-319719 | 12/7/2018 | 1/11/2018 |  | 9/5/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319719-80500-11-007 | B | Revisar LMA conforme PR-6027762 - P0154574 e P0154576 | Claudio | Mel | 12/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03196-319719 | 5/30/2019 | 6/10/2019 |  | 14/08/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43678.6076 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43691.5897 | Publicado
CC-319719-80500-11-007 | A | revisar conforme a resposta do rida 6500 e 6513 | Tais | Mel | 24/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02405-319719 | 12/7/2018 | 1/11/2018 |  | 9/5/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319719-80500-12-001 | A | REVISAR CONFORME PR-5707115 | Gabriel | Alexsandro | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02930-319719/RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44183.4291 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44173.3278 | Publicado
CC-319719-80500-12-002 | A | Adicionar o SBH.2D30.IMZ.006924 | A DEFINIR |  | 08/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44230.5185 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44159.9203 | Publicado
CC-319719-80500-12-003 | A | Adiconar B11-19 na LIT conforme Batch 32 | Marcus | Paulo | 10/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01804-319719 | 5/13/2019 | 6/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43991.3417 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-319719-80500-13-001 | A | REVISAR CONFORME PR-5707115; Adicionar o SBH.2D30.IMZ.006924 | Gabriel | Alexsandro | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02930-319719/RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44183.4044 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44159.912 | Publicado
CC-319719-80500-13-002 | A | Adicionar o SBH.2D30.IMZ.006924 | A DEFINIR |  | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44231.5948 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44159.9207 | Publicado
CC-319719-80500-14-001 | A | REVISAR CONFORME PR-5707115; Adicionar o SBH.2D30.IMZ.006924 | Gabriel | Alexsandro | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02930-319719/RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44183.4178 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44159.9122 | Publicado
CC-319719-80500-14-002 | A | Adicionar o SBH.2D30.IMZ.006924 | A DEFINIR |  | 10/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02963-319719 | [10 empty] | 44231.729 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44159.9213 | Publicado
CC-319720-30600-11-001 | B | Atualizar handbooks conforme SMB-TDP-PR-6808192 | Renan | Luis | 03/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04807-CCO | [10 empty] | 44286.7233 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44284.4006 | Publicado
CC-319720-30600-11-001 | A | Atualizar Handbooks. | Renan | Luis | 18/07/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04807-CCO | [10 empty] | 44251.5331 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44235.6865 | Publicado
CC-319720-50120-11-001 | A | Revisar conforme o PR-5705480, Adicionar inspeção X03 para os equipamentos EM02002 e EM02003 | Alberto | Rodrigo | 27/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02969-319720 | 5/7/2019 | 5/10/2019 |  |  |  | não |  | 5 | 2019/08 | N | 43690.6284 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43685.3721 | Publicado
CC-319720-50120-11-001 | B | Atualizar LMA dos produtos EM00002 e EM00003, conforme batch atual e PR-5953186 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03907-319720 | 20/11/2019 | 11/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43872.6944
CC-319720-50120-11-002 | A | Atender o PR-6024992 | Marcus | Tais | 27/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03448-319720 | 30/07/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/11 | N | 43850.6437 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43773.3953 | Publicado
CC-319720-50120-11-003 | B | Atender o PR-6111931 (substitui o PR-5568309) | Felipe | Tais | 10/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03790-319720 | 24/10/2019 | 04/11/2019 |  | 11/12/2019 |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43804.6116 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43810.4728 | Publicado
CC-319720-50120-11-003 | A | incluir PR-5568309 | Felipe | Paulo | 05/06/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319720-50120-11-004 | B | Revisar conforme resposta do rida 05185 e substituir os 53B- por 53A na LMA¦ atender PR-6024992 e PR-6074724 | Felipe | Tais | 05/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03448-319720/RAI-SBR1-03450-200535 | 30/07/2019- 30/07/2019 | 04/11/2019 - 04/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/11 | N | 43797.4316 | Marcos M. da Cunha | B | melrilin.bastos | 43773.4157 | Publicado
CC-319720-50120-11-004 | A | Inserir nota para atender o PR-5584656 (fabricação ICN feita no CC-319720-80500-11-900) | Mel | Alberto | 03/05/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319720-50120-11-005 | B | Atender o PR-6074734 | Renan | Tais | 10/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03448-319720 | 30/07/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/11 | N | 43805.6352 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43773.4019 | Publicado
CC-319720-50120-11-005 | A | conforme resposta do rida-05223 |  |  | 22/06/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319720-50120-11-006 | A | incluir conexão elétrica | Felipe | Tais | 02/03/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43880.4699 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43873.7094 | Publicado
CC-319720-50120-11-007 | B | Atender PR-6024992 | Felipe | Tais | 05/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03448-319720 | 30/07/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/11 | N | 43797.5005 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43773.3936 | Publicado
CC-319720-50120-11-007 | C | Atualizar o produto EM50007M2S, conforme o batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03907-319720 | 20/11/2019 | 11/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43872.698
CC-319720-80500-11-008 | B | Adicionar item P0122827 a LMA conforme PR-6631072 | A DEFINIR |  | 29/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04066-319720 | [9 empty] | N | 44278.3735 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 44008.6311 | Publicado
CC-319720-80500-11-008 | A | Atender PR-6024992¦o pai ES12500 foi substituído pelo ES12500Q, acrescentar inspeção E01 - CTE00784533 | Renan | Tais | 10/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03448-319720 | 30/07/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/11 | N | 43805.5019 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44008.6303 | Publicado
CC-319720-80500-11-012 | A | revisar conforme resposta do rida 04989 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-319720-80500-12-001 | B | Adicionar inspeção X03 para os equipamentos EM02002 e EM02003 | Renan | Luis | 04/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01739-319720 | 5/7/2019 | 6/17/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44043.6627 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43949.6555 | Publicado
CC-319720-80500-12-001 | A | Inclusão de cteprov para inspeção M09 | Amanda | Alberto | 23/03/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319720-80500-12-002 | B | Atualizar CCO-CABs | Renan | Alexsandro | 15/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44102.3429 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44096.5848 | Publicado
CC-319720-80500-12-002 | A | Atender o SMB-TDP-PR-6024992 | Carlos | Tais | 11/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02067-319720 | 30/07/2019 | 29/10/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 0 | Felipe S. Nascimento | A | melrilin.bastos | 43767.5945 | Em Ratificacao
CC-319720-80500-12-003 | A | Revisar conforme resposta do rida 05185 e PR-6024992 | Carlos | Tais | 08/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02067-319720 | 30/07/2019 | 29/10/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43985.63 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43767.5797 | Publicado
CC-319720-80500-12-004 | C | ATUALIZAR CCOCAB CONFORME SMB-TDP-PR-6808192 | Alberto | Alexsandro | 25/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03146-CCO | [10 empty] | 44245.6576 | Luiz Paulo de O. Silva | C | tais.assis | 44319.7284 | Publicado
CC-319720-80500-12-004 | B | Atender o SMB-TDP-PR-6024992¦ o pai ES12500 foi substituído pelo ES12500Q¦ Conforme PR-6631072, houve uma mudança de CMD de 18SC000D00105 para 18SC00D00197: retirar o ES00024 do caderno, o mesmo foi para o CC-319720-80500-12-014 | Alexsandro | Mel | 24/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02067-319720/RAI-SBR2-02514-319720 | 30/07/2019¦17/02/2020 | 29/10/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44118.6766 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44117.4888 | Publicado
CC-319720-80500-12-004 | A | revisar conforme a resposta do rida 5895 | Patricia | Luis | 03/07/2019 | 2/26/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43767.5826 | Publicado
CC-319720-80500-12-007 | A | Revisar conforme o rida 07508 | Renan | Alexsandro | 20/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44113.532 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44117.4097 | Publicado
CC-319720-80500-12-011 | A | Revisar conforme o rida RD-7540 | Gabriel | Paulo | 11/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44001.6674 | Tais D. de Assis | A | melrilin.bastos | 43808.3339 | Publicado
CC-319720-80500-12-011 | A | Atender SMB-TDP-PR-6024992 | Gabriel | Tais | 11/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02067-319720 | 30/07/2019 | 29/10/2019 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N | 44001.6674 | Tais D. de Assis | A | alexsandro.oliveira | 44201.6182 | Publicado
CC-319720-80500-13-001 | A | Adicionar inspeção X03 para os equipamentos EM02002 e EM02003 | Renan | Luis | 28/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-00840-319720 | 10/05/2019 | [5 empty] | Batch32 |  |  | N | 44039.6955 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.3318 | Publicado
CC-319720-80500-13-002 | A | Atualizar CCO-CABs | Renan | Alexsandro | 01/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01702-CCO | 01/07/2020 | 03/07/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44102.3678 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44015.5866 | Publicado
CC-319720-80500-13-003 | A | Alterar elementos de fixação dos calços EM00001S e EM00005S conforme PR-6024992; Atualizar tabela de torque; Atualizar templates de MS02; Substituir CTEPROVs de M09 por CTE definitivo. | Alexsandro | Tais | 26/06/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44005.3917 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44000.5877 | Publicado
CC-319720-80500-13-004 | C | ATUALIZAR CCOCAB CONFORME SMB-TDP-PR-6808192 | Alberto | Alexsandro | 26/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03146-CCO | [10 empty] | 44246.4432 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44245.5721 | Publicado
CC-319720-80500-13-004 | A | Atender o SMB-TDP-PR-6024992¦ o pai ES12500 foi substituído pelo ES12500Q ¦ Revisar LMA conforme PR-6111931 | Alexsandro | Mel | 06/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01109-319720/RAI-SBR3-01388-319720/RAI-SBR3-01318-319720 | 30/07/2019 -20/11/2019 -24/10/2019 | 10/06/2020 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44091.5092
CC-319720-80500-13-004 | B | Conforme PR-6631072, houve uma mudança de CMD de 18SC000D00105 para 18SC00D00197: retirar o ES00024 do caderno, o mesmo foi para o CC-319720-80500-13-014 | Alexsandro | Luis | 07/12/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44152.4929 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44117.4896 | Publicado
CC-319720-80500-13-007 | A | Revisar conforme o rida 07508 | Renan | Alexsandro | 28/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | não |  |  |  | N | 44126.5332 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43782.6666 | Publicado
CC-319720-80500-13-011 | A | Revisar conforme o rida RD-7540 e PR-6024992 | Gabriel | Tais | 02/07/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2020/07 | N | 44011.3762 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44001.6746 | Publicado
CC-319720-80500-14-002 | A | Atualizar CCO-CABs | Renan | Alexsandro | 01/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00887-CCO | 01/07/2020 | 03/07/2020 | [7 empty] | N | 44102.3745 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44015.5873 | Publicado
CC-319720-80500-14-004 | C | ATUALIZAR CCOCAB CONFORME SMB-TDP-PR-6808192 | Alberto | Alexsandro | 26/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03146-CCO | [10 empty] | 44246.4693 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44245.5722 | Publicado
CC-319720-80500-14-004 | A | Atender o SMB-TDP-PR-6024992¦ o pai ES12500 foi substituído pelo ES12500Q¦ Revisar LMA conforme PR-6111931 | Alexsandro | Mel | 06/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00384-319720/RAI-SBR4-00527-319720 | 30/07/2019 - 24/10/2019 | 10/06/2020 |  |  |  |  | batch32 |  | 2020/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44085.383
CC-319720-80500-14-004 | B | Conforme PR-6631072, houve uma mudança de CMD de 18SC000D00105 para 18SC00D00197: retirar o ES00024 do caderno, o mesmo foi para o CC-319720-80500-14-014 | Alexsandro | Luis | 07/12/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44152.5016 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44117.4905 | Publicado
CC-319720-80500-14-007 | A | Revisar conforme o rida 07508 | Renan | Alexsandro | 27/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | não |  |  |  | N | 44125.6216 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43782.6675 | Publicado
CC-319721-30700-12-002 | B | Atender PR-6024972 (P4172946)¦Cancelados CTEs CTE00942073 e CTE00942074 | Gabriel | Luis | 13/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01688-319721/RAI-SBR2-02154-319721 | 13/08/2019 |  |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43943.3711 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44019.4537 | Publicado
CC-319721-30700-12-002 | A | CORRIGIR QUANTIDADE DO DA02000HH, CONFORME PR-5628164 | Rodrigo | Luis | 19/03/2019 | 3/15/2019 | Publicado | Publicado | 6/27/2018 |  | 11/6/2018 |  | 3/20/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319721-50120-11-002 | A | Revisar conforme RIDA 3937 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-319721-50120-11-003 | B | Adicionar inspeção E08 (CTE01072235) | Felipe | Paulo | 29/05/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04990-319721 | [13 empty] | patricia.lemos | 44323.6244
CC-319721-50120-11-003 | A | PR-5559045 impacta ES12504N, Revisar conforme RIDA 3876 e incluir conexão elétrica | Rogerio | Freixo | 05/06/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43584.5743 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319721-50120-11-004 | A | Atender PR-6024992 | Carlos | Tais | 08/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03448-319720 | 30/07/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2019/11 | N | 43818.41 | Juliana Cabral Santana | A | melrilin.bastos | 43773.3963 | Publicado
CC-319721-50120-11-005 | B | colocar o SMB-TDP-PR-5707510, BDM-00042062, BDM-00043101, BDM-00042060 como referência no CC; incluir conexão elétrica; incluir PR-6024972 | Marcus | Freixo | 06/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02910-319721 | 4/9/2019 | 4/10/2019 |  | 7/10/2019 |  | sim |  | 4 |  | N | 43615.4284 | Luana E. dos Santos | B | melrilin.bastos | 43656.3561 | Publicado
CC-319721-80500-11-006 | A | Adicionar inspeção E01 (DA02500) | Gabriel | Alexsandro | 11/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44128.4631 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44125.6941 | Publicado
CC-319721-80500-11-009 | A | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) RETIRAR OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUE FORAM CANCELADOS E ADICIONAR ITENS DA CAIXA, CONFORME PR-6710572. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04554-319721 | [13 empty] | patricia.lemos | 44315.428
CC-319721-80500-11-011 | A | Revisar conforme o o PR-5634961 (rida-05463) | Claudio | Freixo | 15/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3243-2018 | 7/23/2018 | 8/1/2018 |  | 10/8/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43321.4534 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319721-80500-12-006 | A | RETIRAR OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUE FORAM CANCELADOS, CONFORME PR-6710572. | Alberto | Paulo | 05/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02890-319721 | [8 empty] | 2019/10 |  | 44126.7549 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44120.36 | Publicado
CC-319721-80500-12-007 | A | Atualizar caderno de acordo com a resposta do RD-7803 ( ver CC-319721-80500-14-007). | Rogério | Mel | 13/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43941.6407 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43927.8388 | Publicado
CC-319721-80500-13-007 | A | Atualizar caderno de acordo com a resposta do RD-7803 ( ver CC-319721-80500-14-007). | Rogério | Mel | 13/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43941.6606 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43927.8365 | Publicado
CC-319722-50120-11-001 | A |  | Felipe | Alberto | 10/05/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43013.6306 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319722-80500-12-001 | A | Conforme RIDA 7662 (atualizar torque conforme SMB-200965_E) | Alexsandro | Mel | 16/10/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44104.3519 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44097.3867 | Publicado
CC-319722-80500-13-001 | A | Conforme RIDA 7662 (atualizar torque conforme SMB-200965_E) | Alexsandro | Mel | 05/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44104.3624 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44097.3861 | Publicado
CC-319724-30700-11-004 | A | excluir os ctes CTE00791057 e CTE00791067 | Alexsandro | Luis | 23/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02622-CAB |  |  |  |  | não | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43956.3982 | Felipe S. Nascimento | A | melrilin.bastos | 43775.6545 | Publicado
CC-319724-30700-11-006 | A | Excluir MT01 da LIT | Alexsandro | Rodrigo | 21/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03608-319724 | 13/08/2019 | 06/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.6763 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43775.6996 | Publicado
CC-319724-30700-12-003 | A | Atualizar handboook SMB-EQUIPMENT-P0121233 | Renan | Alexsandro | 05/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02987-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44161.7002 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.4438 | Publicado
CC-319724-30700-13-003 | A | Atualizar handboook SMB-EQUIPMENT-P0121233 | Renan | Alexsandro | 14/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02987-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44173.53 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.4439 | Publicado
CC-319724-30700-14-003 | A | Atualizar handboook SMB-EQUIPMENT-P0121233 | Renan | Alexsandro | 14/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02987-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44173.6419 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.444 | Publicado
CC-319724-50120-11-002 | C | colocar o detalhe do shim 3 do SBH-2A10.SMD.004904 e colocar na LMA os elementos de fixação do suporte com o shim na próxima revisão do caderno e incluir o esquema do rida 6192; incluir PR-5707174; aguardando resposta do rida 6869 | Tais | Mel | 28/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02556-319724 | 1/22/2019 | 1/23/2019 |  | 2/7/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43644.4474 | Luana E. dos Santos | C | melrilin.bastos | 43644.4562 | Publicado
CC-319724-50120-11-002 | D | (ACEITO NO ESTADO / SEM FTG) Excluir MT01 da LIT¦ atualizar CCO-CAB | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | CC-319724-50120-11-002/RAI-SBR1-04447-CCO | 13/08/2019 | 06/11/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44315.4267
CC-319724-50120-11-002 | B | REVISAR conforme PR-5584729 (aguardando a resposta do rida 05029) | Felipe | Paulo | 29/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2382-2018 | 1/12/2018 | 1/19/2018 | 2/1/2018 | 4/4/2018 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43614.3453 | Publicado
CC-319724-50120-11-002 | A | REVISAR conforme SMB-TDP-PR-5572860 e PR-5584729 | Felipe | Alberto | 20/02/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2339-2017 | [5 empty] | Não | NCR seating |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43634.4048 | Publicado
CC-319725-30700-11-001 | D | Corrigir inspeção F07 | Alexsandro | Tais | 18/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44140.7035 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 44105.259 | Publicado
CC-319725-30700-11-001 | A | ATUALIZAR A LMA E TEMPLATES REFERENTES A D85 CONFORME TAF-TA-2018-0907 e TAF-TA-2018-0909. | Alexsandro | Luis | 10/04/2018 | 9/25/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319725-30700-11-001 | B | incluir inspeção E01 (CTE00936195) e inspeção L01, PR-5707540 e PR-5707541; retirar o BB00036 | Alexsandro | Luis | 18/01/2019 | 1/16/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01742-319725 | 8/9/2018 | 12/6/2018 |  | 1/22/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319725-30700-11-001 | C | Revisar LIT para inserir inspeções F07 (BBZ0001, BBZ0003, BBZ0004, BBZ0005, BBZ0006, BBZ0007, BBZ0008, BBZ0010 e BBZ0012), conforme AIS SMB-006011. PROV para todos. | Alexsandro | Luis |  |  | Revisar | Revisar | [8 empty] | 7 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44105.2571 | Revisar
CC-319725-30700-12-003 | B | Revisar conforme email da Taís com assunto: ENC: ANÁLISE QUANTIDADE 05SE000D00003_2001 - A2040930239087 - SUPPORT (ASSEMBLY) - CC-200563-30700-12-003 | Rodrigo | Luis | 19/10/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44111.5316 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44105.4061 | Publicado
CC-319725-30700-12-003 | A | Revisar conforme verifciação da caixa | Rodrigo | Luis | 18/09/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/09 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 44085.355
CC-319726-30700-11-002 | A | resposta do RD-3867 | Amanda | Freixo | 03/05/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43160.493 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43648.6312 | Publicado
CC-319726-30700-11-003 | B | Atualizar handbook do equipamento P0102566 | Alexsandro | Rodrigo | 12/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03579-CCO | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43866.6249 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43777.4594 | Publicado
CC-319726-30700-11-003 | A | Incluir inspeção E10 para os BE0A00AG e BE0200AK | Mel | Luis | 04/04/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319726-30700-11-004 | A | Incluir inspeção E10 para o BE0100BL | Mel | Luis | 04/05/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43193.6919 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319728-80500-11-001 | A | Deletar E01 (CTE00974088) conforme RD-07924 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44144.3662
CC-319728-80500-12-002 | A | Deletar E01 (CTE00974088) conforme RD-07924 | A DEFINIR |  | 09/06/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44230.4786 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44144.3667 | Publicado
CC-319728-80500-13-002 | A | Deletar E01 (CTE00974088) conforme RD-07924 | A DEFINIR |  | 08/02/2021 |  | Publicado | [12 empty] | 44230.4937 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44144.3673 | Publicado
CC-319728-80500-14-002 | A | Deletar E01 (CTE00974088) conforme RD-07924 | A DEFINIR |  | 08/02/2021 |  | Publicado | [12 empty] | 44230.4975 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44144.3676 | Publicado
CC-319730-30700-11-002 | A | Inserir o CTE01051015 (F07)¦ CTE01045395 e CTE00799671 estão duplicados na IR, usar CTE01045395: ajustar preenchimento do template e informar em nota porque o CTE00799671 não foi utilizado. | Rodrigo | Tais | 08/01/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43818.3806 | Juliana Cabral Santana | A | melrilin.bastos | 43816.485 | Publicado
CC-319730-30700-11-003 | A | ACEITO NO ESTADO / COM FTG Atualizar LMA dos P0116597, P0116616, P0116614 e P0116617 , conforme o batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03910-319730 | 20/11/2019 | 10/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44319.3914
CC-319730-30700-11-004 | A | Atualizar CCO-CABs | Rodrigo | Luis | 24/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02613-CCO | 2/7/2019 |  |  |  | não | não |  | 8 |  | N | 43571.7024 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319730-30700-12-001 | C | Atualizar CCO | A DEFINIR |  | 14/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03045-CCO | [10 empty] | 44230.5153 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44173.4169 | Publicado
CC-319730-30700-12-001 | A | Inclusão de itens da caixa na LMA | Rodrigo | Luis | 02/11/2019 | 6/2/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319730-30700-12-001 | B | Atualiazar handbook P0105109 e P0105110/Adiconar inspeção I01 - CTE00990296, incluir LA-2019-0010 como referência a ser impressa e colocar nota¦ acrescentar inspeção F07 - CTE01045395 | Gabriel | Luis | 14/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00980-CCO/RAI-SBR2-01523-CAB | 14/09/2018/22/02/2019 | 4/17/2019 |  |  |  | não | os templates F07 já estão elaborados na W:DINGDINT02_INTERNO#GUIAS IMZModelos de TemplateTEMPLATES ATUALIZADOS |  | 2020/01 | N | 43948.6898 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 44033.3806 | Publicado
CC-319730-30700-13-001 | A | Atualizar CCO | A DEFINIR |  | 22/04/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03045-CCO | [10 empty] | 44232.5251 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44173.4188 | Publicado
CC-319730-30700-14-001 | A | Atualizar CCO | A DEFINIR |  | 04/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03045-CCO | [10 empty] | 44232.6281 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44173.4185 | Publicado
CC-319730-32400-11-001 | B | revisar LMA conforme PR-6082320 | Felipe | Paulo | 06/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04362-319730 | 01/07/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44182.6699 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 44015.477 | Publicado
CC-319730-32400-11-001 | C | ATENDER SMB-TDP-PR-6782874 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04885-319730 | [13 empty] | patricia.lemos | 44251.5187
CC-319730-32400-11-001 | A | Retirar o EX00222; incluir parte de conexão elétrica; incluir mudança no part list conforme RIDA 7138 | Renan | Luis | 25/06/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  | 2019/06 | S |  |  |  | melrilin.bastos | 43633.4334 | Publicado
CC-319730-80500-11-006 | B | Atualizar LMA dos produtos EF00017 e EF00018, conforme BATCH atual. | Patricia | Paulo | 12/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03910-319730 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.3363
CC-319730-80500-11-006 | A | Atualizar LMA dos produtos EF00017 e EF00018, conforme BATCH atual. | Alexsandro | Rodrigo | 12/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03910-319730 | 20/11/2019 | 10/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 43866.6373 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44315.6588 | Publicado
CC-319730-80500-12-002 | A | conforme resposta do RIDA 7138 | Gabriel | Luis | 14/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44099.5729 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44014.4378 | Publicado
CC-319730-80500-13-002 | A | Atender o PR-6082320 | Gabriel | Luis | 25/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02730-319730 | 01/07/2020 | 02/07/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44095.6845 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44014.4377 | Publicado
CC-319730-80500-14-002 | A | Atender o PR-6082320 | Gabriel | Luis | 30/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02730-319730 | 01/07/2020 | 02/07/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44099.5817 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44014.4384 | Publicado
CC-319731-16911-11-001 | A | Adicionar E01 - CTE00947563 | Gabriel | Alexsandro |  |  | Publicado | [9 empty] | 7 |  | N | 44128.4882 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44125.695 | Revisar
CC-319731-16911-11-002 | F | Atender o PR-6114428; Atualizar a versão do CCO-CAB | Claudio | Paulo |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04051-CCO/RAI-SBR1-04669-CCO | 12/02/2020 | 12/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44347.3736
CC-319731-16911-11-002 | C | OK | Alexsandro | Luis | 18/09/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | melrilin.bastos | 43648.6304 | Publicado
CC-319731-16911-11-002 | B | ok | Bira | Freixo | 12/21/2017 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43648.6306 | Publicado
CC-319731-16911-11-002 | E | incluir inspeção E24 (PR-6028277), ver o cteprov utilizado no CC-319711-30600-11-006¦ Deletar os CTES da inspeção MT01 na LIT, atualizar CCOs conforme SMB-TDP-PR-6111915 e batch34¦ atualizar CC-CAB de acordo com o PR-6114424 | Carlos | Tais | 09/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03392-CAB/RAI-SBR1-03609-319731/RAI-SBR1-03685-CCO/RAI-SBR1-03765-CCO | [5 empty] | não |  |  | 2019/11 | N | 43818.6132 | Juliana Cabral Santana | E | melrilin.bastos | 43780.6962 | Publicado
CC-319731-16911-11-002 | D | Atualizar a versão do CCO-CAB; Incluir PR-6025066 e PR-6024973 | Carlos | Alberto | 10/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02392-CCO/RAI-SBR1-02273-CCO/RAI-SBR1-02819-CCO/RAI-SBR1-02912-319731/RAI-SBR1-03124-CCO/RAI-SBR1-03119-CCO | [5 empty] | não | RAI-SBR1-02912-319731 e RAI-SBR1-03119-CCO atendidas | 3 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43775.353
CC-319731-16911-11-003 | F | Adicionar material para conexão conforme RD-06747 | Patricia | Alexsandro | 13/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44130.7623 | Luiz Paulo de O. Silva | F | patricia.lemos | 44112.7062 | Publicado
CC-319731-16911-11-003 | D | Atender PR-6108929 | Alexsandro | Luis | 07/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03650-319731 | 05/09/2019 | 24/09/2019 |  | 23/10/2019 |  | sim |  |  | 2019/10 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43851.645
CC-319731-16911-11-003 | E | Atualizar CCO-CAB | Alexsandro | Rodrigo | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03770-CCO/RAI-SBR1-03851-CCO | 14/10/2019 - 12/11/2019 | 11/11/2019 -12/11/219 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43781.707
CC-319731-16911-11-003 | C | incluir as inspeções de cabos que estão faltando do BC02500 ( CTE00767705,CTE00767530, CTE00767597, CTE00767742, CTE00767561, CTE00767439, CTE00767826, CTE00767251, CTE00767634 CTE00767524,CTE00767669, CTE00767600 )e as inspeções F07 (ver templat | Felipe | Freixo | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-01936-CCO/RAI-SBR1-02627-CAB | 9/14/2018 |  |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43677.4518
CC-319731-16911-11-003 | B | INCLUIR CONEXÕES PARA O EQUIPAMENTO BC02500 E TAF-TA-2017-0788 | Bira | Freixo | 11/01/2018 |  | Publicado | [11 empty] | N | 0 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43685.6771 | Publicado
CC-319731-30600-11-001 | B | Atualizar a versão do CCO-CAB | Patricia | Paulo | 12/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02392-CCO/RAI-SBR1-02279-CCO | [5 empty] | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43682.6277 | Marcos M. da Cunha | B | melrilin.bastos | 43672.3337 | Publicado
CC-319731-30600-11-001 | A | INCLUIR TAF-TA-2017-0788 | Bira | Luis | 22/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2333-2017 | 12/21/2017 | 1/4/2018 | 1/23/2018 | 3/20/2018 |  | Sim |  | 8 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319731-30700-11-004 | B | Revisar conforme PR-5953202; Atualizar handbook para os equipamentos: OO02531 [SMB-EQUIPMENT-P0101409] | Alexsandro | Luis | 22/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02517-CCO/RAI-SBR1-03124-CCO |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43665.6634 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43619.5907 | Publicado
CC-319731-30700-11-004 | C | Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-04669-CCO | [13 empty] | alexsandro.oliveira | 44265.6831 | Em Análise
CC-319731-30700-11-004 | A | incluir os CCOs revisados conforme PR-5849255 | Alexsandro | Luis | 20/09/2018 | 9/13/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319731-30700-11-008 | A | deletar CTE00947432 (MT01) da LIT | Alexsandro | Rodrigo | 16/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03609-319731 | 13/08/2019 | 06/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43843.4596 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43775.3515 | Publicado
CC-319731-30700-11-011 | A | Excluir inspeção MT01 da LIT | Felipe | Tais | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03609-319731 | 13/08/2019 | 06/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.639 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43775.4676 | Publicado
CC-319731-30700-12-001 | D | Adicionar inspeção F07 e atualizar Part List. | Patricia | Luis | 27/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03320-319731 | [10 empty] | 44306.4436 | Luiz Paulo de O. Silva | D | patricia.lemos | 44292.6451 | Publicado
CC-319731-30700-12-001 | B | Atender o PR-6108929/incluir os CCO-CABs do P0105109 e P0105110¦Atualiazar handbook P0104240/Adiconar inspeção I01 - CTE00990295¦Cancelar CTEs (CTE00973980, CTE00973991, CTE00973983, CTE00973978, CTE00973981, CTE00973975, CTE00973985, CTE00973989, CTE0097 | Renan | Luis | 21/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00980-CCO/RAI-SBR2-01523-CAB/RAI-SBR2-02161-319731/RAI-SBR2-02189-319731 | 13/08/2019 - 05/09/2019 | 07/04/2020 |  |  |  | não | os templates F07 já estão elaborados na pasta W:DINGDINT02_INTERNO#GUIAS IMZModelos de TemplateTEMPLATES ATUALIZADOS |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44085.3809
CC-319731-30700-12-001 | C | Adicionar material para conexão conforme RD-06747 | Patricia | Alexsandro | 16/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44130.7676 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44112.707 | Publicado
CC-319731-30700-12-001 | A | incluir material da caixa e revisar template F07 | Rodrigo | Luis | 02/05/2019 | 1/31/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44112.7067 | Publicado
CC-319731-30700-12-002 | C | Incluir itens da caixa (ver email do rodrigo, assunto: Revisão de Cadernos de Construção.); Atualizar CCO | Renan | Luis | 21/03/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02995-CCO | [5 empty] | n/a |  |  |  | N | 44148.5459 | Luiz Paulo de O. Silva | C | patricia.lemos | 44146.6052 | Publicado
CC-319731-30700-12-002 | B | Revisar conforme 6802 | Alexsandro | Luis | 21/03/2019 | 3/18/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319731-30700-12-002 | A | incluir PR-5953202 | Felipe | Rodrigo | 18/02/2019 | 11/2/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319731-30700-12-003 | A | Atender PR-6025066 (Atualizar handbooks P0145117 e P0145119) - Ver documento anexo | Carlos | Tais | 18/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01630-CCO | 3/18/2019 | 4/18/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43959.3498 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43706.4041 | Publicado
CC-319731-30700-12-004 | B | Atualizar CCO | Patricia | Alexsandro | 11/02/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03046-CCO | [10 empty] | 44251.7292 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44250.4191 | Publicado
CC-319731-30700-12-004 | A | incluir material da caixa e revisar template F07 | Rodrigo | Mel | 02/11/2019 | 6/2/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44173.3705 | Publicado
CC-319731-30700-13-001 | C | Adicionar inspeção F07 e atualizar Part List. | Patricia | Luis | 04/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03320-319731 | [10 empty] | 44316.5966 | Tais D. de Assis | C | patricia.lemos | 44292.6453 | Em Emissão
CC-319731-30700-13-001 | A | Atender rida 4270 e PR-6108929¦Alterar handbook para o BC02500 - PR-6114425 | Renan | Luis | 02/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01205-319731/RAI-SBR3-01300-CCO | 05/09/2019¦14/10/2019 | 07/04/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43971.3986
CC-319731-30700-13-001 | B | Caixa chegou e a replicação da LMA é diferente da caixa, corrigir LMA conforme caixa¦ adicionar material para conexão conforme RD-06747 | Patricia | Alexsandro | 04/11/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44131.4678 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44113.3073 | Publicado
CC-319731-30700-13-003 | A | Adicionar inspeções E07 – ver DEI-319731-30700-12-003. | Alexsandro | Tais | 29/05/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43979.6096 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44000.5951 | Publicado
CC-319731-30700-13-004 | A | Atualizar CCO | A DEFINIR |  | 04/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03046-CCO | [10 empty] | 44253.4687 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44173.3729 | Publicado
CC-319731-30700-14-001 | B | Adicionar inspeção F07 e atualizar Part List. | Patricia | Luis | 04/11/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03320-319731 | [10 empty] | 44316.5968 | Tais D. de Assis | B | patricia.lemos | 44292.6454 | Em Emissão
CC-319731-30700-14-001 | A | Adicionar material para conexão conforme RD-06747 | Patricia | Alexsandro | 04/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44131.4871 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44113.3111 | Publicado
CC-319731-30700-14-003 | A | Adicionar inspeções E07 – ver DEI-319731-30700-12-003. | Alexsandro | Tais | 01/06/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43979.6054 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44000.5948 | Publicado
CC-319731-30700-14-004 | A | Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03046-CCO | [10 empty] | 44173.7075 | Thais S. Oliveira | A | patricia.lemos | 44173.3724 | Em Ratificacao
CC-319731-80500-11-007 | A | revisar conforme PR-5628228 | Rogerio | Paulo | 06/11/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02774-319731 | 3/11/2019 | 4/9/2019 |  | 7/10/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/06 | N | 43622.5814 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43656.357 | Publicado
CC-319733-16911-11-001 | A | Incluir informações do RIDA 4629 | Bira | Alberto | 03/07/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43166.6891 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319733-16911-11-001 | B | revisar para atender as alterações efetuadas nos documentos SMB-341286_B e SMB-350522_B ( 04652) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43609.3885 | Publicado
CC-319733-80500-12-001 | A | Revisar conforme o CC-319733-80500-14-001 | Claudio | Tais | 30/07/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44041.6875 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44000.6005 | Publicado
CC-319733-80500-12-001 | B | Atualizar valores de torque conforme RD-07846. RD-08119 (Em aberto). | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44144.3792
CC-319733-80500-13-001 | A | Revisar conforme o CC-319733-80500-14-001 | Claudio | Tais | 30/07/2020 |  | Publicado | [10 empty] | 2020/07 | N | 44041.7023 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44005.3346 | Publicado
CC-319733-80500-13-001 | B | Atualizar valores de torque conforme RD-07846. RD-08119 (Em aberto). | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44144.3816
CC-319733-80500-14-001 | A | Atualizar valores de torque conforme RD-07846. RD-08119 (Em aberto). | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44144.382
CC-319734-30700-12-001 | A | Adicionar inspeção E10. | Rodrigo | Luis |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-03336-319734 | [10 empty] | 44285.5392 | Rodrigo R. Rosa | A | patricia.lemos | 44279.5725 | Em Verificacao
CC-319734-30700-13-001 | A | Adicionar inspeção E10. | Rodrigo | Luis |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-03336-319734 | [10 empty] | 44285.5847 | Rodrigo R. Rosa | A | patricia.lemos | 44279.5727 | Em Verificacao
CC-319734-30700-14-001 | A | Adicionar inspeção E10. | Rodrigo | Luis |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR2-03336-319734 | [10 empty] | 44285.6566 | Rodrigo R. Rosa | A | patricia.lemos | 44279.5728 | Em Verificacao
CC-319737-30700-11-008 | A | (ACEITO NO ESTADO / COM FTG) Alterar o CMX do P0101604 na LMA, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03911-319737 | 20/11/2019 | 07/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44319.3919
CC-319737-30700-11-010 | A | Atualizar handbook para o equipamento: FV02504 [SMB-EQUIPMENT-P0129188] | Patricia | Luis | 29/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03123-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43665.5799 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43649.6312 | Publicado
CC-319737-65610-11-001 | A | Revisar LMA conforme PR-5634894 - P0118449 | Felipe | Freixo | 22/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03153-319737 | 5/17/2019 | 6/10/2019 |  |  |  | não |  | 4 | 2019/08 | N | 43685.7051 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43683.5149 | Publicado
CC-319737-65610-11-002 | C | Revisar conforme o PR-6082275 (7656)¦ atualizar CCO-CAB | Gabriel | Alexsandro | 18/08/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03972-319737/RAI-SBR1-04071-206042/RAI-SBR1-04447-CCO | 17/12/2019¦17/02/2020 | 21/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44181.6566 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 44095.7177 | Publicado
CC-319737-65610-11-002 | B | revisar conforme o PR-5953214 | Carlos | Alberto | 18/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02747-319737 | 3/1/2019 | 4/9/2019 |  | 7/23/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43640.5693
CC-319737-65610-11-002 | A | Incluir A07 do FV00500 conforme RIDA 4440 e PR-5584729 e respostas dos RIDAS 04162 e 04253 (template enviado em avanço CTEPROV31973706) (aguardando a resposta do rida 05029) | Felipe | Paulo | 04/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2382-2018 | 1/12/2018 | 1/19/2018 | 2/1/2018 | 4/4/2018 |  | Sim |  | 4 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319737-65610-11-003 | A | revisar, conforme resposta do rida 04313 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-319737-65610-11-004 | A | Atender rida 4971 e 7633 /incluir a inspeção de torque após a tarefa 30.500 do caderno 319737-65610-11-004 - Ejetor de lixo D85 (pegar o template na pasta templates em avanço em guias IMZ). Deletar nota 2.5 e incluir conexão elétricas do equipamento. | Felipe | Tais |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03911-319737 |  | 20/11/20219 | 07/02/2020 |  |  | não | passado para o Felipe antes da RAI, a Taís é a verificadora |  |  | N | 43875.6084 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43879.6436 | Publicado
CC-319737-65610-11-004 | B | Atender RIDA 7632. Reemitir templates conforme modelos atuais. | Renan | Alexsandro |  |  | Revisar | Revisar | [10 empty] | N |  |  | B | patricia.lemos | 44312.4829 | Revisar
CC-319737-80500-11-005 | A | incluir as conexões elétricas do FV02601 ¦ Atualizar LMA em atendimento ao PR-6024993. [FH00250S] | Felipe | Freixo | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03268-319737 | 6/24/2019 | 7/8/2019 |  |  |  | sim |  | 4 | 2019/08 | S | 43682.5839 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43761.6725 | Publicado
CC-319737-80500-11-005 | B | (ACEITO NO ESTADO / COM FTG) RAI-SBR1-03911-319737 |  |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-03911-319737 | [13 empty] | patricia.lemos | 44319.3925 | Em Análise
CC-319737-80500-11-006 | A | Incluir handbook para o equipamento: FV02506 [SMB-EQUIPMENT-P0155909] | Renan | Freixo | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03123-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43682.6667 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43656.4213 | Publicado
CC-319737-80500-12-003 | A | Atender PR-5953214 ( P0155913) e PR-6082275 (P4175895) | Alexsandro | Mel | 17/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01567-319737/RAI-SBR2-02519-206042 | 3/1/2019 - 17/02/2020 | 4/26/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 44028.686 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44015.3253 | Publicado
CC-319737-80500-12-005 | B | Atender o rida RD-07633 E 7632¦Adicionar inspeção E01 FP12500M | Alexandro | Luis | 07/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02386-319737 | 20/11/2019 | [7 empty] | 2020/07 | N | 44015.5253 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 43973.6043 | Publicado
CC-319737-80500-12-005 | A | Corrigir o o torque: o correto é 718N.m | Jorge | Paulo | 26/03/2019 | 3/20/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jorge L. C. Cordeiro | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319737-80500-12-008 | A | revisar conforme resposta do RIDA-06836 (SMB-TDP-PR-5634894)¦Acrescentar o CMD: 44JO230D00002 na LMA para o P0118449, conforme PR-5634894 | Carlos | Tais | 19/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01838-319737 | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43959.5662 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319738-30600-11-001 | A | cancelar caderno:Cancelado CC-319738-30600-11-001 SUBSTITUIDO POR CC-319738-51215-11-001_A | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-319738-30700-11-007 | B | Revisar conforme PR-5953222 | Rodrigo | Luis | 05/02/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02911-319738 | 4/9/2019 | 4/10/2019 |  | 2/5/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N | 43571.6831 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43656.3524 | Publicado
CC-319738-30700-11-007 | A | ver PR-5634950 (rida-05594) | Claudio | Luis | 23/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3177-2018 | 7/9/2018 | 7/17/2018 |  | 7/19/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319738-30700-11-008 | A | Revisar conforme PR-5953222 | Rodrigo | Luis | 24/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02911-319738 | 4/9/2019 | 4/10/2019 |  | 2/5/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N | 43571.5885 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319738-30700-11-011 | A | revisar conforme SMB-TDP-PR-5707088 (rd-06095) | Patricia | Luis | 13/09/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43354.7062 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319738-30700-11-011 | B | incluir nota do BDM-00063628 e pagar o item 82 (CMD 49AU400D00007) do documento em questão na LMA (Ver email do Marcos Messias) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-319738-30700-12-007 | A | Deletar MS02_1 e MS02_1 (CTE00920639 e CTE00920640) e solicitar CTEPROV. Abrir rida para esclarecimentos, já que essas inspeções são necessárias ¦ inserir os elastômeros | Renan | Mel | 10/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44020.71 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43997.5809 | Publicado
CC-319738-30700-13-007 | A | Deletar MS02_1 e MS02_1 (CTE00920639 e CTE00920640) e solicitar CTEPROV. Abrir rida para esclarecimentos, já que essas inspeções são necessárias ¦ inserir os elastômeros | Renan | Mel | 21/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01393-319738 | 20/11/2019 | [8 empty] | N | 44025.6091 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43997.5735 | Publicado
CC-319738-30700-14-007 | A | Deletar MS02_1 e MS02_1 (CTE00920639 e CTE00920640) e solicitar CTEPROV. Abrir rida para esclarecimentos, já que essas inspeções são necessárias ¦ inserir os elastômeros | Renan | Mel | 15/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00593-319738 | 20/11/2019 | [8 empty] | N | 44026.599 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43999.3629 | Publicado
CC-319738-51215-11-001 | B | revisar conforme o SMB-TDP-PR-6027749, incluir inspeção A04 para o FH00021S( SMB-002503) ¦ Atualizar LMA em atendimento ao PR-6024993. [FC00522] | Carlos | Alberto | 22/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02896-319738/RAI-SBR1-03268-319737 | 04/04/2019 / 24/06/2019 | 09/04/2019 / 08/07/2019 |  |  |  | sim | RAI-SBR1-02896-319738 atendida | 4 | 2019/08 | N | 43662.6395 | Luana E. dos Santos | B | melrilin.bastos | 43761.6756 | Publicado
CC-319738-51215-11-001 | C | (ACEITO NO ESTADO / COM FTG) Atender PR-5663051 (rida RD-5877), PR-5707136 (rida RD-6599) e PR-6024993¦ atualizar LIT e LMA dos produtos P4166340, P0129884, P4171107 e P4166562, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03912-319738 | 20/11/2019 | 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44319.3932
CC-319738-51215-11-001 | A | Conforme RIDAs 3140, 3141 , 5877 e 3142, Inspection request revisada, consultar Rogerio, incluir conexões elétricas; | Renan | Paulo | 12/06/2018 | 5/12/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319738-80500-11-003 | B | revisar conforme PR-5707146 | Carlos | Freixo | 30/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02511-319738 | 1/10/2019 | 1/11/2019 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N | 43612.5028 | Luana E. dos Santos | B | melrilin.bastos | 43619.5894 | Publicado
CC-319738-80500-11-003 | C | Atualizar LIT conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43957.3661
CC-319738-80500-11-003 | A | incluir PR-5628199 e PR-5634950 | Patricia | Freixo | 19/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3105-2018/NCR-ICN-CONFIG-11-3177-2018 | 6/11/2018 | 6/21/2018 |  | 7/17/2018 | sim | sim |  | 4 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319738-80500-11-006 | B | - | Alexsandro | Luis | 14/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43321.4423 | Luiz Paulo de O. Silva | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319738-80500-11-006 | A | ajeitar LMA conforme verificação da caixa | Alexsandro | Luis | 07/03/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43685.3531 | Publicado
CC-319738-80500-12-001 | A | Atender PR-6027749 (P0121698 e P4166330)/Atualizar LMA conforme PR-6024993 [P0129884]¦Atender PR-6027749 (P0121698 e P4166330) | Carlos | Tais | 25/04/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01677-319738/RAI-SBR2-01937-319737 | 04/04/2019 / 24/06/2019 | 29/04/2019 / 10/07/2019 |  |  |  |  | batch31 |  | 2020/07 | N | 44041.523 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43657.3539 | Publicado
CC-319738-80500-12-002 | B | Adicionar inspeção A03. Unificar informações com SBR3/SBR4 | Alberto | Luis | 08/12/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44154.4167 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44147.4167 | Publicado
CC-319738-80500-12-002 | A | incluir inspeção A04 para o FH00021S( SMB-002503); ver CTEPROV utilizado no SBR1 (Alberto mandou esse template em avanço para o SBR1) | Claudio | Mel | 16/07/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/07 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43633.4615
CC-319738-80500-12-004 | A | Atualizar nota 2.2 conforme RD-06908 | Alberto | Alexsandro | 16/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44132.7566 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44130.3766 | Publicado
CC-319738-80500-12-005 | A | Revisar conforme a resposta do rida 07007, Incluir inspeção E01, CTE01053117 para FH02501 | Claudio | Paulo | 26/06/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44004.7212 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43957.3633 | Publicado
CC-319738-80500-13-001 | A | Revisar LMa conforme PR-6024993 | Felipe | Tais | 29/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01393-319738 | 20/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44041.5324 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43986.5569 | Publicado
CC-319738-80500-13-002 | A | incluir inspeção A04 para o FH00021S( SMB-002503); ver CTEPROV utilizado no SBR1 (Alberto mandou esse template em avanço para o SBR1)¦Adicionar inspeção A04 CTE01053075 conforme PR-5663051 ¦ atender PR-6024993 | Alberto | Luis | 24/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01393-319738 | 20/11/2019 |  |  |  |  | n/a | batch34 |  | 2020/09 | N | 44092.643 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44071.3572 | Publicado
CC-319738-80500-13-004 | A | Atualizar nota 2.2 conforme RD-06908 | Alberto | Alexsandro | 05/11/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44133.5233 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44130.3783 | Publicado
CC-319738-80500-14-001 | A | revisar LMA conforme PR-6024993 | Carlos | Tais | 29/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00593-319738 | 20/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44041.601 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43999.4539 | Publicado
CC-319738-80500-14-004 | A | Atualizar nota 2.2 conforme RD-06908 | Alberto | Alexsandro | 29/04/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44138.4549 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44130.3787 | Publicado
CC-319739-30700-11-004 | A | Atualizar CCO-CABs | Rodrigo | Luis | 26/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01962-CCO | 9/20/2018 |  |  | 6/3/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43573.5129 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.5097 | Publicado
CC-319739-80500-11-001 | B | Atualizar handbooks dos equipamentos P0128803 e P0159584 | Rodrigo | Luis |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04253-CCO | [9 empty] | N | 44319.4901 | Luis A. da F. Franca | B | tais.assis | 44315.5726 | Revisar
CC-319739-80500-11-001 | A | Atualizar referencia de L01 para o FV22504; atender a resposta do rida 6980 | Felipe | Paulo | 25/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  | 7 | 2019/10 | N | 43762.443 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43734.6138 | Publicado
CC-319739-80500-11-002 | A | Atualizar LIT, conforme batch atual / RAI-SBR1-04845-319739 | A DEFINIR |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR-03915-319739/RAI-SBR1-04845-319739 | 21/02/2020 | 03/02/2020 | [7 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44252.5432 | Em Análise
CC-319739-80500-12-002 | B | Atualizar handbooks. | Renan | Luis | 09/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02618-CCO | [6 empty] | batch35 |  |  | N | 44071.3926 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44069.3645 | Publicado
CC-319739-80500-12-002 | A | atender a resposta do rida 6980 | Felipe | Paulo | 24/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43734.6146
CC-319739-80500-13-002 | B | revisar handbooks (SMB-EQUIPMENT-P0128803 e SMB-EQUIPMENT-P0159584) | Renan | Luis | 02/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01600-CCO | 22/04/2020 |  |  |  |  | não | batch35 |  |  | N | 44071.4547 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44069.3641 | Publicado
CC-319739-80500-13-002 | A | atender a resposta do rida 6980 | Felipe | Paulo | 25/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43734.638
CC-319739-80500-14-002 | B | Atualizar CCO-CABs | Renan | Luis | 03/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44074.6799 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44069.3623 | Publicado
CC-319739-80500-14-002 | A | atender a resposta do rida 6980 ¦ revisar handbooks (SMB-EQUIPMENT-P0128803 e SMB-EQUIPMENT-P0159584) | Felipe | Paulo | 25/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00787-CCO | 22/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  | 2019/10 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44007.723
CC-319741-80500-11-001 | A | Atualizar SBH.2B11.SMB.090145 Conforme PR-6082135 | Marcus | Tais | 29/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03341-319741 | 7/4/2019 | 7/9/2019 |  | 04/12/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/11 | N | 43795.723 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43803.3724 | Publicado
CC-319750-30700-11-002 | C | Excluir a inspeção CTEPROVCAB-OO-RM33 (E09) (O cabo OO62503B não conecta no equipamento OO02533 e sim nos OO24507 e OO2534); Atualizar handbook para os equipamentos: OO02533 [SMB-EQUIPMENT-P0101410], OO02532 [SMB-EQUIPMENT-P0101411] | Carlos | Rodrigo | 21/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03124-CCO |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43685.4979 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43683.521 | Publicado
CC-319750-30700-11-002 | D | Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04669-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44146.6877
CC-319750-30700-11-002 | A | conforme PR-5849255 | Jair | Luis | 31/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319750-30700-11-002 | B | Revisar conforme PR-5953202; ctes cancelados: CTE00767235 incluir CTE00767235 | Rogerio | Luis | 16/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02517-CCO |  |  |  | 05/08/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43682.4808 | Publicado
CC-319750-30700-11-003 | B | Atualizar CCO-CAB SMB-EQUIPMENT-P0132142 | Felipe | Tais | 21/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03585-CCO | [5 empty] | não |  |  | 2020/01 | N | 43846.6898 | Luiz Paulo de O. Silva | B | marcos.cunha | 43780.3641 | Publicado
CC-319750-30700-11-003 | A | Atualizar CCO-CABs | Tais | Mel | 04/03/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01966-CCO/RAI-SBR1-02422-CCO/RAI-SBR1-03175-CCO | 9/20/2018 |  |  | 03/06/2019 -08/07/2019 - 08/07/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43654.6325 | Publicado
CC-319750-30700-11-007 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: UL01001 [SMB-EQUIPMENT-P0131416], UL01002 [SMB-EQUIPMENT-P0131417] | Alexsandro | Luis | 19/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03128-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  | 7/23/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43662.6124 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43649.6312 | Publicado
CC-319750-30700-11-009 | B | Cancelar B13 dos cabos conforme RIDA 6810; acrescentar os CTE01030015, CTE01030018, CTE01030315, CTE01030318; cancelar os CTE00960433, CTE00960445; Atualizar handbook para os equipamentos: UL01000 [SMB-EQUIPMENT-P0131424] | Alexsandro | Luis | 22/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02623-CAB/RAI-SBR1-03128-CCO |  |  |  |  | não | não | RAI-SBR1-03128-CCO atendida | 7 | 2019/08 | N | 43662.6538 | Marcos M. da Cunha | B | melrilin.bastos | 43669.4335 | Publicado
CC-319750-30700-11-009 | A | ok | Alexsandro | Luis | 17/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43685.675 | Publicado
CC-319750-30700-11-016 | A | (ACEITO NO ESTADO / COM FTG) Atualizar a LMA do P0127439, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03917-319750 | 21/11/2019 | 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44319.3936
CC-319750-30700-12-002 | C | Incluir itens da caixa (ver email do rodrigo, assunto: Revisão de Cadernos de Construção.) | Renan | Luis | 17/11/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44138.4672 | Luiz Paulo de O. Silva | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319750-30700-12-002 | B | Revisar conforme 6802 | Alexsandro | Luis | 26/03/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319750-30700-12-002 | A | incluir PR-5953202 | Felipe | Rodrigo | 21/02/2019 | 2/14/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319750-80500-11-001 | B | Incluir inspeção B11-19 para o EQ00012 (ver SMB-200960); atualizar LIT conforme batch atual. Aguardando resposta do RIDA 7605 | Felipe | Paulo |  |  | Bloqueado | Bloqueado | RAI-SBR1-03918-319755 | 21/11/2019 | 04/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44335.7082
CC-319750-80500-11-001 | A | Revisar para incluir CTEPROV de B06 conforme SMB-002930 e SMB-200960 | Marcus | Paulo | 04/03/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43553.4641 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319750-80500-11-004 | B | Atualizar LIT e LMA dos UL00115, UL000114 e UL00001, conforme batch atual¦ atender o rida RD-04864 | Gabriel | Alexsandro | 08/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03922-319771/RAI-SBR1-03918-319755/RAI-SBR1-03917-319750/RAI-SBR1-03917-319750 | 21/11/2019 - 21/11/2019 - 21/11/2019 - 21/11/2019 | 31/01/2020 -04/02/2020 - 06/02/2020 - 06/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44098.3884 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43873.5119 | Publicado
CC-319750-80500-11-004 | A | Incluir o produto UL02001 (COS-SMB-206140 de tubulação), conforme RIDA 5245, revisar conforme ridas 04863 e ,4864 e 06153 | Patricia | Luis | 01/10/2019 | 9/1/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01972-319750 | 9/20/2018 | 12/17/2018 |  | 11/1/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43627.6596 | Publicado
CC-319752-80500-11-001 | A | incluir PR-5953224 | Marcus | Freixo | 18/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02913-200512 | 4/9/2019 | 4/10/2019 |  |  | 7/10/2019 | sim |  | 4 | 2019/06 | N | 43630.4981 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43656.3475 | Publicado
CC-319752-80500-11-003 | A | incluir PR-5953224 | Marcus | Freixo | 06/03/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02913-200512 | 4/9/2019 | 4/10/2019 |  |  | 7/10/2019 | sim |  | 4 |  | N | 43613.6966 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43656.3472 | Publicado
CC-319752-80500-11-007 | A | produtos FA00007 não vai a bordo e o EJ00156 foi deletado do caderno (ver resposta do rida 6960) aguardando resposta de outros ridas para revisar caderno | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43620.5094
CC-319752-80500-12-002 | B | Atualizar LMA conforme a resposta d caixa | Renan | Mel | 30/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44042.6231 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44039.7163 | Publicado
CC-319752-80500-12-002 | A | Atender PR-5953224 | Alexsandro | Mel | 24/07/2020 |  | Publicado | [15 empty] | melrilin.bastos | 44035.6471
CC-319753-80500-11-002 | A | Revisar conforme o rida 04455 (os elementos de fixação de hvac e pipe não são pagos na nossa part list, porém temos que informar onde estão) | Jorge | Paulo | 03/07/2019 | 2/26/2019 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01728-319753 | 8/9/2018 | 12/10/2018 |  | 3/19/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43522.5029 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319753-80500-11-002 | B | Excluir nota 4.2. - CTE cancelado no BATCH 31.2 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 43852.363
CC-319753-80500-11-003 | A | incluir PR-5628153 resposta do rida 05160 e SMB-TDP-PR-5628154 (rd-04641) | Bira | Freixo | 18/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3119-2018 | 6/13/2018 | 6/22/2018 |  | 7/17/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43297.5194 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | gilliard.costa | 43643.6824 | Publicado
CC-319753-80500-11-003 | B | corrigir a orientação de montagem do 3D do FH00017 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [6 empty] | n/a |  |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43669.6029
CC-319753-80500-11-004 | C | Adicionada M09 no produto P4182833 (EJ00005HH) - CTE00988636; Revisar LMA conforme PR-6026632 - P4183768, P0145231 e P4182833 ¦ Revisar LMA conforme PR-6028160 - [P0157400 | Claudio | Luis | 22/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02652-319753/RAI-SBR1-03166-319753/RAI-SBR1-03235-319753 | 14/02/2019 / 20/05/2019 / 11/06/2019 | 12/04/2019 / 10/06/2019 / 12/06/2019 |  |  |  | não |  | 4 | 2019/08 | N | 43685.5041 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43649.5161 | Publicado
CC-319753-80500-11-004 |  | RAI-SBR1-04660-CCO |  |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-04660-CCO | [13 empty] | tais.assis | 44252.5425 | Em Análise
CC-319753-80500-11-004 | A | incluir os elementos de fixação do EJ00005 ( PR-5630818) | Patricia | Luis | 18/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2720-2018 | 3/6/2018 | 3/19/2018 |  | 7/17/2018 | sim | Sim |  | 4 |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319753-80500-11-004 | B | revisar conforme PR-5707055 | Patricia | Luis | 10/04/2018 | 9/20/2018 | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01969-319753 | 9/20/2018 | 12/17/2018 |  | 12/17/2018 | sim | sim |  | 4 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319753-80500-12-001 | B | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0119556 | Renan | Luis | 15/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02986-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44174.7657 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44153.4444 | Publicado
CC-319753-80500-12-001 | A | revisar conforme resposta do RIDA 5951. 2 duas unidades de CMD 18RO230D00665 e CMD 44JO303D00042; PR-5707056; corrigir a orientação de montagem do 3D do FH00017¦Adicionar CTE01030035/Revisar conform Batch 31.2 (M09 - CTE00988636 para o EJ00005H) o CTE0098 | Claudio | Luis | 03/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-00867-319753/RAI-SBR2-01527-CAB/RAI-SBR2-01467-319753/RAI-SBR2-01848-319753/RAI-SBR2-01904-319753 | 8/1/2018 | 4/11/2018 |  |  | não | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43846.6663
CC-319753-80500-13-001 | A | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0119556 | Renan | Luis | 06/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02986-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44182.7122 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.4445 | Publicado
CC-319753-80500-14-001 | A | Atualizar handbook SMB-EQUIPMENT-P0119556 | Renan | Luis | 06/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02986-CCO | 10/11/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  |  | 44182.7266 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44153.4446 | Publicado
CC-319755-30700-11-002 | A | RD-05315 e incluir PR-5950017 | Patricia | Luis | 05/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02380-319755 | 11/30/2018 | 12/11/2018 |  | 7/5/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 43581.6602 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319755-30700-11-006 | A | Atualizar LIT, conforme batch atual | Rodrigo | Luis |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03918-319755 | 21/11/2019 | 04/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44327.3401
CC-319755-62322-11-001 | B | Atualizar LIT do P0127274, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  |  | RAI-SBR1-03918-319755 | 21/11/2019 | 04/02/2020 |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43865.6281
CC-319755-80500-11-003 | A | Revisar conforme a resposta do Rida-05612 | Felipe | Paulo | 08/03/2018 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01665-319755 | 7/16/2018 | 11/26/2018 |  | 11/26/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43313.5704 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319755-80500-11-003 | B | (ACEITO NO ESTADO / COM FTG) Atualizar LMA do P0100986, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03918-319755 | 21/11/2019 | 04/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44319.3939
CC-319755-80500-12-001 | A | Analisar a Substituição C21 por C23 | Gabriel | Paulo | 30/11/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02394-319755 | 21/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/08 | N | 44055.3652 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43949.3597 | Publicado
CC-319755-80500-13-001 | A | Revisar C21 por C24 conforme batch 35 (avaliar se é mesmo C21 ou C24M, caso detectado que não é C21 mesmo, não precisa revisar) | Gabriel | Paulo | 18/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01400-319755 | 21/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  |  | N | 44062.4873 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44063.5162 | Publicado
CC-319755-80500-14-001 | A | verificar a inspeção C21 utilizada. Substituir por C23 CTE01052436 | Gabriel | Paulo | 26/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00599-319755 | 21/11/2019 | [7 empty] | 2020/08 | N | 44062.5325 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43999.5495 | Publicado
CC-319757-80500-11-001 | A | Tirar nota de pendência do caderno a respeito da inspeção E10 do FA00118, conforme a resposta do rida RD-06914 | A DEFINIR |  |  |  | Em Ratificacao | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43549.6071 | Felipe S. Nascimento | A | melrilin.bastos | 43789.3706 | Em Ratificacao
CC-319758-30700-11-002 | B | Atualizar handbook para o equipamento: EF12517T [SMB-EQUIPMENT-P0120023] | Claudio | Freixo | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03120-CCO | 5/14/2019 | 6/6/2019 |  | 23/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43682.6664 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43700.6449 | Publicado
CC-319758-30700-11-002 | A | revisar conforme a reposta do rida 5620 | Claudio | Freixo | 09/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3212-2018 | 7/20/2018 | 7/31/2018 |  | 8/28/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319758-30700-11-004 | A | Incluir CCO-CAB para o equipamento: FV11701T [SMB-EQUIPMENT-P0128422] | Patricia | Luis | 01/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03123-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43669.6549 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43656.4219 | Publicado
CC-319758-80500-11-001 | A | Incluir SMB-TDP-PR-5634913 | Rogerio | Paulo | 04/01/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01708-319758 | 8/15/2018 | 11/30/2018 |  |  | sim | sim |  |  |  | N | 43551.4209 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43619.4604 | Publicado
CC-319758-80500-11-006 | A | revisar conforme resposta do rida 06542 | Renan | Rodrigo | 28/01/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43852.4552 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43839.4407 | Publicado
CC-319758-80500-11-007 | A | Excluir CTEPROV31975866 (E01) | Alberto | Paulo | 19/11/2019 |  | Publicado | [10 empty] | 2019/11 | N | 43782.6619 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43773.3635 | Publicado
CC-319758-80500-12-006 | A | Corrigir LMA conforme PR-5707143. Atualizar também quantitativo para os elementos do FG00017 conforme PR-6027738 | Alberto | Alexsandro | 07/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02607-319758 | 21/04/2020 |  |  |  |  | não | batch35 |  | 2020/09 | N | 44097.4595 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44005.3517 | Publicado
CC-319758-80500-13-006 | A | revisar quantitativos conforme SMB-TDP-PR-5707143 e SMB-TDP-PR-6027738 | Alberto | Alexsandro | 29/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR3-01589-319758 | 21/04/2020 |  |  |  |  | não | batch35 |  |  | N | 44099.3759 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44006.5658 | Publicado
CC-319758-80500-14-006 | A | atualizar LMA conforme PR-5707143 (Atualizar quantitativos conforme PR-6027738 | Alberto | Alexsandro | 29/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR4-00776-319758 | 21/04/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44099.431 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 44007.3366 | Publicado
CC-319759-80500-12-004 | B | Atualizar a part list do produto P0112793, conforme SMB-TDP-PR-6082426/ Alterar posição do P0126703, conforme SMB-TDP-PR-6817859 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03449-319759/RAI-SBR2-03446-319755 | [13 empty] | patricia.lemos | 44322.4218
CC-319759-80500-13-004 | B | Atualizar a part list do produto P0112793, conforme SMB-TDP-PR-6082426/ Alterado posição do P0126703, conforme SMB-TDP-PR-6817859 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03449-319759/RAI-SBR2-03446-319755 | [13 empty] | patricia.lemos | 44322.4235
CC-319759-80500-14-004 | B | Atualizar a part list do produto P0112793, conforme SMB-TDP-PR-6082426/Alterado posição do P0126703, conforme SMB-TDP-PR-6817859 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03449-319759/RAI-SBR2-03446-319755 | [13 empty] | patricia.lemos | 44322.4239
CC-319759-80518-11-001 | C | Atender o rida 07329 | Felipe | Tais | 16/12/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43815.6764 | Juliana Cabral Santana | C | melrilin.bastos | 43773.3659 | Publicado
CC-319759-80518-11-001 | A | inserir conexões elétricas e PR-5635157 e anexos da NCR-ICN-CONFIG-11-3037-2018 | Alexsandro | Luis | 14/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3037-2018 | 5/9/2018 | 6/27/2018 |  | 8/24/2018 | sim | sim | NCR OM |  |  | N | 0 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319759-80518-11-001 | B | Atualizar a versão do CCO-CAB; Atualizar handbook para o equipamento: EF02501 [SMB-EQUIPMENT-P0119978] | Alexsandro | Paulo | 30/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02392-CCO/RAI-SBR1-02276-CCO/RAI-SBR1-03120-CCO | 05/12/2018 - 12/11/2018 | 28/01/2019 - 12/11/2018 |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43773.3656
CC-319760-30600-11-001 | A | Adicionar Inspeção E01 - CTE00931815 - DP00200 | A DEFINIR |  |  |  | Revisar | Revisar | [8 empty] | 7 |  | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43794.5276 | Revisar
CC-319760-30600-11-002 | A | Atualizar caderno | Claudio | Luis | 04/01/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43550.4581 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319760-30700-11-005 | A | inserir a inspeção E07 CTEPROVCAB-FC-GV60 na LIT (o template deve está no CC-319760-30700-11-005); atualizar a versão do CCO-CAB | Renan | Luis | 13/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02392-CCO/RAI-SBR1-02275-CCO | - 12/11/2018 | - 13/02/2019 |  |  |  | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43679.3915 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319760-30700-11-010 | A | Alterar o GN62751D que foi criado um PROV ligado ao cos do equipamento e não do cabo; esse caderno deve ser revisado junto com o CC-321710-16712-11-004. O template sairá neste; incluir o PR-5953203; substituir o CTEPROV31976045 (E07) pelo seu definitivo C | Tais | Mel | 16/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02517-CCO/RAI-SBR1-02620-CA/RAI-SBR1-02874-319731/RAI-SBR1-03124-CCO/RAI-SBR1-03327-319760 | [5 empty] | não | RAI-SBR1-03327-319760 atendida | 1 | 2019/08 | N | 43656.6738 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43698.7147 | Publicado
CC-319760-30700-11-014 | B | Incluir inspeções D95_08, D95_12 e D95_40 para os produtos P0118030,P0118031,P0118033,P0118034,P0118035 | Gabriel | Alexsandro | 08/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03921-319760/RAI-SBR1-03918-319755 | 21/11/2019 -21/11/2019 | 04/02/2020 -04/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44291.6818 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44286.4817 | Publicado
CC-319760-30700-11-014 | A | Atualizar CCO-CABs; Atualizar handbook para os equipamentos: RM12511M [SMB-EQUIPMENT-P0118030], RM12512M [SMB-EQUIPMENT-P0118031] | Alexsandro | Luis | 22/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02421-CCO/RAI-SBR1-03125-CCO | 12/11/2018 |  |  | 14/08/2019 | sim | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43662.6349 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43691.5825 | Publicado
CC-319760-30700-12-003 | A | Adicionar CTE01029948, CTE01029945, CTE01029947 e CTE01029943 | Rodrigo | Luis | 03/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01524-CAB | 2/22/2019 | 4/17/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43880.5928 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43893.6346 | Publicado
CC-319760-30700-12-016 | C | Cancelar caderno. Os produtos RM12511M, RM12521M e RM12512M foram para o CC-319760-30700-12-017 | Gabriel | Tais | 06/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44074.7211 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 44048.742 | Publicado
CC-319760-30700-12-016 | A | Incluir produto RM12512M | Felipe | Luis | 22/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43648.4765 | Publicado
CC-319760-30700-12-016 | B | Adicionar (D95_08, D95_12 e D95_40) conforme batch 34 | Alexandro | Luis | 22/05/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02394-319755/RAI-SBR2-02395-319760 | 21/11/2019 | [7 empty] | 2020/07 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43950.6478
CC-319760-30700-12-017 | A | Adicionar (D95_08, D95_12 e D95_40) conforme batch atual ¦ Incluir os produtos RM12511M, RM12521M e RM12512M | Gabriel | Tais | 08/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02394-319755 | 21/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  | 2020/07 | N | 44074.6507 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44048.7426 | Publicado
CC-319760-30700-12-025 | A | Corrigir torque | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [15 empty] | patricia.lemos | 44172.6932
CC-319760-30700-12-026 | A | Adicionar CTE00991649 | Renan | Luis | 13/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB | 2/22/2019 | 4/18/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43949.3632 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43931.571 | Publicado
CC-319760-30700-13-016 | A | Cancelar caderno. Os produtos RM12511M, RM12521M e RM12512M foram para o CC-319760-30700-12-017 | Gabriel | Tais | 03/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44074.725 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44049.2986 | Publicado
CC-319760-30700-13-017 | A | Incluir os produtos RM12511M, RM12521M e RM12512M | Gabriel | Tais | 14/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44078.3898 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44049.3168 | Publicado
CC-319760-30700-14-016 | A | Cancelar caderno. Os produtos RM12511M, RM12521M e RM12512M foram para o CC-319760-30700-12-017 | Gabriel | Tais | 06/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44074.7281 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44049.3157 | Publicado
CC-319760-30700-14-017 | A | Incluir os produtos RM12511M, RM12521M e RM12512M | Gabriel | Tais | 14/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44078.4115 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44049.3172 | Publicado
CC-319760-41013-11-001 | B | Atender o PR-6108932 | Renan | Paulo | 27/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03827-319760 | 06/11/2019 | 06/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43850.6774 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43775.7129 | Publicado
CC-319760-41013-11-002 | B | Revisar LMA e LIT do RM00287, conforme batch atual | Claudio | Paulo | 21/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03921-319760 | 21/11/2019 | 04/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44327.3311
CC-319760-41013-11-004 | B | Revisar LMA alterar CMDs 18RC000D00072 para 18RC00D0041conforme PR-6647547 | Alberto | Paulo | 07/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04337-319760 | 17/06/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44183.3818 | Luiz Paulo de O. Silva | B | alexsandro.oliveira | 44014.6208 | Publicado
CC-319760-41013-11-004 | A | Atualizar LMA em atendimento ao PR-6082148 ( rida 7362) | Carlos | Tais | 10/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03342-319760 | 7/4/2019 | 7/9/2019 |  | 11/12/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/11 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43810.4601
CC-319760-41013-11-006 | B | revisar conforme PR-5802277 | Tais | Mel | 13/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02107-319760 | 10/5/2018 | 1/9/2019 |  | 7/9/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N | 43626.6701 | Luana E. dos Santos | B | melrilin.bastos | 43865.6516 | Publicado
CC-319760-41013-11-006 | C | atualizar LIT, conforme batch atual | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [11 empty] | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43865.651
CC-319760-41013-11-007 | D | Atualizar a LMA do DU00060, conforme o batch atual¦ atender o PR-6650372 | A DEFINIR |  | 04/04/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03921-319760/RAI-SBR1-04428-319760 | [9 empty] | N | 44273.3998 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 44096.5892 | Publicado
CC-319760-41013-11-007 | C | incluir PR-5707036 (aguardando resposta do rida 6998) | Felipe | Paulo | 26/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-01770-319760 |  |  |  |  | não | não | Rai rejeitada para retirar o produto P0114486 que é de tubulação | 4 | 2019/08 | N | 43689.6834 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43685.3591 | Publicado
CC-319760-41013-11-007 | B | Incluir PR-5494171 para o DY00450 | Bira | Freixo | 08/06/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1894-2017 |  |  |  | 8/8/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43648.6319 | Publicado
CC-319760-41013-11-008 | B | Revisar conforme PR-5414268 para o BH00011 (incluir referência); ctes cancelados: CTE00960538, CTE00960555 e CTE00960837; ctes novos: CTE01029945, CTE01029947 e CTE01029948, incluir conexão elétrica | Marcus | Freixo | 20/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02620-CAB | [5 empty] | não |  | 7 |  | N | 43599.7069 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319760-41013-11-012 | A | Atualizar LIT, conforme batch atual | Patricia | Alexsandro |  |  | Em Verificacao |  | RAI-SBR1-03921-319760 | 21/11/2019 | 04/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44327.3346
CC-319760-80500-11-013 | A | Atualizar LIT, conforme batch atual | Felipe | Paulo | 10/10/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03921-319760 | 21/11/2019 | 04/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44323.625
CC-319760-80500-11-018 | A |  | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-319760-80500-12-001 | A | Revisar conforme a resposta do rida 6576 | A DEFINIR |  | 04/03/2021 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44253.4627 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43740.6703 | Publicado
CC-319760-80500-12-002 | A | Atender o PR-6650372 | Alberto | Mel | 16/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02775-319760 | 30/07/2020 | 06/08/2020 | [6 empty] | 2020/09 | N | 44104.3392 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44049.7339 | Publicado
CC-319760-80500-12-004 | A | Corrigir itens do desenho de acordo com os itens da LMA¦ Atualizar LMA conforme PR-5494171 | Felipe | Tais | 04/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02395-319760 | 21/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44068.6135 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43950.7259 | Publicado
CC-319760-80500-12-005 | A | revisar conforme resposta do rida-05673 | Felipe | Paulo | 23/05/2018 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44123.6818 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319760-80500-12-008 | A | Revisar conforme os motivos listados no eamil do Paulo (assunto do email:CC-319760-80500-12-008 & CC-200226-42510-11-002 ) | Claudio | Mel | 18/10/2018 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44000.5082 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43957.5478 | Publicado
CC-319760-80500-12-011 | A | revisar confome resposta do rida 06756 | Marcus | Freixo | 19/03/2019 | 3/15/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43539.5968 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319760-80500-12-012 | A | Corrigir o calço do DP20200S ( o correto é o MN01-65) | Gabriel | Mel | 15/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44099.6488 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44098.3317 | Publicado
CC-319760-80500-12-013 | B | Atender o PR-6647547 | Alexsandro | Luis | 18/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02706-319760 | 17/06/2020 | 22/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44082.7247 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44004.7324 | Publicado
CC-319760-80500-12-013 | A | Inserir os filhos DW02002V e DW02100V; verificar se os filhos DW02004 e DW02003 vieram montados ao equipamento, caso sim, inserir nota com essa informação. | Claudio | Paulo | 29/11/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/11 | S |  |  |  | melrilin.bastos | 43768.3984
CC-319760-80500-12-014 | A | Retirar o CTE00978457 da LIT e colocar a nota de 5.8 referente a L01 de equipamentos que compartilham o mesmo CMD. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43808.3475
CC-319760-80500-12-015 | A | Colocar quantidade o-rings de acordo com a MAT | Renan | Alexsandro | 24/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2020/10 | N | 44118.3516 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319760-80500-12-019 | A | retirar CTE00960837 cancelado RAI-SBR2-01524-CAB¦cancelr E01 - CTE00980535¦ cancelar produto FH02518O conforme batch 34 | Gabriel | Tais | 20/02/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01524-CAB/RAI-SBR2-02394-319755/RAI-SBR2-02395-319760 | 22/02/2019¦21/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44012.5852 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43950.6586 | Publicado
CC-319760-80500-12-028 | A | ATENDER RD-08233 (SMB-TDP-PR-6082327) - HOLD RD-08328 | Alberto | Alexsandro |  |  | Bloqueado | Bloqueado | RAI-SBR2-03241-319760 | [10 empty] | 44292.4927 | Tais D. de Assis | A | tais.assis | 44306.6056 | Bloqueado
CC-319760-80500-13-002 | A | Atender o PR-6650372 | Alberto | Mel | 05/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02775-319760 | 30/07/2020 | 06/08/2020 | [6 empty] | 2020/09 | N | 44104.3443 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44049.7353 | Publicado
CC-319760-80500-13-012 | A | Corrigir o calço do DP20200S ( o correto é o MN01-65) | Gabriel | Mel | 30/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44099.6539 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44098.5915 | Publicado
CC-319760-80500-13-013 | A | Atender o PR-6647547 | Alexsandro | Luis | 18/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02706-319760 | 17/06/2020 | 22/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44082.6822 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44004.7338 | Publicado
CC-319760-80500-13-015 | A | Colocar quantidade o-rings de acordo com a MAT | Renan | Alexsandro | 26/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2020/10 | N | 44125.576 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44118.5312 | Publicado
CC-319760-80500-13-028 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6082327 - HOLD RD-08328 | Renan | Alexsandro |  |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03241-319760 | [10 empty] | 44300.4969 | Tais D. de Assis | A | tais.assis | 44306.6057 | Bloqueado
CC-319760-80500-14-012 | A | Corrigir o calço do DP20200S ( o correto é o MN01-65) | Gabriel | Mel | 30/09/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44099.6596 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44098.5919 | Publicado
CC-319760-80500-14-013 | A | Atender o PR-6647547 | Alexsandro | Luis | 18/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02706-319760 | 17/06/2020 | 22/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  |  | N | 44082.6885 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44004.735 | Publicado
CC-319760-80500-14-015 | A | Colocar quantidade o-rings de acordo com a MAT | Renan | Alexsandro | 27/10/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2020/10 | N | 44125.5801 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 44118.5312 | Publicado
CC-319760-80500-14-028 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6082327 - HOLD RD-08328 | Renan | Alexsandro |  |  | Bloqueado | Bloqueado | RAI-SBR2-03241-319760 | [10 empty] | 44300.5032 | Tais D. de Assis | A | tais.assis | 44306.6066 | Bloqueado
CC-319763-80500-12-001 | A | Atender à resposta do RIDA 08232 | Claudio | Alexsandro | 09/04/2021 |  | Publicado | [12 empty] | 44292.7254 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6392 | Publicado
CC-319763-80500-13-001 | A | Atender à resposta do RIDA 08232 | Claudio | Alexsandro | 15/04/2021 |  | Publicado | [12 empty] | 44300.409 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.6397 | Publicado
CC-319763-80500-14-001 | A | Atender à resposta do RIDA 08232 | Claudio | Alexsandro | 15/04/2021 |  | Publicado | [12 empty] | 44300.4174 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44292.64 | Publicado
CC-319766-80500-11-001 |  | RAI-SBR1-04848-319766 |  |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-04848-319766 | [13 empty] | tais.assis | 44252.5416 | Em Análise
CC-319766-80500-12-001 | A | Incluir inspeção E10 para FA00111 (ver RD-08219) | Gabriel | Alexsandro | 26/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03194-319766 | [10 empty] | 44253.6335 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44237.6787 | Publicado
CC-319766-80500-13-001 | A | Incluir inspeção E10 para FA00111 (ver RD-08219) | Gabriel | Alexsandro | 01/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03194-319766 | [10 empty] | 44250.374 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44237.6788 | Publicado
CC-319766-80500-14-001 | A | Incluir inspeção E10 para FA00111 (ver RD-08219) | Gabriel | Alexsandro | 02/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03194-319766 | [10 empty] | 44250.5165 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44237.6789 | Publicado
CC-319771-15010-11-001 | B | Atualizar LMA conforme BATCH 37. | Gabriel | Alexsandro | 10/03/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04849-319771 | [9 empty] | N | 44257.6589 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44252.7141 | Publicado
CC-319771-15010-11-001 | A | Incluir F07 do EX00008 conforme SMB-003050_E | Alexsandro | Mel | 08/01/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/12 | N | 43817.542 | Juliana Cabral Santana | A | melrilin.bastos | 43816.5878 | Publicado
CC-319771-15010-11-003 | C | Atualizar elemento de fixação do P0137330, conforme batch atual e excluir CTE00948998 da LIT | Gabriel | Alexsandro | 19/04/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03922-319771/RAI-SBR1-03918-319755 | 21/01/2019 - 21/11/2019 | 31/01/2020 - 04-02-2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44098.4075 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43866.6699 | Publicado
CC-319771-15010-11-003 | A | NCR-ICN-CONFIG-11-1580, incluir posição conforme PR-5560431 | Bira | Freixo | 01/12/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1580-2017 | 7/20/2017 | 7/26/2017 |  | 8/1/2017 | sim | Sim | NCR de seating | 7 |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | A | melrilin.bastos | 43616.5972 | Publicado
CC-319771-15010-11-003 | B | Atualizar a versão do CCO-CAB; acrescentar CTE01030016, CTE01030017, CTE01030316, CTE01030317; excluir CTE00960424 e CTE00960444 | Carlos | Freixo | 23/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02392-CCO/RAI-SBR1-02277-CCO/RAI-SBR1-02623-CAB | 05/12/2018 - 12/11/2018 | 28/01/2019 - 14/02/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43682.3764
CC-319771-15010-11-004 | A | Conforme RIDA 3639 e 3629. | Bira | Freixo | 10/02/2018 | 9/18/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43374.4667 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319771-15010-11-005 | C | remover o UL00114, o mesmo foi para o CC-319750-80500-11-004 | Gabriel | Alexsandro | 15/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03922-319771 | 21/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44092.4949 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43861.6429 | Publicado
CC-319771-15010-11-005 | B | Incluir SMB-TDP-PR-5707023 | Marcus | Freixo | 05/08/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01800-319771 | 8/27/2019 | 12/7/2018 |  | 9/5/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319771-15010-11-006 | A | Revisar conforme a resposta do RD-6200 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43655.4895
CC-319771-15010-11-007 | C | revisar para atender o PR-6028115¦ atender o PR-6082140¦ adicionar CTE01038956 (B06) | Renan | Paulo | 12/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03646-319771/RAI-SBR1-03922-319771 | 05/09/2019 - 21/11/2019 | 05/11/2019 - 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43866.67 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43861.6736 | Publicado
CC-319771-15010-11-007 | B | Revisar para incluir CTEPROV de B06 conforme SMB-002930 e SMB-200960 | Marcus | Paulo | 04/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Felipe S. Nascimento | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-319771-30700-11-010 | A | Atualizar LIT conforme Inspection Request do último batch | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-319771-30700-12-004 | A | Atualizar CCO | A DEFINIR |  | 08/02/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02995-CCO | [10 empty] | 44231.5496 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44146.6116 | Publicado
CC-319771-80500-11-009 | A | Atualizar LIT, conforme batch atual, Adicionar informações de aterramento conforme RIDA 6455 | Gabriel | Alexsandro | 07/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03922-319771 | 21/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44095.7236 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 43900.6616 | Publicado
CC-319771-80500-12-002 | A | revisar para atender o PR-6028115 | Carlos | Tais | 16/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01731-319771 | 5/3/2019 | 5/6/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-319771-80500-12-002 | B | Adicionar B06¦Atualizar LMA conforme PR-6028115 | Gabriel | Paulo | 24/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02394-319755/RAI-SBR2-02398-319771 | 21/11/2019 |  |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 44012.5516
CC-319771-80500-12-003 | A | Adicionar informações de aterramento conforme RIDA 6455¦ Adicionar F07 (CTE01054275 e CTE01054276)¦Adicionar CTE01050837 L01 ao KL20200 | Alberto | Tais | 08/09/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02394-319755/RAI-SBR2-02398-319771 | 21/11/2019 | [5 empty] | batch34 |  |  | N | 44069.5698 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44054.7318 | Publicado
CC-319772-63310-11-001 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145/ adicionar CP1-1 e CP1-2 | Alexsandro | Luis | 31/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03610-319772 | 13/08/2019 | 03/10/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/10 | N | 43768.6337 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43803.3867 | Publicado
CC-321696-56200-11-003 | D | Atualizar LMA e LIT, conforme batch atual (atenção para os produtos DP00199; DP00299 e DP00292S), alguns elementos de fixação vinculados aos produtos DP00199 DP00299 estão sendo pagos CC-321697-80500-11-001 | Claudio | Paulo |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03931-321697/RAI-SBR1-03930-321696 | 22/11/2019 - 22/11/2019 | 28/01/2020 - 03/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44327.3307
CC-321696-56200-11-003 | B | incluir os A03 conforme SMB-TDP-PR-5663046 | Rogerio | Paulo | 25/06/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02957-319698 | 5/3/2019 | 5/10/2019 |  | 31/07/2019 | sim | sim |  | 4 | 2019/06 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43677.5841 | Publicado
CC-321696-56200-11-003 | C | conforme RIDA 7230, incluir um cte A04 para o DP00292S | Rogério | Tais | 17/10/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43754.6833 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43858.3978 | Publicado
CC-321696-56200-11-003 | A | OJT | Rogerio | Alberto | 10/29/2018 | 10/24/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  | 2018/10 | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43630.4677 | Publicado
CC-321696-56200-11-005 | A | Incluir CTEs E09: CTE00960962 (DP63051D), CTE00961415 (DP63052D) e CTE00960978 (DP63053D)¦ corrigir os templates de inspeção F07 pois estão referenciando o caderno errado. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/09 | S |  |  |  | melrilin.bastos | 44047.4231
CC-321696-80500-12-001 | A | conforme RIDA 7230, incluir um cte A04 para o DP00292S¦Revisar LMA conformePR-6024971 - P4124916¦ atualizar LIT, conforme o batch atual (inserir inspeções G02) | Claudio | Paulo |  |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01728-319698/RAI-SBR2-03308-321696 | [6 empty] | batch31 |  | 2020/07 | N | 44174.6892 | Claudio J. I. Sena | A | patricia.lemos | 44327.3314 | Em Verificacao
CC-321696-80500-13-001 | A | Atualização de LIT - Inserir inspeção G02 - Substituição de templates - Correções em tarefas diversas | Claudio | Paulo |  |  | Em Ratificacao | [15 empty] | patricia.lemos | 44340.678
CC-321696-80500-14-001 | A | Atualização de LIT - Inserir inspeção G02 - Substituição de templates - Correções em tarefas diversas | Claudio | Paulo |  |  | Em Ratificacao | [15 empty] | patricia.lemos | 44340.6784
CC-321698-80500-11-001 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145 (incluir inspeções CP1-1 e CP1-2); atender o rida 6585 | Alexsandro | Luis | 27/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03539-321698 |  |  |  | 04/12/2019 |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43794.4395 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43803.3756 | Publicado
CC-321698-80500-11-002 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145¦ incluir inspeções dos anodos | Alexsandro | Luis | 26/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03539-321698 |  |  |  | 04/12/2019 |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43791.5245 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43803.3758 | Publicado
CC-321698-80500-12-001 | B | Incluir inspeção CNC3 (rida 7145) | Felipe | Tais | 11/02/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43865.5475 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43838.4408 | Publicado
CC-321698-80500-12-001 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145 ( incluir inspeções CP1-1 e CP1-2) / atender o rida 6585 | Felipe | Paulo | 17/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01817-339471 |  | 14/05/2019 | 14/05/2019 |  |  | não |  |  | 2019/09 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43710.6007
CC-321698-80500-12-002 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145 | Marcus | Paulo | 11/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01817-339471 |  | 14/05/2019 | 14/05/2019 |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43937.3658 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43682.7144 | Publicado
CC-321698-80500-13-001 | A | Incluir inspeção CNC3 (rida 7145) | Felipe | Tais | 11/02/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43865.5417 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43838.4421 | Publicado
CC-321698-80500-14-001 | A | Incluir inspeção CNC3 (rida 7145) | Felipe | Tais | 11/02/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43865.6136 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43838.4426 | Publicado
CC-321699-80500-11-001 | C | Revisar LMA conforme SMB-TDP-PR-6631084. | Claudio | Luis |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04097-321699 | 03/03/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | patricia.lemos | 44347.3747
CC-321699-80500-11-001 | B | Incluir inspeão X03 (DB00001 e DB00002) e PR-5630813 | Claudio | Freixo | 24/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3241-2018 | 7/23/2018 | 8/3/2018 |  | 8/24/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43329.649 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321699-80500-11-001 | A |  | Bira | Freixo | 01/11/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321699-80500-11-002 | A | corrigir torque a ser aplicado na porca H M30 A4L80, de 1091,3 conforme NF E25-03-1 da Ed. 2014, incluir CTEPROVs E05 conforme SMB-051174_D, incluir nota de como fazer o aterramento conforme SMB-500175_D Appendix 13¦ atender o rida RD-7426 | Marcus | Tais | 05/10/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03540-321699 | [5 empty] | sim |  |  | 2019/11 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43843.6725
CC-321699-80500-11-003 | A | Incluir inspeção X03 (DW01110, DW01210) e revisar conforme ridas 04571, 04573 | Claudio | Freixo | 28/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3241-2018 | 7/23/2018 | 8/3/2018 |  | 8/24/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321699-80500-11-003 | C |  |  |  | 22/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43602.4619 | Jefferson Deiro Veríssimo | C |  |  | Publicado
CC-321699-80500-11-003 | B | para cancelar o CTE00975956 (L01) | Alexsandro | Luis | 26/02/2019 | 2/20/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321699-80500-11-003 | D | Atualizar LMA conforme SMB-TDP-PR-6748394 | Alexsandro | Luis |  |  | Revisar | Revisar | RAI-SBR1-04756-321699 | [13 empty] | patricia.lemos | 44347.3691 | Em Análise
CC-321699-80500-11-005 | A | corrigir torque a ser aplicado na porca H M30 A4L80, de 1091,3 conforme NF E25-03-1 da Ed. 2014, incluir CTEPROVs E05 conforme SMB-051174_D, incluir nota de como fazer o aterramento conforme SMB-500175_D Appendix 13 | Marcus | Tais | 04/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03540-321699 | [5 empty] | sim |  |  | 2019/11 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43843.6726
CC-321699-80500-11-006 | B | Atender o PR-6111934 (substitui o PR-5598131) | Renan | Tais | 04/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03789-321699 | 24/10/2019 | 04/11/2019 |  | 11/12/2019 |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43797.389 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43810.4718 | Publicado
CC-321699-80500-11-006 | A | Revisar conforme resposta do rd-04829, Incluir inspeão X03 (DW01111, DW01211), incluir PR-5598131 | Rodrigo | Freixo | 09/04/2018 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01592-321699 |  |  |  | 3/10/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321699-80500-11-007 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: UW04101 [SMB-EQUIPMENT-P0119528] | Alexsandro | Mel | 05/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03129-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43670.6851 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43649.6312 | Publicado
CC-321699-80500-11-008 | A | incluir CTEPROVs E05 conforme SMB-051174_D, incluir nota de como fazer o aterramento conforme SMB-500175_D Appendix 13¦ atender o rida RD-07427 | Marcus | Tais | 16/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03540-321699 | [5 empty] | sim |  |  | 2019/11 | N | 43810.4235 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43843.6727 | Publicado
CC-321699-80500-12-001 | A | incluir CTEPROVs E05 conforme SMB-051174_D, incluir nota de como fazer o aterramento conforme SMB-500175_D Appendix 13 ( ver nota do CC-321699-80500-11-008) - HOLD RD-08351 | A DEFINIR |  |  |  | Bloqueado | Bloqueado | [10 empty] | N |  |  |  | tais.assis | 44319.7301 | Bloqueado
CC-321699-80500-12-002 | A | Revisar conforme a resposta do rida RD-07426¦Adicionar inspeções CTE01045096 e CTE01045115 - E01 conforme batch35 | Gabriel | Luis | 01/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02122-321699 | 07/08/2019 |  |  |  |  | n/a |  |  |  | N | 44011.4183 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44013.3837 | Publicado
CC-321699-80500-12-003 | B | Atualizar LMA para (DB02601O e DB02611F) conforme PR-6631084 | Alberto | Tais | 03/09/2018 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02542-321699 | 03/03/2020 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44123.534 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44048.6484 | Publicado
CC-321699-80500-12-003 | A | revisar conforme PR-5630813 (RIDA-5020) | Patricia | Alberto | 09/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-12-3242-2018 | 7/23/2018¦ | 8/10/2018 |  | 3/19/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | alexsandro.oliveira | 43942.6624 | Publicado
CC-321699-80500-12-004 | A | Revisar conforme a resposta do rida RD-07427¦Adicionar CTE01045117 e CTE01045118 - E01, conforme batch35 | Alberto | Tais | 17/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02122-321699 | 07/08/2019 |  |  |  |  | n/a |  |  | 2020/07 | N | 44028.5205 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43888.7171 | Publicado
CC-321699-80500-12-005 | A | Atualizar LMA , conforme batch atual | Claudio | Paulo | 29/06/2020 |  | Publicado | [5 empty] | n/a | [5 empty] | N |  |  | A | melrilin.bastos | 44033.4365 | Publicado
CC-321699-80500-12-007 | A | Revisar LMA conforme PR-5598131 - revisão não necessária, PR obsoleto. Caderno já está atualizado. | A DEFINIR |  |  |  | Bloqueado | Bloqueado | [6 empty] | não |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 44319.717 | Bloqueado
CC-321699-80500-13-002 | A | Revisar conforme a resposta do rida RD-07426 | Rodrigo | Luis | 02/07/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44012.6293 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44013.3839 | Publicado
CC-321699-80500-13-003 | B | Atender PR-6631084 | Alberto | Tais | 06/10/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44104.6958 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44095.463 | Publicado
CC-321699-80500-13-003 | A | inserir CCO-CAB | Carlos | Freixo | 30/09/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43732.4001
CC-321699-80500-14-002 | A | Revisar conforme a resposta do rida RD-07426 | Rodrigo | Luis | 02/07/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44012.5972 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44013.3842 | Publicado
CC-321699-80500-14-003 | A | Atender PR-6631084 | Alberto | Tais | 06/10/2020 |  | Publicado | [12 empty] | 44104.7098 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44095.4636 | Publicado
CC-321700-80500-11-001 | A | Atender o PR-5653649 | Carlos | Tais | 16/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03431-321700 | 26/07/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43809.6067 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43843.6699 | Publicado
CC-321703-80500-11-002 | A | Atender o rida RD-7587 | Alexsandro | Paulo | 17/06/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04073-321703 | 17/02/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 43997.6012 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43948.441 | Publicado
CC-321703-80500-11-003 | C | EXCLUIR CTE L01 | Alexsandro | Luis | 28/01/2019 | 1/24/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43489.5931 | Luana E. dos Santos | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321703-80500-11-003 | B | Informar o caderno que os suportes dos incadores de nível será fabricado (CC-000000-80500-10-900) e fazer os ajustes necessários | Claudio | Alberto | 19/09/2018 | 9/13/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321703-80500-11-003 | A | Revisar conforme rida 03436 (ver caderno 000000-80500-12-062) | Claudio | Alberto | 08/02/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321703-80500-12-001 | A | Corrigir a numeração do caderno | Renan | Freixo | 26/09/2019 |  | Publicado | [5 empty] | n/a |  |  |  |  | 2019/09 | S | 43731.343 | Juliana Cabral Santana | A | melrilin.bastos | 43727.4043 | Publicado
CC-321703-80500-12-002 | A | Revisar LMA conforme PR-6082271¦analisar RD-07587 | Felipe | Tais | 18/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02521-321703 | 17/02/2020 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44053.7173 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43948.4401 | Publicado
CC-321703-80500-13-002 | A | Revisar LMA conforme PR-6082271¦analisar RD-07587 | Felipe | Tais | 31/08/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44064.3884 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44062.4104 | Publicado
CC-321703-80500-14-002 | A | Revisar LMA conforme PR-6082271¦analisar RD-07587 | Felipe | Tais | 31/08/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44064.4019 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44062.411 | Publicado
CC-321704-40500-11-001 | B | Atualizar CCO-CABs, conforme batch 34 e PR-6114829 | Felipe | Tais | 02/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03759-CCO | 08/10/2019 | 13/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43879.5196 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43782.4258 | Publicado
CC-321704-40500-11-001 | A | revisar conforme o SMB-TDP-PR-5802241 | Felipe | Paulo | 06/07/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02149-200717 | 10/26/2018 | 1/10/2019 |  | 7/10/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43656.3539 | Publicado
CC-321704-80500-12-001 | A | Excluir ps produtos UA23100, UA23200, UA23300, UA23400, esses produtos foram pagos no CC-000000-30700-12-085 | Felipe | Paulo | 24/11/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 44145.7274 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43805.377 | Publicado
CC-321704-80500-13-001 | A | Excluir ps produtos UA23100, UA23200, UA23300, UA23400, esses produtos foram pagos no CC-000000-30700-13-085 | A DEFINIR |  | 21/01/2021 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44215.4914 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 44026.4338 | Publicado
CC-321704-80500-14-001 | A | Excluir ps produtos UA23100, UA23200, UA23300, UA23400, esses produtos foram pagos no CC-000000-30700-14-085 | A DEFINIR |  | 10/03/2021 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44257.6643 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 44026.4344 | Publicado
CC-321706-63310-11-001 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43683.3875
CC-321707-63310-11-001 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43683.3872
CC-321707-80500-11-002 | A | Cancelar o caderno (ver o emial do Marcos; assunto: IMZ x RAI - GIR) | Patricia | Tais | 14/11/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03592-200762 | 12/08/2019 | 03/10/2019 |  |  |  | não |  |  |  | N | 43782.3908 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43805.4578 | Publicado
CC-321707-80500-12-001 | A | Cancelar o caderno (ver o emial do Marcos; assunto: IMZ x RAI - GIR) | Patricia | Tais | 14/11/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/10 | N | 43782.3937 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43805.4582 | Publicado
CC-321708-63310-11-001 | A | Revisar conforme resposta do rida 7145 | A DEFINIR |  |  |  | Em Verificacao | [5 empty] | n/a | [5 empty] | N | 43475.3678 | Marco A. A. Freixo | A | melrilin.bastos | 43683.3882 | Em Verificacao
CC-321709-16712-11-001 | B | Incluir conexões elétricas | Patricia | Luis | 23/08/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/08 | S | 43686.4759 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43675.5894 | Publicado
CC-321709-16712-11-001 | A | ATENDER AO COS-RIDA 2580 | Mel | Paulo | 11/01/2017 |  | Publicado | [11 empty] | N | 0 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43685.6787 | Publicado
CC-321709-80500-12-002 | A | revisar conforme resposta do rd-04739 | Bira | Freixo | 10/09/2018 | 2/10/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43375.6655 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321710-16712-11-002 | A | Acrescentar inspeção B13 conforme SMB-002930 ¦ Adicionar B13 - CTE00935121 | Gabriel | Alexsandro |  |  | Publicado | [9 empty] | 7 |  | N | 44128.5111 | Luiz Paulo de O. Silva | A | patricia.lemos | 44125.6958 | Revisar
CC-321710-16712-11-003 | C | Atualização do SBH.3D30.IMZ.006678. |  |  |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04802-321710 | [10 empty] | 44277.4337 | Luiz Paulo de O. Silva | C | EPM/PUBLICACAO | 44267.4894 | Publicado
CC-321710-16712-11-003 |  | RAI-SBR1-04802-321710 |  |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-04802-321710 | [13 empty] | tais.assis | 44252.5346 | Em Análise
CC-321710-16712-11-003 | A | Incluir conexões elétricas; ctes cancelados: CTE00766263, CTE00960427, CTE00960436, CTE00960442, CTE00960420 (E16 e B13); ctes novos: CTE01029915 , CTE01029977, CTE01029978, e CTE01030235, CTE01029979, CTE01030297, CTE01030298, CTE01030299(B25 e B07) | Felipe | Paulo | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02620-CAB/RAI-SBR1-02622-CAB | [5 empty] | sim |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43761.7129
CC-321710-16712-11-003 | B | Atualizar CCO-CABS | Felipe | Tais | 20/01/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03760-CCO | 08/10/2019 | 12/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43845.735 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43781.3522 | Publicado
CC-321710-16712-11-004 | B | incluir na lit cteprov para o GN62751D , revisar junto com o CC-319760-30700-11-010. Acrescentar CTE01031778, CTE01031795 e CTE01031799; incluir novas inspeções E07; Revisar LMA conforme PR-6027760 - P0151724, P0151731 e P0151937; atender PR-6028164 e PR- | Rogerio | Freixo | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB/RAI-SBR1-03191-321710/RAI-SBR1-03388-CAB/RAI-SBR1-03408-321710 |  |  |  |  | não | não |  | 2 | 2019/08 | N | 43676.6593 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43685.5802 | Publicado
CC-321710-16712-11-004 | A | Incluir inspeções do comissionamento para cabos na LIT e na nota, não gerar template, Incluir conexões elétricas | Bira | Freixo | 01/11/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | melrilin.bastos | 43685.5819 | Publicado
CC-321710-16712-11-005 | D | Adicionar: B11-19 para [AC43025, AC43026, AC43031, AC44028, AC44029AC44030 e AC44032] ¦ B11_22 - [AC43064]; B11-19 - CTE01035420 [P0152062 (AC43025), P0152757 (AC43026), P0151877 (AC43031), P0152088 (AC44028), P0152092 (AC44029), P0152095 (AC44030) e P015 | Felipe | Paulo | 26/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03106-321710 | 5/14/2019 | 6/4/2019 |  | 7/26/2019 | sim | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43664.6911 | Luana E. dos Santos | D | melrilin.bastos | 43672.6251 | Publicado
CC-321710-16712-11-005 | C | inserir conexões elétricas | Felipe | Alberto | 03/06/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321710-80500-12-003 | A | revisar conforme resposta do rida 7221 para incluir os B11_28 dos HEs | Gabriel | Mel | 08/06/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43986.3897 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 43977.4096 | Publicado
CC-321710-80500-12-005 | A | ATUALIZAR CC CONFORME SMB-TDP-PR-6779486 | Felipe | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03143-321710 | [10 empty] | 44251.0218 | Felipe S. Nascimento | A | patricia.lemos | 44249.3046 | Em Ratificacao
CC-321710-80500-12-008 | A | Revisar Torque conforme RD-07850 - HOLD RD-08266 | Felipe | Alexsandro |  |  | Bloqueado | Bloqueado | [14 empty] | tais.assis | 44319.695 | Bloqueado
CC-321710-80500-13-003 | A | revisar conforme resposta do rida 7221 para incluir os B11_28 dos HEs | Gabriel | Mel | 08/06/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43986.449 | Luiz Paulo de O. Silva | A | marcos.cunha | 43977.4094 | Publicado
CC-321710-80500-13-005 | A | ATUALIZAR CC CONFORME SMB-TDP-PR-6779486 | Felipe | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03143-321710 | [10 empty] | 44251.3801 | Felipe S. Nascimento | A | patricia.lemos | 44249.3048 | Em Ratificacao
CC-321710-80500-13-006 | A | Alterado CMX do item 02 da lista de materiais | A DEFINIR |  |  |  | Em Ratificacao | [11 empty] | N | 43517.6806 | Tais D. de Assis | A | tais.assis | 44201.4908 | Em Ratificacao
CC-321710-80500-13-008 | A | Revisar Torque conforme RD-07850 - HOLD RD-08266 | Felipe | Alexsandro |  |  | Bloqueado | Bloqueado | [14 empty] | tais.assis | 44319.6952 | Bloqueado
CC-321710-80500-14-005 | A | ATUALIZAR CC CONFORME SMB-TDP-PR-6779486 | Felipe | Alexsandro |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03143-321710 | [10 empty] | 44251.4154 | Felipe S. Nascimento | A | patricia.lemos | 44249.3049 | Em Ratificacao
CC-321710-80500-14-008 | A | Revisar Torque conforme RD-07850 - HOLD RD-08266 | Felipe | Alexsandro |  |  | Bloqueado | Bloqueado | [14 empty] | tais.assis | 44319.6953 | Bloqueado
CC-321711-12600-11-001 | A | NCR-CONFIG-11-1323-2017 | Felipe | Freixo | 29/08/2017 |  | Publicado | Publicado | NCR-CONFIG-11-1323-2017 | 4/5/2017 | 4/12/2017 |  | 9/2/2018 |  | Sim |  |  |  | N | 42976.3795 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321711-12600-11-002 | C | revisar LMA acrescentar item 44JO230D00066 conforme PR-6631115, atualizar LMA conforme BATCH 36. | Felipe | Paulo | 13/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04323-321711/RAI-SBR1-04640-321711 | 10/06/2020 |  |  |  |  | não |  |  |  | N | 44207.5029 | Luiz Paulo de O. Silva | C | tais.assis | 44174.4878 | Publicado
CC-321711-12600-11-002 | B | Adiconar P4178435 e Adiconar inspeções M09 para o EG00215H | Felipe | Paulo | 29/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03107-321711 | 5/14/2019 | 6/4/2019 |  |  | não | não |  | 2 | 2019/08 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 44011.4771 | Revisar
CC-321711-12600-11-002 | A | NCR-CONFIG-11-1323-2017 (hold RD-04333), incluir conexões elétricas | Felipe | Alberto | 02/08/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-CONFIG-11-1323-2017 | 4/5/2017 | 4/12/2017 |  | 9/2/2018 |  | Sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-321711-80500-12-001 | A | Atualizar LMA do EG00215 , conforme batch atual | Gabriel | Tais | 02/07/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01812-321711 | 14/05/2019 | 13/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44012.442 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43874.4974 | Publicado
CC-321711-80500-12-006 | A | Atender o PR-6631115 (rida 7214) | Alberto | Tais | 07/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02691-321711 | 10/06/2020 | 22/06/2020 |  |  |  |  | batch35 |  | 2020/08 | N | 44097.4982 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44048.6487 | Publicado
CC-321711-80500-13-001 | A | Atualizar LMA do EG00215 conforme batch atual | Gabriel | Tais | 06/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44013.4167 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43999.3796 | Publicado
CC-321711-80500-14-001 | A | Atualizar LMA do EG00215 conforme batch atual | Gabriel | Tais | 06/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44013.4262 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43999.3799 | Publicado
CC-324571-19110-11-001 | A |  | Mel | Frelipe T | 27/02/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43154.6118 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-324572-19110-11-001 | B | Revisar para deletar a DG02260 e modificar a DG02240, conforme revisão das SMB-319169_C e SMB-104678_D | Rogerio | Paulo | 06/11/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43622.4084 | Marcos M. da Cunha | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-324572-80500-12-001 | B | Revisar de acordo com o CC-324572-80500-14-001_0 | Claudio | Paulo | 07/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44014.6007 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44012.5137 | Publicado
CC-324572-80500-12-001 | A | Revisar para deletar a DG02260 e modificar a DG02240, conforme revisão das SMB-319169_C e SMB-104678_D | Felipe | Paulo | 05/03/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-324572-80500-13-001 | A | Revisar de acordo com o CC-324572-80500-14-001_0 | Claudio | Paulo | 08/07/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44014.6823 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44012.5142 | Publicado
CC-325862-51215-11-001 | A | Revisar conforme rida 6275 (: substituição dos calços flexíveis) | Carlos | Freixo | 05/09/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43592.3998 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-325862-80500-12-001 | B | na LMA o total de calços devem ser de 6 do tipo 320 conforme a resposta do rida 6275 | Carlos | Freixo | 05/06/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43584.5744 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-325862-80500-12-001 | A | Revisar conforme a resposta do rida 6275 (substituição dos calços flexíveis) | Carlos | Freixo | 20/03/2019 | 3/15/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-325862-80500-13-001 | A | conforme a resposta do rida 6275 | Claudio | Paulo | 15/05/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43595.405 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-327470-30600-11-002 | A | Remover o CTE00900509 e o KT06882, pois os mesmos já foram pagos no CC-000000-80500-11-118 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43712.5766
CC-327472-30600-11-001 | A | Revisar para remover o CTE00897041 e o KT06277, pois os mesmos já foram pagos no CC-000000-30600-11-076. | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43713.5017
CC-330662-58410-11-001 | A | Revisar para incluir o PR-5583662 e RIDA , 4188 e 4189 | Mel | Paulo | 03/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43164.6907 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-330663-80500-11-001 | B | Corrigir LIT / Adicionar P0160115 no part list / Atualizar inspeções F07 | Marcus | Tais |  |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03615-330663/RAI-SBR1-04755-319749/RAI-SBR1-04850-330663 | [9 empty] | N | 44274.5371 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44252.5005 | Em Análise
CC-330663-80500-11-001 | A | revisar conforme rida 5350 e PR-5916206 | Alberto | Luis | 22/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02751-330663 | 3/1/2019 | 4/9/2019 |  |  |  | não |  | 4 | 2019/08 | N | 43816.5 | Marcus C. C. da Silva | A | melrilin.bastos | 43735.4948 | Publicado
CC-330663-80500-12-001 | B | RIDA 8303 respondido. Revisar conforme SBR3 - adicionar inspeções F07 e deletar inspeções D85. Analisar necessidade de revisar SBR3 e SBR4. | Felipe | Alexsandro |  |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03198-330663 | [12 empty] | B | patricia.lemos | 44335.6946 | Em Ratificacao
CC-330663-80500-12-001 | A | Revisar conforme o rida 06754(LMA e nota 6.9) ¦Atender PR-5916206 - P0145898¦ Revisar conforme RIDA 5350 (ver CC do SBR1). | Alberto | Tais | 05/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01571-330663 | 3/1/2019 | 4/26/2019 |  |  |  |  | batch31 |  | 2020/07 | N | 44046.4157 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43983.6121 | Publicado
CC-330663-80500-12-002 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6748389; ATENDER BATCH 38: P0120353 MODIFICADO E P0160115 ADICIONADO | Felipe | Alexsandro | 20/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03094-319749/RAI-SBR2-03299-330663 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.3335
CC-330663-80500-13-002 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6748389; ATENDER BATCH 38: P0120353 MODIFICADO E P0160115 ADICIONADO | Felipe | Alexsandro | 19/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03094-319749/RAI-SBR2-03299-330663 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.3338
CC-330663-80500-14-002 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6748389; ATENDER BATCH 38: P0120353 MODIFICADO E P0160115 ADICIONADO | Felipe | Alexsandro | 19/05/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03094-319749/RAI-SBR2-03299-330663 | [13 empty] | patricia.lemos | 44327.334
CC-330664-70300-11-001 | A | incluir PR-5635190 | Bira | Freixo | 16/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2939-2018 | 02/04//2018 | 4/10/2018 |  | 7/17/2018 | sim | Sim |  |  |  | N | 43297.5197 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-330666-80500-11-001 | A | Revisar para incluir CTEPROV de B06 conforme SMB-002930 e SMB-200960, incluir inspeções D55-6 (ver rida 6650) | Alberto | Paulo | 22/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02856-330666 | 3/23/2019 | 4/9/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43685.7015 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43685.4409 | Publicado
CC-330666-80500-11-002 | B | Atender resposta do rida RD-07295 | Renan | Paulo | 20/01/2020 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  | 2019/12 | S | 43845.7325 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43809.4726 | Publicado
CC-330666-80500-11-002 | A | Revisar para incluir CTEPROV de B06 conforme SMB-002930 e SMB-200960, incluir inspeções D55-6 (ver rida 6650); atender o PR-6080661 | Renan | Paulo | 22/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02856-330666/RAI-SBR1-03380-330666 | 23/03/2019 - 11/07/2019 | 09/04/2019 - 17/07/2019 |  |  |  | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43685.4233
CC-330666-80500-11-003 | B | Atender PR-6029507 | Patricia | Luis | 08/10/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02856-330666 | [5 empty] | não |  |  | 2019/10 | N | 43745.6962 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43760.441 | Publicado
CC-330666-80500-11-003 | A | Revisar para incluir CTEPROV de B06 conforme SMB-002930 e SMB-200960; Revisar LMA conforme PR-6027760 - P0145843 | Patricia | Paulo | 22/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03191-321710 |  |  |  |  | não | não |  | 2 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43685.6829
CC-330822-30600-11-001 | A | Atualizar a versão do CCO-CAB | Claudio | Mel | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02392-CCO/RAI-SBR1-02279-CCO | [5 empty] | não |  | 8 | 2019/08 | N | 43683.635 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-330822-80500-11-001 | A | incluir as informações da TAF-TA-2019-1005 | Alberto | Paulo | 06/07/2019 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43620.3636 | Luana E. dos Santos | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-331623-30600-11-001 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: RM00087 [SMB-EQUIPMENT-P0118950] | Rodrigo | Luis | 01/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03125-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  | 14/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43669.3819 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43691.5867 | Publicado
CC-331623-30700-11-003 | A | incluir novas inspeções E09 e E16; Atualizar handbook para os equipamentos: OO22605 [SMB-EQUIPMENT-P0101443], OO22902 [SMB-EQUIPMENT-P0101456] | Claudio | Mel | 13/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-03124-CCO |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43682.4421 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-331623-30700-11-003 | B | Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04669-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44146.69
CC-331623-30700-11-004 | A | Atualizar handbook para os equipamentos: RM02500 [SMB-EQUIPMENT-P0118065], RM02501 [SMB-EQUIPMENT-P0118066], RM02502 [SMB-EQUIPMENT-P0118067] | Renan | Luis | 02/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03125-CCO | 5/15/2019 | 6/7/2019 |  | 14/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43669.6181 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43691.5865 | Publicado
CC-331623-30700-11-006 | A | Atualizar LIT conforme Inspection Request do último batch | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-331623-41014-11-001 | B | deletar CTE00930138, CTE00930137 e CTE00930139 ¦ atender o PR-6108933 | Renan | Tais | 17/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03616-331623/RAI-SBR1-03846-331623 | 14/008/2019 - 12/11/2019 | 25/09/2019 - 12/11/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43811.6321 | Juliana Cabral Santana | B | melrilin.bastos | 43843.6742 | Publicado
CC-331623-41014-11-001 | A | Part list filtrado pelos filhos, faltaram pagar componentes, RIDA 3510, 3925, PR-5480972 | Felipe | Alberto | 15/02/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1439-2017 | 5/25/2017 | 6/7/2017 |  | 5/3/2018 |  | Sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-331623-41014-11-002 | C | Inserir inspeção F07: CTE01046535 (RM00507) | Renan | Tais | 18/12/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03616-331623 | 18/09/2019 | 25/09/2019 |  |  |  | sim |  |  | 2019/11 | N | 43812.468 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43843.6743 | Publicado
CC-331623-41014-11-002 | B | incluir PR-5628174 | Bira | Freixo | 07/04/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2862-2018 | 3/26/2018 | 4/9/2018 |  | 6/29/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | gilliard.costa | 43643.6813 | Publicado
CC-331623-80500-12-006 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6082330 - HOLD RD-08328 | Renan | Alexsandro |  |  | Bloqueado | Bloqueado | RAI-SBR2-03242-331623 | [10 empty] | 44300.5049 | Gabriel O. Azevedo | A | tais.assis | 44306.6052 | Bloqueado
CC-331623-80500-13-006 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6082330 - HOLD RD-08328 | Renan | Alexsandro |  |  | Bloqueado | Bloqueado | RAI-SBR2-03242-331623 | [10 empty] | 44300.5099 | Gabriel O. Azevedo | A | tais.assis | 44306.6053 | Bloqueado
CC-331623-80500-14-006 | A | ATENDER SMB-TDP-PR-6082330 - HOLD RD-08328 | Renan | Alexsandro |  |  | Bloqueado | Bloqueado | RAI-SBR2-03242-331623 | [10 empty] | 44300.5164 | Gabriel O. Azevedo | A | tais.assis | 44306.6054 | Bloqueado
CC-331624-30600-11-001 | A | incluir inspeção E01 (CTE00920238) | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-331624-41015-11-001 | B | PR-5494254 e PR-5497538 impacta FC00530, SMB-TDP-PR-5629103 PARA O EQUIPAMENTO HE00081 e HE00081 | Rodrigo | Luis | 13/09/2018 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-01554-331624 | 2/23/2018 |  |  | 4/19/2018 | sim | sim |  |  |  | N | 43354.3775 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-331624-41015-11-001 | C | (ACEITO NO ESTADO / COM FTG) Inspeções MT01(CTE00924215) e L01 (CTE00976418) foram deletadas. |  |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-03937-331624 | [13 empty] | patricia.lemos | 44315.4443 | Em Análise
CC-331624-80500-11-002 | A | Atender PR-6115317 | Claudio | Alexsandro | 24/10/2017 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04052-331624 | 12/02/2020 | 12/02/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N | 44207.527 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43873.4314 | Publicado
CC-331624-80500-12-002 | A | Revisar conforme RD-05630 | Jorge | Freixo | 10/15/2018 | 10/10/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43383.3344 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-331624-80500-12-003 | A | revisar conforme rida RD-05823 e SMB-TDP-PR-6115317 | Gabriel | Alexsandro | 13/01/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02504-331624 | [5 empty] | n/a |  |  |  | N | 44207.6784 | Luiz Paulo de O. Silva | A | tais.assis | 44125.83 | Publicado
CC-331842-80500-11-001 | C | Substituir o item 32VI220D00161 por 32VI220D00151 na LMA conforme PR-6028111 par aos equipamentos [P0151115 e P0151146] | Alexsandro | Luis | 06/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03203-331842 | 6/4/2019 | 6/12/2019 |  | 08/08/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43671.6681 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43685.7705 | Publicado
CC-331842-80500-11-001 | A | resposta rida 5159, incluir PR-5607948 | Amanda | Freixo | 22/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2465-2018 |  |  |  | 5/15/2018 |  | Sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-331842-80500-11-001 | B | INCLUIR O PR-5802294 | Carlos | Freixo | 06/11/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02527-331842 | 1/11/2019 | 1/21/2019 |  | 7/10/2019 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43656.3553 | Publicado
CC-331842-80500-11-002 | C | Substituir o item 32VI220D00161 por 32VI220D00151 na LMA conforme PR-6028111 par aos equipamentos [P0151127] | Claudio | Mel | 08/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03203-331842 | 6/4/2019 | 6/12/2019 |  | 08/08/2019 |  | sim |  | 4 | 2019/08 | N | 43672.5104 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43685.7706 | Publicado
CC-331842-80500-11-002 | A | conforme rida 4558 e incluir PRs PR-5607948 | Marcus | Freixo | 20/03/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2465-2018 |  |  |  | 5/15/2018 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-331842-80500-11-002 | B | Revisar conforme PR-5653642 (de acordo com a NCR-ICN-CONFIG-11-3254-2018 esse é o PR correto e não o PR-5607948) | Mel | Paulo | 22/01/2019 | 1/22/2019 | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3254-2018 | 8/27/2018 | 8/27/2018 | 12/5/2018 | 1/23/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Luana E. dos Santos | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-331842-80500-11-003 | C | Revisar conforme PR-5953225 | Patricia | Freixo | 18/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02552-331842 | 1/21/2019 | 1/21/2019 |  | 4/18/2019 | sim | sim |  | 8 |  | N | 43570.4266 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | melrilin.bastos | 43656.3615 | Publicado
CC-331842-80500-11-003 | B | Revisar conforme PR-5653642 (de acordo com a NCR-ICN-CONFIG-11-3254-2018 esse é o PR correto e não o PR-5607948) e SMB-TDP-PR-5802294 | Mel | Paulo | 17/01/2019 | 1/16/2019 | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-3254-2018/RAI-SBR1-02527-331842 | 8/27/2018 | 8/27/2018 | 12/5/2018 | 23/01/2019 -10/07/2019 | sim | sim |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | B | melrilin.bastos | 43656.3554 | Publicado
CC-331842-80500-11-003 | A | corrigir LMA conforme PR-5607948 e PR-5630806, corrigir itens que estão com 53B na LMA | Alexsandro | Freixo | 16/05/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-CONFIG-11-2465-2018 | 1/23/2018 | 2/5/2018 |  | 5/15/2018 |  | Sim |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-331842-80500-11-004 | B | Adicionar inspeções B11-27 para P0107803 e P0107807 | Felipe | Paulo | 16/12/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-04643-331842 | [10 empty] | 44180.5494 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44174.4828 | Publicado
CC-331842-80500-11-004 | A | para inserir as informações do RIDA-05967, 04804 e 04805; Adicionar inspeções B11-19 e B11-27 [DV00041, DV00042 e DV00062] conforme Batch32 | Marcus | Freixo | 23/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03110-331842 |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | alexsandro.oliveira | 43621.3696
CC-331842-80500-12-001 | B | Atender o PR-6028111 | Gabriel | Luis | 15/10/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01879-331842 | 04/06/2019 | [5 empty] | Batch32 |  |  | N | 44102.6026 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 44071.3046 | Publicado
CC-331842-80500-12-001 | A | Atender o PR-5653642 (conforme NCR-ICN-CONFIG-12-3255-2018) | Marcus | Freixo | 30/09/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01381-331842 | 1/21/2019 | 5/6/2019 |  | 23/10/2019 |  | sim |  |  | 2019/09 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43761.6452
CC-331842-80500-13-001 | A | Atender o PR-6028111 | Gabriel | Luis | 01/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44102.6225 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44085.6039 | Publicado
CC-331842-80500-14-001 | A | Atender o PR-6028111 | Gabriel | Luis | 01/10/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 44102.6374 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44085.6037 | Publicado
CC-338802-30700-12-001 | A | Corrigir LMA conforme RD_2817 | Renan | Luis | 18/08/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02414-338802 | 22/11/2019 |  |  |  |  | não | batch34 |  | 2020/08 | N | 44053.3978 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 44063.5137 | Publicado
CC-338802-47314-11-003 | D | EXCLUIR CTE L01 | Alexsandro | Luis | 28/01/2019 | 1/24/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43489.5857 | Luana E. dos Santos | D | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-338802-47314-11-003 | C | Informar o caderno que os suportes dos incadores de nível será fabricado (CC-000000-80500-10-900) e fazer os ajustes necessários | Claudio | Alberto | 19/09/2018 | 9/13/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-338802-47314-11-003 | B | Revisar conforme rida 03436 (ver caderno 000000-80500-12-062) | Claudio | Alberto | 14/08/2018 | 8/14/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-338802-47314-11-004 | B | EXCLUIR CTE L01 | Alexsandro | Luis | 28/01/2019 | 1/24/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43489.589 | Luana E. dos Santos | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-338802-47314-11-004 | A | Revisar conforme rida 03436 (ver caderno 000000-80500-12-062) | Claudio | Alberto | 10/10/2018 | 2/10/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-338802-47315-11-001 | B | EXCLUIR CTE L01 | Alexsandro | Luis | 28/01/2019 | 1/24/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43489.597 | Luana E. dos Santos | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-338802-47315-11-005 | C | EXCLUIR CTE L01 | Alexsandro | Luis | 28/01/2019 | 1/24/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43489.5915 | Luana E. dos Santos | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-338802-47315-11-005 | B | Informar o caderno que os suportes dos incadores de nível será fabricado (CC-000000-80500-10-900) e fazer os ajustes necessários | Claudio | Alberto | 13/09/2018 | 9/17/2018 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43633.498 | Publicado
CC-338802-47315-11-005 | A | Revisar conforme rida 03436 (ver caderno 000000-80500-12-062) | Claudio | Alberto | 14/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43633.4975 | Publicado
CC-338802-47316-11-002 | B | EXCLUIR L01 | Alexsandro | Luis | 02/05/2019 | 1/30/2019 | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 43495.4303 | Luana E. dos Santos | B | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-338802-47316-11-002 | C | (ACEITO NO ESTADO / COM FTG) Remover a junta 135 X 179 X 2 (44JO230D00008) do part list, conforme solicitado na COS-RIDA-2817 |  |  |  |  | Em Análise | Em Análise | RAI-SBR1-03938-338802 | [13 empty] | patricia.lemos | 44315.4459 | Em Análise
CC-339470-16712-11-001 | B | revisar conforme SMB-TDP-PR-5915041 e SBH.2D31.IMZ.006494 (rida6182); atender o PR-6028091 | Marcus | Freixo | 27/05/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02402-339470/RAI-SBR1-02958-319719 | 07/12/2018 - 03/05/2019 | 22/01/2019- 03/05/2019 |  | 6/3/2019 | sim | sim |  | 4 |  | N | 43605.6935 | Marcos M. da Cunha | B | melrilin.bastos | 43619.5835 | Publicado
CC-339470-16712-11-002 | A | Adicionar inspeção B11-19 para [AC42081, AC42082 e AC42065]; atender PR-6027759 | Renan | Freixo | 12/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03112-339470/ RAI-SBR1-03190-339470 | 5/14/2019 | 6/5/2019 |  | 21/08/2019 - 21/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43677.4407 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43698.6987 | Publicado
CC-339470-16712-11-003 | A | Adicionar inspeção B11-19 para [AC42059, AC42062, AC42063 e AC42064] ¦ atender SMB-TDP-PR-6027759 | Marcus | Freixo | 21/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03112-339470/RAI-SBR1-03190-339470 | 14/05/2019 / 27/05/2019 | 05/06/2019 / 10/06/2019 |  | 21/08/2019 - 21/08/2019 |  | sim |  | 7 | 2019/08 | N | 43684.6765 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43698.6989 | Publicado
CC-339470-80500-11-004 | B | Atender o PR-6108953 | Renan | Paulo | 18/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03738-339470 | 02/10/2019 | 04/11/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43871.644 | Luiz Paulo de O. Silva | B | melrilin.bastos | 43773.7045 | Publicado
CC-339470-80500-11-004 | A | acrescentar os CTE01030015, CTE01030018, CTE01030315, CTE01030318; cancelar os CTE00960433, CTE00960445; Adicionar inspeção B11-19 para [AC42060 e AC42061] | Claudio | Freixo | 21/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02623-CAB/RAI-SBR1-03112-339470 |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519
CC-339470-80500-11-005 | A | revisar conforme rida 6636; Adicionar inspeção B11-19 para [AC42085] | Claudio | Freixo | 19/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03112-339470 |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43682.4626 | Marcos M. da Cunha | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-339470-80500-12-002 | A | Adiconar itens a PL para os P0154362, P0154364, P0154365 e P0154395 e adicionar Inspeção B11_19 aos mesmos conforme PR-6027759 | Marcus | Paulo | 15/05/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01866-339470 | 5/27/2019 | 6/13/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43957.3628 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43953.3756 | Publicado
CC-339470-80500-12-005 | A | Atualizar LIT conforme batch 35 | Gabriel | Tais | 04/06/2020 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43983.5727 | Luiz Paulo de O. Silva | A | EPM/PUBLICACAO | 43953.5016 | Publicado
CC-340582-50400-10-001 | A | FABRICAÇÃO DAS PLACAS DE MANÔMETROS | Amanda | Paulo | 11/01/2017 |  | Publicado | [11 empty] | N | 42746 | Marcos M. da Cunha | A |  |  | Publicado
CC-345124-30700-11-001 | B | Adicionar inspeção E09 (CTE01032042, CTE01032019) | Alexsandro | Luis | 22/07/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02625-CAB | [5 empty] | não |  | 7 | 2019/08 | N | 43663.4466 | Luana E. dos Santos | B | melrilin.bastos | 43654.4372 | Publicado
CC-345124-30700-11-001 | A | Acrescentar o CTE01030035 | Alexsandro | Luis | 24/04/2019 |  | Publicado | Publicado | RAI-SBR1-02623-CAB | [5 empty] | não |  | 7 |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43619.6125 | Publicado
CC-345124-30700-12-001 | A | Excluir o produto OO02532, esse produto saiu no CC-319750-30700-12-002 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão | [7 empty] | n/a |  |  |  | N |  |  |  | tais.assis | 44342.4498
CC-345125-30700-11-001 | C | Inserir inspeção I01 (CTE00990295) para os cabos BC64114R e BC64125R, atualizar CCOs conforme SMB-TDP-PR-6111915 e bath34 | Renan | Paulo | 28/02/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-03685-CCO/RAI-SBR1-03928-CCO | 22/11/2019 | 23/01/2020 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43879.3835 | Luiz Paulo de O. Silva | C | melrilin.bastos | 43853.6003 | Publicado
CC-345125-30700-11-001 | D | Atualizar CCO | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04669-CCO | [13 empty] | patricia.lemos | 44146.6551
CC-345125-30700-11-001 | B | inserir o CTEPROVCAB-BE-BH25 para BE20001 é um filho do RABOUTAGE-B410 na LIT, o template deve sair no CC-319712-30700-11-013 ; excluir os seguintes ctes CTE00767622, CTE00767760, CTE00791030, CTE00791032 (E16) e CTE00961207 (E09); incluir o CTE01029995; | Claudio | Rodrigo | 23/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR1-02619-CAB/RAI-SBR1-02622-CAB/RAI-SBR1-02624-CAB/RAI-SBR1-02625-CAB/RAI-SBR1-03129-CCO/RAI-SBR1-03388-CAB |  |  |  |  | não | não |  | 7 | 2019/08 | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43683.5208
CC-345125-30700-11-001 | A | incluir cte's E24 conforme PR-5631342 e corrigir problemas do caderno | Tais | Luis | 26/07/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-2691-2018 | 2/23/2018 | 4/9/2018 |  | 7/24/2018 | sim | sim |  | 7 |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | A | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-345125-30700-12-001 | B | Adicionar inspeção I01. Retirar 53A dos produtos no CC; Atualizar CCO; Atualizar CMD dos produtos BC24006, BC24014, DB24505 e ME22571. | A DEFINIR |  | 03/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-02995-CCO/RAI-SBR2-02971-345125 | [10 empty] | 44231.552 | Luiz Paulo de O. Silva | B | tais.assis | 44158.7192 | Publicado
CC-345125-30700-12-001 | A | Adicionar CTE00991745 e CTE01030155/ deletar o produto OO02530, o mesmo saiu no CC-319731-30700-12-002¦Adiconar inspeções E16 para os cabos EG62780I e EG62782I conforme AIS. | Rodrigo | Luis | 03/03/2020 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-01528-CAB | 2/22/2019 | 4/18/2019 |  |  |  | não |  |  | 2020/01 | N | 43881.5812 | Luiz Paulo de O. Silva | A | alexsandro.oliveira | 43902.6699 | Publicado
CC-345146-80500-11-001 | A | Adicionar elemento de fixação do AD01053 | A DEFINIR |  |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-03898-200716 | 19/11/2019 | 31/01/2020 |  |  |  | não |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43861.505
CC-345282-42510-11-001 | D | incluir os aterramentos dos mastros : rida 07011 (ver email do Jair, assunto: REVISÃO DE CADERNO DE CONSTRUÇÃO - RM00001, RM00002, RM00003, RM00007, RM00008 e BH00100) | Patricia | Mel | 21/08/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43696.5085 | Luiz Paulo de O. Silva | D | melrilin.bastos | 43672.3386 | Publicado
CC-345282-42510-11-001 | E | revisar para incluir inspeção E04 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR1-04855-345282 | [13 empty] | patricia.lemos | 44251.531
CC-345282-42510-11-001 | C | Corrigir LMA conforme verificação das caixas | Bira | Freixo | 08/08/2018 |  | Publicado | Publicado | [6 empty] | n/a |  |  |  | N | 0 | Jefferson Deiro Veríssimo | C | EPM/PUBLICACAO | 43609.3519 | Publicado
CC-345282-42510-11-001 | B | NCR-ICN-CONFIG-11-1572-2017 | Bira | Freixo | 01/05/2018 |  | Publicado | Publicado | NCR-ICN-CONFIG-11-1572-2017 | 7/10/2017 | 7/17/2017 | 3/21/2018 | 3/28/2018 | sim | sim |  |  |  | N |  |  |  | melrilin.bastos | 43616.5906 | Publicado
CC-345282-80500-12-001 | B | Corrigir atividade 30.1300 conforme resposta do RIDA 7064¦Deletar inspeção CTE00940337 conforme Batch¦Adicionar inspeção E04 (CTE01072275) - atenção ao novo modelo de template na SMB-030510. | Patricia | Luis | 20/08/2019 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03203-345282 | [9 empty] | N | 44305.3612 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44292.6446 | Publicado
CC-345282-80500-12-001 | A | incluir os aterramentos dos mastros : rida 07011 (ver email do Jair, assunto: REVISÃO DE CADERNO DE CONSTRUÇÃO - RM00001, RM00002, RM00003, RM00007, RM00008 e BH00100) | Patricia | Mel | 20/08/2019 |  | Publicado | [7 empty] | n/a |  |  |  | N | 43696.4977 | Luiz Paulo de O. Silva | A | melrilin.bastos | 43672.3399 | Publicado
CC-345282-80500-13-001 | B | Corrigir atividade 30.1300 conforme resposta do RIDA 7064¦Adicionar inspeção E04 (CTE01072275) - atenção ao novo modelo de template na SMB-030510. | Patricia | Luis | 28/04/2021 |  | Publicado |  | RAI-SBR2-03203-345282 | [9 empty] | N | 44307.3562 | Luiz Paulo de O. Silva | B | patricia.lemos | 44292.6447 | Publicado
CC-345282-80500-13-001 | A | incluir os aterramentos dos mastros : rida 07011 (ver email do Jair, assunto: REVISÃO DE CADERNO DE CONSTRUÇÃO - RM00001, RM00002, RM00003, RM00007, RM00008 e BH00100) | Patricia | Mel | 21/08/2019 |  | Publicado | [11 empty] | N | 43684.557 | Marcos M. da Cunha | A | melrilin.bastos | 43672.3413 | Publicado
CC-347473-30700-12-001 | A | ADICIONAR P0160160 (AF36511) e P0160161 (AF36512), CONFORME SMB-TDP-PR-6807961 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Ratificacao |  | RAI-SBR2-03386-347473 | [10 empty] | 43700.5125 | Tais D. de Assis | A | patricia.lemos | 44300.5627 | Em Ratificacao
CC-347473-30700-13-001 | A | ADICIONAR P0160160 (AF36511) e P0160161 (AF36512), CONFORME SMB-TDP-PR-6807961 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03386-347473 | [13 empty] | patricia.lemos | 44300.5702
CC-347473-30700-14-001 | A | ADICIONAR P0160160 (AF36511) e P0160161 (AF36512), CONFORME SMB-TDP-PR-6807961 | A DEFINIR | A DEFINIR |  |  | Em Revisão |  | RAI-SBR2-03386-347473 | [13 empty] | patricia.lemos | 44300.5706